# Информация

# к отчету о реализации государственной программы

# «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»

# за 2018 год

Расходы на выполнение мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП (далее – Программа) предусмотрены на 2018 год в объеме 76 281 184,6 тыс. рублей.

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы было направлено            75 961 400,4 тыс. рублей, что составило 99,7 % от планового показателя, в том числе за счет средств федерального, областного бюджетов – 44 271 755,1 тыс. рублей (99,2%) (в том числе расходы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения и дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в размере 20 665 601,5 тыс. рублей), за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 600 тыс. рублей (100%), за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 52 354 646,8 тыс. рублей (100%).

Государственным учреждениям утверждены государственные задания по 98 государственным услугам, из них 19 услуг в сфере образования, и 18 работам. В 2018 году Соглашения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания заключены с 105 государственными учреждениями Свердловской области на сумму 11 833 581,2 тыс. рублей. В 2018 году фактически перечислено на лицевые счета учреждений 11 833 581,2 тыс. рублей (или 100 % от суммы заключенных соглашений по госзаданию). Вышеуказанные субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий, отражающих виды медицинской помощи.

На отчетную дату расходы на содержание казенных учреждений (ГКУ СО «Специализированная школа-интернат №17», ГКУ СО «Специализированный дом ребенка», ГКУЗ СО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление») составили 780 410,3 тыс. рублей.

Исполнение подпрограмм Программы по областному, федеральному бюджетов и бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования характеризуется следующим образом.

Наибольший удельный вес в расходах составили расходы по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», - 34 396 601,4 тыс. руб. (или 45,3 % от общего объема фактических расходов).

На реализацию подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2018 году направлено 18 346 485,0 тыс. рублей (24,2 % от общего объема расходов по программе на отчетную дату).

На реализацию подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» направлено 15 112 599,0 тыс. рублей (19,9 % от общего объема расходов по программе на отчетную дату).

На реализацию подпрограммы 7 «Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан» направлено 4 349 167,3 тыс. рублей (5,7 % от общего объема расходов по программе на отчетную дату). Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет меры поддержки граждан в соответствии с действующим законодательством.

Расходы на реализацию прочих подпрограмм в 2018 году составили от 0,2 до 1,1 процентов от общего объема фактических расходов на реализацию программы.

По Территориальному фонду обязательного медицинского страхования указаны фактические расходы за выполненные объемы медицинской помощи в 2018 году. По областному бюджету указаны кассовые расходы.

Из 106 мероприятий государственной программы 100 процентное выполнение составило по 50 мероприятиям, более 100 процентов составило по 5 мероприятиям, менее 100 процентов исполнения составило по 35 мероприятиям, по 15 мероприятиям денежные средства не запланированы, и по 1 мероприятию расходы не производились.

Более 100 процентов исполнения прошло за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования по причине того, что указаны фактические расходы за выполненные объемы медицинской помощи в 2018 году:

Менее 100 процентов исполнения прошло по следующим причинам:

- экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

- по условиям контракта расходы произведены по факту выполненных работ, оказанных услуг.

По одному мероприятию – «Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, осуществляемая социально ориентированными некоммерческими организациями» кассовые расходы не производились, так как не заявилась на участие в конкурсе ни одна социально ориентированная некоммерческая организация.

Исполнение целевых показателей

Фактическое исполнение целевых показателей Программы по итогам 2018 года представлено в форме 1 (прилагается).

Отсутствуют данные за отчетный период по показателю «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Показатель мониторируется Росстатом и размещается на сайте Росстата gks.ru в августе года, следующего за отчетным.

Целевые показатели Подпрограммы 11 «Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» представлены Управлением здравоохранения города Екатеринбурга.

Показатели смертности населения представлены по данным Росстата от за январь-декабрь 2018 года.  Из них не достигнуты целевые показатели:

«Смертность сельского населения» - 15,3 на 1000 человек сельского населения при плане 14,5. Причины: миграция населения молодого возраста из села в город, увеличение доли пожилых людей, среди них увеличение доли граждан старше 80 лет.

«Смертность от всех причин» – 13,4 на 1000 человек населения при плановом значении 13,0;

«Уровень смертности населения от болезней системы кровообращения» – 654,2 случая на 100 тыс. человек населения при плане 649,4;

«Уровень смертности от новообразований (в том числе злокачественных)» – 225,1 случая на 100 тыс. человек населения при плане 192,8. Согласно Указу Президента от 07.05.2012 № 598 показатель был установлен в одинаковом для всех регионов РФ значении (192,8) и был заведомо неисполним для ряда регионов, в том числе Свердловской области. Значительное влияние на показатель оказывают факторы, не зависящие от сферы здравоохранения: экологическая ситуация, условия труда, наследственная генетическая предрасположенность, увеличение доли пожилых людей, увеличение продолжительности жизни, наличие канцерогенов в продуктах питания, воде и воздухе, низкая приверженность населения к профилактическим мероприятиям. В результате принимаемых мер за время реализации государственной программы удалось достичь снижение показателя: в первый год реализации государственной программы (2014 год) показатель составлял 227,4 случая на 100 тыс. человек населения (данные Росстата от 02.02.2014 за 12 месяцев 2014), за 11 месяцев 2018 года показатель составил 225,5 случая на 100 тыс. человек населения (данные Росстата от 18.01.2018 за январь-ноябрь 2018 года). В соответствии с приоритетным региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» Министерством здравоохранения Российской Федерации согласовано значение показателя на 2019 год для Свердловской области 222,5 случая на 100 тыс. человек населения.

На показатели смертности населения продолжают влиять группы факторов: отрицательное влияние на здоровье населения хронической алкоголизации; рискованное поведение молодого поколения, приводящее к заражению ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и наркотической зависимости.

Также не достигнуты плановые значения по итогам 2018 года (менее 95%) по показателям:

«Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от плана» - 73,7% при плановом значении 95% (исп. 77,58%). На 31.12.2018 года диспансеризацией охвачено 681 787 человек (план - 925 510 чел.), в том числе: по схеме 1 раз в 3 года – 540 400 человек, выполнение годового плана – 76,5%, в том числе: медицинскими организациями в Свердловской области осмотрено 395 819 человек (86,1%), в г. Екатеринбурге – 144 581 человек (58,6%); по схеме 1 раз в 2 года – 141 387 человек, выполнение годового плана – 64,5%, в том числе: медицинскими организациями в Свердловской области осмотрено 102 793 человек (68,9%), в Екатеринбурге – 38 594 человек (55%). Неисполнение показателя обусловлено низкой явкой населения по причинам: низкая приверженность граждан к профилактическим мероприятиям; неготовность работодателей предоставлять работникам рабочее время (рабочие дни) на диспансеризацию (1-2 дня);

«Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез» – 71,9 случая на 100 тыс. человек населения при плане 60 (исп. 83,45%). Рост показателя обусловлен увеличением охвата населения профилактическими осмотрами (86,7% при плане 76,5), а также увеличением доли больных с сочетанием ВИЧ-нфекция и туберкулез (в 2018 году показатель составляет 37,6%, в 2017 году - 35,6%) за счет высокого уровня пораженности ВИЧ-инфекцией в регионе. Принимаемые меры позволяют сохранить уровень смертности от туберкулеза на низком уровне – 9,4 случая на 100 тыс. человек населения при плане не более 11,6.

«Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи» - 7 коек на 100 тыс. человек населения при плане 8,9 (исп. 78,65%). Плановое значение показателя объединяет обеспеченность паллиативными койками взрослого и детского населения. По решению Министерства здравоохранения Российской Федерации на межбюджетный трансферт были организованы (частичная замена плановых паллиативных детских коек) выездные бригады паллиативной медицинской помощи и аппараты искусственной вентиляции легких на дому.

«Количество коек для лечения больных в терминальной стадии ВИЧ-инфекции» – 20 единиц при плане 50 (исп. 40%).

«Количество коек для лечения больных психиатрического профиля» – 0 при плане 50 единиц (исп. 0%).

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.05.2018 № 210н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» в ранее действующий порядок внесены изменения, позволяющие организовывать паллиативную медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным больным и больным психоневрологического профиля непосредственно в отделениях паллиативной помощи, соответственно, необходимость в организации отдельных паллиативных коек на базе инфекционных и психиатрических отделений отпала.

«Численность медицинских работников, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством» – 739 человек при плане 880 (исп. 83,98%). Выплата носит заявительный характер, медицинские работники не предоставляют заявления по причине риска неисполнения обязательств по 3-х годовой отработке.

«Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты» – 49% при плане 100% (исп. 49%). Выплата носит заявительный характер, медицинские работники не предоставляют заявления по причине риска неисполнения обязательств по отработке 5 лет, также в 2018 году по НПА выплата не предоставляется целевым студентам (при планировании их предусматривали).

«Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших стационарное лечение в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» - 610 человек при плане 650 (исп. 93,85%). Естественная убыль данной категории граждан.

«Доля расписаний приемов медицинских специалистов, ведущих амбулаторный прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, доступных на едином портале государственных услуг» - 60% при плане 90% (исп. 66,67%);

«Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, интегрированные с региональной информационной системой и компонентами единой государственной системы в сфере здравоохранения, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте» - 80% при плане 100% (исп. 80%);

«Доля медицинских организаций Свердловской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ведущих расписание приема врачей в электронном виде, для которых осуществлена возможность записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг» - 66% при плане 100% (исп. 66%).

Причина неисполнения трех вышеперечисленных показателей: отсутствие интеграции медицинских организаций города Екатеринбурга. Плановый срок завершения интеграции - конец февраля 2019 года.

Значительное превышение фактического значения над плановым (свыше 105%) отмечается по показателям:

«Охват населения Свердловской области профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза» – 86,7% при плане 76,5% (исп. 113,33%). В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе фтизиатрическими службами наряду с профилактическими медицинскими осмотрами населения в целях выявления туберкулеза увеличен охват контактных лиц в соответствии с правилами и нормами СанПиН.

«Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, от общего количества медицинских организаций всех форм собственности» – 2,2% при плане 2% (исп. 110%). При планировании значения показателя осуществлялся расчет: 6/306*100%=2%, где: 6 - плановое количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), которым будет оказана государственная поддержка в 2018 году; 306 - количество медицинских организаций согласно реестру медицинских организаций, размещенному на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее - ТФОМС) в 2017 году. Расчет фактического значения показателя: 7/312*100%=2,2%, где: 7 - количество СОНКО, получивших государственную финансовую поддержку в 2018 году; 312 - количество медицинских организаций согласно реестру ТФОМС в 2018 году (количество медицинских организаций в реестре ТФОМС величина не постоянная, включение в реестр имеет заявительный характер; исключение - согласно условиям и срокам ведения реестра).

«Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных» - 83% при плане не менее 75% (исп. 110,67%). Во исполнение Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 2203-р (далее - Стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции), проведены меры по увеличению охвата населения тестированием на ВИЧ (в том числе силами СОНКО и волонтерами) и привлечению к постановке на диспансерный учет (разъяснению о необходимости диспансерного наблюдения).

«Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» - 58,3% при плановом значении 33,7% (исп. 171,51%). Во исполнение Стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции Министерством здравоохранения Российской Федерации увеличены централизованные поставки в регионы Российской Федерации лекарственных препаратов антиретровирусной терапии для лечения ВИЧ-инфицированных больных.

«Смертность от туберкулеза» – 9,4 случая на 100 тыс. человек населения при плане 11,6 (Информация Росстата от 18.01.2018 за январь-ноябрь 2018 года) (исп. 123,4%). Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, что, в свою очередь, способствует эффективному лечению заболевания и предотвращению случаев смертности.

«Обеспеченность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи (соотношение получивших медицинскую услугу к числу нуждающихся пациентов)» – 96,9% при плане 92% (исп. 105,33%). Ввиду увеличения численности пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи увеличилось фактическое значение показателя, в том числе в федеральных учреждениях здравоохранения за счет федерального бюджета. Очередь в «Листе ожидания» отсутствует.

«Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации» - 100% при плане 80% (исп. 125%). Все заготовленные органы в 2018 году были востребованы и использованы для трансплантации.

«Смертность от дорожно-транспортных происшествий» - 7,3 случая на 100 тыс. человек населения при плановом значении 10,5 (Информация Росстата от 18.01.2018 за январь-ноябрь 2018 года) (исп. 143,84%). Влияние на показатель отрасли здравоохранения опосредованно. Значительное влияние оказывают внешние факторы: состояние дорожного покрытия, погодные условия, человеческий фактор.

«Уровень материнской смертности» - 7,8 случая на 100 тыс. случаев живорождений при плановом значении не более 9,4 (исп. 120,51%). В абсолютном выражении предельно допустимое число случаев материнской смерти, установленное для регионов Министерством здравоохранения Российской Федерации - не более 6 случаев в год. В 2018 году в Свердловской области зарегистрировано 4 случая материнской смертности, расчетная величина сложилась ниже планового значения.

«Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет включительно» – 53,6 случая на 100 тыс. детей соответствующего возраста при плановом значении не более 65,5 (исп. 122,2%). Положительная динамика показателя за счет мероприятий по снижению детской смертности.

«Количество медицинских организаций, в которых проводится медицинская реабилитация детей» – 12 единиц при плане 7 (исп. 171,43%). Показатель включает медицинские организации всех форм собственности, в том числе 8 государственных, 1 муниципальную, 1 федеральную, 2 частные медицинские организации.

«Обеспеченность населения врачами (без учета федеральных учреждений здравоохранения)» – 31,9 врача на 10 тыс. человек населения (предварительные данные) при плане 29,7 (исп. 107,41%). Фактическое значение включает в том числе федеральные учреждения здравоохранения. Оценку показателя без учета федеральных учреждений здравоохранения возможно провести после формирования официальных статистических отчетов в марте 2019 года.

«Численность поступивших в рамках целевой подготовки по образовательным программам высшего образования» – 180 человек при плане 126 (исп. 142,86%). За счет областного бюджета поступили в ВУЗ 180 человек, в том числе впервые осуществлен «Губернаторский набор» в количестве 50 человек.

«Численность медицинских работников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки» – 10112 человек при плане 9545 (исп. 105,94%). Фактическое значение показателя сложилось в соответствии с фактической потребностью.

«Уровень использования лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания отечественного производства для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» - 85% при плане не менее 63,5% (исп. 133,86%). В соответствии с государственной политикой импортозамещения увеличивается закуп  лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания отечественного производства.

«Количество информационных программ, адаптированных для пожилых пациентов, рубрик в средствах массовой информации «Проблемы здоровья пожилых», «Активное долголетие», клубов «50+» – 21 единица при плане 12 (исп. 175%). Мероприятия проведены в том числе за счет собственных средств учреждений здравоохранения, полученных от оказания платных услуг.

«Выполнение плана публикаций» – 112,2% при плане 100% (исп. 112,2%). В том числе за счет собственных средств учреждений здравоохранения, полученных от оказания платных услуг.

«Доля детей, имеющих I и II группы здоровья» – 87% при плане 76% (исп. 114,47%). Положительная динамика показателя за счет мер по снижению уровня заболеваемости детей. Фактическое значение показателя включает детей дошкольного возраста с низкой долей детей с хроническими заболеваниями.

«Удовлетворенность населения медицинской помощью» – 91,58% от числа опрошенных. Фактическое значение показателя соответствует установленной норме – «не менее 81».

В 2018 году достигнуты значения, запланированные на 2019 год по показателям:

«Доля медицинских организаций, использующих единую национальную систему электронных медицинских карт, от общего количества медицинских организаций» - 100% при плане на 2018 год - 78% (исп. 128,21%).

«Удельный вес медицинских организаций, внедривших электронную форму первичных медицинских документов» - 100% при плане на 2018 год - 78% (исп. 128,21%).

Во всех медицинских организациях Свердловской области внедрены медицинские информационные системы и обеспечено ведение медицинской документации в электронном виде. На базе ГБУЗ СО «МИАЦ» создан удостоверяющий центр для обеспечения потребностей подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области медицинских организаций в сертификатах электронной подписи на безвозмездной основе.

«Уровень полноты сбора и анализа информации о состоянии качества лекарственных средств, поступивших в обращение на территории Свердловской области в медицинские и аптечные организации государственной и муниципальной форм собственности» – 83,5%. Фактическое значение показателя соответствует установленной норме – «не менее 70%».

Целевые показатели, характеризующие соотношение средней заработной платы медицинского персонала и среднего дохода от трудовой деятельности в Свердловской области составили:

«Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области» - 204,5% при плановом значении 200%;

«Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области» - 104% при плане 100%;

«Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области» - 101,1% при плане 100%.

Значение показателя «Доля целевых показателей, значения которых достигли или превысили запланированные в отчетном периоде» составило 77,8%.