## Базовая диаграмма ганта
Этапы проекта | Начало | Конец | Длительность, дни | Выполнение
Выбор проектной организации , подписание договора. Подготовка тех задания | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 17 | Выполнено
Передача помещений МУГИСО , подписание акта приема передачи | 2020-12-11 | 2021-01-18 | 38 | Выполнено
Проведение запроса К.П. по выбору подрядной организации для строительных и отделочных работ. Заключение договора . | 2020-12-11 | 2021-01-06 | 26 | Выполнено
Заключение договора с экспертом по лицензированию | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 15 | Выполнено
Провдение обследования несущих конструкци выделенных помещений | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 38 | Выполненно
Проектирование согласно графика работ. Завершение разделов проекта по разработке проектной документации | 2020-12-28 | 2021-04-19 | 112
Проведение подготовительных и основных строительно-монтажных работ согласно поэтапному графику работ | 2021-01-06 | 2021-07-18 | 193
Госрегистрация соглашения ( в течение 30 дней от даты акта передачи ) | 2021-01-18 | 2021-02-17 | 30 | Выполнено
Получение банковской гарантии | 2021-01-18 | 2021-02-17 | 30
Диализные аппараты: Размещение заказа у поставщика, согласование графика поставки, поставка в диализный центр | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 149
Водоподготовка и CDS: размещение заказа, поставка в диализный центр, монтаж | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 119
Диализные кресла: Согласование цветовой палитры, размещение заказа, поставка в диализный центр | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 149
Подготовка дизайн проекта клиники | 2021-03-01 | 2021-03-26 | 25
Медицинская и офисная мебель: определение ассортимента,выбор поставщика, размещение заказа, поставка | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 90
Разработка штатного расписания , комплектация персонала ( набор , кадровые переводы) | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 90
Телекоммуникации, интернет: Монтаж | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 18
ПК, комплектующие, орг.техника: определение ассортимента, поставка | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 58
Подготовка документов для лицензирования, прохождения этапа лицензирования | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 91
Приемка строительных работ, клининг | 2020-07-18 | 2020-07-21 | 3
Установка, пусконаладка компьютерных систем | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 9
Пусконаладка медицинской техники: водоподготовка, АИП, диализные кресла | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 9
Ввод клиники в эксплуатацию | 2021-07-30 | 2021-09-02 | 34