Отчет о выполнении
Плана мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья
в Свердловской области в 2020 году

№ п/п	Мероприятие	Исполнители	Сроки подготовки	Примечания по реализации
Организационные мероприятия
	Проведение заседаний Консультативной группы Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья в Свердловской области	Министерство здравоохранения Свердловской области	В течение года	Заседания Консультативной группы Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья в Свердловской области проведены в соответствии с графиком
	Мониторинг потребности медицинских организаций в волонтерской деятельности	Министерство здравоохранения Свердловской области, медицинские организации	В течение года	Мониторинг осуществлен, потребности медицинских организаций в волонтерской деятельности выявлены. Результаты размещены на сайте Минздрава Свердловской области.
	Развитие и поддержка деятельности волонтеров в сфере охраны здоровья по направлениям: / - проведение информационно-просветительских, консультационных мероприятий для населения; / - оказание волонтерской помощи в медицинских организациях Свердловской области; / - популяризация здорового образа жизни и профилактики заболеваний, «кадрового» донорства крови и ее компонентов; / - обучение первой помощи; / - профориентация школьников в медицину	Министерство здравоохранения Свердловской области Свердловское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», / Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», / АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»	В течение года	Волонтерский центр Свердловского областного медицинского колледжа – один из признанных лидеров добровольческого движения Свердловской области, объединяет 7619 волонтеров из 12 городов Свердловской области и включает в себя 23 волонтерских объединения. Волонтерский центр колледжа по итогам 2020 года вошел в число лидеров по всем направлениям деятельности Ассоциации волонтерских центров России. В 2020 году Волонтерский центр колледжа стал победителем Всероссийского конкурса на лучший волонтерский центр учреждений СПО в номинации «Лучшая программа по работе с партнерами». В 2020 году проведено 1058 волонтерских акций в сфере охраны здоровья граждан с охватом населения 1 155 753 человек. Это связано, прежде всего, с активной кампанией по проведению вакцинопрофилактики среди населения региона.
	Проведение совещаний с руководителями медицинских организаций Свердловской области и ответственными за взаимодействие с волонтерскими организациями по развитию добровольчества в сфере здравоохранения	Министерство здравоохранения Свердловской области	В течение года	Совещания с руководителями медицинских организаций Свердловской области и ответственными за взаимодействие с волонтерскими организациями по развитию добровольчества в сфере здравоохранения проведены
	Проведение совещаний с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) по развитию добровольчества в сфере здравоохранения	Министерство здравоохранения Свердловской области	В течение года	Совещания с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) по развитию добровольчества в сфере здравоохранения проведены
	Развитие условий для поддержки СОНКО в сфере охраны здоровья. Разработка системы субсидий и грантов.	Министерство здравоохранения Свердловской области, Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»	В течение года	В рамках развития условий для поддержки СОНКО в сфере охраны здоровья, объявлен и проведен конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения для предоставления субсидий из областного бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение оказания (выполнение) услуг (работ) в сфере здравоохранения в 2020 году. В 2020 году при содействии специалистов и добровольцев Волонтерского центра ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» реализованы 4 социальных проекта, поддержанных Фондом президентских грантов: / - «Эвакогоспиталь Великой Отечественной» - около 3 млн. руб. (Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области); / - «Волонтеры инклюзии» - около 3 млн. руб. (региональное отделение Союза добровольцев России) / - «#Здоровый уралец» - 417 тыс. руб. (региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики») / - «Фотовыставка «Жертвам техногенных катастроф посвящается» - 500 тыс. руб. (региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»).
Обучение в сфере добровольчества (волонтерства)
	Содействие обучению сотрудников медицинских организаций, ответственных за развитие добровольчества, с использованием интернет-площадки «Добро.Университет»	Министерство здравоохранения Свердловской области, медицинские организации	В течение года	Руководители медицинских организаций проинформированы о возможности обучения сотрудников медицинских организаций, ответственных за развитие добровольчества, с использованием интернет-площадки «Добро.Университет». Работники медицинских организации, ответствходят обучение по программам подготовки по вопросам развития добровольчества (волонтерства).
	Содействие подготовке и повышению квалификации организаторов добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья	Министерство здравоохранения Свердловской области Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», / Свердловское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», / АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»	В течение года	В условиях распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 повышение / квалификации организаторов добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья осуществлялось в основном в онлайн-режиме. / 23 декабря 2020 на площадке Вебинар в режиме онлайн состоялся XII Межрегиональный с международным участием Форум студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье нации в наших руках: добровольчество!». / Целью форума была демонстрация обществу достижений и ресурсов молодёжной добровольческой (волонтёрской) деятельности, консолидация волонтёрского движения регионов Российской Федерации. В Форуме приняли участие более 600 представителей волонтерских объединений, общественных организаций и образовательных учреждений, лидеров и организаторов добровольческой деятельности, общественных деятелей и экспертов из 78 городов 37 регионов России и Республики Казахстан. / 58 добровольцев и организаторов волонтерской деятельности колледжа и филиалов в программе мероприятий Окружного Форума добровольцев Уральского и Сибирского федеральных округов «Добро за Уралом» в онлайн-режиме, который прошел 29-30 августа.
	Содействие обучению добровольцев в сфере охраны здоровья по направлениям деятельности	Министерство здравоохранения Свердловской области Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», / Свердловское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» / АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»	В течение года	В 2020 году специалистами Волонетрского инклюзивного центра Свердловской области «Абилимпикс» проведено очное обучение по программе «Волонтер Абилимпикс» с выдачей сертификата установленного образца 1479 добровольцев. / В 2020 году проведено 50 обучающих мероприятий с охватом 3112 волонтеров в сфере охраны здоровья.
Популяризация добровольчества в сфере охраны здоровья
	Содействие проведению областных, окружных и муниципальных форумов волонтерских объединений в сфере охраны здоровья граждан в Свердловской области	Министерство здравоохранения Свердловской области Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», / Свердловское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» / АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»	В течение года	В связи с распространением эпидемии новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 из 5 слетов волонтеров-медиков в управленческих округах Свердловской области в очном режиме прошел один слет в Южном управленческом округе (г. Каменск-Уральский) и 4 слета в онлайн-режиме: Горнозаводской, Восточный, Северный и Западный управленческие округа.
	Содействие организации помощи волонтеров в обучении населения навыкам первой помощи и проведении спортивных и массовых мероприятий	Министерство здравоохранения Свердловской области / Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, / Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», / «Российское движение школьников», / Свердловское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»», / АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»	В течение года	В 2020 году организовано и проведено 128 мероприятий по пропаганде ценностей культуры безопасности, обучению населения навыкам первой помощи, действиям при проведении спортивных и массовых мероприятий с общим охватом более 40 000 человек. / В условиях распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 к осуществлению помощи в работе детских и взрослых поликлиниках г. Екатеринбурга и Свердловской области привлечено более 1000 студентов-волонтеров старших курсов специальностей Лечебное дело и Сестринское дело, которые доставили 5117 рецептов на детское питание для детей от рождения до 1 года, обработали более 20 000 карт пациентов, измерили температуру и сопроводили на вакцинацию более 30000 посетителей медицинских организаций. В 2020 году студенты-волонтеры колледжа и филиалов работали на 55 площадках медицинских организаций в колл-центрах. Только в ноябре-декабре 2020 года волонтеры приняли и совершили более 200 000 звонков.
	Поощрение лучших добровольцев и организаторов добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в Свердловской области	Министерство здравоохранения Свердловской области, / Волонтерский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», / Свердловское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», / АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»	В течение года	За активное участие в акции #МыВместе волонтеры в сфере здравоохранения ГБПОУ «СОМК получили 1088 наград: / - 78 волонтеров колледжа были удостоены Памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и грамота Президента РФ. От общего количества награжденных от Свердловской области 210 человек это составляет 37%; / - 196 волонтеров поощрены Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь); / - 15 волонтеров награждены Благодарственными письмами Ассоциации волонтерских центров России; / - 16 волонтеров колледжа были награждены Почетной грамотой Губернатора Свердловской области; / - 27 волонтеров – Благодарственными письмами Губернатора Свердловской области; / - 756 волонтеров награждены благодарственными письмами Волонтерского центра ГБПОУ «СОМК».