**Об организации мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования**

**«город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи и передаче**

**в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург»
 с 1 января 2021 года**

В целях прекращения осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи
и передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» Правительство Свердловской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) [План](#P39) организационных мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи и передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» (прилагается);

2) [перечень](#P318) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург», планируемых к приему в государственную собственность Свердловской области
с 1 января 2021 года (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга:

1) организовать контроль за наличием у медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» всех правоустанавливающих документов на передаваемое
в государственную собственность Свердловской области имущество, включая недвижимое имущество, земельные участки;

2) в срок до 1 сентября 2020 года обеспечить представление
в Министерство здравоохранения Свердловской области документов, необходимых для принятия решения о передаче медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» в собственность Свердловской области, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность
или собственность субъекта Российской Федерации»;

3) в срок до 1 октября 2020 года осуществить мероприятия, необходимые для смены учредителя автономной некоммерческой организации «Детский санаторий «Изоплит» и автономной некоммерческой организации «Объединение «Стоматология».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» ([www.pravo.gov66.ru](http://www.pravo.gov66.ru)).

Губернатор

Свердловской области Е.В. Куйвашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНПостановлением Правительства Свердловской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Об организации мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи и передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» с 1 января 2021 года» |

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи и передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование проекта | Ответственные исполнители | Срок реализации | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта закона Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи», рассмотрение его на заседании Правительства Свердловской области и внесение в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы  | Министерство здравоохранения Свердловской области | до 01.08.2020 |  |
| 2. | Принятие закона Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» (срок вступления в силу – 01.01.2021) |  | до 01.09.2020 |  |
| 3. | Принятие уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» решения о передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» и принадлежащего им на праве оперативного управления имущества | Администрация города Екатеринбурга (по согласованию) | до 01.09.2020 |  |
| 4. | Подготовка документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» | Администрация города Екатеринбурга (по согласованию), руководители медицинских организаций (по согласованию) | до 01.09.2020 |  |
| 5. | Представление документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего плана, в Министерство здравоохранения Свердловской области | Администрация города Екатеринбурга (по согласованию), руководители медицинских организаций (по согласованию) | до 01.09.2020 |  |
| 6. | Проверка и направление документов, указанных в строках 3 и 4 настоящего Плана, а также предложения о внесении изменений в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | Министерство здравоохранения Свердловской области | до 01.10.2020 |  |
| 7. | Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Свердловской области | Министерство здравоохранения Свердловской области | до 01.11.2020 |  |
| 8. | Анализ объемов финансирования медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург», подготовка и направление в Министерство финансов Свердловской области предложений по уточнению бюджетных ассигнований областного бюджета и бюджета города Екатеринбурга в проект закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» при передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» | Министерство здравоохранения Свердловской области | до 01.09.2020 | с учетом необходимости выделения денежных средств на исполнение долгосрочных договоров на реконструкцию (капитальный ремонт) инфекционного и лабораторного корпусов муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40» |
| 9. | Подготовка и представление в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области актов приема-передачи медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» и принадлежащего им на праве оперативного управления имущества | Администрация города Екатеринбурга (по согласованию),Министерство здравоохранения Свердловской области,руководители медицинских организаций (по согласованию) | до 15.11.2020 |  |
| 10. | Подготовка приказа Министерства здравоохранения Свердловской области об изменении наименований медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «города Екатеринбург» и утверждении уставов государственных учреждений здравоохранения Свердловской области | Министерство здравоохранения Свердловской области | до 01.12.2020 |  |
| 11. | Государственная регистрация изменений наименований медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» и уставов государственных учреждений здравоохранения Свердловской области в Федеральной налоговой службе | медицинские организации(по согласованию) | в течение 5 рабочих дней после представления документов в Федеральную налоговую службу | не ранее 01.01.2021 |
| 12. | Решение вопроса о смене учредителя автономной некоммерческой организации «Детский санаторий «Изоплит» и автономной некоммерческой организации «Объединение «Стоматология» |  | до 01.10.2020 |  |
| 13. | Решение вопроса о статусе Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга | Министерство здравоохранения Свердловской области,Администрация города Екатеринбурга (по согласованию) | до 01.10.2020 |  |
| 14. | Завершение организационных мероприятий по передаче в государственную собственность Свердловской области  | Министерствоздравоохранения Свердловской области,Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, медицинские организации(по согласованию) | 24.12.2020 | принятие в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» с 01.01.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением ПравительстваСвердловской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Об организации мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи и передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» с 1 января 2021 года» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург», планируемых
к передаче в государственную собственность Свердловской области
с 1 января 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер строки | Муниципальное учреждение здравоохранения города Екатеринбурга |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение «Детская городская больница № 8» |
| 2. | Муниципальное автономное учреждение «Детская городская больница № 15» |
| 3. | Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница № 9» |
| 4. | Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница № 11» |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение «Детская городская поликлиника № 13» |
| 6. | Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14» |
| 7. | Муниципальное автономное учреждение «Городская больница № 36 «Травматологическая» |
| 8. | Муниципальное автономное учреждение «Городской центр медицинской профилактики» |
| 9. | Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр» |
| 10. | Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская больница № 20» |
| 11. | Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клиническая больница № 23» |
| 12. | Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клиническая больница № 24» |
| 13. | Муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| 14. | Муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника № 12» |
| 15. | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 40» |
| 16. | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница № 3» города Екатеринбурга |
| 17. | Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» |
| 18. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская больница № 2 имени А.А. Миславского» |
| 19. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская больница № 7» |
| 20. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая больница № 1» |
| 21. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая больница № 6» |
| 22. | Муниципальное бюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» |
| 23. | Муниципальное казенное учреждение «Ведомственный архив Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга» |
| 24. | Автономная некоммерческая организация «Детский санаторий «Изоплит» |
| 25. | Автономная некоммерческая организация «Объединение «Стоматология» |

Примечание. Учредителем автономных некоммерческих организаций, указанных
в строках 24 и 25 настоящего перечня, является Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации необходима смена учредителя.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**проекта постановления Правительства Свердловской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта: | **«Об организации мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» переданных им государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи и передаче в государственную собственность Свердловской области медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» с 1 января 2021 года»** |
| Должность | Инициалыи фамилия | Сроки и результаты согласования |
| Дата поступленияна согласование | Датасогласования | Замечанияи подпись |
| Первый Заместитель Губернатора Свердловской области | А.В. Орлов |  |  |  |
| Заместитель Губернатора Свердловской области – Руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области | В.А. Чайников |  |  |  |
| Ответственный за содержание проекта: | Министр здравоохранения Свердловской областиА.И. Цветков |
| Исполнитель: | Склямина Наталья Николаевна, заместитель начальника юридического отдела Министерства здравоохранения Свердловской области, (343) 312-00‑03 (доб. 349) |