## Лист1
Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.04.2019 № 857-п
Форма отчета о реализации плана мероприятий медицинской организацией по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» на 2019 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Официальный сайт медицинской организации:
Отсуствует график работы медицинского учреждения (пункт 10 оценочного листа) | Информация была размещена ранее на официальном сайте: http://www.chaklin.ru/patients/regim_raboty/ | - | - | - | -
Отсуствует график работы и часы приема медицинского работника на официальном сайте учреждения (пункт 48.3 оценочного листа) | Информация была размещена ранее на официальном сайте учреждения: http://www.chaklin.ru/patients/regim_raboty/ | - | - | - | -
Отсуствует информация о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг (пункт 47, 47.1, 47.2, 47.3 оценочного листа) | Разработать график приема врачей-специалистов в ежедневном режиме, с указанием времени приема. | до 01.04.2019 | заведующий консультативной службой Марина Михайловна Медведева | Информация размещена на официальном сайте учреждения: http://www.chaklin.ru/payment/grafik-rabo/ | 2019-03-25
Отсуствует информация с адресами электронной почты в разделе "График приема граждан руководителем медицинской организации" (пункт 15.2 оценочного листа) | Информация была размещена ранее на официальном сайте учреждения: http://www.chaklin.ru/patients/Private-citizen/ | - | - | - | -
На официальном сайте отсуствует рубрика "Отзывы потребителей услуг" (пункт 20 оценочного листа) | При наличии технической возможности добавить на официальном сайте рубрику "Отзывы потребителей услуг" | до 01.04.2019 | начальник отдела АСУ Василий Васильевич Мельниченко | Добавлена рубрика на официальном сайте учреждения: http://www.chaklin.ru/info/response/ | 2019-03-25
На официальном сайте отсуствует информация о Правилах записи на обследование (пункт 40 оценочного листа) | Информация была размещена ранее (в 2018 году) на официальном сайте: http://www.chaklin.ru/patients/Pravila-diag/ | - | - | - | -
На официальном сайте отсуствует информация о Правилах и сроках госпитализации (пункты 42,43 оценочного листа) | Информация была размещена ранее (в 2018 году) на официальном сайте: http://www.chaklin.ru/OMC/pravila-i-sroki-gospitalizatsii/ | - | - | - | -
Отсутствует информация о сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население (пункт 35 оценочного листа) | Мероприятий нет, т.к. у медицинской организации нет прикрепленного населения | - | - | - | -
Отсутствует информация о порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население (пункт 36 оценочного листа) | Мероприятий нет, т.к. у медицинской организации нет прикрепленного населения | - | - | - | -
Отсутствует информация о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население (пункт 37 оценочного листа) | Мероприятий нет, т.к. у медицинской организации нет прикрепленного населения | - | - | - | -
Отсуствует раздел "Часто задаваемые вопросы" (пункт 2 раздела 1.2. оценочного листа) | 1. Добавить на официальном сайте рубрику "Часто задаваемые вопросы" | до 01.05.2019 | начальник отдела АСУ Василий Васильевич Мельниченко | Добавлена рубрика на официальном сайте учреждения: http://www.chaklin.ru/info/FAQ/ | 2019-04-22
| 2. Подготовить информацию для рубрики "Часто задаваемые вопросы" по форме "Вопрос - ответ" | до 01.05.2019 | заместитель директора по правовым вопросам Юлия Владимировна Новоселецкая, начальник медицинской части Татьяна Изосимовна Шилкова | Информация подготовлена и размещена на официальном сайте | 2019-04-19
Отсутствует форма для подачи электронного обращения | Разработать форму для подачи электронного обращения | до 01.05.2019 | Начальник отдела АСУ Мельниченко Василий Васильевич, ведущий специалист организационно-методического отдела Данилова Лариса Анатольевна | Данный раздел работы находится в разработке
Отсутствует анкета для опроса граждан | При наличии технической возможности разместить на официальном сайте анкету для опроса граждан | до 01.05.2019 | начальник отдела АСУ Василий Васильевич Мельниченко | На официальном сайте размещена анкета для опроса граждан: http://www.chaklin.ru/info/anketa/ | 2019-04-30
Отсутствует возможность записи на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации | При наличии технической возможности организовать запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | до 01.06.2019 | начальник отдела АСУ Василий Васильевич Мельниченко | В нстоящее время нет технической возможности организовать запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2019-12-31
Рекомендации членов Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области при Министерстве здравоохранения Свердловской области:
1) Разработать и реализовать мероприятия по повышению открытости и доступности информации о медицинской организации | 1) Обеспечить своевременное внесение изменений и дополнений о работе Учреждения на официальном сайте. | в течение 5 дней с момента изменения информации | Начальник отдела АСУ Мельниченко Василий Васильевич, ведущий специалист организационно-методического отдела Данилова Лариса Анатольевна | Обновление сведений о работе Учреждения обеспечивается по мере поступления информации | постоянно
| 2) Обеспечить качество и актуализацию информации на официальном сайте Учреждения. | постоянно | Начальник отдела АСУ Мельниченко Василий Васильевич, ведущий специалист организационно-методического отдела Данилова Лариса Анатольевна | Обеспечивается наличие на официальном сайте Учреждения достоверной и актуальной информации | постоянно
| 3) Обеспечить выполнение приказа по Учреждению от 30.10.2018 № 232 «Об организации работы по размещению и обновлению информации на официальном сайте ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина». | постоянно | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин | Обеспечивается общая координация работ по развитию и контролю за состоянием официального сайта Учреждения | постоянно
| 4) Обеспечить своевременное внесение изменений и дополнений о работе Учреждения на информационных стендах медицинской организации. | в течение 5 дней с момента изменения информации | ведущий специалист организационно-методического отдела Данилова Лариса Анатольевна | Обеспечивается наличие на информационных стендах Учреждения достоверной и актуальной информации | постоянно
II. Комфортность условий предоставления услуг
Рекомендации членов Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области при Министерстве здравоохранения Свердловской области:
2) Разработать и реализовать мероприятия по повышению комфортности условий предоставления медицинских услуг, в том числе: 2.1.) Уменьшение времени ожидания предоставления медицинской услуги | 1) Разработать и реализовать приказ по Учреждению «Об утверждении перечня поручений по итогам заслушивания годовых отчетов руководителей структурных подразделений и служб ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» за 2018 год», включающий вопросы уменьшения времени ожидания предоставления медицинской услуги в Учреждении и повышения комфортности условий предоставления медицинских услуг пациентам. | в течение года | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин | Разработан и реализуется приказ по Учреждению «Об утверждении перечня поручений по итогам заслушивания годовых отчетов руководителей структурных подразделений и служб ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» за 2018 год» от 04.03.2019 № 69. | 2019-12-31
| 2) Обеспечить соблюдение сроков предоставления медицинских услуг в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий. | в течение года | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин начальник медицинской части Татьяна Изосимовна Шилкова | В Учреждении проводится работа по соблюдение сроков предоставления медицинских услуг в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий. | постоянно
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствует дублирование для инвалидов по зрению и по слуху звуковой и зрительной информации (пункт 1 раздела 3.2) | Решить вопрос по дублированию для инвалидов по зрению и по слуху дублирование звуковой и зрительной информации | до 01.12.2019 | главный инженер Олег Геннадьевич Бодров | Организована работа по разработке макетов табличек, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, для инвалидов по зрению и по слуху. Изыскиваются денежные средства на реализацию данных мероприятий.
Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (пункт 1 раздела 3.2) | Решить вопрос по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 01.12.2019 | главный инженер Олег Геннадьевич Бодров
Отсутстуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов (пункт 1 раздела 3.1) | Мероприятий нет, т.к. у медицинской организации нет в собственности прилегающей территории | - | - | - | -
Наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и палиативной медицинской помощи инвалидам на дому (пункт 4 раздела 3.2) | Мероприятий нет, т.к. у медицинской организации нет прикрепленного населения | - | - | - | -
Рекомендации членов Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области при Министерстве здравоохранения Свердловской области:
4) Разработать и реализовать мероприятия по повышению удовлетворенности оказания услуг для инвалидов. | Провести капитальный ремонт лифта | до 01.12.2019 | главный инженер Олег Геннадьевич Бодров | Ремонт лифта запланирован на июль - сентябрь 2019 года
| Организовать встречу с членами Свердловской региональной общественной организацией "Опора" | до 01.06.2019 | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин начальник медицинской части Татьяна Изосимовна Шилкова | Встреча запланирована на 3 квартал 2019 года для актуализации Паспорта доступности услуг для инвалидов в Учреждении.
IV. Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации
Рекомендации членов Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области при Министерстве здравоохранения Свердловской области:
2) Разработать и реализовать мероприятия по повышению комфортности условий предоставления медицинских услуг, в том числе: 2.2.) Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации | 1) Обеспечить соблюдение медицинским персоналом этики и медицинской деонтологии | постоянно | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин начальник медицинской части Татьяна Изосимовна Шилкова | По результатам ананимного анкетирования за 2 квартал 2019 года удовлетворенность пациентов отношением персонала во время пребывания в Учреждении по АПП составила 99%, по КСС 98%. | постоянно
| 2) Обеспечить соблюдение обслуживающим персоналом культуры общения и поведения с пациентами | постоянно | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин начальник медицинской части Татьяна Изосимовна Шилкова |  | постоянно
| 3) Провести врачебные и сестринские конференции по вопросам этики и деонтологии | в соответствии с планом-графиком | Начальник медицинской части Татьяна Изосимовна Шилкова, главная медицинская сестра Татьяна Юрьевна Решетникова |  | март 2019 года
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Рекомендации членов Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области при Министерстве здравоохранения Свердловской области:
3) Разработать и реализовать мероприятия по повышению удовлетворенности условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг в целом. | 1) Улучшить условия ожидания приема врача в очереди: - приобретение кулера с питьевой водой; - приобретение и установка дополнительных банкеток и диванчиков в местах ожидания приема. | в течение года при наличии финансовых средств | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин, главный инженер Олег Геннадьевич Бодров | Приобретение и установка дополнительных банкеток и диванчиков в местах ожидания приема запланирована на 3 квартал 2019 года | до 31.12.2019
| 2) Организовать работу по изучению удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи, оказываемой в Учреждении (анкетирование): - проведение внутреннего анкетирования пациентов (стационар, клинико-диагностическая поликлиника); - проведение ежеквартального анализа, полученных при анкетировании данных; - проведение мероприятий по устранению выявленных замечаний и предложений. | постоянно | Заместитель директора по лечебно-научной работе Андрей Викторович Рыбин, начальник медицинской части Татьяна Изосимовна Шилкова, ведущий специалист организационно-методического отдела Лариса Анатольевна Данилова | Анонимное анкетирование пациентов в Учреждении проводится в ежемесячном режиме. Результаты анкетирования анализируются в ежеквартальном режиме и доводятся до сведения руководства Учреждения и медицинских работников на врачебных линейках. | постоянно
Директор ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» |  |  |  | И.Л. Шлыков
2019-07-10