| Отчет по выполнению плана мероприятий, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в МАУ "ДГКБ № 11" на 3 квартал 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| нет возможности записи на прием к врачу на сайте больницы | Обеспечить возможность записи на прием по платным услугам через сайт больницы | 01.11.2019 | Руководитель отдела развития Ерошевич А.А. | Не выполнено | Планируется на 4 квартал |
| Информация о деятельности МО в общедоступных местах | Регулярно проводить размещение, обновление информации на стендах подразделений, на сайте больницы, новости, акции. Обеспечить обновление сайта | в течение года | Заведующая ОМО Кузьмина Галина Михайловна, Прессекретарь Касперович Олеся Владимировна, Заместители главного врача | Выполнено |  |
|  | Обеспечение инфоматом и информационным табло поликлиника №6 | Декабрь 2019 | Руководитель отдела развития Ерошевич А.А. | Не выполнено | Планируется на 4 квартал |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
|  | выполнение диагностических и лечебных мероприятий в соответствии со стандартами и протоколами лечения | в течение года | Заместитель главного врача по АПС, КЭР, Руководители подразделений | Разработка алгоритмов - Выполнено |  |
| время ожидания предоставления медицинской услуги | внедрение системы электронной очереди в поликлинике № 6, 3 | в течение 2 квартала года | Заместитель главного врача по АПС ,руководитель ОИТ | Не выполнено | Планируется на 4 квартал |
| Доброжелательность, вежливость работников | Проведение итоговой аттестации | Апрель 2019 | Заместитель главного врача по АПС , КЭР, Руководители подразделений | Выполнено |  |
|  | Проведение тренингов по "Коммуникациям" | в течение года | руководитель службы персонала, руководители подразделений | Выполнено |  |
|  | проведение производственных совещаний по вопросам этики и деонтологии | в течение года | Заведующие поликлиниками | Выполнено |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| предоставление инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика ( слуху и зрению) | Обеспечить обновление сайта с альтернативной версией для инвалидов по зрению | в течение года | Руководитель отдела развития Ерошевич А.А., Заведующая ОМО Кузьмина Галина Михайловна, | Выполнено для инвалидов по зрению |  |
|  | Обязать администраторов поликлиник сопровождать инвалидов при необходимости | в течение года | Заведующие поликлиниками | проводится |  |
|  | оборудование санитарно-гигиенических помещений | Ноябрь 2019 | руководитель АХЧ | Выполнено в поликлиниках № 3, 5 | В остальных планируется на 4 квартал |
|  |  |  |  | Оборудованы грузовые лифты для перевозки инвалидов поликлиника №3,5 |  |
| IV. Удовлетворённость условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Производить анализ общественного мнения, удовлетворенности качеством медицинской помощи по результатам анкетирования | ежемесячно и ежеквартально | Заведующие поликлиниками | проводится |  |
|  | создание алгоритмов и протоколов лечения в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями | 1 раз в месяц | Заместитель главного врача по КЭР, АПС, медицинской части | Алгоритм организации оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и спортом в МАУ ДГКБ №11 |  |
|  | Закрытие вакансии врача нефролога | Ноябрь 2019 | Руководитель службы персонала | выполнено |  |
|  | контроль за проведением экспертизы качества медицинской помощи | ежемесячно и ежеквартально | Заведующие поликлиниками, заместитель главного врача по КЭР | проводится |  |