# Приложение N 3

к Приказу

Министерства здравоохранения

"Свердловской области

от 30 апреля 2019 г. N 857-п

Форма

отчета о реализации плана мероприятий медицинской организацией по результатам

проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями

Свердловской области

___МАУ ДГКБ №9 __

(наименование медицинской организации)

За 1 квартал  2019 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Незначительные замечания (28,2 из 30 баллов) по соответствию информации размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Проверка всех информационных стендов на предмет наличия актуальной информации в соответствии с требованиями нормативных документов | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Актуальная информация на стендах учреждения | Постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте больницы плана мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте больницы информации в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.11.2010г. №326-ФЗ | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Актуальная информация на страницах сайта | постоянно |
|  | Рассмотрение обращений граждан с размещением информации по наиболее часто задаваемым вопросам на официальном сайте МАУ ДГКБ №9 | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом | Обеспечение открытости информации | постоянно |
|  | Изучение удовлетворенности качества медицинской помощи, оказываемой в МАУ ДГКБ №9: - проведение анкетирование законных представителей пациентов; - анализ результатов , с предоставлением информации главному врачу, сотрудникам учреждения | ежеквартально | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом |  |  |
|  | Обучение в 2019 году врачей и средних медицинских работников по программам повышения квалификации, внедрение системы непрерывного медицинского образования | Согласна графика | Королева Н.Ф. начальник отдела кадров | Повышение уровня квалификации персонала |  |
|  | Обеспечение доступности получения медицинских услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Григорьев В.Г. заместитель главного врача по техническим вопросам | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья | постоянно |
|  | Осуществлять контроль за исполнением этического кодекса медицинских работников Свердловской области путем: - комиссионное рассмотрение жалоб граждан с привлечением медицинских работников, -проведение семинаров по соблюдению принципов этики и деонтологии; -проведение опросов пациентов на предмет удовлетворенности медицинской помощью | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, снижение жалоб, вызванных нарушением этики и деонтологии. | постояяно |

______________________                  ______________________________А.А.Карлов_____

(дата)                              (Ф.И.О., подпись руководителя)

# Приложение N 3

к Приказу

Министерства здравоохранения

"Свердловской области

от 30 апреля 2019 г. N 857-п

Форма

отчета о реализации плана мероприятий медицинской организацией по результатам

проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями

Свердловской области

___МАУ ДГКБ №9 __

(наименование медицинской организации)

За 2 квартал  2019 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Незначительные замечания (28,2 из 30 баллов) по соответствию информации размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Проверка всех информационных стендов на предмет наличия актуальной информации в соответствии с требованиями нормативных документов | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Актуальная информация на стендах учреждения | Постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте больницы плана мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте больницы информации в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.11.2010г. №326-ФЗ | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Актуальная информация на страницах сайта | постоянно |
|  | Рассмотрение обращений граждан с размещением информации по наиболее часто задаваемым вопросам на официальном сайте МАУ ДГКБ №9 | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом | Обеспечение открытости информации | постоянно |
|  | Изучение удовлетворенности качества медицинской помощи, оказываемой в МАУ ДГКБ №9: - проведение анкетирование законных представителей пациентов; - анализ результатов , с предоставлением информации главному врачу, сотрудникам учреждения | ежеквартально | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом |  |  |
|  | Обучение в 2019 году врачей и средних медицинских работников по программам повышения квалификации, внедрение системы непрерывного медицинского образования | Согласна графика | Королева Н.Ф. начальник отдела кадров | Повышение уровня квалификации персонала |  |
|  | Обеспечение доступности получения медицинских услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Григорьев В.Г. заместитель главного врача по техническим вопросам | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья | постоянно |
|  | Осуществлять контроль за исполнением этического кодекса медицинских работников Свердловской области путем: - комиссионное рассмотрение жалоб граждан с привлечением медицинских работников, -проведение семинаров по соблюдению принципов этики и деонтологии; -проведение опросов пациентов на предмет удовлетворенности медицинской помощью | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, снижение жалоб, вызванных нарушением этики и деонтологии. | постоянно |

______________________                  _______________________Карлов А.А.____________

(дата)                              (Ф.И.О., подпись руководителя)

# Приложение N 3

к Приказу

Министерства здравоохранения

"Свердловской области

от 30 апреля 2019 г. N 857-п

Форма

отчета о реализации плана мероприятий медицинской организацией по результатам

проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями

Свердловской области

___МАУ ДГКБ №9 __

(наименование медицинской организации)

За 3 квартал  2019 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Незначительные замечания (28,2 из 30 баллов) по соответствию информации размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Проверка всех информационных стендов на предмет наличия актуальной информации в соответствии с требованиями нормативных документов | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Актуальная информация на стендах учреждения | Постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте больницы плана мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте больницы информации в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.11.2010г. №326-ФЗ | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела | Актуальная информация на страницах сайта | постоянно |
|  | Рассмотрение обращений граждан с размещением информации по наиболее часто задаваемым вопросам на официальном сайте МАУ ДГКБ №9 | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом | Обеспечение открытости информации | постоянно |
|  | Изучение удовлетворенности качества медицинской помощи, оказываемой в МАУ ДГКБ №9: - проведение анкетирование законных представителей пациентов; - анализ результатов , с предоставлением информации главному врачу, сотрудникам учреждения | ежеквартально | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом |  |  |
|  | Обучение в 2019 году врачей и средних медицинских работников по программам повышения квалификации, внедрение системы непрерывного медицинского образования | Согласна графика | Королева Н.Ф. начальник отдела кадров | Повышение уровня квалификации персонала |  |
|  | Обеспечение доступности получения медицинских услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Григорьев В.Г. заместитель главного врача по техническим вопросам | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья | постоянно |
|  | Осуществлять контроль за исполнением этического кодекса медицинских работников Свердловской области путем: - комиссионное рассмотрение жалоб граждан с привлечением медицинских работников, -проведение семинаров по соблюдению принципов этики и деонтологии; -проведение опросов пациентов на предмет удовлетворенности медицинской помощью | постоянно | Карлова П.О. начальник организационно-методического отдела Клевакина И.А. заведующая экспертно-аналитическим отделом | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, снижение жалоб, вызванных нарушением этики и деонтологии. | постоянно |

______________________                  ____________________А.А.Карлов_______________

(дата)                              (Ф.И.О., подпись руководителя)