## план
Отчет о реализации План мероприятий по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг
НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД"
за 3 кв. 2019 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
На официальном сайте нет информации по следующим пунктам : 6. Структура 7. Органы управления 8. Вакантные должности 10. График работы 11. Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг 15. График приема граждан руководителем или иным уполномоченным с указанием 15.1 Телефона 15.2 Адреса электронной почты 16.Адрес органа исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья 16.1 Контактный телефон органа исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья 17. Адрес территориального органа федер службы по надзору в сфере здравоохранения 17.1 Контактный телефон территориального органа федер службы по надзору в сфере здравоохранения 18. Адрес территориального органа Федер службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 18.1 Контактный телефон территориального органа Федер службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 19. Информация о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС 20. Отзывы потребителей услуг | 1. Доработать возможности сайта для вынесения необходимой информациина на главную страницу. (Информация на сайте размещена, но в сложнодоступном разделе). 2.Обновить информацию для сайта в разделе "Контролирующие организации" Подготовить недостающую информацию для размещения на сайте | 2019-04-01 | 1.Подшивалов Андрей Николаевич, Начальник сектора маркетинга; 2.Каратаева Любовь Геннадиевна, Заведующий отделением организационно-методической работы и медицинской статистики | На официальном сайте добавлена недостающая информация, за исключением: 15. График приема граждан руководителем или иным уполномоченным с указанием 15.1 Телефона 15.2 Адреса электронной почты. 20. Отзывы потребителей услуг | 4 кв. 2019 года
23. О правах граждан в сфере охраны здоровья 24. Об обязанностях граждан 27. О перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций 28. О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой Об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 32. Об условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 33. О показателях доступности медицинской помощи, в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год 34. О показателях качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год 35. О сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь и имеющей прикрепленное население
36. О порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь и имеющей прикрепленное население 37. О результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь и имеющей прикрепленное население 39. Правила записи на консультацию 40. Правила записи на обследование 41. Правила подготовки к диагностическим исследованиям 42. Правила госпитализации 43. Сроки госпитализации 45. Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты 47. Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность 47.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация) 47.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) 47.3. График работы Из раздела 1.2 1) форма для подачи электронного обращения 2) раздел «Часто задаваемые вопросы» 3) анкета для опроса граждан | Дополнить сайт разделами: - Подача электронного обращения; - "Часто задаваемые вопросы"; - Анкета для опроса граждан | 2019-06-01 | 1.Подшивалов Андрей Николаевич, Начальник сектора маркетинга; | Дополнить сайт разделами: - Подача электронного обращения; - "Часто задаваемые вопросы"; - Анкета для опроса граждан. Организованы опросы пациентов через coll-центр. На основе опросов вносятся коррективы в расписание (в т ч вводят рабочие субботы для отдельных специалистов). | 4 кв. 2019 года
На информационных стендах, инфоматах нет информации по следующим пунктам: 5. Сведения об учредителе (учредителях) 8. Вакантные должности 27. О перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций 20. Отзывы потребителей услуг 28. О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой 37. О результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь и имеющей прикрепленное население 41. Правила подготовки к диагностическим исследованиям 43. Сроки госпитализации 47.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) 47.3. График работы 48.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация) 48.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) | Своевременное размещение актуальной информации на стендах поликлиник и стационара | Постоянно | Семенова Лилия Васильевна, Заведующий отделением организационно-методической работы и медицинской статистики | На стендах поликлиник и стационара размещена акуальная информация | 2019-06-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
Некомфортные условия предоствления медицинских услуг | 1. Укомплектованность штатами; 2. Увеличение времени работы поликлиник 3. Огранизация 6-дневной рабочей недели, в том числе узких специалистов | 2019-06-01 | Малявина Елена Аркадьевна, Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | Укомплектованность штатных должностей врачами- физическими лицами 85,47%; Укомплектованность занятых ставок 94,93%. Время работы поликлиники до 19.00 час. Введены рабочие субботы наиболее востребованным специалистов. | 2019-06-30
III. Доступность услуг для инвалидов
1 отсутствие специальнооборудованных санитарно-гигиенических помещений | Будет рассмотрена возможность в течение 2019 года при наличии финансовых средств на: 1. оборудование специально-оборудованных санитарно-гигиенических помещенией 2. Проработать механизм взаимодействия со Свердловской региональной организацией "Опора" по повышению удовлетворенности оказания услуг инвалидам. | 4 кв 2019 г - 1 кв 2020 года | Денющенко Виктор Владимирович, Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам Подшивалов Андрей Николаевич, Начальник сектора маркетинга |  | 4 кв 2019 г - 1 кв 2020 года
2. отсутствие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Будет рассмотрена возможность в течение 2019 года при наличии финансовых средств на изготовление табличек с информацией по методу Брайля для навигацию в НУЗ "Дорожная больница на ст. Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД" | 2019 год | Денющенко Виктор Владимирович, Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам Подшивалов Андрей Николаевич, Начальник сектора маркетинга | Во 3 кв. 2019 года направления финансовых средств не было | 2019 год
3. отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Организация взаимодействия с Общероссийской общественной организацией инвалидов, Свердловское региональное отделение для решения вопросов в общении | 2019-06-01 | Подшивалов Андрей Николаевич, Начальник сектора маркетинга Малявина Елена Аркадьевна, Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | Работа не проводилась | 2019 год
IV. Показатели, характеризующие критерий "Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации"
Замечания отсутствуют , но с целью качественного оказания медицинских услуг | 1. Семинар на регулярной основе для медицинских работников, направленный на максимальное повышение профессиональной этики медицинских работников, принципов поведения медицинского персонала и максимально полезное лечение и комфортное пребывание в учреждении. 2. Организация для врачей семинаров, лекций по актуальным вопросам клинической медицины. | ежеквартально | Корелин Сергей Викторович, главный врач Малявина Елена Аркадьевна, Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Каратаева Любовь Геннадиевна, Заведующий отделением организационно-методической работы и медицинской статистики
Исполнитьель: Панченко Татьяна Анатольевна, тел. (343) 358-52-20