Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков, выявленных

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУ «ЦГБ №2»

3 квартал 2019 года

| Недостатки выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановой срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О, должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствие информации на официальном сайте МБУ «ЦГБ №2» : - Структура - Органы управления - Вакантные должности - Адреса электронной почты - График приема граждан руководителем и иными уполномоченными лицами с указанием: - телефона -электронной почты - Возможность записи на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МБУ «ЦГБ №2» - Информация о медицинских работниках медицинских организаций, включая филиалы: - ФИО медицинского работника, занимаемая должность -Сведения из документа об образовании (уровень образования, организация выдавшая документ об образовании, год выдачи , специальность, квалификация). - Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) - График работы и часы приема мед. работника - Информация о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий мед. организаций - Информация о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении, которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50 % скидкой. - Продолжить работу по повышению открытости и доступности информации о медицинской организации | Размещение информации на официальном сайте МБУ»ЦГБ №2»: | Срок 01.04.2019 | Заместитель главного врача по медицинской части Бородина Л.В. Заместитель главного врача по амбулатроно-поликлинической службе Мялицына О.В. Заместитель главного врача по организационно-методической работе Синякова Н.В. Начальник отдела по общим вопросам Хайкельсон Е.Р. Начальник отдела ИТ и ЗПДн Искоренков С.А. Начальник планово-экономического отдела Старцева М.В. Начальник отдела кадров Маркова С.Л. Заведующая женской консультацией Тагинцева М.Л. Заведующий ДВО Кузнецов А.С. Заведующая ОМО Ильина Т.В. Начальник отдела ИТ и ЗПДн Искоренков С.А., Начальник организационно-методического отдела Цыплакова Ю.В. | - Информация о структуре МБУ «ЦГБ №2» размещена - Информация об органах управления размещена - Информация о вакантных должностях размещена на официальном сайте МБУ «ЦГБ №2» - Информация об электронной почте размещена - Информация о графике приема руководителями МБУ «ЦГБ №2» размещена - Есть возможность записи на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МБУ «ЦГБ №2» - Информация о медицинских работниках МБУ «ЦГБ №2» размещена в соответствии с требованиями. - Информация о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий мед. организаций размещена. - Информация о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении, которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50 % скидкой размещена. - В постоянном режиме обновляется информация на официальном сайте МБУ «ЦГБ №2», в инфоматах и на стендах. | Вся информация размещена и корректируется с учетом изменений своевременно. |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| - Продолжить работу по повышению комфортности условий предоставления медицинских услуг : - время ожидания предоставления медицинских услуг. - доброжелательность, вежливость работников МБУ «ЦГБ №2» |  | Постоянно | Заместитель главного врача по медицинской части Бородина Л.В. Заместитель главного врача по амбулатроно-поликлинической службе Мялицына О.В. Начальник отдела кадров Маркова С.Л. Заведующая женской консультацией Тагинцева М.Л. Заведующий ДВО Кузнецов А.С. | В 2019 году в федеральный приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» вошли структурные подразделения МБУ «ЦГБ №2» - поликлиника №3 (ул. Посадская, 37) и поликлиника №4 (ул. Опалихинская, 21). Было выбрано 2 проекта, по одному в каждой поликлинике: - Работа регистратуры в поликлинике №3. - Работа регистратуры в поликлинике №4. Основные цели проектов: - Организация комфортных условий нахождения пациентов в регистратуре. - Организация удобной системы навигации внутри поликлиник. - Сокращение времени пребывания в очереди к регистратору. - Сокращение времени общения с регистратором. |  |
| 3.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению удовлетворенности оказания услуг для инвалидов. Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  | Заместитель главного врача по медицинской части Бородина Л.В. Заместитель главного врача по амбулатроно-поликлинической службе Мялицына О.В. Заместитель главного врача по АХР Дергачев А..А. Начальник планово-экономического отдела Старцева М.В. Начальник отдела ИТ и ЗПДн Искоренков С.А. | С целью организации предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) направлено письмо в Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Получен ответ, даны разъяснения с целью применения в работе. | Постоянно. |
| - Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации |  |  |  |  |  |
| Замечаний не выявлено |  |  |  | Проведение тематических конференций с персоналом больницы по теме «Права пациента и обязанности медицинского персонала (Федеральный закон от 21.11.2011 г. No 323-ФЗ)» | Постоянно Конференция проведена. |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению удовлетворенности условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг в целом. | Замечаний не выявлено. |  | Заместитель главного врача по медицинской части Бородина Л.В. Заместитель главного врача по амбулатроно-поликлинической службе Мялицына О.В. Начальник отдела по общим вопросам Хайкельсон Е.Р. Заведующая женской консультацией Тагинцева М.Л. Заведующий ДВО Кузнецов А.С. | Проводится анализ анкетирования пациентов по оценке качества оказания услуг МБУ «ЦГБ №2» в амбулаторных условиях и в стационарных условиях | Ежеквартально. В 3 кв. 2019 г. проведено анкетирование по удовлетворенности граждан качеством оказания медицинской помощи по видам помощи: Стационарная – 105 анкет Амбулаторно-поликлиническая 210 анкет. |