План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения (в 2019г.) независимой оценки качества условий оказания услуг в МКМЦ «Бонум» на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе НОК условий оказания услуг |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие возможности записи на прием к врачу с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МКМЦ «Бонум» | Провести анализ потребности в услуге «Запись на прием к врачу» на информационных источниках МКМЦ «Бонум». |  | апрель 2020 г. | Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий, Цикарева Н.О. – заведующая редакционно-издательским отделом, Галеева К.В. –специалист по социальной работе |  |  |
| Отсутствие на сайте МКМЦ «Бонум» графика приема граждан руководителем и иными уполномоченными лицами с указанием: - телефона - электронной почты | Разместить на сайте МКМЦ «Бонум» график приёма граждан главным врачом и представителями администрации центра с указанием: - телефона - электронной почты |  | апрель 2020 г. | Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий, Цикарева Н.О. – заведующая редакционно-издательским отделом |  |  |
| Отсутствие на сайте МКМЦ «Бонум» информации о некоторых медицинских работниках учреждения, включая филиалы: - ФИО медицинского работника, занимаемая должность; -Сведения из документа об образовании (уровень образования; организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация). - Сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) - График работы и часы приема мед. работника | 1) Разместить информацию о мед.работниках учреждения на сайте МКМЦ «Бонум». 2) Актуализировать данные услуги «Запись на прием к врачу» на сайте МКМЦ «Бонум», в том числе при смене графика работы врачей. |  | 3 квартал 2020г. Не реже 1 раза в квартал | Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий, Мусиенко О.М. – начальник отдела управления персоналом, Юферова Л.Г. – заведующая КДП№1, Комлева С.В. – заведующая КДП№2, Цикарева Н.О. – заведующая редакционно-издательским отделом. |  |  |
| Отсутствие на сайте МКМЦ «Бонум» сведений о мед. работниках, участвующих в предоставлении платных услуг | 1) Разместить информацию о мед. работниках, участвующих в предоставлении платных услуг на сайте МКМЦ «Бонум» и инфоматах. 2) Обеспечить обновление информации на сайте МКМЦ «Бонум». |  | Ноябрь 2020 Регулярно в режиме не реже 1 раза в квартал. | Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий, Мусиенко О.М. – начальник отдела управления персоналом, Калашников В.А. - начальник отдела организации платных услуг |  |  |
| Отсутствие на сайте МКМЦ «Бонум» информации о правилах записи на мед. обследование | Разместить информацию о правилах записи на мед. обследование на сайте МКМЦ «Бонум» и инфоматах. |  | Октябрь 2020 | Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий, Калашников В.А. - начальник отдела организации платных услуг, Юферова Л.Г., и.о. зам. главного врача по лечебной работе |  |  |
| Отсутствие на сайте МКМЦ «Бонум» раздела «Часто задаваемые вопросы» | 1) Создать на сайте МКМЦ «Бонум» раздел «Часто задаваемые вопросы». 2) Обеспечить процесс сбора, обработки обращений, поступающих от граждан. |  | Апрель 2020 Регулярно в режиме не реже 1 раза в квартал. | Цикарева Н.О. – заведующая рекламно-издательским отделом, Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий |  |  |
|  | Обеспечить размещение и обновление по мере необходимости информации о деятельности МКМЦ «Бонум» на информационных стендах, инфоматах в помещениях центра. |  | Регулярно в режиме не реже 1 раза в квартал. | Цикарева Н.О. – заведующая рекламно-издательским отделом, Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий |  |  |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие питьевой воды в консультативно-диагностических поликлиниках |  | Установить кулеры с питьевой водой для пациентов в КДП№1, КДП№2, с расчетом 1 кулер на зону ожидания | 1 квартал 2020г | Хабаров А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела, Юферова Л.Г. – заведующая КДП№1, Комлева С.В. – заведующая КДП№2. |  |  |
| Отсутствие свободных мест ожидания |  | Приобрести и установит новые диваны, пеленальные столики в организованных зонах ожидания в КДП№1, КДП№2. | 1 квартал 2020г | Хабаров А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела, Юферова Л.Г. – заведующая КДП№1, Комлева С.В. – заведующая КДП№2. |  |  |
| Наличие очередей в регистратуру |  | Приобрести и установить «Систему управления электронной очередью» в КДП№1, КДП№2. | 3 квартал 2020г. | Юферова Л.Г. – заведующая КДП№1, Комлева С.В. – заведующая КДП№2, Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий. |  |  |
| Санитарное состояние помещений |  | 1) Заключить договор на уборку помещений по договору предоставления услуг клининга. 2) Организовать и проводить административно-хозяйственный обход | 1 квартал 2020г. Не реже 1 раз в месяц | Маркелова О.В. – и.о. начальника отдела закупок, Шекунова Н.В. – главная мед.сестра, Юферова Л.Г. – и.о. зам. главного врача по лечебной работе |  |  |
| Качество питания |  | 1) Совершенствовать нормативную базу по организации контроля качества питания в стационарных отделениях. 2) Провести тех.учебы с диетсестрами | 1 квартал 2020г. 1 раз в квартал | Юферова Л.Г. – и.о. зам. главного врача по лечебной работе, Шекунова Н.В. -главная мед.сестра. |  |  |
| Наличие в туалетах мыла, туалетной бумаги, сушилок для рук |  | 1) Обеспечить наличие в КДП№1, КДП№2 мыла, туалетной бумаги. | 2 квартал 2020г. Контроль в текущем режиме | Хабаров А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела |  |  |
| Навигация внутри медицинской организации |  | Разработать и внедрить систему навигации в КДП №1, КДП №2. | 1 квартал 2021г. | Цикарева Н. О. – заведующая рекламно-издательским отделом, Хабаров А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела, заведующие отделениями |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать стояночные места для автотранспортных средств инвалидов, места стоянок обозначить указателями, установить знаки (в ЗОВЛ «Луч») |  | Декабрь 2020г. | Худяков А.И. - главный инженер |  |  |
| Отсутствие в помещениях оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами | Провести работы по переоборудованию пандуса, лестницы, замене входного крыльца и козырька (Краснокамская, 36). |  | 1 квартал 2021г. | Худяков А.И. - главный инженер |  |  |
| Отсутствие звуковой и зрительной информации, адаптированной для инвалидов по слуху и зрению | Приобрести и установить тактильные мнемосхемы в ОВЛ №1 (Попова, 24а) |  | 3 квартал 2020г. | Цикарева Н. О. – заведующая рекламно-издательским отделом, Хабаров А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела. |  |  |
| Отсутствие в помещениях надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести и установить тактильные таблички на входные группы на всех площадках |  | 3 квартал 2020г. | Цикарева Н. О. – заведующая рекламно-издательским отделом, Хабаров А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела. |  |  |
| Наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской организации | Разработать регламент взаимодействия сотрудников центра и пациентов с инвалидностью (для КДП №1, КДП №2) |  | 2 квартал 2020г. | Хабаров А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела, Шекунова Н.В. -главная мед.сестра, Юферова Л.Г. – заведующая КДП№1, Комлева С.В. – заведующая КДП№2. |  |  |
| Отсутствие альтернативной версии официального сайта МКМЦ «Бонум» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению | Разместить на официальном сайте МКМЦ «Бонум» версии для слабовидящих |  | 3 квартал 2020г. | Марчук Ю.В. - начальник отдела информационных и аналитических технологий, Цикарева Н. О. – заведующая рекламно-издательским отделом |  |  |
| - Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |