# Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Главного врача

ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»

Е.В. Новоселова

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

______________ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»________________

(наименование организации)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточно полная информация , предоставленная на стендах и сайте. | Проведение мониторинга актуальности, качества и полноты информации о работе учреждения и порядке предоставления медицинских услуг, размещенных на информационных стендах структурных подразделений и официальном сайте | В течение года по мере поступления новой информации постоянное обновление в текущем режиме | И.о. Главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» Новоселова Е.В., системный администратор Сорокин В.С., отв. за ЭКМП Долгова А.Ю. |  |  |
| Неудовлетворенность полнотой информации о медицинских услугах. | Информировать население через СМИ по актуальным вопросам | На постоянной основе | И.о. Главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» Новоселова Е.В., системный администратор Сорокин В.С. |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность пребыванием. Отсутствие питьевой воды. | Установление кулера с питьевой водой в холле поликлиники. | 2-й кв. 2020 года. | И. о. Главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» Новоселова Е.В., завхоз Таушканова Л.В. |  |  |
| Неудовлетворенность предоставления информации о размещении кабинетов медработников. | Совершенствование визуальной навигации (цветные указатели) в помещении медицинской организации. Оформление настенной цветной навигации в холлах и коридорах поликлиники. | 1-й кв. 2020 года | И.о. Главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» Новоселова Е.В., завхоз Таушканова Л.В. |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| \Недостаточно обеспечены условия доступности для лиц с ограниченными возможностями. . | В регистратуре поликлиники определить ответственного администратора с расширенными функциональными обязанностями сопровождения людей с ограниченными физическими способностями инвалидов -колясочников . | На постоянной основе | И.о. Главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» Новоселова Е.В., старший администратор регистратуры Епифанова М.Э. |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность обслуживания персоналом. | Проводить разбор на этических комиссиях случаев нарушения этики и деонтологии. Проведение психологических тренингов с сотрудниками медицинской организации. | Ежеквартально | Руководители подразделений Лаврова Н.А. Долгова А.Ю. Алимов Р.Н. Епифанова М.Э. |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность по срокам ожидания приема у врача | Сократить время ожидания приема врача с момента записи на прием (в соответствии с временем ожидания, установленных ТПГГ) за счёт привлечения специалистов для работы в медицинской организации для снижения нагрузки на одного врача. | На постоянной основе | И.о. Главный врач ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» Новоселова Е.В., специалист по кадрам Канина Л.Г.. |  |  |

И.о. Главного врача ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»                                                         Е.В.Новоселова