## прил. к пр. №62-л
Приложение №1
к приказу от 31.01.2020 № 62-л
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил»
(наименование организации)
на 2020 -2023гг.
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Отсутствуют правила подготовки к диагностическим исследованиям | 1. Направить Правила подготовки к диагностическим исследованиям в поликлнику. 2. Разместить Правила на информационном стенде поликлиники. | февраль 2020 | 1. Зав. ОМО Филатова А.В. 2. Зам. гл. врача по ПРР Дурова М.Г.
Отсутствуют правила госпитализации | 1. Направить Правила госпитализации в поликлнику. 2. Разместить Правила на информационном стенде поликлиники. | февраль 2020 | 1. Зав. ОМО Филатова А.В. 2. Зам. гл. врача по ПРР Дурова М.Г.
Отсутствуют сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия), осуществляющих платные услуги | 1. Поготовить сведения о специалистах (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия), осуществляющих платные услуги. 2. Разместить информацию о специалистах (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) на информационном стенде поликлиники. | февраль 2020 | 1. Начальник ОК Литвина А.А., экономист Булатова Л.В. 2. Зам. гл. врача по ПРР Дурова М.Г.
Отсутствуют сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) ГБУЗ СО "ГБ №1 г. Нижний Тагил" | 1. Подготовить сведения о специалистах ГБУЗ СО "ГБ №1 г. Нижний Тагил" (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) 2. Разместить информацию о специалистах (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) на информационном стенде поликлиники. | февраль 2020 | 1. Начальник ОК Литвина А.А. 2. Зам. гл. врача по ПРР Дурова М.Г.
Отсутствует информация о вакантных должностях | 1. Поготовить сведения о вакантных должностях ГБУЗ СО "ГБ №1 г. Нижний Тагил" 2. Разместить информацию о вакантных должностях на информационном стенде стационара. | февраль 2020 | 1. Начальник ОК Литвина А.А. 2. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствует информация о правилах внутреннего распорядка для потребителей услуг | 1. Информация о правилах внутреннего распорядка для потребителей услуг имеется. Проверить наличие информации о правилах внутреннего распорядка для потребителей услуг на информационном стенде стационара. | февраль 2020 | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствует информация об отзывах потребителей услуг | 1. Подготовить "Книгу отзывов и предложений". 2. Разместить Книгу в кабинете приема в приемном отделении. 3. Разместить объявление о месте расположения Книги для возможности оставить отзыв.. | январь 2020 | 1, 2, 3. Старшая медицинская сестра приемного отделения Подмазова А.Г.
Отсутствует информация о порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь имеющей прикрепленное население | 1. Информация о порядке проводимой диспансеризации населения на информационном стенде стационара имеется. Проверить наличие информации на информационном стенде стационара. | январь 2020 | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствует информация о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь имеющей прикрепленное население | 1. Информация о о результатах проводимой диспансеризации населения на информационном стенде стационара имеется. Проверить наличие информации на информационном стенде стационара. | январь 2020 | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствует информация о правилах записи на первичный прием | 1. Поготовить информацию о правилах записи на первичный прием 2. Разместить информацию о информацию о правилах записи на первичный прием на информационном стенде стационара. | январь 2020г. | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствует информация о правилах записи на консультацию | 1. Поготовить информацию о правилах записи на консультацию. 2. Разместить информацию о информацию о правилах записи на консультацию на информационном стенде стационара. | январь 2020г. | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствует информация о правилах записи на обследование | 1. Поготовить информацию о правилах записи на обследование. 2. Разместить информацию о информацию о правилах записи на обследование на информационном стенде стационара. | январь 2020г. | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствуют правила записи на консультацию | 1. Правила записи на консультацию на сайте МО имеются. Проверить наличие Правил записи на консультацию на сайте МО. | январь 2020г. | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствуют правила записи на обследование | 1. Правила записи на обследование на сайте МО имеются. Проверить наличие Правил записи на обследование на сайте МО. | январь 2020г. | 1. Зав. ОМО Филатова А.В.
Отсутствуют сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: | 1. Подготовить сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации. 2. Разместить информацию на сайте МО. | февраль 2020 | 1. Начальник ОК Литвина А.А., экономист Булатова Л.В. 2. Начальник отдела АСУ Худяков А.Г.
Отсутствуют сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация) | 1. Подготовить сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация) медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 2. Разместить информацию на сайте МО. | февраль 2020 | 1. Начальник ОК Литвина А.А., экономист Булатова Л.В. 2. Начальник отдела АСУ Худяков А.Г.
Отсутствуют сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) | 1. Подготовить сведения из сертификата (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 2. Разместить информацию на сайте МО. | февраль 2020 | 1. Начальник ОК Литвина А.А., экономист Булатова Л.В. 2. Начальник отдела АСУ Худяков А.Г.
Отсутствует график работы | 1. Подготовить график работы специалистов, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 2. Разместить на сайте | февраль 2020 | 1.Экономист Булатова Л.В. 2. Начальник отдела АСУ Худяков А.Г.
Отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы» | 1. Создать на сайте МО раздел «Часто задаваемые вопросы» | январь 2020 | 1. Начальник отдела АСУ Худяков А.Г.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие свободных мест ожидания в приемном отделении | Размещение дополнительных мест ожидания в приемном отделении | В течение 2020 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Состояние санитарно-гигиенических помещений в приемном отделении | Ремонт санитарно-гигиенических помещений в приемном отделении | В течение 2022-2023 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствие питьевой воды в приемном отделении | Питьевая вода в приемном отделении имеется. Выдается по просьбе пациентов только с разрешения врача. Размещение объявления об этом на видном месте. | В течение 2022-2023 | Ст. мед.сестра приемного отделения Подмазова А.Г.
Санитарное состояние помещений в приемном отделении | Ремонт помещений в приемном отделении | В течение 2020-2021 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Не удовлетворяет питание в стационаре | Постоянный контроль за качеством питания пациентов в стационаре | В течение 2020 | Главная медицинская сестра Соловьева Л.Н.
Отсутствие питьевой воды в стационаре | Питьевая вода имеется в каждом отделении стационара. Размещение объявления об этом на видном месте в каждом отделении стационара. | В течение 2020 | главная медицинская сестра Соловьева Л.Н.
Состояние санитарно-гигиенических помещений в стационаре | Ремонт санитарно-гигиенических помещенийв стационаре | В течение 2021-2022 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Санитарное состояние помещений в стационаре | Ремонт помещений в стационаре | В течение 2021-2022 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Действие персонала по уходу за больными в стационаре | Проведение обучения персонала действиям по уходу за больными в стационаре | В течение 2020 | главная медицинская сестра Соловьева Л.Н.
Отсутствие свободных мест ожидания в поликлинике | Размещение дополнительных мест ожидания в поликлинике | В течение 2020 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Наличие очередей в регистратуру, у кабинетов медицинских работников в поликлинике | Контроль за ведением приемов врачей по времени, указанному в талоне. Привлечение доп. сотрудников на периоды пиковой нагрузки в регистратуре (осенне-зимний период, утренние часы). Организация записи на исследования непосредственно в кабинете уч. врачей. Введение в состав ВК в поликлинике дополнительного врача. Выделение дежурной м/с в терапевтических отделениях поликлиники для работы с мед.документацией пациентов, которым не требуется прием врача. | В течение 2020 | Зам. гл. врача по ПРР Дурова М.Г.
Состояние гардероба в поликлинике | Ремонт гардероба в поликлинике | В течение 2021-2022 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствие питьевой воды в поликлинике | Обеспечение питьевой водой в поликлинике: поставка бутылированной воды в аптечный киоск поликлиники. | В течение 2020-2021 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Состояние санитарно-гигиенических помещений в поликлинике | Ремонт санитарно-гигиенических помещений в поликлинике | В течение 2021 -2022 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Санитарное состояние помещенийв поликлинике | Ремонт помещений в поликлинике | В течение 2021 -2022 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 1. Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | В течение 2020г. | 1. Зам. гл. врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 1. Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | В течение 2020г. | 1. Зам. гл. врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 1. Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | В течение 2020г. | 1. Зам. гл. врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами | 1. Обеспечить доступ инвалид через входные группы с помощью пандусов/подъемных платформ | В течение 2020г. | 1. Зам. гл. врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | 1. Обеспечить доступность для инвалидов в санитарно-гигиенические помещения стационара | В течение 2020г. | 1. Зам. гл. врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 1. Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | В течение 2020г. | 1. Зам. гл. врача по АХВ Паньшин А.А.
Отсутствует возможность предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика) | 1. Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | В течение 2020г. | 1. Зам. гл. врача по АХВ Паньшин А.А.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Отношение работников МО во время пребывания пациентов в приемном отделении | Обучающие семинары с сотрудниками приемного отделения по соблюдению этики, деонтологии, доброжелательности и вежливости с гражданами | В течение 2020 | Ст. мед.сестра приемного отделения Подмазова А.Г.
Отношение работников МО во время пребывания пациентов в отделениях стационара | Обучающие семинары с сотрудниками отделенийстационара по соблюдению этики, деонтологии, доброжелательности и вежливости с гражданами | В течение 2020 | Зам. главного врача по мед.части Красиков М.А.;
главная медицинская сестра Соловьева Л.Н.
Отношение работников к пациентам во время их нахождения в поликлинике | Обучающие семинары с сотрудниками поликлиники по соблюдению этики, деонтологии, доброжелательности и вежливости с гражданами | В течение 2020 | Зам. гл. врача по ПРР Дурова М.Г.; старшая медицинская сестра поликлиники Лебедева И.П.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Неудовлетворенность условиями оказания услуг в стационаре в целом | Улучшить (дополнить) навигацию в стационаре | В течение 2020 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.
Неудовлетворенность условиями оказания услуг в поликлинике в целом | Улучшить (дополнить) навигацию в поликлинике | В течение 2020 | Зам. главного врача по АХВ Паньшин А.А.