## план
Утверждаю Главный врач ГБУЗ СО "ГП №4 г. Нижний Тагил" Ж.С. Климова
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Подпись ______________ Дата 05.02.2020
Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Свердловской области "Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил"
на 2020 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Соответствие информации о деятельности медицинской организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами: - на информационных стендах в помещениях медицинской организации; - на официальном сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" | Внесение на сайт и стенды обновленные данные | февраль 2020 года по декабрь 2024 года | Пауц Василий Рейнгольдович и.о. заведующего организационно - методическим отделом
Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг: - электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/раздел "Часто задаваемые вопросы"); - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Внесение на сайт дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг | Февраль 2020 года по декабрь 2024 года | Пауц Василий Рейнгольдович и.о. заведующего организационно - методическим отделом
Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Улучшение доступности информации о деятельности поликлиники размещенной на информационных стендахти на сайте поликлиники | февраль 2020 года по декабрь 2024 года | Пауц Василий Рейнгольдович и.о. заведующего организационно - методическим отделом
II. Комфортность условий предоставления услуг
Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг: - обеспечение лечебно-охранительного режима; - отсутствие очередей; - доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской организации, через кол-центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в медицинскую организацию); - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - доступность питьевой воды; - санитарное состояние | Организация и проведение работы с медицинским персоналом и администраторами учебных занятий и тренингов по решению указанных проблемм | 1-й квартал 2020 года по 4-й квартал 2024 года | Заместитель главного врача по мендицинской части Худенкова Ирина Александровна
Время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: приема врача/диагностического исследования/плановой госпитализации) | Оргапнизация и проведение проведение работ с медицинским персоналом учебных занятий и тренингов по решению указанных проблем | Первый квартал 2020 года по 4-й квартал 2024 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна
Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Оргапнизация и проведение проведение работ с медицинским персоналом учебных занятий и тренингов по решению указанных проблем | Первый квартал 2020 года по 4-й квартал 2024 года | Запместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна
Недостаточное количество обращение граждан за медицинской помощью через пориал государственных услуг (www.gosuslug.ru ) при обращении в поликлинику | Проведение разяснительной работы с населением о возможности записи на прием к врачам через государственный портал (www.gosuslydi.ru) | Первый квартал 2020 года по 4-й квартал 2024 года | Заведующие терапевтическими отделениями Сагалава Вера Михайловна, Калабина Елена Алексннвна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна
III. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Разработка технического задания на оборудование в зданиях поликлиники условий дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2-й квартал 2021 года | Дегтярев Юрий Федорович специалист по охране труда
Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению; - наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской организации; наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому | Включение в план по хозяйственной деятельности финансирования составления проектно-сметной документации на заявляемый вид и объм работ | 3-й квартал 2022 года | Пермякрва Нина Васильевна начальник планово-экономического отдела
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) | Проведение анкетирования граждан получателей услуг выяснение удовлетворенности предоставленными медицинскими услугами. | 4-й квартал 2020 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна. Начальник отдела кадров Якимова Наталья Владимировна. Главная медицинская сестра Чукавина Ольга Борисовна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работников регистратуры, справочной, приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников,) при непосредственном обращении в медицинскую организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение занятий (теоритических и практических) с медицинскими работниками по культуре медицинского обслуживания получателей медицинских услуг. С вновь поступающими на работу сотрудниками | В течении 2020 года постоянно до 4-го кквартала 2024 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна. Начальник отдела кадров Якимова Наталья Владимировна. Главная медицинская сестра Чукавина Ольга Борисовна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна.
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью медицинских работников, обеспечивающих непосредственное оказание медицинских услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение занятий (теоритических и практических) с медицинскими работниками по культуре медицинского обслуживания получателей медицинских услуг. С вновь поступающими на работу сотрудниками | В течении 2020 года постоянно до 4-го кквартала 2024 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна. Начальник отдела кадров Якимова Наталья Владимировна. Главная медицинская сестра Чукавина Ольга Борисовна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна.
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, кол-центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы)) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение занятий (теоритических и практических) с медицинскими работниками по культуре медицинского обслуживания получателей медицинских услуг. С вновь поступающими на работу сотрудниками | В течении 2020 года постоянно до 4-го кквартала 2024 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна. Начальник отдела кадров Якимова Наталья Владимировна. Главная медицинская сестра Чукавина Ольга Борисовна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания медицинской помощи (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение анкетирования граждан получателей услуг выяснение удовлетворенности предоставленными медицинскими услугами. | Первый квартал 2020 года по 4-й квартал 2024 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна. Начальник отдела кадров Якимова Наталья Владимировна. Главная медицинская сестра Чукавина Ольга Борисовна. Заведующая неневрологическим отделением Борисова Лариса Валерьевна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна.
Доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение анкетирования граждан получателей услуг выяснение удовлетворенности предоставленными медицинскими услугами. | Первый квартал 2020 года по 4-й квартал 2024 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна. Начальник отдела кадров Якимова Наталья Владимировна. Главная медицинская сестра Чукавина Ольга Борисовна. Заведующая неневрологическим отделением Борисова Лариса Валерьевна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна.
Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение анкетирования граждан получателей услуг выяснение удовлетворенности предоставленными медицинскими услугами. | Первый квартал 2020 года по 4-й квартал 2024 года | Заместитель главного врача по медицинской части Худенкова Ирина Александровна. Начальник отдела кадров Якимова Наталья Владимировна. Главная медицинская сестра Чукавина Ольга Борисовна. Заведующая неневрологическим отделением Борисова Лариса Валерьевна. Старший администратор Абдуллаева Екатерина Александровна.