## план
Утверждаю
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Подпись Дата 05.02.2020 г.
ГАУЗ СО "ДГБ г. Каменск-Уральский"
на 2020 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не соответствие информации о деятельности медицинской организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами | Привести в соответствие информацию необходимую для размещения на официальном сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | постоянно | Драгун И.А., начальник отдела кадров, Плюснина Ю.В., зам.гл.врача по КЭР | Информация по сертификату специалиста приведена в соответствие с требованиями | январь-февраль 2020 г.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Не обеспечены в медицинской организации комфортные условия оказания услуг | Участие в реализации программы "Создание Новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи" | постоянно | Коскевич Е.А., зам. главного врача по АПР, Кулиева Г.Д., зам. главного врача по АГР, Плахотнюк Л.В., главная медицинская сестра | Проводятся ремонтные работы по утвержденным МЗ СО адресам медицинской организации | 2020-2021 гг.
III. Доступность услуг для инвалидов
Не оборудована территория, прилегающая к медицинской организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок, - наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать терииторию, прилегающую к медицинской организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | 2020-2021 гг. | Коскевич Е.А., зам.главного врача по АПР, Кулиева Г.Д., зам.главного врача по АГР, Плахотнюк Л.В., главная медицинская сестра, Емельянов А.Э., начальник по АХЧ | отремонтированы поликлинические отделения и женская консультация по графику, утвержденному в МЗ СО, сделана заявка на приобретение кресел-колясок | 2020-2021 гг.
Не обеспечено в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить условия доступности для ивалидов получать услуги наравне с другими | 4 квартал 2020 г. | Емельянов А.Э., начальник по АХЧ | Формируется заявка на дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2020-2021 гг.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации 95% | Проведение учеб, инструктажей, тренингов, мастер-классов по доброжелательности и вежливости медицинских работников | ежеквартально | Плюснина Ю.В., зам. главного врача по КЭР, Плахотнюк Л.В., главная медицинская сестра | Проведена учеба по этике и доентологии | ежеквартально
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации менее 95% | Изучение и анализ удовлетворенности условиями оказания услуг | ежеквартально | Плюснина Ю.В., зам. главного врача по КЭР | Принятие управленческих решений по итогам анализа удовлетворенности, утвержденными внутренними приказами | ежеквартально