## план
Утверждаю: главный врач ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" Новоселов Д.В.
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ"
(наименование организации)
на 2020 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Несоответствие информации о деятельности МО размещенной на общедоступных информационных ресурсах: Отсутствие информации о вакантных должностях на стенде в женской консультации | Размещение информации о вакантных должностях на стенде в женской консультации | январь 2020 | начальник отдела кадров Титова И.В. | Информация о вакантных должностях размещениена стенде в женской консультации | 2020-01-20
| Своевременное размещение и актуализация информации, размещаемой на стендах и официальном сайте МО | постоянно | заместитель главного врача по поликлинике Кислякова Н.В., главная медицинская сестра Фидер Ж.А. руководитель отдела информационных технологий Стахеева И.А.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Длительное время ожидания записи на прием к узким специалистам | 1.Привлечение врачей специалистов стационара для ведения амбулаторного приема в дополнительное время в порядке совместительства | январь 2020 | начальник отдела кадров Титова И.В. Заместитель главного врача по лечебной части Подушкин Д.А. | введены дополнительные приемы врача невролога, хирурга.
| обучение ординаторов за счет средств МО | 2020-2021годы | начальник отдела кадров Титова И.В. Заместитель главного врача по лечебной части Подушкин Д.А. | в настоящее время обучается 7 человек -2й год обучения, 3человека - 1 год обучения
| 2. Размещение информации о вакантных должностях на сайте МО, центре занятости, федеральном сайте "Работа в России" | постоянно | начальник отдела кадров Титова И.В. | Размещена информация о вакантных должностях на сайте МО, центре занятости, федеральном сайте "Работа в России" | контроль ежемесячно
Отсутствие питьевой воды | 3.Установка дополнительного куллера с водой в зоне комфортного ожидания во взрослой поликлинике | февраль - март 2020 года | заместитель главного врача по АХЧ Морозов А.О.
III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточная доступность территории и помещений для инвалидов: отсутствие кнопки вызова медперсонала в клизменной, не выдержан угол наклона пандуса входной группы стационара, отсутствуют каталки с гидроподъемником для перевозки больных | разработка и согласование проектно-сметной документации, проведение закупок | 2-3 квартал 2020года | заместитель главного врача по АХЧ Морозов А.О.
Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | закупка оборудования для дублирования звуковой информации | 3-4 квартал 2020 года | заместитель главного врача по АХЧ Морозов А.О.
Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика | заключение договора о предоставлении услуг сурдопереводика | 2 квартал 2020 года | Юрист Кимаев А.С.
Отсутствие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской организации | разработка СОП "Идентификация пациента в МО" и алгоритм сопровождения инвалидов в медицинской организации" | январь 2020 года | главная медсестра Фидер Ж.А. | Разработан СОП "Идентификация пациентов в медицинской организации", организовано сопровождение инвалидов работниками медицинской организации. | январь 2020 года
Отсутствие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению | Создание альтернативной версии официального сайта медицинской организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению | имеется | руководитель отдела информационных технологий Стахеева И.А. | Создана альтернативная версия официального сайта медицинской организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Неудовлетворенность отношением сотрудников, осуществляющих первичный контакт, и врачей на приеме в поликлинике | 1. Внедрение речевых модулей для сотрудников регистратуры и колл-центра | 1 квартал 2020 | главная медсестра Фидер Ж.А. старший регистратор Малафеева Н.В. | Внедрены речевые модули для сотрудников регистратуры и колл-центра | январь 2020
| 2. проведение обучающих семинаров с привлечением психологов по вопросам безконфликтного общения и формирования пациенториентированности. | ежеквартально | зам.главного врача по поликлинике Кислякова Н.В.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Неготовность получателей услуг рекомендовать медицинскую организацию для оказания медицинской помощи" | информирование населения о проведении независимой оценки качества и формах участия граждан в ее проведении. Регулярный анализ результатов анкетирования и своевременное устранение выявленных недостатков. Проведение анализа обращений граждан. | постоянно | замеситель главного врача по КЭР Серебрякова Г.В.
Неудовлетворенность навигацией внутри медицинской организации | разработка системы навигации во взрослой поликлинике включена в проект "Новая модель медицинской организации оказывающей ПМСП" | апрель 2020года | заместитель главного врача по поликлинике Кислякова Н.В.