УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ

«Ревдинская городская больница»

_____________Е.В. Овсянников

План по устранению недостатков,  выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» на2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации или федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - Общая информация о медицинской организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствие полной информации на информационном табло: -номера телефонов справочных служб | Внести корректировки и актуальность номеров телефонов справочных служб на официальный сайт «ГБУЗ СО «РГБ» и информационное табло | 31.01.2020 31.01.2020 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Зав. взрослой поликлиникой – С.И. Кожеватова | Информация размещена на сайте http://gbrevda.ru/ и на информационном табло | 31.01.2020 |
| - Адреса органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |
| - Контактный телефон органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |
| - Информация о медицинской деятельности медицинской организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствует информация: - об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и территориальной программой гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Внести изменения и дополнения на официальный сайт «ГБУЗ СО «РГБ» и информационное табло (стенд) | 17.02.2020 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Зав. взрослой поликлиникой – С.И. Кожеватова |  |  |
| - об условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и территориальной программой гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| - о показателях доступности медицинской помощи, в территориальной программой гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| - показателях качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе гос. гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| - о сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | Внести изменения и дополнения на официальный сайт «ГБУЗ СО «РГБ» и информационное табло (стенд) | 31.01.2020 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Зав. ОМП – Е.В. Тюрикова | Информация размещена на официальном сайте http://gbrevda.ru/dispanserizaciya-naseleniya/ и в информационном табло | 31.01.2020 |
| - о порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте http://gbrevda.ru/dispanserizaciya-naseleniya/ и в информационном табло |  |
| - о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте http://gbrevda.ru/dispanserizaciya-naseleniya/ и в информационном табло |  |
| - о правилах подготовки к диагностическим исследованиям |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте http://gbrevda.ru/diagnosticheskie-issledovaniya/ и в информационном табло |  |
| - о правилах госпитализации | Внести изменения и дополнения на официальный сайт «ГБУЗ СО «РГБ» и информационное табло (стенд) | 17.02.2020 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина |  |  |
| - о сроках госпитализации |  |  |  |  |  |
| - об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты | Внести изменения и дополнения на официальный сайт «ГБУЗ СО «РГБ» и информационное табло (стенд) | 31.01.2020 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина | Информация размещена на официальном сайте http://gbrevda.ru/pravila-predostavleniya-platnyh-uslug/ и в информационном табло | 31.01.2020 |
| -о перечне оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен в рублях (тарифы) с приложением электронного образа документов (для помещений копии документов) |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте http://gbrevda.ru/prejskurant/ и в информационном табло | 31.01.2020 |
| - Информация о медицинских работниках медицинских организаций, включая филиалы (при их наличии) |  |  |  |  |  |
| - Не актуальный график работы и часы приема медицинского работника | Ежедневно вносить изменений и дополнений на официальный сайт «ГБУЗ СО «РГБ» и информационное табло (стенд) | Постоянно в течение года | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина | Информация размещена на официальном сайте http://gbrevda.ru/raspisanie/ и в информационном табло | 31.01.2020 |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги |  |  |  |  |  |
| Не в полном объеме обеспечены в медицинской организации комфортные условий оказания услуг | - Постоянно повышать уровень комфортности и доступности получения медицинских услуг, в т.ч. для граждан с ограниченными физическими возможностями. - Неукоснительно соблюдать график работы всеми сотрудниками медицинской организации. - Создавать условия для быстрого и качественного получения медицинской помощи, в т.ч. для лиц с ограниченными физическими возможностями. - Повышать уровень доступности обратной связи с потребителями услуг, актуализировать услуги «Запись к врачу» через контакт-центр, через интернет- портал, через федеральный портал, через инфомат в медицинской организации. | 31.01.2020 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина Главный инженер –А.А. Елыкомов | В январе 2020 года открылась после ремонта регистратура: -организована зона комфортного ожидания, -увеличено количество мест в гардеробе, - установленкуллер, - отремонтирован туалет для инвалидов в соответствии с нормативными требованиями, - установленыинфоматы, - организована работа колл-центра. |  |
| Превышает время ожидания предоставления медицинских услуг | - Строго регулировать очередность пациента по времени ожидания в очереди при получении медицинской услуги. - Соблюдать предельные сроки ожидания посещения врача в очереди, путем повышения кадрового состава медицинских работников в медицинской организации (в амбулаторных и стационарных условиях) - Повышать качество и доступность медицинской помощи, создать условия для дистанционной записи граждан на прием к специалистам. - Улучшать материально-техническую базу медицинской организации, оснащение современным диагностическим оборудованием, для сокращения времени ожидания проведения диагностического исследования до 14 дней и времени ожидания результатов диагностического исследования в соответствии с требованиями установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - Доводить показатель сроков ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (приусловии обращения пациента за госпитализацией в сроки, рекомендуемые лечащим врачом) (в стационарных условиях) | 01.12.2020 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина | Создана электронная очередь. Сформирована заявка на поставку диагностического оборудования. |  |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1 Оборудование территории, прилегающей к МО и ее помещений с учетом доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| В поликлинике отсутствует адаптированный лифт | -Оформить заявку на приобретение и установку адаптированного лифта | 01.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина Главный инженер –А.А. Елыкомов |  |  |
| Отсутствуют специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | Составить проектно-сметную документацию, оформить заявку для стационаров | 01.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина Главный инженер –А.А. Елыкомов | В поликлинике (взрослой и детской) после проведения ремонтных работ, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, имеются в свободном доступе | Январь 2020 |
| - Обеспечение в МО условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими |  |  |  |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Внедрить функцию дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации через информационные табло и таблички с шрифтом Брайля | 01.12.2021 | Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова, Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина Главный инженер –А.А. Елыкомов |  |  |
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками выполнения рельефно-точечным шрифтом Брайля | Разработать и оформить заявки на изготовление дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками выполнения рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  |
| Не предоставляется инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчик (тифлосурдопереводчик) | Заключить соглашение о взаимодействии с обществом инвалидов по зрению и слуху | 01.06.2020 | Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина |  |  |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации |  |  |  |  |  |
| - Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников МО, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги менее 100 % - Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников МО, обеспечивающих непосредственное оказание медицинской помощи менее 100 % - Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников МО при использовании дистанционных форм взаимодействия менее 100 % | Дляповышение доброжелательности, вежливости и компетентности работников медицинской организации: - Необходимо обновить профессиональные компетенции работников учреждения с целью повышения качества оказываемых услуг. - решить кадровые проблем с целью увеличения количества квалифицированных работников - осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских работников - проводить конференции для врачей, среднего и младшего медицинского персонала по вопросам медицинской этики и деонтологии - проводить для сотрудников семинары о правах пациента, основываясь на требования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» - проводить психологические тренинги для всех сотрудников медицинской организации | ежемесячно по отдельному плану | Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина Главная мед. сестра –Л.Ю. Мелькова |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания медицинской помощи составляет менее 100% - Доля получателей услуг удовлетворенных навигацией внутри медицинской организациименее 100% - Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации | - Регулярно проводить мониторинг степени удовлетворенности граждан качеством обслуживания в медицинской организации. - Использовать результаты независимой оценки качества, устранять недостатки и причины неудовлетворенности потребителей услуг, выявленных посредством социологического опроса - Повышать доступность медицинской помощи на дому, включая участковых терапевтов и узких специалистов, увеличить процента активных посещений на дому к хроническим больным и лицам с ограниченными физическими возможностями - Создать условия и доступность получения медицинских услуг, в т.ч. для граждан с ограниченными возможностями здоровья.– сформировать условия для беспрепятственного доступа записи на прием к врачу по телефону, с использованием сети Интернет, в регистратуре, посредством личного общения с врачом | постоянно | Заместитель главного врача по медицинской части –И.В. Бусыгина Начальник отдела ИТО -О.Г. Новокшонова |  |  |