ОТЧЕТ
о выполнении финансового плана и реализации проектов
Стратегии развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года
за 2021 год

Номер стро-ки	Ответственный исполнитель (ответственный исполнитель-координатор)	Источник финансирования	Информация о финансировании проектов (программ) (млн. рублей)			Причины отклонения от финансового плана
			План / 2021	Факт / 2021	процент выполнения плана (процентов)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Задача: снижение младенческой смертности
2.	1.1. Проект 1 Детское здравоохранение
3.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники; / в том числе:	107,3	0	0	В части финансирования программа закончилась
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	107,3	0	0
		местные бюджеты	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
4.	Информация о выполнении проекта		Региональным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской области» предусмотрено достижение 6 результатов в 2021 году: / 1. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Свердловской области дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (план – 95%). Общий процент дооснащенных и реализовавших организационно-планировочные решения поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций составляет 100% (105% исполнения планового значения). / 2. В симуляционных центрах обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. В 2021 году в Свердловской области планировалось обучить 209 специалистов, по итогам 2021 года фактически обучено 228 специалистов (109% исполнения планового значения). / 3. Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. В 2021 году планировалось оказать медицинскую помощь за счет родовых сертификатов 129,4 тыс. беременным женщинам. По итогам 2021 года по данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Свердловской области 146,362 тыс. женщин получили медицинскую помощь за счет средств родовых сертификатов (113% исполнения планового значения). / 4. Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам). Плановое значение на 2021 год – 70%. По итогам 2021 года охват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет (девочек – акушерами-гинекологами, мальчиков – детскими урологами-андрологами) составляет 70,84% (101% исполнения планового значения). / 5. Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами. Плановое значение на 2021 год – 74,1%. По данным ТФОМС Свердловской области по состоянию на 01.12.2021 охват детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами составляет 78,83% (106% от планового значения). / 6. Совершенствование медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой и спортом (открытие 6 кабинетов спортивной медицины). Открытие кабинетов спортивной медицины планируется в ГАУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный», ГАУЗ СО «Арамильская городская больница», ГАУЗ СО «Качканарская ЦРБ», ГАУЗ СО «Центральная городская больница г. Кушва», ГАУЗ СО «Березовская центральная городская больница», ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больница». В период с 01.01.2020 по 22.12.2021 6 медицинских организаций Свердловской области получили лицензию по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
5.	2. Задача: снижение смертности жителей Свердловской области от болезней системы кровообращения и новообразований
6.	2.1. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
7.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники; / в том числе:	308,9	550,4	178,2
		федеральный бюджет	281,7	409,2	145,3
		областной бюджет	27,2	141,2	519,1
		местные бюджеты	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
8.	Информация о выполнении проекта		Региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусмотрено достижение 2 результатов в 2021 году: / 1. Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 14 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Свердловской области. Определено 14 организаций (ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1», ГБУЗ СО «НПЦ СВМП «Уральский институт кардиологии», ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ», ГАУЗ СО «Демидовская ГБ», ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ», ГАУЗ СО «Ревдинская ГБ», ГАУЗ СО «ГБ №4 город Нижний Тагил», ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ», ГАУЗ СО «ГБ город Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «ГБ город Асбест», ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ», ГАУЗ СО «ГКБ №14 город Екатеринбург», ГАУЗ СО «ГКБ №24 город Екатеринбург»). Перечисленные организации переоснащены медицинским оборудованием. / К закупу запланировано 49 единиц медицинского оборудования (35 единиц за счет средств федерального бюджета, 14 единиц за счет средств областного бюджета), в том числе 7 единиц в рамках централизованного закупа (4 единицы за счет средств федерального бюджета, 3 единицы за счет средств областного бюджета), 42 единицы в рамках субсидий учреждениям (31 единица за счет средств федерального бюджета, 11 единиц за счет средств областного бюджета). / Всего законтрактовано 48 единиц оборудования, 1 единица (Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии в ГАУЗ СО «Городская больница город Асбест» за счет средств областного бюджета) - дата включения в план-график 30.12.2021, планируемая дата размещения после подтверждения остатков по целевой субсидии 28.02.2022. / 43 единицы введены в эксплуатацию (Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» за счет средств федерального бюджета – поставка по контракту 28.02.2022; ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» за счет средств областного бюджета – поставка по контракту 30.04.2022; комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии в ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина» за счет средств областного бюджета – поставка по контракту 22.04.2022; подъемник для больных в ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина» за счет средств областного бюджета – поставка по контракту 08.02.2022; томограф магнитно-резонансный в ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина» за счет средств федерального бюджета – поставка по контракту 30.03.2022). / 2. Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (план – 50%). В соответствии с заявкой главного внештатного специалиста-невролога МЗ СО А.М. Алашеева и главного внештатного специалиста – кардиолога МЗ СО А.Н. Быкова Министерством здравоохранения Свердловской области в 2020 году была организована закупка всего заявленного ассортимента лекарственных препаратов с учетом дозировок. После первого года реализации мероприятия был проведен анализ результатов, учтены недоработки организационного процесса и принят приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.05.2021 № 1105-п «Об организации мероприятий по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях Свердловской области». Приказом утверждены: алгоритм наблюдения лиц, перенесших ОНМК, ИМ, стентирование КА, АКШ и катетерную аблацию в течение одного года, перечень аптек, прикрепленных к медицинским организациям для получения льготных лекарственных препаратов после выписки, организация оформления льготных рецептов в день выписки из стационара сроком на курс лечения 30 дней, после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Также приказом предусмотрен порядок динамического наблюдения пациентов, в том числе с применением телемедицинских технологий, через 1,3,6,12 месяцев в той медицинской организации, где проходили лечение по поводу острого сосудистого события и, при необходимости, коррекции терапии. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, составляет 99,4% при плановом значении в 80%.
9.	2.2. Борьба с онкологическими заболеваниями
10.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники; / в том числе:	654,3	551,3	84,3
11.		федеральный бюджет	473,6	420,8	88,9
12.		областной бюджет	180,7	130,5	72,2
13.		местные бюджеты	0	0	0
14.		внебюджетные источники	0	0	0
15.	Информация о выполнении проекта		Региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено достижение 3 результатов в 2021 году: / 1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.01.2021 №88-п «О реализации мероприятий регионального проекта Свердловской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году» заключено соглашение в рамках государственного задания с ГАУЗ СО «Свердловский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». ГАУЗ СО «Свердловский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» проведена широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», периодических изданиях. / 2. В Свердловской области организовано и оснащено 5 центров амбулаторной онкологической помощи. Центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году открыты в городах Асбест и Верхняя Пышма, в 2020 году – в г. Екатеринбурге, г. Каменске-Уральском, г. Нижнем Тагиле и г. Краснотурьинске. В 2021 центры амбулаторной онкологической помощи организованы на базе ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», ГАУЗ СО «Центральная городская больница № 20г. Екатеринбург», ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница №24 г. Екатеринбург» и ГАУЗ СО «Качканарская центральная городская больница». / К закупу запланировано 33 единицы медицинского оборудования за счет средств областного бюджета в рамках субсидий учреждениям. Все единицы законтрактованы. / 32 единицы введены в эксплуатацию (Станция для вырезки секционного материала в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» – поставка по контракту 26.02.2022). При этом поступила информация от ГАУЗ СО «Центральная городская больница № 20», что приобретенную мебель (14 единиц на общую сумму 401,227 тыс. рублей, ввод в эксплуатацию осуществлен 29.09.2021) будут перераспределять в другие отделения, а для центра амбулаторной онкологической помощи снова отыгрывать (разместились 24.01.2022), в связи с тем, что дополнительное соглашение с учреждением в рамках образовавшейся экономии заключено 28.12.2021. / 3. Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (2 диспансеров/больниц). Медицинским оборудованием оснащены ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» и ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1». / К закупу запланировано 83 единицы медицинского оборудования (69 единиц за счет средств федерального бюджета, 14 единиц за счет средств областного бюджета), в том числе 3 единицы в рамках централизованного закупа за счет средств федерального бюджета, 80 единиц в рамках субсидий учреждениям (66 единиц за счет средств федерального бюджета, 14 единиц за счет средств областного бюджета). Все единицы законтрактованы. / 82 единицы введены в эксплуатацию (Видеогастроскоп в ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» за счет средств областного бюджета – поставка по контракту 17.02.2022).
16.	3. Задача: развитие первичной медико-санитарной помощи за счет обеспечения высокого охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе за счет завершения формирования сети фельдшерско-акушерских пунктов и развития мобильных форм оказания медицинской помощи
17.	3.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
18.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники; / в том числе:	317,6	315,0	99,2
19.		федеральный бюджет	99,1	118,3	119,4
20.		областной бюджет	218,5	196,7	90
21.		местные бюджеты	0	0	0
22.		внебюджетные источники	0	0	0
23.	Информация о выполнении проекта		Региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено достижение 5 результатов в 2021 году: / 1. В Свердловской области функционируют 21 созданный взамен аварийных в 2019 году фельдшерско-акушерский пункт. В 15 фельдшерско-акушерских пунктах, установленных в 2019 году, и 6 фельдшерско-акушерских пунктах, установленных в 2020 году, организовано оказание медицинской помощи. / 2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Заключены соглашения о предоставлении субсидии учреждениям на проведение ремонтов и закупку оргтехники на сумму 98,997 млн. рублей. / 3. В Свердловской области обеспечен 66% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. По данным ТФОМС Свердловской области за 2021 год охват застрахованных лиц составил 104,2%. / 4. В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 49% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Приказом Минздрава Свердловской области от 25.01.2021 № 98-п «О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году» определено участие в мероприятии 86 медицинских организаций. Всего доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» составляет 80,2% от общего количества таких организаций при плановом значении в 60,1%. / 5. В Свердловской области выполнено не менее 223 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта. 11.09.2020 заключен контракт на закупку авиационных работы для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи на 2020 – 2022 годы. Поставщик: ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ СЕВЕРО-ЗАПАД». За 2021 год выполнено 266 вылетов, эвакуировано 257 пациентов.
24.	4. Задача: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
25.	4.1. Кадры здравоохранения Свердловской области
26.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники; / в том числе:	961,1	979,7	101,9
27.		федеральный бюджет	0	0	0
28.		областной бюджет	961,1	979,7	101,9
29.		местные бюджеты	0	0	0
30.		внебюджетные источники	0	0	0
31.	Информация о выполнении проекта		Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области» предусмотрено достижение 8 результатов в 2021 году: / 1. Зачислено не менее 230 человек, за счет средств областного бюджета, с целью подготовки специалистов с высшим образованием для удовлетворения кадровой потребности учреждений здравоохранения Свердловской области. Утверждена численность набора на обучение за счет средств бюджета Свердловской области по программам специалитета: «лечебное дело» – 140 человек, «Педиатрия» – 60 человек. По программам ординатуры – 35 человек. По итогам набора зачислено 235 человек (102% от планового значения). / 2. Осуществлена государственная поддержка медицинским работникам, поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения Свердловской области (выплата «подъемных»). По итогам 2021 года осуществлена государственная поддержка 646 медицинским работникам. Выплата носит заявительный характер. / 3. Осуществлена ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения по договору найма (поднайма) жилых помещений отдельным категориям граждан из числа медицинских работников, по заявкам медицинских работников. По итогам 2021 года осуществлена государственная поддержка 71 медицинскому работнику. / 4. Не менее 21365 специалистов допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. К профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов допущено 5663 специалиста. Результат не достигнут ввиду введения моратория на обучение со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации. Министерством здравоохранения Свердловской области направлено письмо о корректировке значения. Значение не скорректировано. / 5. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования. План на 2021 год – 44,826 тыс. человек. По итогам 2021 года численность специалистов составила 46,230 тыс. человек (103% от планового значения). / 6. Зачислено не менее 1785 человек, за счет средств областного бюджета, с целью организации предоставления среднего профессионального образования. Контрольные цифры приема утверждены приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. По итогам набора зачислено 1915 человек (107% от планового значения). / 7. Численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 13170. Численность врачей по итогам 2021 года составляет 13 503 человека (103% исполнения планового значения). / В целях снижения текучести кадров реализуется приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.12.2020 № 2353-п «О работе главного врача с медицинскими работниками по исключению обстоятельств, послуживших планируемому увольнению и уведомлению Министерства здравоохранения Свердловской области об увольнении медицинских работников», также в учреждения здравоохранения направлено письмо «О необходимости работы по недопущению увольнения медицинских работников». Помимо этого, отделом государственной службы и кадровой политики Министерства здравоохранения Свердловской области осуществляется оценка кадровой укомплектованности. По результатам мониторинга комиссией Министерства здравоохранения Свердловской области принимается решение о депремировании руководителей учреждений. / 8. Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях. План на 2021 год – 37 512 человек. По итогам 2021 года численность средних медицинских работников составила 37 541 человек (100,1 % исполнения планового значения).
32.	5. Задача: создание единого цифрового контура в здравоохранении Свердловской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
33.	5.1. Цифровой контур здравоохранения
34.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники; / в том числе:	339,6	286,1	84,2
35.		федеральный бюджет	295,6	266,1	90
36.		областной бюджет	44	20,0	45,5
37.		местные бюджеты	0	0	0
38.		внебюджетные источники	0	0	0
39.	Информация о выполнении проекта		Региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено достижение 4 результатов в 2021 году: / 1. Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Свердловской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Защищенная сеть передачи данных медицинских организаций обеспечена. / 2. 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Медицинские организации государственной системы здравоохранения Свердловской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие. / 3. Организовано не менее 28514 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и Министерства здравоохранения Свердловской области в медицинских организациях государственной и муниципальной систем Свердловской области. Автоматизированные рабочие места медицинских работников организованы. / 4. 20% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Медицинские организации Свердловской области обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
40.	Объем инвестиций в основной капитал
41.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники; / в том числе:	3420	6276,3	183,5
42.		федеральный бюджет	98,8	3585,6	3629,1
43.		областной бюджет	2333,3	1561,8	66,9
44.		местные бюджеты	0	0	0
45.		внебюджетные источники	987,9	1128,9	114,3
46.	ИТОГО	все источники; / в том числе:	6108,8	8958,8	146,6
47.		федеральный бюджет	1248,8	4800	384,4
48.		областной бюджет	3872,1	3029,9	78,2
49.		местные бюджеты	0	0	0
50.		внебюджетные источники	987,9	1128,9	114,3