Отчет
о ходе реализации комплексной программы Свердловской области
«Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы»
Форма 1
Финансирование мероприятий комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев»
на 2021–2024 годы» за 2021 год

Номер строки	Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
	Всего, в том числе / (тыс. руб.)			областной бюджет / (тыс. руб.)			федеральный бюджет / (тыс. руб.)			местный бюджет / (тыс. руб.)			внебюджетные источники
	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего
	17 373 322,0	1 733 921,7	10	15 984 197,5	344 797,3	2,2	385 724,4	385 724,4	100	25 860,1	25 860,0	100	977 540,0	977 540,0	100
	в том числе прогнозные расходы *:
	15 608 340,8	-	-	15 608 340,8	-	-
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	15 902 081,9	264 615,7	1,7	15 902 081,9	264 615,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе прогнозные расходы *:
	15 608 040,8	-	-	15 608 040,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство промышленности и науки Свердловской области
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство социальной политики Свердловской области
	23 803,0 **	23 773,1	99,9	23 803,0	23 773,1	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
	736,9 **	734,2	99,6	736,9	734,2	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство культуры Свердловской области
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	8518,8	7489,9	87,9	8518,8	7489,9	87,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
	436 058,5	436 058,5	100	28 997,9	28 997,9	100	385 257,7	385 257,7	100	21 802,9	21 802,9	100	0,0	0,0	–
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	27 056,2 **	26 483,6	97,9	19 759,0	19 186,5	97,1	-	-	-	4057,2	4057,1	100	3240,0	3240,0	100
	Министерство общественной безопасности Свердловской области
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Департамент информационной политики Свердловской области
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
	766,7	466,7	60,9	300,0	-	-	466,7	466,7	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе прогнозные расходы *:
	300,0	-	-	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Юридические лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами
	974 300,0	974 300,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974300,0	974300,0	-

* Объем бюджетных ассигнований определяется при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, может быть скорректирован с учетом закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» финансирование не предусмотрено.
** В соответствии с корректировкой плана в государственных программах исполнительных органов государственной власти Свердловской области – ответственных исполнителей.

Форма 2

Достижение целевых показателей комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев»
на 2021–2024 годы» за 2021 год

Номер строки	Номер целевого показателя, наименование целевого показателя *	Единица измерения	Значение целевого показателя			Ответственный исполнитель
			План / 2021	Факт / 2021	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма 1 «Медико-биологическая защита здоровья жителей Свердловской области»
	Целевой показатель 7. / Охват мониторингом Реанимационно-консультативного центра по перечню жизненно важных показателей пациентов реанимационно-анестезиологических отделений	процентов	30	30	Исполнение 100%.	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 8. / Доля людей, ведущих здоровый образ жизни, от общей численности населения Свердловской области	процентов	9	9	Исполнение 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 9. / Доля молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, от общей численности молодых людей Свердловской области	процентов	10	10	Исполнение 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 11. Удовлетворенность качеством и доступностью медицинской помощи	процентов	не менее 82	86,1	Исполнение 105%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 14. / Охват населения вакцинацией от гриппа	процентов	60	53,6	Исполнение 89,3%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 15. / Охват вакцинацией от пневмококковой инфекции лиц старшего возраста	процентов	95	100	Исполнение 105,3%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 16. / Охват населения иммунизацией против клещевого энцефалита	процентов	85	47,9	Исполнение 56,4%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 17. / Увеличение укомплектованности штатов медицинских организаций должностями врачей и среднего медицинского персонала	процентов	90	90,5	Исполнение 100,6%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 18. / Доля мероприятий, направленных на создание авторитета и престижа медицинской деятельности, в общем числе мероприятий, проводимых образовательными организациями сферы здравоохранения	процентов	5	5	Исполнение 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 19. / Доля специалистов сферы здравоохранения, освоивших образовательные программы профилактической направленности (нарастающим итогом)	процентов	5	5,5	Исполнение 110%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 20. / Доля специалистов сферы здравоохранения, получивших психологическую поддержку (нарастающим итогом)	процентов	5	5	Исполнение 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 22. / Количество детей, находящихся / в трудной жизненной ситуации, прошедших оздоровление	человек	не менее 500	558	Исполнение 111,6%	Министерство социальной политики Свердловской области
	Подпрограмма 2 «Санитарно-эпидемиологическая безопасность Свердловской области»
	Целевой показатель 23. / Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	93,4	81,38	Исполнение 87,1% / Согласно информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) по Свердловской области с учетом данных Межрегиональных управлений № 31, 32 и 91 Федерального медико-биологического агентства по состоянию на 1 января 2022 года «Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (далее – целевой показатель) – 81,38%, или 105,0% от планового значения на 2021 год (77,5%).	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
	Целевой показатель 24. / Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании	процентов	100	100	Исполнение 100%	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 25. / Охват прививками детей и взрослых в соответствии с национальным календарем прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и региональным календарем профилактических прививок	процентов	95	69,8	Исполнение 73,5%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 26. / Доля организаций торговли Свердловской области и товаропроизводителей, показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов	процентов	30	30,3	Исполнение 101% / План в 999-ПП 70%, в связи с сокращением финансирования программных мероприятий показатель скорректирован постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2021 № 973-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 N 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года»).	Министерство агропромышлен-ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
	Целевой показатель 27. / Доля общеобразовательных организаций, внедривших в работу меню с учетом научно-обоснованных рекомендаций, с включением в рационы продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, с пониженным содержанием соли, сахара, отсутствием трансжиров	процентов	100	100	Исполнение 100%	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 28. / Охват санитарной (сухой и влажной) уборкой помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, выполняемой в рамках текущего содержания жилого фонда	тысяч квадратных метров	9,912	9,912	Исполнение 100%	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
	Целевой показатель 29. / Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы для обучающихся с включением вопросов изучения принципов здорового питания	процентов	100	100	Исполнение 100%	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 30. Количество региональных нормативных правовых актов по направлению деятельности «Медицина труда», подготовленных совместно Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (далее - Роспотребнадзор) и Министерством здравоохранения Свердловской области, регулирующих регламент (порядок) оказания профпатологической помощи и организацию периодических медицинских осмотров	единиц	0	1	Исполнение свыше 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области, Роспотребнадзор (по согласованию), Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее − ЕМНЦ ПОЗРПП) (по согласованию)
	Подпрограмма 3 «Производственно-экономические основы безопасности здоровья»
	Целевой показатель 31. / Индекс количества реализованных инвестиционных проектов в сфере производства упаковочных материалов на территории Свердловской области к уровню 2020 года	процентов	110	110	Исполнение 100%	Министерство промышленности и науки Свердловской области
	Целевой показатель 32. / Оснащенность автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в отдаленных территориях, портативными малогабаритными аппаратами искусственной вентиляции легких	процентов	100	100	Исполнение 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 35. / Доля организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Свердловской области, и организаций, являющихся владельцами остановочных пунктов, используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, получивших субсидии из бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на возмещение затрат, понесенных при проведении санитарной и дезинфицирующей обработке автобусов и остановочных пунктов в период действия режима повышенной готовности, в общем числе данных организаций	процентов	25	25	Исполнение 100%	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
	Целевой показатель 36. / Уровень готовности к использованию имущества областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера	процентов	100	100	Исполнение 100%	Министерство общественной безопасности Свердловской области
	Подпрограмма 4 «Научная и образовательная деятельность в новых условиях»
	Целевой показатель 37. / Число респондентов научного исследования «Поведенческие модели при биологических угрозах: закономерности и особенности» (нарастающим итогом)	человек	20 000	20 000	Исполнение 100%	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее − УГМУ) (по согласованию), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее − УрФУ) (по согласованию)
	Целевой показатель 38. / Количество протоколов проведения доклинических и клинических исследований препарата Риамиловир (Триазаверин) и отчетов о результатах выполнения исследований	единиц	3	3	Исполнение 100%	УГМУ (по согласованию)
	Целевой показатель 39. / Число обучающихся на онлайн-курсах по биобезопасности (нарастающим итогом)	человек	1000	1000	Исполнение 100%	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию)
	Целевой показатель 40. / Число слушателей учебных онлайн-курсов по биобезопасности для специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в формате программ дополнительного профессионального образования) (нарастающим итогом)	человек	100	100	Исполнение е 100%	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию)
	Целевой показатель 41. / Число слушателей учебного курса (онлайн-курса) (нарастающим итогом)	человек	30	30	Исполнение 100%	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию)
	Целевой показатель 42. / Число подписчиков канала «Будь здоров!» на платформе YouTube (нарастающим итогом)	человек	10 000	10 000	Исполнение 100%	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию)
	Целевой показатель 43. / Число участников онлайн-конференции, посвященной проблемам здоровьесбережения (нарастающим итогом)	человек	100	100	Исполнение 100%	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию)
	Подпрограмма 5 «Информационно-просветительская работа и гигиеническое обучение населения»
	Целевой показатель 44. / Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к просветительской работе по / формированию навыков соблюдения гигиены, формирования здорового / образа жизни среди населения	единиц	не менее 1	1	Исполнение 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 46. / Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, реализующих программы укрепления общественного здоровья	-	не менее 100	56,4	Исполнение 56,4%	ЕМНЦ ПОЗРПП (по согласованию)
	Целевой показатель 47. / Количество межведомственных информационно-просветительских центров по вопросам соблюдения гигиены, формирования здорового образа жизни, оздоровления и правильного питания	единиц	не менее 50	65	Исполнение 130%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 48. / Доля культурных мероприятий оздоровительно-просветительской направленности в общем количестве культурных мероприятий	процентов	0,5	4,8	Исполнение 960%	Министерство культуры Свердловской области
	Целевой показатель 49. / Удельный вес государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных образовательных организаций Свердловской области в сфере культуры, на интернет-ресурсах которых размещаются информационно-просветительские материалы санитарно-гигиенической направленности, в общем количестве государственных учреждений культуры Свердловской области и государственных образовательных организаций Свердловской области в сфере культуры	процентов	70	95,5	Исполнение 136,4%	Министерство культуры Свердловской области
	Целевой показатель 50. / Доля клубных формирований оздоровительной и санитарно-просветительской направленности в общем количестве клубных формирований, действующих на базе государственных и муниципальных учреждений культуры Свердловской области	процентов	0,5	5,5	Исполнение 1100%	Министерство культуры Свердловской области
	Целевой показатель 51. / Доля населения Свердловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Свердловской области в возрасте 3–79	процентов	49,4	49,4	Исполнение 100%	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Целевой показатель 52. / Доля населения Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	процентов	50,0	52,0	Исполнение 104%	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Целевой показатель 53. / Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих общественно полезные услуги в сфере физической культуры и массового спорта, получивших государственную поддержку в отчетном году	единиц	20	29	Исполнение 145%.	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Целевой показатель 54. / Доля семей, принявших участие в семинарах, мастер-классах, информационно-просветительских днях по вопросам оказания услуг ранней помощи, в общей численности семей, включенных в программы ранней помощи	процентов	20	22,9	Исполнение 114,5%. / Всего через службу ранней помощи системы социальной защиты прошло 437 семей (100%) – включенные в программы ранней помощи, из них 100 семей (22,9%) приняли участие в семинарах, мастер-классах, информационно-просветительских днях по вопросам оказания услуг ранней помощи. / В 2021 году данные мероприятия проводились с применением дистанционной формы, что позволило большему количеству семей принять в них участие.	Министерство социальной политики Свердловской области
	Целевой показатель 55. / Количество граждан, охваченных мероприятиями школ пожилого возраста	человек	34 200	36 816	Исполнение 107,7%. / Участие пожилых граждан в мероприятиях школ пожилого возраста носит заявительный характер. / Перевыполнение показателя связано с проведением информационных работ (размещения информации о функционировании школ пожилого возраста на официальных сайтах) организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, в которых функционируют школы пожилого возраста, и управлениями социальной политики Свердловской области.	Министерство социальной политики Свердловской области
	Целевой показатель 56. / Доля граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста	процентов	27	10,4	Исполнение 38,5%. / Общее количество граждан, получивших социальные услуги в 2021 году, составило 111 757 человек, из них 11 636 человек приняли участие в деятельности объединений групп, клубов по интересам различной направленности, действующих на базе организаций социального обслуживания Свердловской области. / Неисполнение показателя связно с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Мероприятия проводятся только с применением дистанционных форм и отсутствием компьютеров и/или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» у граждан пожилого возраста (в том числе проживающих в сельских поселениях).	Министерство социальной политики Свердловской области
	Целевой показатель 57. / Количество медиапланов по продвижению комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы»	единиц	1	1	Исполнение 100%	Департамент информационной политики Свердловской области

* Нумерация показателей указана в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 999-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы».

Форма 3

Выполнение плана мероприятий комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы» за 2021 год

Номер строки	Наименование плановых мероприятий, источник финансирования	Финансирование мероприятий / (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» / на 2021–2024 годы» (далее – Программа)	Ответственный исполниель
		План / 2021	Факт / 2021

1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма 1 «Медико-биологическая защита здоровья жителей Свердловской области»
2.	Мероприятие 1.4. / Создание на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской профилактики» центра по экспертной оценке эпидемиологической ситуации в медицинских организациях Свердловской области и обеспечению готовности к мобилизации здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных биологическими угрозами / областной бюджет	4375,0 *	-	Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (ГАУЗ СО «СОЦОЗМП») реорганизован в форме присоединения к государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Городской центр медицинской профилактики» (ГАУЗ СО «ГЦМП»). ГАУЗ СО «ГЦМП» переименован в государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее – ГАУЗ СО «ЦОЗМП»). / Финансирование на организацию центра по экспертной оценке эпидемиологической ситуации не выделено.	Министерство здравоохранения Свердловской области, государственные медицинские организации Свердловской области
3.	Мероприятие 1.8. / Развитие дистанционных технологий слежения за состоянием пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии государственных медицинских организаций Свердловской области / областной бюджет	3750,0 *	-	Министерством здравоохранения Свердловской области утвержден приказ от 11.02.2021 № 247-п «Об организации мониторинга оказания медицинской помощи взрослым пациентам с тяжелой внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ в реанимационно-анестезиологических отделениях медицинских организаций Свердловской области». / Создана система телемедицинских установок в отделениях реанимации и интенсивной терапии, которая позволяет круглосуточно проводить телемедицинские консультации.	Министерство здравоохранения Свердловской области
4.	Мероприятие 1.9. / Создание молодежного центра общественного здоровья на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» и регионального центра общественного здоровья на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской профилактики» / областной бюджет	4375,0 *	-	Организована деятельность ГАУЗ СО «ЦОЗМП», в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.10.2020 № 1177-н «Об утверждении Порядка организации и осуществлении профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях». / В 2021 на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» создан молодежного центра общественного здоровья (Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.04.2021 № 873-п «Об организации работы центра на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж»).	Министерство здравоохранения Свердловской области
5.	Мероприятие 1.10. / Развитие выездных форм работы («Мобильные центры здоровья») при участии отряда волонтеров с целью обеспечения доступной и массовой вакцинации населения на территории Свердловской области и проведение анкетирования на раннее выявление факторов риска инфекционных заболеваний в организованных коллективах, на промышленных предприятиях / областной бюджет	2250,0 *	-	При проведении диспансеризации на первом этапе с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача проводится анкетирование. На основании анкеты проводятся необходимые виды скринингов. / За 12 месяцев 2021 года профилактическими медицинскими осмотрами охвачено – 83 528 человек и диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 388 297 человек, из них у 33% на основании анкетирования выявлены патологические состояния. / Добровольцы в сфере охраны здоровья населения в Свердловской области активно помогают медицинским работникам в проведении массовой вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по следующим направлениям работы. / Проведение массовых акций, направленных на вакцинопрофилактику населения Свердловской области в 2021 году. / В сентябре 2020 года Волонтерский штаб проекта #МыВместе Свердловского областного медицинского колледжа открыл новое волонтерское направление – «Волонтеры вакцинации». Более 400 обученных добровольцев при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области оказывают содействие в обеспечении пунктов вакцинации на территории Свердловской области. В 2021 году проведено 241 мероприятие, охвачено более 100 тыс. человек. Организация и проведение профилактических акций, направленных на вакцинопрофилактику (пикеты с раздачами информационных листовок, средств индивидуальной защиты, организация онлайн флешмобов, призывающих к вакцинации против новой коронавирусной инфекции). / Данные мероприятия проводились в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра», областной ежегодной акции «10 000 добрых дел в один день», «Новогодний марафон», «Корзина доброты», а также периодических акций в рамках вакцинации. / 2. Волонтерское сопровождение работы мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 в торговых центрах Волонтеры-медики СОМК, ФГБОУ УГМУ Минздрава России, Медицинского колледжа Уральского государственного университета путей сообщения, а также других образовательных организаций Свердловской области в ежедневном режиме принимают участие в сопровождении мобильных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории торгово–развлекательных центров муниципального образования «город Екатеринбург», а также пунктов вакцинации в муниципальных образованиях Свердловской области (Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский, Серов, Реж). При участии волонтеров вакцинацию прошло более 350 тыс. человек. В рамках своей работы волонтеры осуществляют помощь в заполнении медицинской документации, проведении термометрии, определении сатурации, а также проводят консультирование жителей о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции. / 3. Работа мобильного комплекса вакцинации против новой коронавирусной инфекции СОМК. / Мобильный пункт вакцинации СОМК совершил 8 выездов с охватом 875 человек с 29.10.2021 по 01.11.2021 и с 19.11.2021 по 22.11.2021. / 4. Работа волонтерских консультативных центров. / С ноября 2021 года в ТЦ «Гринвич», «Мега» и «VeerMall». В работу волонтеров входит консультирование и помощь населению в регистрации на портале государственных услуг, помощь в поиске и получении QR кода. / 5. Акции «Автопоезд здоровья», #ДоброВСело. / В рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» СОМК в рамках акции «Автопоезд здоровья», #ДоброВСело в 2021 году осуществлено 58 выездов в муниципальные образования Свердловской области с целью повышения качества и доступности медицинской помощи населению сельских территорий. «Автопоезд здоровья» представляет собой три уникальных мобильных медицинских комплекса на базе автомобилей «КАМАЗ» («Диагностика», «Офтальмологический», «ФАП»), которые были доступны для сельчан. / Для жителей малонаселенных пунктов, на базах общей врачебной практики (ОВП) и в мобильном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) СОМК проводились профилактические осмотры в рамках выездной диспансеризации. Особое внимание было уделено пациентам, перенесшим COVID-19, за которыми установлено динамическое наблюдение. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний проводилась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. / В уникальном мобильном офтальмологическом комплексе медицинского колледжа проводилась проверка остроты зрения, позволяющая выявить заболевания органов глаз на ранней стадии, а также востребованной стала бесплатная коррекция очковых линз и ремонт оправы. Волонтеры проводили мастер-классы для жителей всех возрастов, обучали правилам северной ходьбы и измерения артериального давления. На практике помогали медицинским работникам при осмотре и консультации маломобильных пациентов на дому. / Для актуализации знаний фельдшеров и медсестер ОВП и ФАП без отрыва от работы специалисты СОМК провели обучающие тренинги по организации и использованию современных профилактических технологий. Для учащихся и педагогов поселковых школ специалисты Центра охраны здоровья детей и подростков СОМК, а также волонтеры-спасатели проводили Уроки здоровья и культуры безопасности. Также для маломобильных жителей поселков были организованы подворовые обходы, в которых приняли участие врачи медицинской службы колледжа и волонтеры-медики СОМК. В выездах Автопоезда здоровья в рамках акции #ДоброВСело приняли участие 723 волонтера, оказано 14 833 медицинских услуг, проведено 4550 консультаций врачей-специалистов и 3089 человек прошли диспансеризацию, 4681 человек прошли образовательные программы по формированию культуры безопасности и здорового образа жизни.	Министерство здравоохранения Свердловской области
6.	Мероприятие 1.11. / Внедрение системы обратной связи с пациентами для оценки их удовлетворенности качеством и доступностью скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, проведение медико-социологического исследования по определению потребности населения Свердловской области в профилактических услугах / областной бюджет	625,0 *	-	В рамках Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» осуществляет функции Общественный совет при Министерстве здравоохранения Свердловской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области. / В медицинских организациях Свердловской области проводится анкетирование пациентов, в том числе с участием волонтеров и членов Общественного совета. Итоги анкетирования размещаются на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области. / Кроме того, на официальных сайтах государственных медицинских организациях Свердловской области функционируют разделы «Для пациентов» и (или) «Обратная связь» для рассмотрения обращений жителей Свердловской области. / Также, в соответствии с поручением ФФОМС и Министерства здравоохранения Российской Федерации Министерством здравоохранения Свердловской области в ежемесячном режиме проводится мониторинг по удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи на стационарном этапе с привлечением страховых компаний и страховых представителей.	Министерство здравоохранения Свердловской области
7.	Мероприятие 1.14. / Разработка и реализация информационной стратегии Свердловской области в сфере профилактики инфекционных заболеваний. Развитие системы информирования и просвещения населения по проблемам профилактики инфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни / областной бюджет	3500,0 *	-	С сентября по октябрь 2021 года размещены 11 программ по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у лиц старшего поколения на региональной радиостанции «Эхо Москвы». / Организованы выступления специалистов на радио и телевидении по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний. / Организованы 14723 трансляции аудиороликов на радио и в торгово-развлекательных центрах, 13608 трансляций на телевидении. / Общее количество выходов видеороликов по формированию здорового образа жизни в онлайн-кинотеатрах – 500 000. / Организован прокат видеороликов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в 25 кинотеатрах на территории Свердловской области – 25 200 выходов роликов. / Изготовлены и размещены плакаты по пропаганде здорового образа жизни в 115 почтовых отделениях на территории Свердловской области. / Размещены листовки социальной рекламы в лифтовых кабинах жилых домов городов области по пропаганде ЗОЖ (5050 экземпляров). / Запущена таргетированная реклама (графическое объявление, видеоролики) в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram), в рекламной сети Яндекса с информацией по профилактике факторов риска, зависимостей и пропаганде ЗОЖ и диспансеризации. / Велась публикация (более 1000 постов) на сайте profilaktica.ru (1617557 посещений с начала года) и в социальных группах ГАУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (22189 подписчиков). / Проведение «Дня здоровья» в ТРЦ «Мега» (241 зарегистрированный участник). / Изготовлены и размещены 50 плакатов и 144 щитовые конструкции по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, по профилактике факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни на объектах наружной рекламы в городах Свердловской области. / В течение 2021 года изготовлена и распространена печатная продукция по профилактике хронических неинфекционных заболеваний (профилактика факторов риска развития ХНИЗ, онкологии, пропаганда правильного питания) общим тиражом 1 400 000 экземпляров.	Министерство здравоохранения Свердловской области, УГМУ (по согласованию), государственные медицинские организации Свердловской области, СОЦМП, СОМК
8.	Мероприятие 1.15. / Профилактика пневмоний, вызванных пневмококковой инфекцией, среди лиц старшего возраста (65 лет и старше), имеющих хронические заболевания органов дыхания / областной бюджет	20 000,0 *	-	В 2021 году Министерством здравоохранения Свердловской области в соответствии с дополнительным соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Свердловской области (от 26.12.2020 № 056-17-2019-068/2) к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 09.02.2019 № 056-17-2019-068, выделено 716,3 тыс. руб. на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Заключен государственный контракт с ГАУ СО «Фармация» Государственный контракт № 01622000091210001050001 на поставку иммунобиологического лекарственного препарата для медицинского применения – вакцины для профилактики пневмококковых инфекций. На склад ГАУ СО «Фармация» поставлено 517 доз вакцины. Издан приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.09.2021 № 2053-п «О проведении иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста». Данным приказом проведено закрепление медицинских организаций между учреждениями социального обслуживания, где необходимо провести иммунизацию. В связи с изменениями численности лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, на 01.09.2021 количество лиц, старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания и не привитых от пневмококковой инфекции, составляло 499 человек. / Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции осуществляется одновременно с вакцинацией против гриппа с сентября 2021 года. По состоянию на 22.12.2021 привито 499 человек, что составляет 100%	Министерство здравоохранения Свердловской области
9.	Мероприятие 1.16. / Профилактика клещевых вирусных инфекций на территории Свердловской области − эндемичной по / заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом / областной бюджет	13 000,0 *	-	В целях реализации профилактики клещевого вирусного энцефалита Министерством здравоохранения Свердловской области в 2021 году осуществлялись мероприятия по закупу иммунобиологических лекарственных препаратов. / Всего закуплено в 2021 году 154340 доз вакцины для профилактики клещевого вирусного энцефалита на сумму 54 389, тыс. рублей, в том числе 91200 доз для вакцинации детей в возрасте 15 мес., 63140 доз для вакцинации лиц пенсионного возраста. В случае выделения средств, предусмотренных данной программой, закуп вакцин был бы увеличен.	Министерство здравоохранения Свердловской области
10.	Мероприятие 1.17. / Создание эффективных условий для подготовки специалистов: реализация преемственности образовательных программ среднего и высшего медицинского образования; социально-экономическая поддержка целевой подготовки специалистов / областной бюджет	3750,0 *	-	В 2021 году 103 выпускника государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – СОМК) получили целевые направления для поступления в ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ. / В СОМК и его филиалах, расположенных в 12 территориях Свердловской области, в 2021 году прошел отбор среди выпускников специальности «Лечебное дело», из которых, по итогам приемной кампании, сформирована группа для обучения на лечебно-профилактическом факультете Уральского государственного медицинского университета по ускоренному индивидуальному учебному плану. / На сегодняшний день, в результате совместной работы специалистов медицинского университета и медицинского коллежа региона сформирован и внедрен учебный план с учетом возможности перевода на обучение по индивидуальны учебным	Министерство здравоохранения Свердловской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации / (далее – УГМУ)
				планам ускоренного обучения выпускников колледжа. В среднем для выпускников с квалификацией «фельдшер» срок освоения программ высшего медицинского образования сокращен на один год, созданы условия для совмещения обучения с работой в практическом здравоохранении.
11.	Мероприятие 1.18. / Создание условий для поддержания авторитета и престижа медицинской деятельности путем проведения и организации участия специалистов в конкурсах профессионального мастерства на региональном и всероссийском уровнях / областной бюджет	3750,0 *	-	В 2021 году проведены: / - первый областной конкурс средних медицинских работников «Народное признание! Лучший средний медицинский работник образовательной организации». Всего в конкурсе принимали участие 27 специалистов (16 – фельдшеров и 11 медицинских сестер) из 13 медицинских организаций городов Серова, Артемовска, Каменска, ЗАТО «Свободный», Ирбита, Екатеринбурга, Камышлова, Режа, Сухого Лога, Ревды. I место присвоено фельдшеру Средней общеобразовательной школы №15 (Серов) Лосевой С. и медицинской сестре Детского сада №44 (Сухой Лог) Масловой Н. Конкурс организован Министерством здравоохранения Свердловской области и СОМК при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; / - областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» по номинации «Лучшая медицинская сестра» первое место заняла медицинская сестра Центра здоровья Серовской городской больницы Нуртдинова Г.; второе место – медицинская сестра Центра здоровья Красноуфимской районной больницы Токарева Ю.; третье место – медицинская сестра поликлиники Артинской центральной районной больницы Бузмакова Т. Конкурс организован Министерством здравоохранения Свердловской области и СОМК; / - конкурс Министерства здравоохранения Свердловской области для определения лауреатов премий Губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения (Указ Губернатора Свердловской области от 31.05.2021 № 297-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения»). Определены лауреаты I, II, III степени премий Губернатора Свердловской области, в том числе 25 специалистов со средним медицинским образованием и 2 специалиста ГБПОУ «СОМК» в номинации «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» (Указ Губернатора Свердловской области от 16.12.2021 № 735-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения 2021 году»); / - участие медицинских сестер во Всероссийском конкурсе «Лучшая главная медицинская сестра 2021 года»: призер конкурса − 2 место, ГБУЗ СО «Городская клиническая больница №6 город Екатеринбург, старшая медсестра Бернатович О.А. Участники: медицинские сестры из ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» (Муканова А.В.), ГБУЗ Свердловской Области «Противотуберкулезный диспансер» (Мончак Е.И.).	Министерство здравоохранения Свердловской области
12.	Мероприятие 1.19. / Повышение уровня квалификации, формирование новых компетенций в рамках непрерывного медицинского образования посредством создания новых программ дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и формирования индивидуальной образовательной траектории специалистов, работающих в условиях биологических угроз / областной бюджет	3750,0 *	-	Разработаны программы повышения квалификации «Вакцинация взрослого населения против новой коронавирусной инфекции COVID 19»; «Актуальные вопросы качества и безопасности медицинской деятельности».	Министерство здравоохранения Свердловской области
13.	Мероприятие 1.20. / Организация постоянно действующей психологической поддержки медицинских работников Свердловской области с целью повышения их стрессоустойчивости и эффективности в работе с пациентом в текущих и чрезвычайных обстоятельствах / областной бюджет	4375,0 *	-	1531 медицинский работник получил психологическую поддержку в рамках групповых программ по профилактике стресса и развитию эффективной коммуникации, а также индивидуальных (горячей линии психологической помощи и духовной поддержки, действовавшей на базе СОМК).	Министерство здравоохранения Свердловской области
14.	Мероприятие 1.22. / Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области / областной бюджет	23 803,00	23 773,1	В 2021 году заключено 4 государственных контракта и 2 дополнительных соглашения к ним на общую сумму 23 802,25 тыс. рублей, оплата составила 23 773,1 тыс. рублей. Остаток в размере 29 913,5 рубля образовался в результате того, что на сумму 29 163,5 рубля не оказаны услуги 2 детям, выбывшим досрочно по заявлению родителей, и на сумму 750 рублей образовалась экономия по результатам торгов. / В 2021 году оздоровлено 558 детей, из них: / 120 детей по тематической смене «Профсоюз» в организации отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия, расположенной на территории Свердловской области (смена прошла в Муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», расположенном на территории Свердловской области по адресу: городской округ Верхняя Пышма, п. Санаторный, южный берег озера Балтым, в период с 4 по 17 сентября); / 209 детей в организации отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия, расположенной на побережье Черного моря на территории Республики Крым (смена прошла с 21 августа по 2 октября 2021 года в детском лагере «Ай-Кемп», расположенном в Бахчисарайском районе, п. Песчаное); / 229 детей в организации отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия, расположенной на побережье Черного моря на территории Краснодарского края (смена прошла с 29 августа по 19 сентября 2021 года в Детском оздоровительном лагере «Счастливое детство», расположенном в г. Анапа, исполнитель ООО «ТурЭкспоСервис»).	Министерство социальной политики Свердловской области
15.	Подпрограмма 2 «Санитарно-эпидемиологическая безопасность Свердловской области»
16.	Мероприятие 2.1. / Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения			В 2021 году на реализацию мероприятия «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» предусмотрена субсидия. / Техническая готовность объекта составляет 80,9%.	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
	федеральный бюджет	385 257,7	385 257,7
	областной бюджет	28 997,9	28 997,9
	в том числе субсидии местным бюджетам	28 997,9	28 997,9
	местный бюджет	21 802,9	21 802,9
	внебюджетные источники	-	-
17.	Мероприятие 2.2. / Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся / областной бюджет	8518,8	7489,9	Предоставлены субсидии государственным бюджетным и автономным образовательным организациям Свердловской области, / в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, на формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактику незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся. / Экономия средств сформировалась по причине переноса отдельных мероприятий в онлайн-формат из-за новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Ключевыми мероприятиями стали: социально-психологическое тестирование, социально-педагогический проект «Будь здоров!», конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!», «Школа безопасности», «Юный спасатель», мероприятия в области безопасности дорожного движения (участие команды Свердловской области / в межгосударственном слете юных инспекторов движения (далее – ЮИД) стран СНГ, Всероссийском форуме ЮИД, Всероссийском слете ЮИД) / и другие.	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
18.	Мероприятие 2.3. / Осуществление вакцинопрофилактики населения в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и регионального календаря профилактических прививок / областной бюджет	293 641,1	264 215,7	Министерством здравоохранения Свердловской области проводится постоянный контроль за выполнением национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям. / Поставка иммунобиологических лекарственных препаратов (далее – ИЛП) в рамках национального календаря профилактических прививок проводится за счет средств федерального бюджета в соответствии с заявкой, ежегодно предоставляемой Министерством здравоохранения Свердловской области. / За 12 мес. 2021 года в Свердловскую область поставлено 20 наименований ИЛП, поставка осуществлена на 80% от заявленного объема. Не в полном объеме проведена поставка по вакцине для профилактики кори и паротита (48,7%), вакцины для профилактики краснухи (46,5%), вакцине для профилактики гриппа (для детского населения) (53,4%), вакцине для профилактики гриппа (для взрослого населения) (87,8%). / Мероприятия по закупу ИЛП для проведения иммунизации контингентов в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. / В 2021 году закуплено 5337690 доз ИЛП на сумму 450 944, тыс. рублей для реализации календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и регионального календаря профилактических прививок.	Министерство здравоохранения Свердловской области
19.	Мероприятие 2.4. / Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на территории Свердловской области в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области» / областной бюджет	736,9	734,2	Проведены лабораторные исследования пищевых продуктов; организованы мероприятия по развитию и администрированию официального информационного ресурса «Защита прав потребителей»; организовано проведение тематических конкурсов, информационно-методическое обеспечение населения, специалистов, осуществляющих производство и реализацию пищевых продуктов, по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
20.	Мероприятие 2.5. / Проведение лабораторных исследований пищевых продуктов, производимых товаропроизводителями Свердловской области и ввозимых из-за пределов Свердловской области, в том числе импортных, в рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области	-	-	Проведен электронный аукцион. Заключен гос. Контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 24.09.2021 № 03622000194210000150001 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований пищевых продуктов. Стоимость услуг по государственному контракту составила 679 734,00 рублей. Услуги выполнены в полном объеме. В 2021 году проведены лабораторные исследования 74 проб пищевых продуктов, изготовленных в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов и реализуемых в предприятиях розничной торговли Свердловской области. По результатам проведенных лабораторных испытаний по установленным техническим заданием группам пищевых продуктов, 25 проб (33,8%) не соответствовали требованиям нормативной документации. Следует отметить, что доля выявленных некачественных товаров с каждым годом снижается: 2021г. – 34%, 2020г. – 37%, 2019 г. – 43%.	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
21.	Мероприятие 2.6. / Организация внедрения в работу меню с учетом научно-обоснованных рекомендаций, с включением в рационы продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, пониженным содержанием соли, сахара, отсутствием трансжиров	-	-	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (далее – образовательные организации), разработаны и утверждены меню, предусматривающие качественное здоровое питание детей, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, а также методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020. Все меню размещены в открытом доступе на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Горячее питание».	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
22.	Мероприятие 2.7. / Информационное сопровождение реализуемых мероприятий (проведение тематических конкурсов, информационно-методическое обеспечение населения, специалистов, осуществляющих производство и реализацию пищевых продуктов, по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей)	-	-	Заключен договор на предоставление платных услуг сервиса NetAngels от 20.01.2021 на оказание телематических услуг по работе официального информационного ресурса «Защита прав потребителей» на сумму 5300,00 руб. Услуги выполнены в полном объеме. В 2021 году на данном сайте в разделе «Новости» размещено более 500 информационных материалов о выявленных нарушениях прав потребителей, актуальных проблемах в сфере оборота потребительских товаров, оказания услуг населению. Количество посетителей сайта составило более 19 тыс. человек. Заключен договор с ООО «ГРЕМА КАРГО» от 15.02.2022 на оказание услуг по проведению областного конкурса, посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей, среди СМИ на лучшее освещение тем, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей в Свердловской области, на сумму 49200,00 руб. / Конкурсной комиссией было рассмотрено более 67 информационных материалов, поступивших от средств массовой информации из 8 муниципальных образований Свердловской области. Конкурсные работы охватывали наиболее острые на сегодняшний день темы: «Финансовая грамотность», «Маркировка молочной продукции», «Нормативно правовое регулирование ОСАГО», и другие. / Кроме того, в рамках информационно-методических организационных мероприятий, в 2021 году проведены традиционные фестивали качества пищевых продуктов; областной конкурс профессионального мастерства «Торговля Урала», серия мероприятий в рамках «апрельской» и «ноябрьской» торговой недели.	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
23.	Мероприятие 2.8. / Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка социально значимых продовольственных товаров в целях получения достоверной и полной информации о состоянии продовольственного рынка на территории Свердловской области для принятия управленческих решений, включая вопросы преимущественной продажи товаров отечественных товаропроизводителей, в том числе местных товаропроизводителей	-	-	В рамках информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности проведен мониторинг цен на основные социально значимые продовольственные товары. Индекс потребительских цен на продукты питания в ноябре 2021 года к декабрю предыдущего года (по данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области) составил 107,5%, что на 1,64 процентных пункта ниже уровня среднего индекса потребительских цен на продовольствие в целом по России (109,14 %). / В 2021 году отмечен рост средних розничных цен на основные социально значимые пищевые продукты: на говядину, свинину, куру, яйца куриные, овощи, муку, хлеб и другие продукты.	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
24.	Мероприятие 2.9. / Разработка региональных нормативных правовых актов по направлению деятельности «Медицина труда», подготовленных совместно Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Свердловской области, регулирующих регламент (порядок) оказания профпатологической помощи и организации периодических медицинских осмотров	-	-	Министерством здравоохранения Свердловской области принят приказ от 31.03.2021 № 633-п «О совершенствовании системы организации и проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников Свердловской области». В разработке приказа приняли участие представители Федерального бюджетного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» Роспотребнадзора (далее – ЕМНЦ ПОЗРПП).	Министерство здравоохранения Свердловской области, Роспотребнадзор (по согласованию), ЕМНЦ ПОЗРПП
25.	Мероприятие 2.10. / Санитарная (сухая и влажная) уборка помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, выполняемая в рамках текущего содержания жилого фонда / внебюджетные источники	974 300,0	974 300,0	Обязательства по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно статье 162 Жилищного кодекса Российской Федерации возлагаются на организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом. / Согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» расходы на работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, а также влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек включены в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения и осуществляются обслуживающими организациями. / Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенных на территории Свердловской области является Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. / На основании изложенного требуется исключение мероприятия из комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы».	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
26.	Мероприятие 2.11. / Организация внедрения образовательных программ для обучающихся с включением вопросов изучения принципов здорового питания	-	-	По результатам мониторинга, проведенного Министерством образования в соответствии с письмом от 25.06.2021 № 02-01-82/7146, во всех общеобразовательных организациях реализуются образовательные программы с включением вопросов изучения принципов здорового питания.	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
27.	Подпрограмма 3 «Производственно-экономические основы безопасности здоровья»
28.	Мероприятие 3.1. / Проведение клинических исследований по оценке безопасности и эффективности применения у различных групп населения продуктов функционального питания с иммуномодулирующим и противовирусным действием	-	-	1. Исследование молочной смеси «Нутрилак Кесария бифи», произ-водитель Инфаприм, Россия, со-держащую бифидо и лактобактерии для профилактики функциональ-ных нарушений пищеварительного тракта у детей 0-6 месяцев на искусственном вскармливании. / 2. Исследование состава грудного молока и схемы введения продуктов прикорма у детей 0-12 месяцев для профилактики недостаточной обеспеченности макро- и микронутриентами.	УГМУ (по согласованию)
29.	Мероприятие 3.2. / Развитие производства упаковочных / материалов на территории Свердловской области	-	-	Производство упаковочных материалов на территории Свердловской области организовано. В ОАО «Уралбиофарм» реализован проект по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского назначения.	Министерство промышленности и науки Свердловской области
30.	Мероприятие 3.3. / Оснащение автомобилей скорой медицинской помощи, работающих в отдаленных территориях, портативными малогабаритными аппаратами искусственной вентиляции легких / областной бюджет	39 375,0 *	-	Выездные бригады скорой медицинской помощи, осуществляющие оказание скорой медицинской помощи населению удаленных территорий, в полном объеме оснащены медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, в том числе оборудованием для искусственной вентиляции легких. / В июле 2021 года в рамках выставки «Иннопром-2021» АО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» анонсировал выпуск аппарата искусственной вентиляции легких «АИВЛ-01». Аппарат предназначен для респираторной поддержки взрослых и детей старше 1 года, применяется в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Модульная конструкция оборудования позволяет также работать в транспортном режиме. В настоящее время аппарат находится на технических испытаниях в рамках проведения процедуры государственной регистрации. / 27 октября 2021 года АО «Уральский приборостроительный завод» провел презентацию компактного аппарата искусственной вентиляции легких «Авента-Вита». Ключевой особенностью новинки являются ее небольшие размеры, благодаря чему «Авента-Вита» может использоваться в каретах скорой помощи, санитарной авиации, а также домашних условиях. «Авента-Вита» предназначен для длительной вентиляции легких у взрослых и детей с массой тела от 5 кг. В аппарате имеются съемный увлажнитель и встроенный пульсометр, возможность питания от бортовой сети транспортного средства, встроенный аккумулятор до 4 часов, беспроводной WiFi-интерфейс для передачи данных в общую больничную сеть. Аппарат «Авента-Вита» прошел заводские испытания, в процессе получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.	Министерство здравоохранения Свердловской области, / Министерство промышленности и науки Свердловской области
31.	Мероприятие 3.5. / Мониторинг наличия потребности отраслей (ведомств) в продукции, необходимой для профилактики и борьбы с биологическими угрозами, и направление результатов мониторинга в Министерство промышленности и науки Свердловской области	-	-	Реализация мероприятий предусматривает, что в течение отчетного периода ИОГВ Свердловской области осуществляется мониторинг наличия потребности курируемых отраслей в продукции, необходимой для профилактики и борьбы с биологическими угрозами. Результаты потребности направляются в Министерство промышленности и науки Свердловской области. / Обеспечение потребности производится только на основании поступивших заявок от ИОГВ региона. / В отчетном периоде заявок по потребностям в продукции от ИОГВ не поступало.	Министерство промышленности и науки Свердловской области
32.	Мероприятие 3.6. / Организация производства продукции, необходимой для профилактики и борьбы с биологическими угрозами на промышленных предприятиях Свердловской области, в объемах, заявленных ответственными исполнителями по мероприятию 3.5 настоящего плана мероприятий	-	-		Министерство промышленности и науки Свердловской области
33.	Мероприятие 3.8. / Выполнение работ государственным учреждением по хранению и обновлению запасов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и мероприятий по гражданской обороне	-	-	Указанные работы выполняются государственным казенным учреждением Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» в рамках текущей деятельности в соответствии с Уставом.	Министерство общественной безопасности Свердловской области
34.	Подпрограмма 4 «Научная и образовательная деятельность в новых условиях»
35.	Мероприятие 4.2. / Организация и проведение доклинических исследований препарата Риамиловир (Триазаверин) по изучению хронической токсичности и репродуктивности на неполовозрелых животных (фертильность, пренатальное и постнатальное развитие, эмбрио- и фетотоксичность)	-	-	Соисполнитель проекта Российский Фонд фундаментальных исследований «Мишень-ориентированный дизайн и скрининг перспективных кандидатов в лекарственные средства ряда азолоазинов и других малых молекул в отношении SARS-CoV-2 (и других вирусных инфекций), включая исследования по оптимизации структуры, оценку биоактивности/безопасности и изучение механизма действия».	УГМУ (по согласованию)
36.	Мероприятие 4.3. / Организация и проведение клинического исследования по оценке эффективности и безопасности препарата Риамиловир (Триазаверин) у взрослых при новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях Свердловской области с целью профилактического применения при контакте с больными первой линии, лечении легких форм заболевания	-	-		УГМУ (по согласованию)
37.	Мероприятие 4.4. / Создание учебных онлайн-курсов по биобезопасности для студентов с апробацией в образовательном процессе УГМУ и УрФУ и последующей трансляцией опыта другим учреждениям высшего и среднего специального образования Свердловской области			Организована видеостудия в УГМУ, закуплено необходимое оборудование, разработаны онлайн курсы, проводится обучение студентов.	УГМУ (по согласованию), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России / Б.Н. Ельцина» (далее − УрФУ) (по согласованию)
	федеральный бюджет (средства УГМУ, УрФУ)	120,0	120,0
	областной бюджет	180,0 *	-
38.	Мероприятие 4.5. / Создание учебных онлайн-курсов по биобезопасности для специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в формате программ дополнительного профессионального образования)			В управлении цифровой трансформации образования УГМУ дополнительно выделена должность руководителя эл. образовательных программ.	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию), СОМК
	федеральный бюджет (средства УГМУ)	80,0	80,0
	областной бюджет	120,0 *	-
39.	Мероприятие 4.6. / Разработка межвузовского учебного курса (онлайн-курса) для формирования навыков, необходимых для реализации научной и проектной деятельности в сфере науки о жизни (статистический анализ; портфолио; публичные выступления; презентации)			Закуплено необходимое оборудование для видеостудии.	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию)
	федеральный бюджет (средства УГМУ, УрФУ)	66,7	66,7
40.	Мероприятие 4.7. / Предоставление субсидии на создание и развитие при технической поддержке УрФУ научно-популярного канала «Будь здоров!» на платформе YouTube с регулярной публикацией информации из мира наук о жизни и практики здорового образа жизни в доступном и понятном любому пользователю виде			Ввиду отсутствия финансирования субсидия не предоставлена. Силами УГМУ организованы конкурсы по борьбе с антипрививочными движениями: #Университетыпротивковид, / # школьникипротивковид. Разработана обучающая игра «Приключения Стива в России». Целевая аудитория: щкольники, обучающиеся вузов − УГМУ, УЛГТУ, УрФУ, Бухарский ГМУ, Технический университет УГМК, УралГУФК, ЕАСИ.	Министерство здравоохранения Свердловской области, УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию), СОМК
	областной бюджет	1500,0 *	-
41.	Мероприятие 4.8. / Организация и проведение ежегодной научно-практической онлайн-конференции, посвященной проблемам здоровьесбережения			Организация и проведение VI Научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения». / Организация и проведение международного форума «Медицинская наука и образование: от традиций – к новым вызовам времени».	УГМУ (по согласованию), УрФУ (по согласованию), СОМК
	федеральный бюджет (средства УГМУ, УрФУ)	200,0	200,0
42.	Подпрограмма 5 «Информационно-просветительская работа и гигиеническое обучение населения»
43.	Мероприятие 5.1. / Осуществление мероприятий по / профилактике неинфекционных заболеваний, формированию / здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения социально ориентированными некоммерческими организациями (региональный проект / «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек») / областной бюджет	400,0	400,0	В 2021 году Министерством здравоохранения Свердловской области предоставлена субсидия из областного бюджета Свердловской областной общественной организации «Детский правозащитный фонд / «Шанс» на сумму 400,0 тысяч рублей на реализацию проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с целью увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. / Реализовано 9 мероприятий, охвачено 5094 человека. / 1. Проведены выступления (презентации) по первичной профилактике вредных привычек, физической активности, правильному питанию в МАОУ СОШ № 22, ГБОУСО «Екатеринбургская школа № 7», ГБОУСО «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест», ГБОУСО «Екатеринбургская школа-интернат № 10», ГКОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», ГБОУ «Екатеринбургская школа № 9», ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Березовского», охват составил 853 человека. / 2. Специалисты приняли участие в семи заседаниях Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Орджоникидзевского района, оказана консультативная помощь 168 подросткам и родителям/законным представителям. / 3. На сайте фонда созданы рубрики «Дистанционная школа правового просвещения» (https://chance-fond.ru/podrostok-i-obshhestvo-i-roditelskaya-shkola.html), в социальных сетях (https://vk.com/club146292627), «Подросток и общество», «Родительская школа», «Готов к труду и обороне» для оказания консультационной поддержки (юристами и психологами) подросткам, родителям/ представителям, заинтересованным гражданам в дистанционной форме. / 4. Оказана информационная поддержка педагогам, классным руководителям, педагогам-психологам общеобразовательных школ, школ-интернатов, территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, разработаны, тиражированы и распространены материалы по тематике «Я доброволец», «Профилактика вредных привычек и зависимостей, употребления ПАВ», «Патриот своей страны», «Мир без границ», «Ветер перемен», «Экология души и природы». / 5. Организован прием семей и подростков, оказаны консультации юристами и психологами, охват оставил 296 человек. / 6. Подготовлено, тиражировано и распространено в образовательных учреждениях, школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних 2700 экземпляров информационных буклетов на темы: «Здоровый образ жизни − это», «Правила рационального питания», «Закаливание, занятие спортом и двигательная активность», «Я выбираю жизнь!..», «Рациональный режим труда и отдыха, здоровый сон», «Психическая и эмоциональная устойчивость. Саморегуляция. Как преодолеть стресс?», «Опасности в сети Интернет», «Ответственность за употребление и распространение наркотиков, алкогольных напитков». Информационную поддержку получили 2650 несовершеннолетних, родителей и педагогов. / 7. Организован и проведен «Творческий конкурс «Мы за ЗОЖ» в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 10», ГКУ «СРЦН г. Первоуральска», ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 7», охват составил 120 человек. / 8. Специалисты выступили на родительских собраниях в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 7», ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 10», ГКОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», ГБОУ «Екатеринбургская школа № 9», МАОУ СОШ № 22, «ГКУ «СРЦН г. Березовского», ГКУ «СРЦН г. Первоуральска», Центр социальной помощи семье и детям «Малахит», охват составил 774 родителя. / 9. Организован «Профориентационный кабинет» в образовательных организациях МАОУСОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов, ГКОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», ГБОУСО «Екатеринбургская школа-интернат № 10», ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Березовского», ГБОУСО «Екатеринбургская школа № 7», ГБОУ «Екатеринбургская школа № 9» и СООО «Детский правозащитный фонд «Шанс», проведены уроки осознанного выбора профессии с использованием методики автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир», охват составил 233 подростка.	Министерство здравоохранения Свердловской области
44.	Мероприятие 5.3. / Разработка, внедрение и реализация муниципальных программ укрепления общественного здоровья	-	-	Распоряжением Правительства Свердловской области от 02.11.2020 № 565-РП «Об утверждении типового проекта муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы» был утвержден типовой проект муниципальной программы по укреплению общественного здоровья, а также проект плана мероприятий по выполнению муниципальной программы. / В 53 муниципальных образованиях (56,4%) утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. / Муниципальные программы содержат мероприятия по ограничению потребления алкоголя, табакокурения, формированию здорового питания, физической активности и другие мероприятия по формированию здорового образа жизни и укреплению общественного здоровья.	Министерство здравоохранения Свердловской области
45.	Мероприятие 5.4. / Создание на базе учреждений культуры, образования, спорта межведомственных информационно-просветительских центров по вопросам соблюдения гигиены, формирования здорового образа жизни, оздоровления и правильного питания	-	-	Подготовлены документы о создании Координационного совета по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, населения Свердловской области на 2021-2024 годы (Проект Распоряжения Правительства Свердловской области «О мероприятиях по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, населения Свердловской области на 2021-2024 годы», Состав Координационного совета, Комплексный план мероприятий по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2021-2024 годы); в настоящее время находится на согласовании Правительстве Свердловской области. / Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для всех категорий граждан разработана в целях реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» в рамках национального проекта «Демография», а также в соответствии с Планом мероприятий Роспотребнадзора по реализации мероприятий регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» на 2019 год и перспективный период 2020-2024 годы, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 25.01.2019 № 29, для решения задач по формированию среды, способствующей повышению информированности граждан об основных принципах здорового питания. / На базе 65 медицинских учреждений осуществляется межведомственное взаимодействие по вопросам формирования приверженности здоровому образу жизни, оздоровлению и правильному питанию. Кроме того, осуществляется сотрудничество с волонтерами и социально ориентированными некоммерческими организациями.	Министерство здравоохранения Свердловской области
46.	Мероприятие 5.5. / Обеспечение мероприятий по формированию и развитию навыков санитарно-гигиенического поведения, осознанного и ответственного отношения населения Свердловской области к личной безопасности и собственному здоровью	-	-	Министерством культуры Свердловской области обеспечено выполнение мероприятий по формированию и развитию навыков санитарно-гигиенического поведения, осознанного и ответственного отношения населения Свердловской области к личной безопасности и собственному здоровью.	Министерство культуры Свердловской области
47.	Мероприятие 5.6. / Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)			В соответствии с отбором муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО) определены 69 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, которым предоставлена субсидия. / Субсидия предоставлена в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, осуществляющих мероприятия по тестированию в рамках организации работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО: / на приобретение оборудования и инвентаря, в том числе электронно-вычислительной техники и периферийного оборудования, для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов); / повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей (не менее 72 часов), задействованных в реализации комплекса ГТО; / на приобретение оборудования для обеспечения общественного порядка и безопасности при реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	областной бюджет	10 039,0	9466,5
	в том числе субсидии местным бюджетам	10 039,0	9466,5
	местный бюджет	4057,2	4057,1
48.	Мероприятие 5.7. / Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих общественно полезные услуги в сфере физической культуры и массового спорта			В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 предусмотрено 18 направлений, по которым Министерством физической культуры и спорта Свердловской области предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (далее − СОНКО), осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и массового спорта. Субсидии предоставлены 29 СОНКО на реализацию 43 проектов по 11 направлениям: / 1) спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом; / 2) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; / 3) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; / 4) организация и проведение официальных спортивных мероприятий; / 5) участие в организация официальных спортивных мероприятий; / 6) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-здоровительных) мероприятий; / 7) организация развития национальных видов спорта; / 8) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ГТО (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО); / 9) организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта; / 10) организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе; / 11) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	областной бюджет	9720,0	9720,0
	внебюджетные источники	3240,0	3240,0
49.	Мероприятие 5.8. / Организация и проведение семинаров, мастер-классов, информационно-просветительских дней по вопросам оказания услуг ранней помощи			ГАУ СОН «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» в 2021 году проведен цикл семинаров, мастер-классов, информационно-просветительских дней по вопросам оказания услуг ранней помощи для специалистов организаций социального обслуживания Свердловской области и родителей: / информационный семинар для специалистов организаций социального обслуживания Свердловской области «Организационные основы ранней помощи»; / мастер-класс «Наблюдение за игрой, движением и эмоциональным состоянием детей раннего возраста, в том числе с расстройствами аутистического спектра: теоретические основы, критерии и подходы»; / информационно-просветительские дни для родителей по вопросам оказания услуг ранней помощи. Родительский клуб «Я понимаю тебя».	Министерство социальной политики Свердловской области
	областной бюджет	450,0	450,0
50.	Мероприятие 5.9. / Разработка методических материалов, обобщение передового опыта работы, организация и проведение обучающих семинаров и мероприятий / в рамках реабилитационной программы «Школа пожилого возраста» / областной бюджет	1000,0	999,8	Государственным казенным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее – ГКУ СОН СО «ОМЦСП») (государственный контракт от 19.05.2021 № 0362200013921000001 на сумму 198 950,25 рублей) в июне 2021 года проведен региональный этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской области Всего приняли участие 47 человек из 28 муниципальных образований Свердловской области, 12 человек стали участниками регионального этапа чемпионата. / В федеральном этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, состоявшемуся 1 июля 2021 года в дистанционном онлайн-формате, команда от Свердловской области заняла 8-е место среди 51 региона России. / 2. ГКУ СОН СО «ОМЦСП» (государственный контракт от 20.07.2021 № 03622000139210000070001 на сумму 147 000 рублей) 10 ноября 2021 года проведена олимпиада по финансовой грамотности среди граждан пожилого возраста Свердловской области (по направлению «Финансовая грамотность» «Школ пожилого возраста»). В мероприятии приняли участие граждане пожилого возраста Свердловской области, являющиеся слушателями Школ пожилого возраста по направлению «Финансовая грамотность» и работники организаций социального обслуживания Свердловской области, занимающиеся организацией обучения финансовой грамотности граждан пожилого возраста Свердловской области. Общая численность участников составила 60 человек. Победители Олимпиады были определены в личном первенстве по итогам конкурсных мероприятий. / 3. ГКУ СОН СО «ОМЦСП» (государственный контракт от 31.08.2021 № 03622000139210000110001 на сумму 149 000 рублей) 10 декабря 2021 года проведен итоговый семинар для организаторов и преподавателей «Школ пожилого возраста» в онлайн-формате. Общая численность участников мероприятия составила 240 человек. / 4. ГКУ СОН СО «ОМЦСП» (государственный контракт от 21.07.2021 № 03622000139210000050001 на сумму 150 000 рублей) в октябре 2021 года разработаны методические материалы «Профилактика когнитивных изменений у граждан пожилого возраста» (по направлению «Активное долголетие» «Школ пожилого возраста»), которые представляют собой методические рекомендации с дидактическими материалами для работников организаций социального обслуживания. / 5. ГКУ СОН СО «ОМЦСП» (государственный контракт от 20.07.2021 № 03622000139210000060001 на сумму 248 750 рублей) 20 августа 2021 года провел финальный тур клубов граждан пожилого возраста Свердловской области (по направлению «Социальный туризм» «Школ пожилого возраста») (далее – Конкурс) на площадке ГКУ СО «ЛОК ПСО» филиала «Санаторий-профилакторий «Гранатовая бухта» (р.п. Верхняя Сысерть). Общая численность участников Конкурса составила 120 человек. / 6. ГКУ СОН СО «ОМЦСП» (государственный контракт от 16.11.2021 № 03622000139210000200001 на сумму 106 100 рублей) 15 декабря 2021 года проведен семинар «Школа пожилого возраста в условиях цифрового развития» в онлайн-формате. Общая численность участников мероприятия составила 120 человек.	Министерство социальной политики Свердловской области
51.	Мероприятие 5.10. / Проведение ежегодного фестиваля клубного движения среди граждан пожилого возраста			Фестиваль клубного движения среди граждан пожилого возраста (далее – Фестиваль) направлен на продление творческой, общественной и культурной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, обмен опытом и достижениями, развитие творческого и актерского мастерства. / Фестиваль проведен государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» 22 декабря 2021 года в онлайн-формате. / В Фестивале приняли участие лучшие творческие коллективы граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящие в любительских объединениях и клубах по интересам при организациях социального обслуживания населения. / Общее количество участников составило 115 человек. / Все победители ежегодного итогового фестиваля клубного движения «Живем ярко» среди граждан пожилого возраста Свердловской области получили сувениры и подарки.	Министерство социальной политики Свердловской области
	областной бюджет	400,0	400,0
52.	Мероприятие 5.11. / Разработка единого медиаплана по продвижению комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы»	-	-	Информация об исполнении Медиаплана информационной кампании комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 999-ПП, представлена Департаментом информационной политики Свердловской области (Приложение № 3 к письму).	Департамент информационной политики Свердловской области

* Объем бюджетных ассигнований определяется при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, может быть скорректирован с учетом закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» финансирование не предусмотрено.