## план
Утверждаю
Главный врач ГАУЗ СО ЦГКБ № 3
Старков А.Н.
Подпись
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГАУЗ СО ЦГКБ № 3
на 2022 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Отсутствие стендов для информации в поликлиниках, где реализована новая модель | Продолжить сввоевременное обновление полноты и достоверности информации для населения в инфоматах и в имеющихся во всех подразделниях поликлиник - регистраторах с "Информацией для населения", - на информационных стендах стационара, - на официальном сайте ГАУЗ СО ЦГКБ № 3. | постоянно | Заместитель гл.врача по ОМР Хохлова С.П. Начальник оргметодотддела Лукьянова А.Г. Главный специалист оргметодотдела Артемов Л.Н.
| Продолжить размещение ответов на обращения граждан в разделе "Часто задаваемые вопросы" на официальном сайте ГАУЗ СО ЦГКБ № 3. | Постоянно | Заместитель гл.врача по ОМР Хохлова С.П. Начальник канцелярии Большагина И.В.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Неудовлетворенность сроком записи на консультации узких специалистов и назначеннные исследования | Обеспечение контроля со стороны заведующих отделениями обоснованнности назначения исследований и консультаций узких специалистов. | не реже одного раза в месяц в поликлинических отделениях, не реже 1 раза в 10 дней в стационаре | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В.
| Проведение техучеб по изучению порядков и стандартов лечения. | Ежеквартально | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В.
| Продолжение выписки пациентам, состоящим под диспасерным наблюдением, рецептов для базисной терапии и передача их в аптеку для обслуживания с целью сокращения очередности и доступности медицинской помощи инвалидам. | Постоянно | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В Начальник кабинета дополнительного льготго обеспечения Сенько И.В.
| Заключение 8 договоров о целевом обучении студентов с целью укомплектованности кадров врачей. | 2022-2024 | Начальник отдела кадров Падукова Е.И.
Неудовлетворенность временем ожидания предоставления медицинских услуг | Расширение услуг по дистанционному медицинскому обслуживанию и работе на дому (закрытие больничных листов, дистанционный контроль и опрос больных с ковид-19 путем телеконсультаций. | В пиковые нагрузки во время пандемии | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В.
Неудовлетворенность наличием очередей в регистратуру | Обеспечение мер : - по сокращению очередей; - по обеспечению доступности записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону медицинской организации, через кол-центр, на официальном сайте учрежденияи, на портале государственных услуг (www. gosuslugi.ru), при ов поликлинику). | Постоянно | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В. Заместитель гл.врача по ОМР Хохлова С.П.
| Привлечение студентов СОМК и УГМУ для работы в колл-центре в связи с ростом случаев КОВИД-19. | В пиковые нагрузки во время пандемии | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В.
Неудовлетворенность доступностью питьевой воды | Установка дополнительных кулеров в дневном стационаре поликлиники № 1, в дневном стационаре поликлиники № 2 | 2 квартал 2022 | Начальник АХЧ Четвертных С.С.
Неудовлетворенность состоянием санитарно-гигиенических помещений | Контроль за своевременной уборкой санитарно-гигиенических помещений (туалета, гардероба). | Постоянно | Начальник АХЧ Четвертных С.С.
Недостаточность мест для ожидания | Установить дополнительные места для сидения в поликлинике № 1. | 2 квартал 2022 | Начальник АХЧ Четвертных С.С.
III. Доступность услуг для инвалидов
Продолжение работы по совершенствованию доступности помощи инвалидам | Обеспечение для инвалидов по слуху услуг дистанционного перевода русского жестового языка (сурдоперевода). | 4 картал 2022 | Заместитель гл.врача по ОМР Хохлова С.П. Начальник отдела информационных технологий Запрометов Д.Г.
| Продолжение оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому | Постоянно | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Проявление недодоброжелательности, невежливого отношения сотрудников. | Проведение плановых инструктажей по вопрсам этики и деонтологии с сотрудниками ,регистратуры, колл-центра, кабинета неотложной помощи. | Ежеквартально | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Неудовлетворенность навигацией медицинской организации | Оформление новой навигации внутри поликлиники № 2. | По завершении ремонта поликлиники № 2 | Заместитель гл.врача по ОМР Хохлова С.П. Начальник АХЧ Четвертных С.С. Заведующий поликлиникой № 2 Соколов Р.В.
| Главный специалист ОМО | Артемов Л.Н.
| Согласовано: | Заместитель гл.врача по АПС Попова Н.В.
| Согласовано: | Заместитель гл.врача по ОМР Хохлова С.П.