## план
Утверждаю
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Стоматологическая поликлиника № 12"
(наименование организации)
на 2022____ год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Время ожидания приема врача, к которому Вы записались (вызвали на дом), с момента записи на прием составило 3 часа, 24 часа и более | Осуществлять прием пациентов, в сроки, указанные в Т ерриториальной программе ОМС. | 1 квартал 2022 | Безгачева Татьяна Евгеньевна - заведующий детским отделением № 2, Белова Ольга Евгеньевна -заместитель главного врача по ЛПР, Чистяков Николай Алексеевич -заведующий терапевтическим отделением, Селиверстов Виталий Владимирович -заведующий ЛПО № 2, Фоминых Полина Анатольевна - заведующий детским отделением № 1, Темнякова Елена Анатольевна - заведующий ЛПО № 1. | Стоматологическая поликлиника ведет прием пациентов в режиме с 08-00 до 19-20 часов. В указанный период осуществляется прием пациентов в указанное в талоне приема время. | 08.02. 2022
Запись на прием к врачу при первом обращении в медицинскую организацию. | осуществлять электронную запись пациентов только через сервис Госуслугу и приложение Powered by Med.me | 1 квартал 2022 | менеджер по персоналу и связям с общественностью Петришина Валерия Игоревна | осуществлять выборочную проверку доставки сообщений до пациента, путем опроса. | 1 раз 3 дня
Время ожидания приема врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием составило? 14 календарных дней и более | Осуществлять прием пациентов, в сроки, указанные в Территориальной программе ОМС. | 1 квартал 2022 | Безгачева Татьяна Евгеньевна - заведующий детским отделением № 2, Белова Ольга Евгеньевна -заместитель главного врача по ЛПР, Чистяков Николай Алексеевич -заведующий терапевтическим отделением, Селиверстов Виталий Владимирович -заведующий ЛПО № 2, Фоминых Полина Анатольевна - заведующий детским отделением № 1, Темнякова Елена Анатольевна - заведующий ЛПО № 1. | осуществлять проверку записи на прием пациента в еженедельной приме | 1 раз в неделю
II. Комфортность условий предоставления услуг
наличие очередей в регистратуру, у кабинетов медицинских работников | проводить мероприятия по переводу записи пациентов в электронную регистратуру,в т.ч. и на льготное , зубопротезирован ие. | 3-4 квартал | Голутвина Наталья Евгеньевна - заведующий ортопедическим отделением № 1, Главацкая Иванна Валерьевна - заведующий ортопедичесим отделением №2, Абдулбярова Елена Владимировна - заведующий ортопедическим отделением № 3 | проведен первый этап мероприятий по переводу записи на льготное зубопротезирование на Госуслуги
отсутствие питьевой воды | разместить кулеры с питьевой водой, либо автоматы с водой | 4 квартал | Иванов Станислав Борисович - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | после снятия ограничительных мероприятий
III. Доступность услуг для инвалидов
В медицинской организации не обеспечены условия доступности для лиц с ограниченными возможностями | Дополнительно разместить информацию для пациентов имеющих ограничения трудоспособ ности и передвижения о возможности получения медицинской помощи в специализированн | 1 квартал | Иванов Станислав Борисович - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | размещена информация на информационных стендах поликлиники, сайте учреждения, доводится администраторами до пациентов | 2022-02-10
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Удовлетворенность отношением работников медицинской организации (доброжелательность , вежливость), которые с Вами взаимодействовали. | провести психологопедагогический тренинг по формированию навыков общения с пациентами и коллегами по работе | 1 квартал | заместитель главного врача по медицинской части Чернавский Александр Фридрихович | 1 раз в неделю | по графику подразделений
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Удовлетворенность комфортностью условиями предоставления услуг в медицинской организации. | осуществлять мониторинг оснащенности рекреационных зон сидячими местами | 1 квартал | Иванов Станислав Борисович - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | контроль 1 раз в неделю