- Пояснительная записка

- к отчету о реализации государственной программы

- «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года»

- за 2022 год

Информация о выполнении мероприятий государственной программы

Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года» (далее – государственная программа), утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП (с изменениями от 26.01.2023 № 56-ПП) Министерство здравоохранения Свердловской области (далее – Министерство) определено ответственным исполнителем государственной программы.

Объем финансирования, предусмотренный паспортом государственной программы, в сравнении с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью Министерства на 2022 год 
и информация о кассовом исполнении расходов за 2022 представлены 
в следующей таблице:

| Наименование источника финансирования | Объем финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года» на 2022 год, утвержденный |  | Кассовое исполнение расходов ГП по состоянию на 31.12.2022 | % кассового исполнения к объему, утв. №1267-ПП | % кассового исполнения к объему, утв. СБР на 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (№1267-ПП с изменениями от 26.01.2023 №56-ПП) | сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 |  |  |  |
| ВСЕГО* | 108 755 404,1 | 108 951 987,6 | 108 523 946,8 | 99,8 | 99,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, тыс.руб. | 10 014 420,1 | 9 909 002,0 | 9 662 294,2 | 96,5 | 97,6 |
| средства областного бюджета, тыс.руб. | 51 760 663,9 | 52 062 665,5 | 51 859 593,6 | 100,2 | 99,6 |
| средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования, тыс.руб. | 68 734 498,1 |  | 68 756 237,0 | 100,0 |  |
| * В общем объеме расходов по государственной программе, сводной бюджетной росписи на 31.12.2022, кассовом исполнение расходов ГП по состоянию на 31.12.2022 не учтены расходы в объеме – 21 754 178,0 тыс. рублей по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения. |  |  |  |  |  |

Расходы на выполнение мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от  21.10.2013 № 1267-ПП (далее – Программа) предусмотрены на 2022 год в  объеме 108 755 404,1 тыс. руб., в том числе: расходы федерального бюджета – 10 014 420,1 тыс. руб., расходы областного бюджета – 51 760 663,9 тыс. руб., средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее –бюджет ТФОМС) – 68 734 498,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по итогам 2022 года составило 108 523 946,8 тыс. рублей, в том числе: расходы федерального бюджета – 9 662 294,2 тыс. руб., расходы областного бюджета – 51 859 593,6 тыс. руб., средства бюджета ТФОМС – 68 756 237,0 тыс. руб.

Государственным учреждениям утверждены государственные задания по 124 государственным услугам и 25 работам. Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Фактически перечислено на лицевые счета учреждений 17 004 982,1 тыс. руб. Вышеуказанные субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий, отражающих виды медицинской помощи.

Исполнение подпрограмм по областному, федеральному бюджетов 
и бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования характеризуется следующим образом.

Наибольший удельный вес в расходах составили расходы по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», – 46 104 544,9 тыс. руб. (или 42,5 % от общего объема фактических расходов).

На реализацию подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году направлено 33 817 347,3 тыс. руб. (31,2% от общего объема расходов по программе на отчетную дату).

На реализацию подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» направлено 15 747 028,4 тыс. руб. (14,6 % от общего объема расходов 
по программе на отчетную дату).

На реализацию подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области» направлено 1 967 624,1 тыс. руб. (1,9% от общего объема расходов по программе на отчетную дату).

На реализацию подпрограммы 7 «Меры социальной поддержки, обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан» направлено 5 935 949,4 тыс. руб. (5,5 % от общего объема расходов по программе на отчетную дату). Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет меры поддержки граждан в соответствии с действующим законодательством.

Расходы на реализацию прочих подпрограмм в 2022 году составили от 0,6 до 1,5% процентов от общего объема фактических расходов на реализацию программы.

По Территориальному фонду обязательного медицинского страхования указаны фактические расходы за выполненные объемы медицинской помощи 
в 2022 году. По областному бюджету указаны кассовые расходы.

Менее 100 процентов исполнения прошло по следующим причинам:

– экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

– по условиям контракта расходы произведены по факту выполненных работ, оказанных услуг;

– подготовка нормативно-правовых актов;

– заявительный характер мероприятия;

– позднее заключение контракта.

По двум мероприятиям:

– «Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 
в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» кассовые расходы 
не производились, так как не заявился ни один участник данной категории;

- «Финансовое обеспечение расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно» - соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Свердловской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно в 2022 году не заключалось.

Информация о достижении целевых показателей

государственной программы

По состоянию на 31.12.2022 Государственная программа включает 112 целевых показателей.

Отсутствует информация о фактических значениях показателей:

1) целевой показатель 1.1.1.30. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)»: значение показателя определяется Росстатом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении федерального плана статистических работ». Значение показателя представляется поэтапно (1-я оценка (предварительная) – вторая декада марта, 2-я оценка (окончательная) – третья декада июня);

2) целевой показатель 2.2.1.13. «Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. человек населения)»: в соответствии с Федеральным законом от 09.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» официальный статистический учет осуществляется в соответствии с федеральным планом статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р), официальную статистику предоставляет Росстат ежегодно 21 августа;

3) целевой показатель 2.2.1.14. «Снижение смертности от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тысяч человек населения)»: в соответствии с Федеральным законом от 09.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» официальный статистический учет осуществляется в соответствии с федеральным планом статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р), официальную статистику предоставляет Росстат ежегодно 15 августа;

4) целевой показатель 2.2.1.32. «Смертность населения от злокачественных новообразований (случаев на 100 тысяч человек)»: в соответствии с Федеральным законом от 09.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» Официальный статистический учет осуществляется в соответствии с федеральным планом статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р), официальную статистику предоставляет Росстат ежегодно 15 августа;

Не достигнуты плановые значения целевых показателей за 2022 год:

- целевой показатель 1.1.1.27. «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (процентов)», план – 8,6, факт – 11 (исп. 78,2%): высокая популярность кафе быстрого питания (KFC, Subway, Бургер Кинг, Вкусно и точка и др.), употребление фаст-фудов; малоподвижный образ жизни; дистанционное обучение в образовательных учреждениях; стрессы;

- целевой показатель 1.1.2.26. «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами (тысяч посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду)», план – 1,8, факт – 1,23 (оперативные данные) (исп. 68,3%): согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2021 № 277 «Об утверждении методик расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение», источником информации для расчета показателя «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду» (далее – Показатель) с ежегодной периодичностью, являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», которая сдается 1 раз в год в срок до 1 апреля следующего года за отчетным. В общее количество мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, включаются сведения о передвижных амбулаториях, стоматологических кабинетах, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, мобильных медицинских комплексах. Таким образом, актуальные данные за 2022 год могут быть представлены после 01.04.2023. В настоящее время в Свердловской области 52 мобильные медицинские бригады, оснащенные мобильными медицинскими комплексами. В целях своевременности предоставления ежемесячной информации по Показателю, отделом организации первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области проводится ежемесячный оперативный мониторинг количества посещений, выполненных мобильными медицинскими бригадами, анализ полученных данных. Руководители медицинских организаций информированы о целевом показателе на 2022 год, направлены письма в адрес главных врачей. Министерством здравоохранения утвержден план мероприятий (дорожная карта) по достижению отдельных целевых показателей регионального проекта в 2022 году, утверждены мероприятия, ответственные лица, сроки исполнения. Главными врачами утверждены и предоставлены в адрес отдела организации первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области;

- целевой показатель 2.2.1.6. «Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (человек)», план – 9037, факт – 8975 (исп. 99,3%): позднее подписание дополнительного соглашения с корректировкой планового значения, эпидемиологическая обстановка в ноябре-декабре 2022 года;

- целевой показатель 2.2.1.12. «Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, проживающих на территории других субъектов Российской Федерации (человек)», план – 213, факт – 194 (исп. 91,1%): позднее подписание дополнительного соглашения с корректировкой планового значения, недоезд пациентов;

5) Целевой показатель 2.2.1.33. «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением (процентов)», план – 70, факт – 53,08 (исп. 75,8%): некорректное отражение диспансерных приемов в медицинских информационных системах и реестрах счетов; ошибки при кодировании услуг в реестрах счетов, 27,2% от числа лиц, прошедших ДН, не включены в списки застрахованных лиц, подлежащих ДН;

6) целевой показатель 2.2.1.34. «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (процентов)», план – 60, факт – 35,06 (исп. 58,4%): для достижения целевого показателя реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию качества диспансерного наблюдения в медицинских организациях Свердловской области:

в целях организации диспансерного наблюдения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» в Свердловской области принят приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.08.2022 № 1834-п «Об организации диспансерного наблюдения за взрослыми в медицинских организациях на территории Свердловской области»;

медицинскими организациями совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области ежемесячно актуализируются списки пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению. С целью совершенствования диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, являющимися основными причинами смертности населения, в том числе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в медицинских организациях сформированы списки групп пациентов с коморбидными состояниями для приоритетного прохождения диспансерного наблюдения, организован ежемесячный контроль за исполнением планов диспансерного наблюдения и корректным занесением данных о пациентах посетивших врача в рамках диспансерного наблюдения специалистами медицинских организаций в реестр счетов ТФОМС СО;

принят приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 18.11.2022 № 2631-п «О совершенствовании организации диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Свердловской области»;

в территории с низким исполнением планов диспансерного наблюдения и высокими показателями смертности от болезней системы кровообращения проведены выездные мероприятия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.11.2022 № 2742-п «О совершенствовании организации профилактических медицинских мероприятий и диспансерного наблюдения в медицинских организациях Свердловской области;

7) целевой показатель 3.3.1.15. «Смертность детей в возрасте 0–4 года на 1000 родившихся живыми (случаев на 1000 родившихся живыми)», план – 5,3, факт – 6,4 (исп. 82,8%): статистически снижение рождаемости приводит к необъективности динамики показателя младенческой смертности (расчет целевого показателя производится на 1000 родившихся живыми, в 2022 году в сравнении с 2021 годом снизилось количество родившихся живыми на 3 тыс.). Замедление темпов снижения показателя младенческой смертности за счет сохраняющейся или увеличивающейся доли случаев гибели младенцев от немедицинских причин (различные виды травм, сопровождающиеся гибелью детей до приезда машины скорой помощи, необращение родителей за медицинской помощью и иные причины);

8) целевой показатель 3.3.1.26. «Младенческая смертность (промилле)», план – 4,3, факт – 4,9 (оперативные данные) (исп. 87,8%): статистически снижение рождаемости приводит к необъективности динамики показателя младенческой смертности (расчет целевого показателя производится на 1000 родившихся живыми, в 2022 году в сравнении с 2021 годом снизилось количество родившихся живыми на 3 тыс.). Замедление темпов снижения показателя младенческой смертности за счет сохраняющейся или увеличивающейся доли случаев гибели младенцев от немедицинских причин (различные виды травм, сопровождающиеся гибелью детей до приезда машины скорой помощи, необращение родителей за медицинской помощью и иные причины);

9) целевой показатель 6.6.1.5. «Численность медицинских работников, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством (человек)», план – 700, факт – 639 (исп. 91,3%): заявительный характер выплат;

10) целевой показатель 9.9.1.8. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (процентов)», план – 100, факт – 94,9 (исп. 94,9%): два учащихся переведены на дистанционное обучение: один учащийся с 01.01.2022 по 31.05.2022, второй с 01.01.2022 по 31.12.2022. С 21.09.2022 года один учащийся выбыл;

11) целевой показатель 13.13.1.6. «Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области (тыс. рублей)», план – 0, факт – 2000,0: по состоянию на 01.01.2023 просроченная кредиторская задолженность по средствам ОМС зарегистрирована у 1-ого подведомственного учреждения – ГАУЗ СО «ГБ Верхний Тагил» на сумму 2,0 млн. рублей.

Фактические значения значительно превысили плановые значения следующих показателей:

- целевой показатель 1.1.2.17. «Число пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях (человек)», план – 
248 678, факт – 340 056 (исп. 136,7%): Обеспечено большее количество человек в связи с экономией, сложившейся в ходе проведения закупок, изменением схем лечения, увеличения количества случаев легкого течения заболевания;

- Целевой показатель 1.1.2.24. «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества поликлиник и поликлинических подразделений (процентов)», план – 60,6, факт – 81,5 (исп. 134,5%): в соответствии с формами федерального статистического наблюдения (далее – ФСН) № 30 и № 47: ФСН № 47: 5 медицинских организаций, их них 5 участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» (далее – НММО); ФСН № 30: 206 амбулаторно-поликлинических подразделений, из них 166 участвуют в создании и тиражировании НММО; (приказы Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.12.2021 № 3023-п, от 28.03.2022 № 615-п);

- Целевой показатель 1.1.2.28. «Число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (посещений на 1 сельского жителя)», план – 2,96, факт – 4,2 (исп. 141,9%): рост посещений за счет активно проводимой профилактической работы: профилактические прививки, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-19, приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 26.01.2022 № 121-п «О реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело» на территории Свердловской области в 2022 году» утвержден порядок выездной работы в отдаленные населенные пункты в целях проведения профилактических мероприятий;

- целевой показатель 1.1.2.30. «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» (тысяч посещений)», план – 9459, факт – 27254 (исп. 288,1%): число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» выше плановых значений в связи с высокой долей поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»;

- целевой показатель 2.2.1.41. «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (процентов)», план – 4,4, факт – 0,7;

- целевой показатель 3.3.1.1. «Уровень материнской смертности (случаев на 100 тыс. случаев живорождений)», план – 11,5, факт – 7,5 (исп. 153,3%): плановое значение показателя составляло на начало 2022 года 8,9, но на основании фактически достигнутых значений за 2019 год (10,5), 2020 год (11,4), 2021 год (36,3), 1 полугодие 2022 года (10,2) было внесено изменение в государственную программу в части увеличения значений показателя;

- Целевой показатель 3.3.1.28. «Доля выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (процентов)», план – 70, факт – 100 (исп. 142,9%): во всех детских поликлиниках и поликлинических подразделениях созданы комфортные условия пребывания детей и проведено дооснащение медицинским оборудованием.