|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.09.2021 N 134-РГ (ред. от 14.07.2023) "Об утверждении комплексного плана мероприятий Свердловской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы и перечня целевых показателей комплексного плана мероприятий Свердловской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 12.02.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 сентября 2021 года | N 134-РГ |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ И ПЕРЕЧНЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,

К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100007) Губернатора Свердловской области  от 14.07.2023 N 165-РГ) |  |

Во исполнение [пункта 63](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375934&dst=100340) Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 11.12.2020 N 11826п-П44:

1. Утвердить:

1) комплексный [план](#P45) мероприятий Свердловской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы (прилагается);

2) [перечень](#P320) целевых показателей комплексного плана мероприятий Свердловской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

3. Настоящее Распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор

Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ

7 сентября 2021 года

N 134-РГ

Утвержден

Распоряжением Губернатора

Свердловской области

от 7 сентября 2021 г. N 134-РГ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО

ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,

ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100007) Губернатора Свердловской области  от 14.07.2023 N 165-РГ) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование нормативного правового регулирования в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | |
| 2. | Актуализация комплексного плана мероприятий Свердловской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы (далее - Комплексный план) | распоряжение Губернатора Свердловской области | по мере необходимости | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 3. | Актуализация ведомственных планов мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы | приказы исполнительных органов государственной власти Свердловской области | по мере необходимости | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 4. | Актуализация состава координационной комиссии по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - Координационная комиссия) | распоряжение Правительства Свердловской области | по мере необходимости | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 5. | Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | |
| 6. | Предоставление во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), осуществляющим деятельность на территории Свердловской области в социальной сфере, государственного имущества Свердловской области, включенного в перечень государственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено СОНКО на долгосрочной основе | доклад в Правительство Свердловской области | ежегодно | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области |
| 7. | Подготовка предложений по предоставлению на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, негосударственным организациям, оказывающим услуги в социальной сфере | предложения в Министерство экономического развития Российской Федерации | 2022 год,  II квартал | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 8. | Поддержка в актуальном состоянии специализированных рубрик по организации в Свердловской области доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | наличие размещенной информации | постоянно | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 9. | Анализ лучших практик в сфере обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | аналитическая записка в Координационную комиссию | ежегодно,  I квартал | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 10. | Участие в совещаниях, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | принятое участие | по плану-графику Министерства экономического развития Российской Федерации | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 11. | Осуществление информационной поддержки деятельности негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, занимающихся добровольческой (благотворительной) деятельностью | пресс-релизы, информационные материалы | постоянно | Департамент информационной политики Свердловской области,  Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 12. | Содействие развитию кадрового потенциала негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе посредством проведения круглых столов, семинаров, консультаций | повышение квалификации работников негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | по мере необходимости | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,  Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 13. | Подготовка предложений по созданию информационной системы по сбору данных о мерах государственной поддержки СОНКО | предложения в Министерство экономического развития Российской Федерации | 2022 год,  IV квартал | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 14. | Подготовка предложений в части вовлечения добровольцев в оказание услуг в социальной сфере на базе негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | предложения в Министерство экономического развития Российской Федерации | 2022 год,  IV квартал | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 15. | Популяризация деятельности негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, путем размещения материалов по государственной поддержке негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в специализированном разделе на информационном портале Свердловской области СВЕ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - информационном портале СОНКО Свердловской области СОЗИДАНИЕ.СВЕ.РФ | привлечение негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | постоянно | Департамент внутренней политики Свердловской области |
| 16. | Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | |
| 17. | Здравоохранение | | | |
| 18. | Развитие и стимулирование к участию организаций негосударственного сектора в предоставлении услуг в сфере здравоохранения | информационные материалы для негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | ежегодно | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 19. | Обобщение лучших практик в части реализации мер по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения, механизмов их государственной поддержки на региональном уровне и внедрения конкурентных способов оказания соответствующих государственных услуг | информационные материалы для негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | ежегодно | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 20. | Образование | | | |
| 21. | Предоставление субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми | государственная поддержка негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 2021 - 2023 годы | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области |
| 22. | Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской области | государственная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей | ежегодно | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области |
| 23. | Предоставление субсидии из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | государственная поддержка негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | ежегодно | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области |
| 24. | Социальная защита и социальное обслуживание | | | |
| 25. | Предоставление компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания | государственная поддержка поставщиков социальных услуг | ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 26. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг | государственная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания | ежегодно | Министерство социальной политики Свердловской области |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100008) Губернатора Свердловской области от 14.07.2023 N 165-РГ) | | | | |
| 27. | Анализ лучших практик по вопросу подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | информационное письмо в Министерство просвещения Российской Федерации | 2021 год,  IV квартал | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 28. | Физическая культура и спорт | | | |
| 29. | Анализ лучших практик по предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе при участии негосударственных поставщиков | информационное письмо в Министерство спорта Российской Федерации | 2021 год,  IV квартал | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 30. | Анализ лучших практик по предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых в организациях дополнительного образования детей, в том числе при участии негосударственных поставщиков | информационное письмо в Министерство спорта Российской Федерации | 2021 год,  IV квартал | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 31. | Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в социальной сфере | | | |
| 32. | Создание условий для упрощения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения | информационные материалы для негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения | ежегодно | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 33. | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области, в том числе при участии негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | развитие конкуренции среди негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | ежегодно | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области |
| 34. | Подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, направленного на обеспечение контроля качества услуг | предложения в Министерство экономического развития Российской Федерации | 2022 год,  IV квартал | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| 35. | Координация деятельности органов государственной власти Свердловской области по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | |
| 36. | Обеспечение деятельности Координационной комиссии | заседание Координационной комиссии | по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие | Министерство социальной политики Свердловской области |
| 37. | Отчет о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, по форме, направленной Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - отчет Минэкономразвития России) | доклад в Министерство экономического развития Российской Федерации | ежегодно,  II квартал | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,  Министерство экономики и территориального развития Свердловской области,  Министерство инвестиций и развития Свердловской области,  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области |
| 38. | Мониторинг реализации Комплексного плана | отчет о реализации Комплексного плана в Координационную комиссию | ежегодно,  I квартал | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,  Министерство экономики и территориального развития Свердловской области,  Министерство инвестиций и развития Свердловской области,  Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области,  Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 39. | Формирование рейтинга муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), по реализации механизмов поддержки СОНКО | доклад Губернатору Свердловской области | ежегодно,  II квартал | Министерство экономики и территориального развития Свердловской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
| 40. | Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО на территориях муниципальных образований | муниципальные нормативные правовые акты | по мере необходимости | Департамент внутренней политики Свердловской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |

Утвержден

Распоряжением Губернатора

Свердловской области

от 7 сентября 2021 г. N 134-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100009) Губернатора Свердловской области  от 14.07.2023 N 165-РГ) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Целевой показатель | Ответственный исполнитель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие сектора негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | | | | | | |
| 2. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания и социального сопровождения | Министерство социальной политики Свердловской области | процентов | не менее 2,0 | не менее 2,0 | не менее 2,0 | не менее 2,0 |
| 3. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | Министерство социальной политики Свердловской области | процентов | 20,5 | 24 | 27,5 | 31 |
| 4. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | не менее 0,06 | не менее 0,06 | не менее 0,06 | не менее 0,06 |
| 5. | Доля негосударственных поставщиков услуг в сфере дополнительного образования в общей численности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг в сфере охраны здоровья граждан, в том числе в части услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей, услуг паллиативной медицинской помощи, а также на осуществление деятельности в области организации и поддержки добровольчества (волонтерства), в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на аналогичные цели | Министерство здравоохранения Свердловской области | процентов | не менее 0,28 | не менее 0,28 | 0,77 | 0,71 |
| (п. 6 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100010) Губернатора Свердловской области от 14.07.2023 N 165-РГ) | | | | | | | |
| 7. | Доля средств, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, в общем объеме финансирования работ по профилактике инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Министерство здравоохранения Свердловской области | процентов | 12,31 | 13,20 | 17,70 | 17,70 |
| (п. 7 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100033) Губернатора Свердловской области от 14.07.2023 N 165-РГ) | | | | | | | |
| 8. | Доля средств областного бюджета, предоставляемых негосударственным организациям на конкурсной основе на реализацию творческих и социально-культурных проектов (мероприятий), в общем объеме средств областного бюджета, направленных на указанные цели | Министерство культуры Свердловской области | процентов | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
| 9. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | процентов | не менее 10,0 | не менее 10,0 | не менее 10,0 | не менее 10,0 |
| 10. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере содействия занятости населения | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | процентов | не менее 0,34 | не менее 0,34 | не менее 0,34 | не менее 0,34 |
| 11. | Предоставление некоммерческим организациям налоговых льгот в соответствии с законодательством Свердловской области | | | | | | |
| 12. | Размер предоставляемой льготы по налогу на прибыль некоммерческим организациям (в процентных пунктах от максимальной ставки) | Министерство экономики и территориального развития Свердловской области,  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию) | процентов | 13,5  (снижение на 4,5) | 13,5  (снижение на 4,5) | - | - |
| 13. | Размер предоставляемой льготы по налогу на имущество некоммерческим организациям (в процентных пунктах от максимальной ставки) | Министерство экономики и территориального развития Свердловской области,  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию) | процентов | 0  (освобождение) | 0  (освобождение) | 0  (освобождение) | 0  (освобождение) |
| 14. | Размер предоставляемой льготы по транспортному налогу для общественных организаций инвалидов (в процентных пунктах от максимальной ставки) | Министерство экономики и территориального развития Свердловской области,  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию) | процентов | 35  (от суммы начисленного налога) | 35  (от суммы начисленного налога) | 35  (от суммы начисленного налога) | 35  (от суммы начисленного налога) |
| 15. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | | | | | | |
| 16. | Количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование, в том числе на конкурсной основе | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 17. | Общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО, в том числе на конкурсной основе | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | кв. метров | 10389,2 | 10389,2 | 10389,2 | 10389,2 |
| 18. | Обеспечение информационной поддержки деятельности негосударственных организаций, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы | | | | | | |
| 19. | Количество публикаций о деятельности негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации (электронных и печатных), а также посредством социальной рекламы | Департамент информационной политики Свердловской области,  Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,  Министерство инвестиций и развития Свердловской области,  Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | единиц | не менее 800 | не менее 800 | не менее 800 | не менее 800 |
| 20. | Количество действующих региональных информационных систем для информационной поддержки деятельности негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Департамент внутренней политики Свердловской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО | | | | | | |
| 22. | Доля муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные районы и городские округа), реализующих муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ) по поддержке СОНКО, от общего количества муниципальных районов и городских округов | Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | процентов | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 |
| 23. | Содействие развитию кадрового потенциала негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | | | | | | |
| 24. | Количество мероприятий (заседания, совещания, конференции, круглые столы и иные), организуемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области, в которых приняли участие представители негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,  Министерство инвестиций и развития Свердловской области,  Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | единиц | 67 | 78 | 78 | 79 |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100011) Губернатора Свердловской области от 14.07.2023 N 165-РГ) | | | | | | | |
| 25. | Количество обученных руководителей и специалистов негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, принявших участие в обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, организованных при поддержке исполнительных органов государственной власти Свердловской области | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области,  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Министерство культуры Свердловской области,  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,  Министерство инвестиций и развития Свердловской области | человек | 159 | 177 | 180 | 180 |
| (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW071&n=355568&dst=100012) Губернатора Свердловской области от 14.07.2023 N 165-РГ) | | | | | | | |