ОТЧЕТ
о выполнении финансового плана реализации
Стратегии развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года
за 2023 год

Номер стро-ки	Ответственный исполнитель (ответственный исполнитель-координатор)	Источник финансирования	Информация о финансировании проектов (программ) (млн. рублей)			Причины отклонения от финансового плана
			План / 2023	Факт / 2023	процент выполнения плана (процентов)

1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Задача: снижение младенческой смертности
2.	1.1. Проект 1 Детское здравоохранение
3.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники / в том числе:	107,3 / 0*	0	-	* В соответствии с Законом Свердловской области от 7 декабря 2023 года № 127-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон об областном бюджете).
		федеральный бюджет	0	0	-
		областной бюджет	107,3 / 0*	0	-
		местные бюджеты	0	0	-
		внебюджетные источники	0	0	-
4.	Информация о выполнении проекта. / Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Свердловской области дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Общий процент дооснащенных и реализовавших организационно-планировочные решения поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций составляет 100%. / В симуляционных центрах обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Всего с 2019 года нарастающим итогом в симуляционных центрах прошли обучение 1204 специалиста при плане 1052 (114%). / Медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, оказана 231,188 тыс. беременным женщинам при плане 206 тыс. человек (112%). / Увеличен охват детей в возрасте 15–17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья. По итогам 2023 года охват детей составил 84,7% при плане на 2023 год 75% (113%). / Увеличена доля детей в возрасте 0–17 лет, охваченных профилактическими осмотрами (план – 85%). По итогам 2023 года охват детей составляет 91% (101%). / Проведены информационно-коммуникативные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами, девочек – врачами акушерами-гинекологами. План на 2023 год – 36 мероприятий. За 2023 год проведено 59 мероприятий.
5.	2. Задача: снижение смертности жителей Свердловской области от болезней системы кровообращения и новообразований
6.	2.1. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
7.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники / в том числе:	261,4 / 562,3*	512,3	91,1	* В соответствии с Законом об областном бюджете.
		федеральный бюджет	238,4 / 512,6*	462,6	90,2
		областной бюджет	23,0 / 49,7*	49,7	100
		местные бюджеты	0	0	-
		внебюджетные источники	0	0	-
8.	Информация о выполнении проекта. / В 2023 году запланировано переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Свердловской области. Результат выполнен не в полном объеме. Определено 8 медицинских организаций, которые дооснащаются медицинским оборудованием в 2023 году (ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», ГАУЗ СО «Серовская городская больница», ГАУЗ СО «Центральная городская больница № 20 город Екатеринбург», ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург», ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 7 город Екатеринбург», ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 1 город Екатеринбург», ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 23 город Екатеринбург») с плановым приобретением 57 единиц медицинского оборудования. По итогам 2023 года все единицы (100%) законтрактованы, 56 единиц (98%) поставлены в медицинские организации и введены в эксплуатацию, 1 ед. (томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов в ГАУЗ СО «ГКБ № 40 г. Екатеринбург») не введена в эксплуатацию. Для установки томографа ГАУЗ СО «ГКБ № 40 г. Екатеринбург» 17.10.2023 заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения 75 календарных дней (до 30.12.2023). Работы велись с отставанием от графика. В связи с неисполнением условий договор с подрядной организацией расторгнут. Ведется процесс приемки выполненных работ, устранение выявленных недостатков с последующей оплатой выполненного объема работ, откорректирована проектно-сметная документация в части невыполненного объема работ. Установка томографа будет осуществлена после завершения строительно-монтажных работ. / Актуализирована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (распоряжение Правительства Свердловской области от 31.05.2023 № 324-РП). / Проведена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска. Доля лиц, которые перенесли острое сердечно-сосудистое заболевание, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, составила 99,57%.
9.	2.2. Борьба с онкологическими заболеваниями
10.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники / в том числе:	297,3 / 239,4*	239,3	99,96	* В соответствии с Законом об областном бюджете.
11.		федеральный бюджет	129,8 / 121,9*	121,9	100
12.		областной бюджет	167,5 / 117,5*	117,4	99,9
13.		местные бюджеты	0	0	-
14.		внебюджетные источники	0	0	-
15.	Информация о выполнении проекта. / Проведено переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (2 диспансеров/больниц). В 2023 году переоснащены медицинским оборудованием ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» и ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1». По итогам 2023 года из запланированных к приобретению 47 единиц медицинского оборудования 46 единиц (98%) поставлены в медицинские организации и введены в эксплуатацию. На поставку 1 ед. (видеогастроскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра) в ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» запланировано заключение контракта в феврале 2024 года. / Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» (распоряжение Правительства Свердловской области от 31.05.2023 №325-РП). / Организовано и оснащено 4 центра амбулаторной онкологической помощи (план нарастающим итогом с 2019 года – 18 центров). Результат выполнен. В 2023 году центры амбулаторной онкологической помощи открыты в ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница», ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница» и ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 7 город Екатеринбург». / Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Результат выполнен. Кампания проведена ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
16.	3. Задача: развитие первичной медико-санитарной помощи за счет обеспечения высокого охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе за счет завершения формирования сети фельдшерско-акушерских пунктов и развития мобильных форм оказания медицинской помощи
17.	3.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
18.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники / в том числе:	163,2 / 282,0*	282,0	100	* В соответствии с Законом об областном бюджете.
19.		федеральный бюджет	0 / 67,5*	67,5	100
20.		областной бюджет	163,2 / 214,5*	214,5	100
21.		местные бюджеты	0	0	-
22.		внебюджетные источники	0	0	-
23.	Информация о выполнении проекта. / Функционируют 21 созданный взамен аварийных в 2019–2020 годах фельдшерско-акушерский пункт. За 2023 год совершено 22824 посещения фельдшерско-акушерских пунктов. / Функционируют 19 передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта. За 2023 год выполнено 3306 выездов, осмотрено 53247 пациентов. / Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям на создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Доля поликлиник и поликлинических отделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели» составляет 87,2% от общего числа таких организаций. / Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи, план: доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц не менее 89,7%, факт – 91,69%. / Функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи. / В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», запланировано участие не менее 57,7% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. По итогам 2023 года в создании и тиражировании «Новой модели» участвуют 92,3% медицинских организаций. / Выполнено 310 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет областного бюджета при плане не менее 272 (исп. 114%).
24.	4. Задача: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
25.	4.1. Кадры здравоохранения Свердловской области
26.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники / в том числе:	709,8 / 1188,9*	1188,9	100	* В соответствии с Законом об областном бюджете.
27.		федеральный бюджет	0	0	-
28.		областной бюджет	709,8 / 1188,9*	1188,9	100
29.		местные бюджеты	0	0	-
30.		внебюджетные источники	0	0	-
31.	Информация о выполнении проекта. / Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях (план – не менее 38 925 человек). По итогам 2023 года численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, составила 38 790 человек (исп. 99,7%). Вместе с тем, в 2023 году Министерством здравоохранения Свердловской области осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2019 № 973 «Об утверждении методики расчета потребности в специалистах со средним медицинским образованием». По результатам расчета по средним медицинским работникам исчислен общий профицит. / За счет средств областного бюджета, с целью подготовки специалистов с высшим образованием для удовлетворения кадровой потребности учреждений здравоохранения Свердловской области организовано зачисление 200 студентов по программам специалитета и 55 студентов по программам ординатуры при плане не менее 230 человек. / Осуществлена государственная поддержка медицинским работникам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Свердловской области (выплата «подъемных») – единовременные пособия на обзаведение хозяйством медицинским работникам составили 19,51 млн. рублей (99,6% от предусмотренного финансирования). / Осуществлена ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения по договору найма (поднайма) жилых помещений отдельным категориям граждан из числа медицинских работников, по заявкам медицинских работников в общей сумме 3,039 млн. рублей (99% от предусмотренного финансирования). / Проведено повышение квалификации и переподготовки медицинских кадров в запланированном объеме 1 206 120 человека-часов (100% исполнения плана). / По итогам 2023 года число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило 48,802 тыс. человек при плане – 48,275 тыс. специалистов (101%). / Зачислено 2040 студентов при плане не менее 1785 человек за счет средств областного бюджета с целью организации предоставления среднего профессионального образования. / Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях – 14 408 человек при плане не менее 13 813 человек (104% плана).
32.	5. Задача: создание единого цифрового контура в здравоохранении Свердловской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
33.	5.1. Цифровой контур здравоохранения
34.	Министерство здравоохранения Свердловской области	все источники / в том числе:	478,1 / 0*	0	-	* В соответствии с Законом об областном бюджете. / С 2022 года полномочия по реализации проекта переданы Министерству цифрового развития и связи Свердловской области.
35.		федеральный бюджет	423,2 / 0*	0	-
36.		областной бюджет	54,9 / 0*	0	-
37.		местные бюджеты	0	0	-
38.		внебюджетные источники	0	0	-
39.	Информация о выполнении проекта. / Проект передан Министерству цифрового развития и связи Свердловской области.
40.	Объем инвестиций в основной капитал
41.	ИТОГО	все источники / в том числе:	2017,1 / 2272,6*	2222,5	97,8	* В соответствии с Законом об областном бюджете.
42.		федеральный бюджет	791,4 / 702,0*	652,0	92,9
43.		областной бюджет	1225,7 / 1570,6*	1570,5	99,99
44.		местные бюджеты	0
45.		внебюджетные источники	0