ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НН»

ПРИКАЗ

«____» ________ 2016г.                                                                                        №

О внедрении профстандартов в ГБУЗ СО «НН»

В связи с вступлением с 01 июля 2016 года Федерального закона от 02 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и на основании разъяснений Минтруда России по вопросам применения профессиональных стандартов (письмо от 04.04.2016г. № 14-0/10/В-2253), а также в целях эффективного перехода на профстандарты

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по внедрению профстандартов.

- Назначить председателем рабочей группы заместителя главного врача по кадрам

- Включить в рабочую группу по внедрению профстандартов следующих работников:

-    заместителя главного врача по экономике;

-    заместителя главного врача по организационной и методической работе

-    главного бухгалтера

-    юрисконсульта

-    юрисконсульта

-    инженер по охране труда

-    инженер по охране труда

-    инженер по охране труда

-    председателя профкома

4.  Утвердить план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов   (Приложение №1).

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Приложение №1

к приказу ГБУЗ СО

«НН»

от «___»_______ 2016г.  №___

ПЛАН                                                                                                                                           работы по внедрению профстандартов  в ГБУЗ СО «НН»

Цель: обеспечение поэтапного перехода ГБУЗ СО «НН» на работу в условиях действия профессиональных стандартов с 1 июля 2016г.

1 этап: внедрение профстандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся  в профессиональных стандартах;                                            2 этап: внедрение профстандартов для работников иных категорий персонала.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | срок исполнения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка приказа о создании рабочей группы по внедрению профстандартов в ГБУЗ СО «НН» | Зам.главного врача по кадрам | май 2016г. |  |
| 2. | Провести работу по выяснению на какие должности при приеме на работу должны будут применяться обязательно профстандарты | Рабочая группа | Июнь 2016г. |  |
| 3. | Составить Перечень должностей и профессий штатного расписания ГБУЗ СО «НН» и соответствующих профстандартов по видам деятельности | Рабочая группа | Июнь 2016г. | Перечень должностей, профессий, имеющихся в ГБУЗ СО «НН и соответствующих им профстандартов |
| 4. | Составить Перечень должностей и профессий в ГБУЗ СО «НН» согласно части второй статьи 57 ТК РФ | Рабочая группа, инженеры по охране труда | Июнь 2016г. | Перечень с указанием нормативных документов |
| 5. | Проверить соответствие работников требованиям к образованию и стажу, установленным профстандартом | ? | ? | По фамильный список работников, чья квалификация не соответствует требованиям установленным профстандартом. Подготовка проекта плана обучения сотрудников. |
| 6. | Сверить наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников | Отдел кадров и экономический отдел | Июнь 2016г. | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении |
| 7. | Организовать ознакомление работников из Перечня п.3 с содержанием профессиональных стандартов | Рабочая группа | Июль 2016г. | Опубликование материалов в разделе сайта ГБУЗ СО «НН» «Информация для работников», создание подрубрики «Профстандарт» |
| 8. | Проверить должностные инструкции, трудовые договоры, локальные акты, на соответствие виду деятельности, трудовым функциям, описанным в профстандартах | Рабочая группа | 2016г. | Оформление протокола расхождений по каждой должности, профессии отдельно. Обсуждение найденных расхождений на заседании рабочей группы. |
| 9. | Внести корректировки в штатное расписание на основании протоколов рабочей группы. | Экономический отдел | Июнь 2016г. | Проект нового штатного расписания |
| 10. | Ознакомить работников с вновь разработанными локальными нормативными актами. | Отдел кадров | Июль 2016г. | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции |
| 11. | Внести корректировки в трудовые договоры работников на основании изменений в штатном расписании | Отдел кадров | 2016г. | Подписание с работниками дополнительных соглашений о переводе на другую должность. Фиксирование перевода в личных карточках работников формы №Т-2 и в трудовых книжках |
| 2 этап (2017 год) |  |  |  |  |
| 12. | Организовать ознакомление работников из числа ППС с требованиями профстандартов | Рабочая группа | 2017г. |  |
| 13. | Разработать новые должностные инструкции по должностям не соответствующих профстандартам | Рабочая группа | 2017г. |  |
| 14. | Ознакомить и подписать новые должностные инструкции | Отдел кадров | 2017г. |  |
| 15. | Учитывать требования профстандартов при приеме на работу на должности ПП | Отдел кадров | 2017г. |  |
| 16. | Разработать план повышения квалификации на основе выявленных несоответствий требованиям профстандарта | Отдел кадров | 1 кв.2017г. | План персонифицированного повышения квалификации ППС |
| 17. | Подвести итоги работы рабочей группы, принять решения по спорным ситуациям | Рабочая группа | 4 кв.2017г. | Отчет по выполнению утвержденного плана, представленный на рассмотрение главному врачу. |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главного врача по кадрам

С планом ознакомлены: