## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

## СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## «НН»

П Р И К А З

от «06 »  июня  2017 г.    	                                                                                                №

«О внесении изменений в приказ № от 22.06 2016г.

«О внедрении  профессиональных стандартов»

На основании постановления  Правительства Российской Федерации №584 от 27.06.2016г. «Об особенностях применения профессиональных стандартов…» с целью качественного обеспечения формирования кадровой политики в управлении персоналом

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести изменения в Приложение №1 к приказу № от 22.06. 2016г.

2.Откорректировать план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в ГБУЗ СО «НН» с уточненными датами выполнения поставленных задач (Приложение №1 к приказу).

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Приложение №1

к приказу №126-Л от 06.06.2017г.

План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов

в ГБУЗ СО «НН»

Цель: Обеспечение поэтапного перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов с 01 июля 2016 года до 31 декабря 2020г.

1 этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений, а также для работников, которым законодательством установлены требования к квалификации (до декабря 2018г.)

2 этап: Внедрение профессиональных стандартов для прочего персонала  ГБУЗ СО «НН»  (2018г.-2019г.)

3 этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников ГБУЗ СО «НН», утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ (2017г.-2019г.)

| № п/п | Задача | Срок | Ответственный | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
| 1. | Составить Перечень должностей и профессий из штатного расписания ГБУЗ СО «НН», соответствующих профессиональным стандартам по видам деятельности | 01.09.2017г. | Рабочая группа | Перечень должностей и профессий, имеющихся в ГБУЗ СО «НН» и соответствующих им профстандартов |
| 2. | Составить Перечень должностей и профессий в ГБУЗ СО «НН», согласно части второй статьи 57 статьи 195.3 ТК РФ для которых введение профстандартов обязательно. | 01.09.2017г. | Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |
| 3. | Сверить наименование должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей из профстандартов и квалификационных справочников | 01.07.2017г. |  | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении |
| 4. | Разработать текст изменений, в Коллективный договор, Положение об оплате труда и иные локальные нормативные акты | 01.09.2018г. | Рабочая группа | Изменения в коллективный договор, Положение об оплате труда и иные локальные нормативные акты для рассмотрения на конференции работников ГБУЗ СО «НН» |
| 5. | Организовать ознакомление работников с содержанием профессиональных стандартов | 26.05.2016г. | Рабочая группа с привлечением отдела информации | Опубликование материалов на сайте больницы, вывеска на стендах, рассылка в подразделения по районам. |
| 6. | Проверить должностные инструкции, трудовые договоры (эффективные контракты), критерии, локальные нормативные акты на соответствие текстов: видам деятельности, трудовым функциям, описанным в профессиональных стандартах | По мере утверждения профессиональных стандартов Министерством труда и соц. Защиты России. | Рабочая группа | Обсуждение найденных расхождений на заседании рабочей группы. Оформление протокола расхождений по должностям и профессиям. |
| 7. | Внести корректировки в штатное расписание на основании протоколов рабочей группы | По мере утверждения протоколов рабочей группы |  | Проект нового штатного расписания, вступающего в силу с даты утверждения новых должностных инструкций. |
| 8. | Пересмотреть или разработать локальные нормативные акты в области трудовых отношений для работников в соответствии с утвержденными Минтруда и соц.защиты РФ профессиональными стандартами. | По мере утверждения профессиональных стандартов | Рабочая группа | Новые редакции документов: - должностные инструкции; - ПВТР; - трудовые договоры (эффективные контракты); - критерии |
| 9. | Составить план-график аттестации прочего персонала в соответствии с профессиональными стандартами | Сентябрь 2018г. |  | План-график аттестации. |
| 10. | Создать комиссию по проведению аттестации прочего персонала в соответствии с требованиями профстандартов | 1 квартал 2019г. | Рабочая группа | Протокол заседания комиссии по проведению аттестации |
| 11. | Провести аттестацию прочего персонала с учетом требований профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом и соц. Защиты РФ | 2 квартал 2019г. | Комиссия по проведению аттестации | Список работников, чья квалификация не соответствует требованиям профстандарта. Подготовка проекта плана обучения |
| 12. | Ознакомить работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | По мере утверждения локальных нормативных актов | Отдел кадров, юридический отдел | Заключенные трудовые договоры (эффективные контракты), подписанные должностные инструкции |
| 13. | Составить дополнительные соглашения к трудовым договорам (эффективным контрактам) на основании изменений в штатном расписании | По мере утверждения новых должностных инструкций | Отдел кадров, юридический отдел | Подписание с работниками дополнительных соглашений и приказов о переводе на другую должность. Фиксирование перевода в личных карточках работников формы Т-2 и трудовых книжках |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 1. | Организовать ознакомление работников с иными профессиональными стандартами, утвержденными Минтрудом РФ | По мере утверждения профессиональных стандартов Министерством труда и соц. защиты РФ | Рабочая группа с привлечением отдела информации | Опубликование материалов на сайте больницы, вывеска на стендах, рассылка в подразделения по районам. |
| 2. | Разработать новые должностные инструкции по вновь утвержденным профессиональным стандартам | В течение 2017 - 2019 г.г. | Рабочая группа | Новые должностные инструкции |
| 3. | Проверить должностные инструкции, трудовые договоры (эффективные контракты), критерии, локальные нормативные акты на соответствие виду деятельности, трудовым функциям, описанным в профессиональных стандартах по прочему персоналу | По мере утверждения профессиональных стандартов по прочему персоналу | Рабочая группа | Обсуждение найденных расхождений на заседании рабочей группы. Оформление протокола расхождений по должностям и профессиям. |
| 4. | Внести корректировки в штатное расписание на основании протоколов рабочей группы | По мере утверждения новых должностных инструкций. |  | Проект нового штатного расписания |
| 5. | Ознакомить сотрудников под роспись с вновь разработанными должностными инструкциями | постоянно | Отдел кадров |  |
| 6. | Учитывать требования профессиональных стандартов при приеме на работу внешних совместителей на должности медицинских работников и прочего персонала | постоянно | Отдел кадров |  |
| 7. | Разработать план повышения квалификации медицинского персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | ежегодно | Отдел кадров | План персонифицированного повышения квалификации среднего и врачебного медицинского персонала |
| 3 этап |  |  |  |  |
| 1. | Подвести итоги работы рабочей группы, принять решения по спорным вопросам | 4 квартал 2019г. | Рабочая группа | Отчет по выполнению утвержденного плана, предоставленный на рассмотрение главному врачу |
| 2. | Продолжить внедрение проф.стандартов в соответствии с 1 этапом плана | В течение 2017 – 2019 г.г. | Рабочая группа |  |