## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

## СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## «НН»

П Р И К А З

от «22 » июня 2016 г.    	                                                                                                 №

«О внедрении профессиональных

стандартов»

В связи с вступлением в силу с 01 июля 2016 года Федерального закона от 02.05.2015г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации»,  и на основании письма Минтруда России по вопросам применения профессиональных стандартов от 04.04.2016г. №14-0/10/В-2253, с целью качественного обеспечения формирования кадровой политики в управлении персоналом, организации обучения и аттестации работников, качественной разработки организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Создать в ГБУЗ СО «НН» рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в составе:

зам. руководителя мед. организации по экономическим вопросам

зам. руководителя мед. организации по медицинской части

начальник отдела кадров

зам. главного бухгалтера

юрисконсульт

юрисконсульт

председатель профкома

главная медсестра

3.Руководителем рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов назначить начальника отдела кадров.

4.Руководителю рабочей группы совместно с юрисконсультами ознакомить заведующих подразделений больницы с законодательной базой по внедрению профессиональных стандартов.

5.Рабочей группе разработать поэтапный план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в ГБУЗ СО «НН».

6.Уведомить работников ГБУЗ СО «НН» о существенных изменениях условий труда в соответствии с введенными в действие профессиональными стандартами в сроки, установленные трудовым законодательством РФ.

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Главный врач

С приказом ознакомлены:

_______________________ «_____»_________2016г.

_______________________ «_____»_________2016г.

_______________________ «_____»_________2016г.

_______________________ «_____»_________2016г.

_______________________ «_____»_________2016г.

_______________________ «_____»_________2016г.

_______________________ «_____»_________2016г.

_______________________ «_____»_________2016г.

Приложение №1

к приказу № от 22.06.2016г.

План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов

в ГБУЗ СО «НН»

Цель: Обеспечение поэтапного перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов с 01 июля 2016 года до 31 декабря 2018г.

1 этап: Внедрение профессиональных для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений, а также для работников, которым законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах «Специалист по педиатрии», утвержденного приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 25.06.2015г. №400н, «Специалист в области медико-профилактического дела», утвержденного приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 25.06.2015г. №399н, «Младший медицинский персонал», утвержденного приказом Минтруда России от 12.01.2016г. №2н и «Провизор», утвержденного приказом Минтруда России от 09.03.2016г. №91н (июль-декабрь 2016г.)

2 этап: Внедрение для иных работников ГБУЗ СО «НН» профессиональных стандартов (январь – июнь 2017г.)

3 этап: Внедрение профессиональных стандартов для иных категорий работников ГБУЗ СО «НН» (июль 2017г. – июнь 2018г.)

| № п/п | Задача | Срок | Ответственный | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
| 1. | Составить Перечень должностей и профессий штатного расписания ГБУЗ СО «НН» и соответствующих профстандартов по видам деятельности | 01.08.2016г. | Рабочая группа | Перечень должностей и профессий, имеющихся в ГБУЗ СО «НН» и соответствующих им профстандартов |
| 2. | Составить Перечень должностей и профессий в ГБУЗ СО «НН», согласно части второй статьи 57 статьи 195.3 ТК РФ для которых обязательно введение профстандартов | 01.08.2016г. | Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |
| 3. | Сверить наименование должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей из профстандартов и квалификационных справочников | 01.08.2016г. |  | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении |
| 4. | Разработать изменения в Коллективный договор, Положение об оплате труда и иные локальные нормативные акты | 01.09.2016г. | Рабочая группа | Изменения в коллективный договор, Положение об оплате труда и иные локальные нормативные акты для рассмотрения на конференции работников ГБУЗ СО «НН» |
| 5. | Организовать ознакомление работников с содержанием профессиональных стандартов | 01.08.2016г. | Рабочая группа с привлечением отдела информации | Опубликование материалов на сайте больницы, вывеска на стендах, рассылка в подразделения по районам. |
| 6. | Проверить должностные инструкции, трудовые договоры (эффективные контракты), критерии, локальные нормативные акты на соответствие виду деятельности, трудовым функциям, описанным в профессиональных стандартах | 01.09.2016г. | Рабочая группа | Обсуждение найденных расхождений на заседании рабочей группы. Оформление протокола расхождений по должностям и профессиям. |
| 7. | Внести корректировки в штатное расписание на основании протоколов рабочей группы | 01.09.2016г. |  | Проект нового штатного расписания, вступающего в силу с 01.09.2016г. |
| 8. | Пересмотреть или разработать локальные нормативные акты в области трудовых отношений для работников в соответствии с утвержденными Минтрудом профессиональными стандартами «Специалист по педиатрии», «Специалист в области медико-профилактического дела», «Младший медицинский персонал», «Провизор» | 15.09.2016г. | Рабочая группа | Новые редакции документов: - должностные инструкции; - ПВТР; - трудовые договоры (эффективные контракты); - критерии |
| 9. | Составить план-график аттестации прочего персонала в соответствии с профессиональными стандартами | 31.12.2016г. |  | План-график аттестации. |
| 10. | Создать комиссию по проведению аттестации прочего персонала в соответствии с требованиями профстандартов | 3 квартал 2016г. | Рабочая группа | Протокол заседания комиссии по проведению аттестации |
| 11. | Провести аттестацию прочего персонала с учетом требований профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом РФ | 4 квартал 2016г. | Комиссия по проведению аттестации | Список работников, чья квалификация не соответствует требованиям профстандарта. Подготовка проекта плана обучения |
| 12. | Ознакомить работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | 4 квартал 2016г. | Отдел кадров, юридический отдел | Заключенные трудовые договоры (эффективные контракты), подписанные должностные инструкции |
| 13. | Составить дополнительные соглашения к трудовым договорам (эффективным контрактам) на основании изменений в штатном расписании | 3 квартал 2016 года | Отдел кадров, юридический отдел | Подписание с работниками дополнительных соглашений и приказов о переводе на другую должность. Фиксирование перевода в личных карточках работников формы Т-2 и трудовых книжках |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 1. | Организовать ознакомление работников с иными профессиональными стандартами, утвержденными Минтрудом РФ | 1 квартал 2017г. | Рабочая группа с привлечением отдела информации | Опубликование материалов на сайте больницы, вывеска на стендах, рассылка в подразделения по районам. |
| 2. | Разработать новые должностные инструкции по вновь утвержденным профессиональным стандартам | В течение 2017 г. | Рабочая группа |  |
| 3. | Проверить должностные инструкции, трудовые договоры (эффективные контракты), критерии, локальные нормативные акты на соответствие виду деятельности, трудовым функциям, описанным в профессиональных стандартах по прочему персоналу | 1 квартал 2017г. | Рабочая группа | Обсуждение найденных расхождений на заседании рабочей группы. Оформление протокола расхождений по должностям и профессиям. |
| 4. | Внести корректировки в штатное расписание на основании протоколов рабочей группы | 1 квартал 2017г. |  | Проект нового штатного расписания |
| 5. | Ознакомить сотрудников под роспись с вновь разработанными должностными инструкциями | В течение 2017г. | Отдел кадров |  |
| 6. | Учитывать требования профессиональных стандартов при приеме на работу внешних совместителей на должности медицинских работников | постоянно | Отдел кадров |  |
| 7. | Разработать план повышения квалификации медицинского персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | постоянно | Отдел кадров | План персонифицированного повышения квалификации среднего и врачебного медицинского персонала |
| 3 этап |  |  |  |  |
| 1. | Подвести итоги работы рабочей группы, принять решения по спорным вопросам | 1 квартал 2018 г. | Рабочая группа | Отчет по выполнению утвержденного плана, предоставленный на рассмотрение главному врачу |
| 2. | Продолжить внедрение профстандартов в соответствии с 1 этапом плана | В течение 2018г. | Рабочая группа |  |