Информация о реализации в Свердловской области Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

Министерство здравоохранения Свердловской области

по состоянию на 01.11.2013

| № п/п | Поручение, содержащееся в Указе Президента РФ | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений Указа Президента РФ | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения, содержащегося в Указе Президента РФ | Значения важнейших целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих выполнение поручений Указа Президента РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов (повышение информированности граждан о порядке получения и предоставления услуг в сфере здравоохранения). | Число обратившихся в Контакт – центр «Здоровье жителей Среднего Урала» на 100 тыс. населения | В ходе выполнения мероприятия в сентябре 2013 года достигнуто плановое значение индикатора 4,9 звонков на 100 тыс. населения | 4,9 звонков на 100 тыс. населения |
| 2 | Указ Президента от 07.05.2013 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
|  | Совместно с общественными организациями до 01.04.2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности. | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 09.10.2013 № 1628-РП «Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания в Свердловской области», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2013г. №810а «Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения» Министерством здравоохранения разработаны проекты приказов «О создании Общественного совета по независимой системе оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, при Министерстве здравоохранения Свердловской области», «Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения в Свердловской области на 2013-2015 годы», «Об организации работы по формированию независимой оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения в Свердловской области». |  |  |