**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18 декабря 2013 г. N 1538-ПП**

**О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ**

**В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года N 417 "О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=104CD8BD8CD952B1DCFA68F2DCC597BB1E9887A6DFC6BE8776CC54A2B381B1784AF3D8C6C693F892D8D3D858o048L) Губернатора Свердловской области от 29.10.2013 N 326-РГ "О подготовке и проведении на территории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне" и в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественных объединений по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов Правительство Свердловской области постановляет:

1. Утвердить [план](#Par31) основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области предусматривать в 2014 и 2015 годах средства на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

3. Возложить на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории организацию работы по подготовке и проведению в Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организовать на территориях соответствующих муниципальных образований подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.

6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства

Свердловской области

Д.В.ПАСЛЕР

Утвержден

Постановлением Правительства

Свердловской области

от 18 декабря 2013 г. N 1538-ПП

**ПЛАН**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ**

**В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ**

**В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ**

┌───┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐

│ N │ Наименование мероприятия │ Срок │ Исполнители │

│п/п│ │ проведения │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│ 1 │ Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ │

├───┼───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│ 2 │Размещение на официальных │январь │исполнительные органы │

│ │интернет-сайтах изображения│2014 года - │государственной власти │

│ │и описания официальной │июнь │Свердловской области │

│ │эмблемы празднования │2015 года │ │

│ │70-й годовщины Победы │ │ │

│ │в Великой Отечественной │ │ │

│ │войне 1941 - 1945 годов │ │ │

│ │(далее - юбилей │ │ │

│ │Великой Победы) │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 3 │Организация совещаний, │2014 - │исполнительные органы │

│ │инструктивно-методических │2015 годы, │государственной власти │

│ │семинаров по вопросам │ежеквартально│Свердловской области, │

│ │подготовки и проведения │ │органы местного │

│ │мероприятий, посвященных │ │самоуправления │

│ │юбилею Великой Победы │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 4 │Подготовка и принятие │по мере │Правительство │

│ │нормативных правовых актов │необходимости│Свердловской области, │

│ │по вопросам, связанным │ │администрации │

│ │с организацией мероприятий,│ │муниципальных образований, │

│ │посвященных дням воинской │ │расположенных на территории│

│ │славы, юбилею Великой │ │Свердловской области │

│ │Победы │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 5 │Организация и проведение │январь │Министерство физической │

│ │спортивных соревнований, │2014 года - │культуры, спорта и │

│ │в том числе спортивных │июнь │молодежной политики │

│ │массовых праздников, │2015 года │Свердловской области, │

│ │посвященных 70-летию │ │Региональное отделение │

│ │важнейших сражений │ │Общероссийской │

│ │Великой Отечественной │ │общественно-государственной│

│ │войны, знаменательным │ │организации "Добровольное │

│ │и памятным датам России │ │общество содействия армии, │

│ │и Свердловской области, │ │авиации и флоту России" │

│ │землякам-героям, │ │Свердловской области │

│ │юбилею Великой Победы │ │(далее - Региональное │

│ │ │ │отделение ДОСААФ России │

│ │ │ │Свердловской области) │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │администрации │

│ │ │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 6 │Содействие представителям │январь │Департамент внутренней │

│ │общественных объединений │2014 года - │политики Губернатора │

│ │и религиозных организаций │июнь │Свердловской области, │

│ │в участии в торжественных, │2015 года │администрации │

│ │культурно-массовых │ │муниципальных образований, │

│ │и памятно-мемориальных │ │расположенных на территории│

│ │мероприятиях, посвященных │ │Свердловской области │

│ │юбилею Великой Победы │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 7 │Проведение по вопросам │по мере │Организационное управление │

│ │организации празднования │необходимости│Правительства │

│ │70-й годовщины Победы │ │Свердловской области │

│ │в Великой Отечественной │ │ │

│ │войне 1941 - 1945 годов │ │ │

│ │заседаний Свердловского │ │ │

│ │областного организационного│ │ │

│ │комитета по проведению │ │ │

│ │мероприятий в связи │ │ │

│ │с памятными событиями │ │ │

│ │отечественной истории │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 8 │Подготовка и проведение: │2014 - │исполнительные органы │

│ │1) мероприятий Месячника │2015 годы, │государственной власти │

│ │защитников Отечества │февраль, │Свердловской области, │

│ │(по отдельным планам); │ежегодно │администрации │

│ │ │ │муниципальных образований, │

│ │2) мероприятий областного │2015 год, │расположенных на территории│

│ │праздника - Дня народов │апрель │Свердловской области │

│ │Урала под девизом "Вместе │ │(по согласованию), │

│ │выстояли, вместе победили, │ │общественные объединения │

│ │вместе живем!" │ │(по согласованию) │

│ │(по отдельному плану) │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│ 9 │Организация тематического │2014 - │органы │

│ │оформления фасадов зданий │2015 годы, │государственной власти │

│ │органов власти, учреждений │май - июнь, │Свердловской области, │

│ │и организаций, транспортных│ежегодно │органы местного │

│ │средств общественного │ │самоуправления │

│ │транспорта, рекламных мест │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│10 │Содействие сотрудникам │январь │Министерство международных │

│ │иностранных дипломатических│2014 года - │и внешнеэкономических │

│ │представительств в городе │июнь │связей Свердловской области│

│ │Екатеринбурге в участии │2015 года │ │

│ │в официальных мероприятиях,│ │ │

│ │посвященных 70-летию │ │ │

│ │решающих сражений Великой │ │ │

│ │Отечественной войны, │ │ │

│ │юбилею Великой Победы │ │ │

├───┼───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│11 │ Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ УЧАСТНИКОВ │

│ │ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЙ │

│ │ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ │

├───┼───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│12 │Совершенствование │январь │Министерство │

│ │материально-технической │2014 года - │здравоохранения │

│ │базы Свердловского │июнь │Свердловской области │

│ │областного клинического │2015 года │ │

│ │психоневрологического │ │ │

│ │госпиталя для ветеранов │ │ │

│ │войн │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│13 │Организация мониторинга │январь │Министерство │

│ │социально-экономических │2014 года - │социальной политики │

│ │условий жизни участников │июнь │Свердловской области, │

│ │Великой Отечественной войны│2015 года │администрации │

│ │и ветеранов - │ │управленческих округов │

│ │представителей поколений │ │Свердловской области, │

│ │Великой Отечественной │ │администрации │

│ │войны, а также условий │ │муниципальных образований, │

│ │и порядка предоставления им│ │расположенных на территории│

│ │мер социальной поддержки, │ │Свердловской области │

│ │предусмотренных федеральным│ │(по согласованию), │

│ │и региональным │ │ветеранские организации │

│ │законодательством │ │(по согласованию) │

│ │(по отдельным планам) │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│14 │Предоставление │2014 - │Правительство │

│ │единовременных денежных │2015 годы │Свердловской области, │

│ │выплат инвалидам Великой │ │исполнительные органы │

│ │Отечественной войны; │ │государственной власти │

│ │участникам Великой │ │Свердловской области │

│ │Отечественной войны; │ │ │

│ │военнослужащим, │ │ │

│ │проходившим военную службу │ │ │

│ │в составе действующей армии│ │ │

│ │в период войны с Японией; │ │ │

│ │военнослужащим, проходившим│ │ │

│ │военную службу в воинских │ │ │

│ │частях, учреждениях, │ │ │

│ │военно-учебных заведениях, │ │ │

│ │не входивших в состав │ │ │

│ │действующей армии, в период│ │ │

│ │с 22 июня 1941 года │ │ │

│ │по 3 сентября 1945 года, │ │ │

│ │и военнослужащим, │ │ │

│ │награжденным орденами или │ │ │

│ │медалями СССР за службу │ │ │

│ │в указанный период; │ │ │

│ │вдовам погибших (умерших) │ │ │

│ │участников и инвалидов │ │ │

│ │Великой Отечественной │ │ │

│ │войны, военнослужащих, │ │ │

│ │проходивших военную службу │ │ │

│ │в составе действующей армии│ │ │

│ │в период войны с Японией; │ │ │

│ │узникам концлагерей; лицам,│ │ │

│ │награжденным знаком "Жителю│ │ │

│ │блокадного Ленинграда"; │ │ │

│ │лицам, проработавшим в тылу│ │ │

│ │в период с 22 июня 1941 │ │ │

│ │года по 9 мая 1945 года │ │ │

│ │не менее шести месяцев, │ │ │

│ │исключая период работы │ │ │

│ │на временно оккупированных │ │ │

│ │территориях СССР, и лицам, │ │ │

│ │награжденным орденами или │ │ │

│ │медалями СССР │ │ │

│ │за самоотверженный труд │ │ │

│ │в период Великой │ │ │

│ │Отечественной войны; детям │ │ │

│ │военнослужащих, проходивших│ │ │

│ │военную службу в составе │ │ │

│ │действующей армии в годы │ │ │

│ │Великой Отечественной │ │ │

│ │войны, в период войны │ │ │

│ │с Японией и погибших │ │ │

│ │(умерших, пропавших │ │ │

│ │без вести) в годы Великой │ │ │

│ │Отечественной войны, │ │ │

│ │в период войны с Японией │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│15 │Организация ежегодного │январь │Министерство │

│ │диспансерного обследования │2014 года - │здравоохранения │

│ │инвалидов, ветеранов, │июнь │Свердловской области, │

│ │вдов умерших инвалидов │2015 года │администрации │

│ │и ветеранов Великой │ │муниципальных образований, │

│ │Отечественной войны, │ │расположенных на территории│

│ │лиц, награжденных знаком │ │Свердловской области │

│ │"Жителю блокадного │ │(по согласованию), │

│ │Ленинграда", бывших │ │ветеранские организации │

│ │несовершеннолетних узников │ │(по согласованию) │

│ │нацистских концлагерей │ │ │

│ │и гетто, а также │ │ │

│ │внеочередного оказания │ │ │

│ │ им медицинской помощи, │ │ │

│ │включая медицинскую помощь │ │ │

│ │на дому и обеспечение │ │ │

│ │в установленных законом │ │ │

│ │случаях необходимыми │ │ │

│ │лекарственными препаратами │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│16 │Организация предоставления │2014 - │Министерство │

│ │путевок на оздоровительную │2015 годы, │социальной политики │

│ │поездку на теплоходе │май - │Свердловской области, │

│ │для отдельных категорий │октябрь, │ветеранские организации │

│ │ветеранов, а также │ежегодно │(по согласованию) │

│ │для детей защитников │ │ │

│ │Отечества, погибших │ │ │

│ │в годы Великой │ │ │

│ │Отечественной войны, бывших│ │ │

│ │несовершеннолетних узников │ │ │

│ │концлагерей, гетто, │ │ │

│ │других мест принудительного│ │ │

│ │содержания, созданных │ │ │

│ │фашистами и их союзниками │ │ │

│ │в период Второй мировой │ │ │

│ │войны │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│17 │Предоставление │2014 - │Министерство │

│ │единовременной денежной │2015 годы │социальной политики │

│ │выплаты для посещения │ │Свердловской области │

│ │детьми погибших в годы │ │ │

│ │Великой Отечественной войны│ │ │

│ │1941 - 1945 годов │ │ │

│ │защитников Отечества │ │ │

│ │воинских захоронений времен│ │ │

│ │Великой Отечественной войны│ │ │

│ │1941 - 1945 годов │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│18 │Поздравление с Днем Победы │2014 - │Министерство │

│ │в Великой Отечественной │2015 годы, │социальной политики │

│ │войне ветеранов, │май, │Свердловской области, │

│ │находящихся по состоянию │ежегодно │Министерство │

│ │здоровья в учреждениях │ │здравоохранения │

│ │здравоохранения, │ │Свердловской области, │

│ │учреждениях стационарного │ │администрации │

│ │социального обслуживания │ │муниципальных образований, │

│ │населения или по месту │ │расположенных на территории│

│ │жительства │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│19 │ Раздел 3. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ │

│ │ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ │

├───┼───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│20 │Организация для ветеранов │январь │Министерство культуры │

│ │благотворительных показов │2014 года - │Свердловской области, │

│ │спектаклей и кинофильмов, │июнь │учреждения культуры │

│ │посещений концертов, │2015 года │(по согласованию), │

│ │выставок и музейных │ │ветеранские организации │

│ │экспозиций, посвященных │ │(по согласованию) │

│ │Великой Отечественной войне│ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│21 │Подготовка и проведение │январь │Министерство общего │

│ │мероприятий, направленных │2014 года - │и профессионального │

│ │на популяризацию среди │июнь │образования │

│ │молодежи знаний о Великой │2015 года │Свердловской области, │

│ │Отечественной войне, │ │Министерство культуры │

│ │вкладе Урала в Победу, │ │Свердловской области, │

│ │с использованием семейных │ │Министерство физической │

│ │архивов и привлечением │ │культуры, спорта │

│ │к участию прямых потомков │ │и молодежной политики │

│ │ветеранов Великой │ │Свердловской области, │

│ │Отечественной войны, │ │Министерство │

│ │ветеранов - представителей │ │социальной политики │

│ │поколений Великой │ │Свердловской области, │

│ │Отечественной войны │ │ветеранские и молодежные │

│ │ │ │организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│22 │Организация выпуска и │январь │исполнительные органы │

│ │реализации полиграфической │2014 года - │государственной власти │

│ │и сувенирной продукции, │июнь │Свердловской области, │

│ │посвященной знаменательным │2015 года │администрации │

│ │событиям Великой │ │муниципальных образований, │

│ │Отечественной войны, вкладу│ │расположенных на территории│

│ │Урала в достижение Победы │ │Свердловской области │

│ │в Великой Отечественной │ │(по согласованию) │

│ │войне │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│23 │Организация патриотических │январь │Министерство общего │

│ │молодежных акций │2014 года - │и профессионального │

│ │по оказанию помощи │июнь │образования │

│ │ветеранам, увековечению │2015 года │Свердловской области, │

│ │памяти павших защитников │ │администрации │

│ │Отечества, проведение │ │муниципальных образований, │

│ │уроков мужества, уроков │ │расположенных на территории│

│ │памяти в образовательных │ │Свердловской области │

│ │организациях │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│24 │Организация регулярных │январь │исполнительные органы │

│ │встреч с ветеранами │2014 года - │государственной власти │

│ │в детских и молодежных, │июнь │Свердловской области, │

│ │воинских и трудовых │2015 года │администрации │

│ │коллективах │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │Военный комиссариат │

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│25 │Подготовка и проведение │2014 - │Министерство физической │

│ │Спартакиады │2015 годы, │культуры, спорта и │

│ │по военно-прикладным │май, │молодежной политики │

│ │и техническим видам спорта │ежегодно │Свердловской области, │

│ │для воспитанников │ │администрации │

│ │военно-патриотических │ │муниципальных образований, │

│ │клубов Свердловской области│ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │Региональное отделение │

│ │ │ │ДОСААФ России │

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│26 │Организация смотров, │январь │Министерство культуры │

│ │конкурсов и фестивалей, │2014 года - │Свердловской области, │

│ │тематических экспозиций │июнь │администрации │

│ │и выставок, в том числе │2015 года │управленческих округов │

│ │передвижных выставок, │ │Свердловской области, │

│ │посвященных знаменательным │ │администрации │

│ │датам в истории России │ │муниципальных образований, │

│ │и Среднего Урала, │ │расположенных на территории│

│ │важнейшим событиям и │ │Свердловской области │

│ │решающим сражениям Великой │ │(по согласованию), │

│ │Отечественной войны, │ │государственные и │

│ │юбилею Великой Победы │ │муниципальные учреждения │

│ │ │ │культуры (по согласованию),│

│ │ │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│27 │Подготовка и проведение │2014 - │исполнительные органы │

│ │тематических мероприятий │2015 годы, │государственной власти │

│ │для ветеранов и молодежи, │март, │Свердловской области, │

│ │посвященных знаменательной │ежегодно │администрации │

│ │дате Свердловской области -│ │муниципальных образований, │

│ │Дню народного подвига │ │расположенных на территории│

│ │по формированию Уральского │ │Свердловской области │

│ │добровольческого танкового │ │(по согласованию), │

│ │корпуса в годы Великой │ │ветеранские │

│ │Отечественной войны │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│28 │Реализация областных │январь │Министерство физической │

│ │молодежных патриотических │2014 года - │культуры, спорта │

│ │проектов: │июнь │и молодежной политики │

│ │"Вспомним всех поименно", │2015 года │Свердловской области, │

│ │"Ветеран", "Помним, │ │администрации │

│ │гордимся, наследуем!" │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│29 │Подготовка и проведение │январь │Министерство общего │

│ │тематических конкурсов │2014 года - │и профессионального │

│ │и смотров-конкурсов, │июнь │образования │

│ │фестивалей, посвященных │2015 года │Свердловской области, │

│ │знаменательным датам │ │администрации │

│ │в истории России и Среднего│ │муниципальных образований, │

│ │Урала, важнейшим событиям и│ │расположенных на территории│

│ │решающим сражениям Великой │ │Свердловской области │

│ │Отечественной войны, │ │(по согласованию) │

│ │юбилею Великой Победы │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│30 │Оказание содействия │январь │Департамент по печати │

│ │в подготовке и выпуске │2014 года - │и массовым коммуникациям │

│ │периодических печатных │июнь │Губернатора │

│ │изданий, радио- │2015 года │Свердловской области, │

│ │и телепрограмм на основе │ │ветеранские организации │

│ │материалов об истории │ │(по согласованию) │

│ │Великой Отечественной │ │ │

│ │войны, героизме и мужестве │ │ │

│ │уральцев на фронте │ │ │

│ │и в тылу, о судьбах │ │ │

│ │ветеранов - представителей │ │ │

│ │поколений военной поры │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│31 │Организация в рамках │январь │исполнительные органы │

│ │трудовой вахты в честь │2014 года - │государственной власти │

│ │юбилея Великой Победы │апрель │Свердловской области, │

│ │областных конкурсов │2015 года │общественные объединения │

│ │под девизом "Наш труд - │ │(по согласованию) │

│ │Великой Победе!" │ │ │

│ │(по отдельным планам): │ │ │

│ │1) ежегодного конкурса │ │ │

│ │профессионального │ │ │

│ │мастерства │ │ │

│ │"Славим человека труда!"; │ │ │

│ │2) ежегодного конкурса │ │ │

│ │промышленности и инноваций │ │ │

│ │"Достижение" │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│32 │Проведение областного │ноябрь │Министерство культуры │

│ │фестиваля народного │2014 года, │Свердловской области, │

│ │творчества "Салют Победы", │апрель - май │учреждения культуры │

│ │посвященного юбилею │2015 года │(по согласованию), │

│ │Великой Победы │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│33 │Распространение в средствах│январь │Департамент по печати │

│ │массовой информации │2014 года - │и массовым коммуникациям │

│ │сообщений и материалов │июнь │Губернатора │

│ │о проводимых мероприятиях, │2015 года │Свердловской области, │

│ │посвященных важнейшим │ │Управление пресс-службы │

│ │событиям и решающим │ │и информации Правительства │

│ │сражениям Великой │ │Свердловской области, │

│ │Отечественной войны, │ │администрации │

│ │подготовке к празднованию │ │муниципальных образований, │

│ │юбилея Великой Победы │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│34 │Подготовка и проведение │2014 - │Министерство физической │

│ │предварительных этапов │2015 годы, │культуры, спорта │

│ │и областного финала │февраль - │и молодежной политики │

│ │военно-спортивной │май, │Свердловской области, │

│ │юнармейской игры "Зарница" │ежегодно │администрации │

│ │ │ │управленческих округов │

│ │ │ │Свердловской области, │

│ │ │ │администрации │

│ │ │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│35 │Подготовка и проведение │2015 год, │Министерство физической │

│ │областного молодежного │май │культуры, спорта │

│ │патриотического форума │ │и молодежной политики │

│ │"Наследники Победы!" │ │Свердловской области, │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│36 │Разработка и популяризация │январь │исполнительные органы │

│ │виртуальных патриотических │2014 года - │государственной власти │

│ │проектов на интернет-сайтах│июнь │Свердловской области, │

│ │учреждений культуры, │2015 года │администрации │

│ │образовательных │ │муниципальных образований, │

│ │организаций, общественных │ │расположенных на территории│

│ │объединений и организаций │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│37 │Организация конкурса │январь │Департамент по печати │

│ │для средств массовой │2014 года - │и массовым коммуникациям │

│ │информации и журналистов, │июнь │Губернатора │

│ │посвященного юбилею │2015 года │Свердловской области, │

│ │Великой Победы │ │Управление пресс-службы │

│ │ │ │и информации Правительства │

│ │ │ │Свердловской области │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│38 │Организация мероприятий │январь │исполнительные органы │

│ │в рамках областной │2014 года - │государственной власти │

│ │патриотической акции │июнь │Свердловской области, │

│ │"У Победы наши лица" │2015 года │администрации │

│ │(по отдельным планам) │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│39 │Подготовка и проведение │2014 - │Свердловский областной │

│ │в городе Екатеринбурге │2015 годы, │организационный комитет │

│ │областного торжественного │май, ежегодно│по проведению мероприятий │

│ │собрания и праздничного │ │в связи с памятными │

│ │концерта, праздничного │ │событиями отечественной │

│ │приема Губернатора │ │истории, Управляющий делами│

│ │Свердловской области, │ │Губернатора │

│ │военного парада │ │Свердловской области │

│ │ │ │и Правительства │

│ │ │ │Свердловской области │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│40 │Организация тематических │январь │Управление архивами │

│ │выставок, в том числе │2014 года - │Свердловской области, │

│ │на интернет-сайтах, │июнь │государственные │

│ │издание сборников │2015 года │и муниципальные │

│ │архивных документов, │ │архивные учреждения │

│ │посвященных истории Великой│ │(по согласованию) │

│ │Отечественной войны, вкладу│ │ │

│ │Урала в Победу в Великой │ │ │

│ │Отечественной войне │ │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│41 │Проведение торжественных │2014 - │администрации │

│ │собраний и праздничных │2015 годы, │муниципальных образований, │

│ │приемов, посвященных │май, ежегодно│расположенных на территории│

│ │Дню Победы в Великой │ │Свердловской области │

│ │Отечественной войне, │ │(по согласованию), │

│ │в муниципальных │ │общественные объединения │

│ │образованиях, │ │(по согласованию) │

│ │расположенных на территории│ │ │

│ │Свердловской области, │ │ │

│ │в коллективах предприятий │ │ │

│ │и организаций │ │ │

├───┼───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┤

│42 │ Раздел 4. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ │

├───┼───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤

│43 │Сооружение, ремонт, │январь │администрации │

│ │реставрация и │2014 года - │управленческих округов │

│ │благоустройство │май │Свердловской области, │

│ │мемориальных объектов, │2015 года │администрации │

│ │увековечивших боевой │ │муниципальных образований, │

│ │и трудовой подвиг народа │ │расположенных на территории│

│ │в годы Великой │ │Свердловской области │

│ │Отечественной войны, │ │(по согласованию), │

│ │память павших защитников │ │Военный комиссариат │

│ │Отечества (по отдельным │ │Свердловской области │

│ │планам) │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│44 │Уточнение содержания │январь │Военный комиссариат │

│ │и совершенствование │2014 года - │Свердловской области │

│ │электронной версии │июнь │(по согласованию), │

│ │областной Книги Памяти │2015 года │ветеранские │

│ │павших в годы Великой │ │и молодежные организации │

│ │Отечественной войны │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│45 │Организация областного │январь │Правительство │

│ │смотра состояния │2014 года - │Свердловской области, │

│ │и использования │май │Военный комиссариат │

│ │в патриотическом воспитании│2015 года │Свердловской области │

│ │граждан │ │(по согласованию), │

│ │в Свердловской области │ │администрации │

│ │воинских захоронений │ │управленческих округов │

│ │и мемориальных комплексов, │ │Свердловской области, │

│ │памятников и обелисков, │ │администрации │

│ │увековечивающих память │ │муниципальных образований, │

│ │защитников Отечества, │ │расположенных на территории│

│ │посвященного юбилею │ │Свердловской области │

│ │Великой Победы │ │(по согласованию), │

│ │(по отдельному плану) │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│46 │Организация проведения │январь │Военный комиссариат │

│ │паспортизации воинских │2014 года - │Свердловской области │

│ │захоронений на территории │май │(по согласованию), │

│ │Свердловской области │2015 года │администрации │

│ │ │ │управленческих округов │

│ │ │ │Свердловской области, │

│ │ │ │администрации │

│ │ │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│47 │Проведение мероприятий, │2014 - │Свердловский областной │

│ │посвященных памятной дате │2015 годы, │организационный комитет │

│ │России - Дню памяти │июнь, │по проведению мероприятий │

│ │и скорби - дню начала │ежегодно │в связи с памятными │

│ │Великой Отечественной войны│ │событиями отечественной │

│ │(1941 год) │ │истории, администрации │

│ │(по отдельным планам) │ │муниципальных образований, │

│ │ │ │расположенных на территории│

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│48 │Организация областной │январь │Министерство физической │

│ │молодежной патриотической │2014 года - │культуры, спорта │

│ │акции "Пост N 1" │июнь │и молодежной политики │

│ │у мемориальных объектов │2015 года │Свердловской области, │

│ │в дни воинской славы │ │ветеранские │

│ │и памятные даты России │ │и молодежные организации │

│ │(по отдельным планам) │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│49 │Участие поисковых отрядов │2014 - │Министерство физической │

│ │из Свердловской области │2015 годы, │культуры, спорта │

│ │во Всероссийской молодежной│май - август,│и молодежной политики │

│ │патриотической акции │ежегодно │Свердловской области, │

│ │"Вахта памяти" │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│50 │Проведение │январь │исполнительные органы │

│ │торжественно-траурных │2014 года - │государственной власти │

│ │церемоний возложения │июнь │Свердловской области, │

│ │венков и цветов │2015 года │администрации │

│ │к мемориальным объектам, │ │муниципальных образований, │

│ │увековечившим боевой и │ │расположенных на территории│

│ │трудовой подвиг народа │ │Свердловской области │

│ │в Великой Отечественной │ │(по согласованию), │

│ │войне, память павших │ │ветеранские │

│ │защитников Отечества │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│51 │Формирование системы │январь │администрации │

│ │общественного контроля │2014 года - │муниципальных образований, │

│ │и ухода за мемориальными │июнь │расположенных на территории│

│ │объектами со стороны │2015 года │Свердловской области │

│ │образовательных │ │(по согласованию), │

│ │организаций, │ │образовательные организации│

│ │предприятий и учреждений, │ │(по согласованию), │

│ │общественных объединений │ │общественные объединения │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│52 │Проведение встреч поколений│январь │органы по делам молодежи │

│ │под девизом "Помнить и │2014 года - │муниципальных образований, │

│ │гордиться" (по материалам │июнь │расположенных на территории│

│ │областной Книги Памяти │2015 года │Свердловской области │

│ │павших в годы Великой │ │(по согласованию), │

│ │Отечественной войны) │ │Военный комиссариат │

│ │ │ │Свердловской области │

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│53 │Изготовление и установка │январь │администрации │

│ │мемориальных досок │2014 года - │муниципальных образований, │

│ │с именами погибших │июнь │расположенных на территории│

│ │при защите Отечества │2015 года │Свердловской области │

│ │(на зданиях учреждений, │ │(по согласованию), │

│ │организаций, где погибшие │ │учреждения и │

│ │земляки учились, работали, │ │образовательные организации│

│ │на домах, где проживали) │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские │

│ │ │ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│54 │Увековечение трудового │январь │органы местного │

│ │и ратного подвига народа │2014 года - │самоуправления │

│ │в годы Великой │июнь │муниципальных образований, │

│ │Отечественной войны, памяти│2015 года │расположенных на территории│

│ │прославленных земляков │ │Свердловской области │

│ │в наименовании улиц │ │(по согласованию), │

│ │и площадей в населенных │ │Военный комиссариат │

│ │пунктах, образовательных │ │Свердловской области │

│ │организаций │ │(по согласованию), │

│ │ │ │образовательные организации│

│ │ │ │(по согласованию), │

│ │ │ │ветеранские организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│55 │Проведение патриотической │2014 - │ветеранские │

│ │акции народной памяти │2015 годы, │и молодежные организации │

│ │и гордости "Георгиевская │май - июнь, │(по согласованию) │

│ │ленточка" │ежегодно │ │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│56 │Проведение в архивах работы│январь │Управление архивами │

│ │по установлению судеб │2014 года - │Свердловской области, │

│ │жителей │июнь │Военный комиссариат │

│ │Свердловской области, │2015 года │Свердловской области │

│ │погибших (павших без вести,│ │(по согласованию), │

│ │умерших в плену) в годы │ │ветеранские │

│ │Великой Отечественной войны│ │и молодежные организации │

│ │ │ │(по согласованию) │

├───┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤

│57 │Увековечение памяти │январь │Департамент информационной │

│ │погибших при защите │2014 года - │политики Губернатора │

│ │Отечества путем │июнь │Свердловской области, │

│ │распространения в средствах│2015 года │Департамент по печати │

│ │массовой информации │ │и массовым коммуникациям │

│ │сообщений и материалов │ │Губернатора │

│ │о земляках - фронтовиках │ │Свердловской области, │

│ │и тружениках тыла, погибших│ │Управление пресс-службы │

│ │(умерших) во имя Победы │ │и информации Правительства │

│ │в Великой Отечественной │ │Свердловской области │

│ │войне │ │ │

└───┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘