ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Приказ

23.03.2012 г.							                              № 283-п

г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий, в рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы по направлению 7  «Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов»

в 2012 году

С целью реализации в 2012 году областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 213-ПП, от 27.05.2011 г. № 633-ПП, от 27.10.2011 г. № 1488-ПП по направлению 7 «Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов» на 2011-2015 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1) перечень учреждений здравоохранения, участвующих в реализации областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы по направлению 7  «Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов» (приложение № 1);

2) план мероприятий по ремонту и оснащению оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области в 2012 году и ответственные лица (приложение № 2);

3) план мероприятий по капитальному ремонту помещений/зданий и оснащению оборудованием вновь организуемых общих врачебных практик государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области в 2012 году и ответственные лица (приложение № 3);

4) распределение финансовых средств на выполнение мероприятий, направленных на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, по капитальному ремонту помещений/зданий для размещения вновь организуемых общих врачебных практик и по приобретению комплектов оборудования для фельдшерско-акушерских пунктов и общих врачебных практик (приложение №4).

2. Заместителю министра здравоохранения Свердловской области Кивелевой Н.Н., начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской области Швецовой И.В. обеспечить финансирование государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области (приложение № 3).

3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области «Артемовская ЦРБ», «ЦРБ Верхотурского района», «Алапаевская ЦГБ», «Каменская ЦРБ», «Талицкая ЦРБ», «Туринская ЦРБ им О.Д. Зубова»:

1) обеспечить выполнение планов мероприятий (приложения № 1, № 2) в установленные сроки;

2) представлять отчеты об использовании средств ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом в отдел  бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Свердловской области по форме, предусмотренной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы»;

3) отчет о выполненной работе, согласно представленному плану, представлять ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом в отдел первичной и скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.

4. Ответственность за реализацию приказа возложить на начальника отдела первичной и скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Попова А.Н.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Свердловской области Медведскую Д.Р.

Министр здравоохранения							А.Р. Белявский

Приложение № 1

к приказу

министра здравоохранения

Свердловской области

от  23.03.2012 г. № 283-п

Перечень учреждений здравоохранения,

участвующих в реализации областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы по направлению 7  «Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов»

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения | Мероприятие, реализуемое в направлении 7 «Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов» |
| --- | --- | --- |
|  | ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» | Ремонт и приобретение комплектов оборудования в соответствии с Территориальным стандартом «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области» фельдшерско-акушерских пунктов п. Мостовское, п. Б.Трифоново, п. Незеваево |
|  |  | Капитальный ремонт помещений/зданий и приобретение комплектов оборудования в соответствии с Территориальным стандартом «Об организации деятельности и порядке подготовки общих врачебных практик муниципальных образований в Свердловской области к лицензированию» для организации общей врачебной практики п. Мироново |
|  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» | Ремонт и приобретение комплектов оборудования в соответствии с Территориальным стандартом «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области» фельдшерско-акушерских пунктов с. Дерябино, с. Лесозаводское, п. Усть-Салда |
|  | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦГБ» | Ремонт и приобретение комплектов оборудования в соответствии с Территориальным стандартом «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области» фельдшерско-акушерского пункта с. Мелкоозерово |
|  | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | Капитальный ремонт помещений/зданий и приобретение комплектов оборудования в соответствии с Территориальным стандартом «Об организации деятельности и порядке подготовки общих врачебных практик муниципальных образований в Свердловской области к лицензированию» для организации общей врачебной практики с. Кислово |
|  | ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» | Капитальный ремонт помещений/зданий и приобретение комплектов оборудования в соответствии с Территориальным стандартом «Об организации деятельности и порядке подготовки общих врачебных практик муниципальных образований в Свердловской области к лицензированию» для организации общей врачебной практики п. Троицкий |
|  | ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова» | Капитальный ремонт помещений/зданий и приобретение комплектов оборудования в соответствии с Территориальным стандартом «Об организации деятельности и порядке подготовки общих врачебных практик муниципальных образований в Свердловской области к лицензированию» для организации общей врачебной практики с. Благовещенское |

Приложение № 2

к приказу

министра здравоохранения

Свердловской области

от  23.03.2012 г. № 283-п

План мероприятий

по ремонту и оснащению оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области в 2012 году и ответственные лица

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответст венные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление проектно-сметной документации на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в отдел закупок и медико-технического обеспечения Министерства здравоохранения Свердловской области. | 1 апреля 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Представление на согласование перечня оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов в отдел закупок и медико-технического обеспечения Министерства здравоохранения Свердловской области. | 1 апреля 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Обучение медицинского персонала для работы в фельдшерско-акушерских пунктах. | март - июнь 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Проведение ремонта помещений фельдшерско-акушерского пункта. | май - июль 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Закупка комплектов медицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. | май-июнь 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Подготовка и представление пакета документов для лицензирования в отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области для получения лицензии. | июнь-июль 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов. | август 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |

Приложение № 3

к приказу

министра здравоохранения

Свердловской области

от  23.03.2012 г. № 283-п

План мероприятий

по капитальному ремонту помещений/зданий и оснащению оборудованием вновь организуемых общих врачебных практик государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области в 2012 году и ответственные лица

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответст венные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений/зданий вновь организуемых общих врачебных практик в отдел закупок и медико-технического обеспечения Министерства здравоохранения Свердловской области. | 1 апреля 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Представление на согласование перечня оборудования для оснащения общих врачебных практик в отдел закупок и медико-технического обеспечения Министерства здравоохранения Свердловской области. | 1 апреля 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Обучение медицинского персонала для работы в общих врачебных практиках. | март – октябрь 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Проведение капитального ремонта помещений/зданий вновь организуемых общих врачебных практик. | май – октябрь 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Закупка комплектов медицинского оборудования для оснащения общих врачебных практик. | июль-август 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Подготовка и представление пакета документов для лицензирования в отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области для получения лицензии. | октябрь-ноябрь 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |
|  | Открытие общих врачебных практик. | ноябрь 2012 г. | Главный врач ГБУЗ СО |

Приложение № 4

к приказу

Министра здравоохранения

Свердловской области

от  23.03.2012 г. № 283-п

Распределение финансовых средств на выполнение мероприятий, направленных на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, по капитальному ремонту помещений/зданий для размещения вновь организуемых общих врачебных практик и по приобретению комплектов оборудования для фельдшерско-акушерских пунктов и общих врачебных практик

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения | Наименование муниципального образования | Коли чество объектов | Наименование населенного пункта | Объем финансовых средств, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт | приобретение комплектов оборудования |
|  | ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» | Артемовский городской округ | 1 | ФАП п. Мостовское | 1350 | 310 |
|  | ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» | Артемовский городской округ | 1 | ФАП п. Б.Трифоново | 1245 | 310 |
|  | ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» | Артемовский городской округ | 1 | ФАП п. Незеваево | 934 | 310 |
|  | ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» | Артемовский городской округ | 1 | ОВП п. Мироново | 2825 | 550 |
|  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» | Верхотурский городской округ | 1 | ФАП с. Дерябино | 1734 | 310 |
|  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» | Верхотурский городской округ | 1 | ФАП с. Лесозаводское | 1823 | 310 |
|  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» | Верхотурский городской округ | 1 | ФАП п. Усть-Салда | 1614 | 310 |
|  | ГБУЗ СО «Алапаевская ЦГБ» | МО город Алапаевск | 1 | ФАП с. Мелкоозерово | 1290 | 310 |
|  | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | Каменский городской округ | 1 | ОВП с. Кислово | 2825 | 550 |
|  | ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» | Талицкий городской округ | 1 | ОВП п. Троицкий | 2825 | 550 |
|  | ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова» | Туринский городской округ | 1 | ОВП с. Благовещенское | 2825 | 550 |
|  |  |  | 11 |  | 21290 | 4370 |