УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения

Свердловской области

_________ А.Р. Белявский

Сетевой план-график

по реализации региональной программы модернизации  здравоохранения Свердловской области

на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рублей) | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Создание сети межмуниципальных центров |  | 1 января 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 1.1.2. Формирование трехуровневой системы оказания перинатальной помощи |  | 1 января 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 1.1.3. Проведение реорганизации противотуберкулезной службы (объединение существующих противотуберкулезных диспансеров по окружному принципу, сокращение юридических лиц с 11 до 5) |  | 1 января 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. Реализация мероприятий областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП | 2011 год – 10341041,0 2012 год – 523640,0 | 1 января 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1. Приведение помещений лечебно-профилактических учреждений в соответствие с требованиями санитарно-эпидеми-ологических и противопожарных нормативов, федеральных стандартов и Порядков оказания медицинской помощи | 2011 год – 939177,48 2012 год – 818679,40 | 1 мая 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.1. Оснащение лечебно-профилакти-ческих учреждений в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи | 2011 год – 2461785 2012 год – 774430,0 | 1 мая 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.2. Реализация областной государственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008 - 2011 годы», утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65-ОЗ (ред. от 10.03.2011) |  | 1 января 2011 года | 1 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 1.2.4.3. Реализация областной государственной целевой программы «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" на 2007 - 2011 годы», утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 45-ОЗ (ред. от 02.03.2011) |  | 1 января 2011 года | 1 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 1.2.4.4. Реализация мероприятий областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП |  | 1 января 2011 года | 1 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Реализация мероприятий в соответствии с дополнительным соглашением |  | В соответствии с условиями Соглашения | В соответствии с условиями Соглашения | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России (ответственные: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Внедрение федеральных стандартов медицинской помощи по основным классам заболеваний, дающих максимальный удельный вес в структуре смертности и летальности | 2011 год – 2889619,59 2012 год – 4734666,99 | 1 мая 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу (ответственные: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Разработка Методики формирования тарифов системы обязательного медицинского страхования с учетом расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу |  |  |  | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 3.2.2. Расчет тарифов медико-экономических стандартов с учетом статей текущего содержания медицинских учреждений |  |  |  | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 3.2.3. Разработка регламента взаимодействия субъектов при одноканальном финансировании медицинских учреждений через систему обязательного медицинского страхования (в том числе по оплате медицинской помощи, включая межтерриториальные расчеты). |  |  |  | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 3.2.4. Внесение изменений в Тарифное соглашение и Правила оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования Свердловской области |  |  |  | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ответственные: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Определение численности 14-летних подростков, подлежащих диспансеризации |  | 1 мая 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 1 мая 2012 года |
|  | 3.3.2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков | 2011 год – 29057,21 2012 год – 28964,99 | 1 сентября 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 3.3.3. Создание кризисных кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам в межтерриториальных перинатальных центрах планируется в городском округе Краснотурьинск, муниципальном образовании город Ирбит, городском округе Первоуральск, городе Нижний Тагил, муниципальном образовании город Каменск-Уральский, городе Екатеринбург |  |  |  | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Обучение врачей по специальностям «кардиология», «неврология», «хирургия», «травматология и ортопедия», «акушерство и гинекология», «неонатология», «анестезиология и реаниматология», «нейрохирургия», «рентгенология», терапия», «педиатрия», «общая врачебная практика» | 2011 год – 35210,0 2012 год – 16041,0 | 1 сентября 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ответственные: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи работниками первичного звена, проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 1 апреля 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 3.5.2. Разработка методических подходов, расчет тарифов посещений с учетом включения средств на дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 1 апреля 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 3.5.3. Разработка порядка оплаты, использования и контроля использования средств на дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступивших в медицинские организации за счет средств обязательного медицинского страхования |  | 1 апреля 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области, главы муниципальных образований в Свердловской области) |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.1. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно (кроме медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов), медицинских организаций, которым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определены объемы предоставления медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи | 2011 год – 618258,2 2012 год – 627591,8 | 1 мая 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |
|  | 3.6.2. Приобретение лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи | 2011 год – 134403,8 2012 год – 268968,0 | 1 мая 2011 года | 31 декабря 2011 года | 1 января 2012 года | 31 декабря 2012 года |