________

ДОКЛАД

Министерства здравоохранения Свердловской области

о реализации в 2015 году комплексной программы

«Здоровье уральцев»

В 2015 году во исполнение поручений Губернатора Свердловской области 
от 20.02.2015 № 3-ЕКпп, от 20.03.2015 № 7-ЕКпп разработана Министерством здравоохранения Свердловской области и утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП комплексная программа «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы (далее – Программа).

Заказчиком-координатором Программы является Министерство здравоохранения Свердловской области, заказчиками:  Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Кроме того, в реализации двух мероприятий Программы принимает участие Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества».

В Программу включены три подпрограммы:

- Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- Урологическое здоровье мужчин;

3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству.

В Программе в целом утверждено 19 целевых показателей, из них 18 выполнены в полном объёме.

## Финансовое обеспечение Программы

Программа не является расходным обязательством исполнительных органов государственной власти Свердловской области - заказчиков Программы. Финансирование мероприятий в 2015 году осуществлялось в рамках государственных программ Свердловской области в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года           № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», а также за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, за счет средств, предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1207-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Плановое и фактическое финансирование Программы представлено в таблице 1.

## Финансовое обеспечение Программы

Таблица 1

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс.рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планируемое 2015 год | фактическое 2015 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 5 548 637,40 | 5 065 875,51 | 91,3 |
| федеральный бюджет | 274 332,50 | 163 910,60 | 59,7 |
| областной бюджет | 1 685 874,30 | 1 296 953,20 | 76,9 |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 9 365,00 | 9 066,20 | 96,8 |
| местный бюджет | 14 000,00 | 9 066,20 | 64,8 |
| бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) | 3 574 430,60 | 3 595 945,51 | 100,6 |
| Всего по подпрограмме 1 в том числе: | 3 517 829,80 | 3 191 151,97 | 90,7 |
| федеральный бюджет | 252 069,20 | 148 157,9 | 58,8 |
| областной бюджет | 1 132 764,80 | 925 132,20 | 81,7 |
| бюджет ТФОМС | 2 132 995,80 | 2 117 861,87 | 99,3 |
| Всего по подпрограмме 2 в том числе: | 111 928,20 | 125 209,34 | 111,9 |
| федеральный бюджет | 20 401,10 | 8 701,10 | 42,7 |
| областной бюджет | 62 265,60 | 93 125,80 | 149,6 |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 9 365,00 | 9 066,20 | 96,8 |
| местный бюджет | 14 000,00 | 9 066,20 | 64,8 |
| бюджет ТФОМС | 15 261,50 | 14 316,24 | 93,8 |
| Всего по подпрограмме 3 | 1 918 879,40 | 1 749 514,20 | 91,2 |
| федеральный бюджет | 1 862,20 | 7 051,60 | 378,7 |
| областной бюджет | 490 843,90 | 278 695,20 | 56,8 |
| бюджет ТФОМС | 1 426 173,30 | 1 463 767,40 | 102,6 |

Диспропорция, образовавшаяся в процентах исполнения мероприятий Программы, объясняется следующим.

Программа разрабатывалась в первом полугодии 2015 года в соответствии с действующими на тот момент государственными программами Свердловской области. В декабре 2015 года заказчиками Программы были внесены изменения в плановые расходы государственных программ с учетом прогноза исполнения лимитов бюджетных обязательств в 2015 году. Кроме того, при формировании Программы, объемы финансирования за счет федерального бюджета и бюджета ТФОМС определялись прогнозно.

### Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий 
по совершенствованию оказания медицинской помощи больным

### сердечно-сосудистыми заболеваниями

Подпрограмма разработана на 2015 год в рамках реализации комплекса мероприятий по проведению в Свердловской области Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Задачи подпрограммы направлены на повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни, развитие ранней диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Для решения задачи 1 «Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни» проведены следующие мероприятия.

В период с сентября по декабрь 2015 года в эфир канала «Россия-Урал» вышли 8 телепередач «Все о сердце» на темы: «Как измерить артериальное давление»; «Здоровое питание»; «Гипертонический криз. Скорая помощь»; «Гипертонический криз. Симптомы».

Созданы 2 видеоролика «Формула здорового сердца» и «Знай свое давление и холестерин» продолжительностью 28 и 40 секунд. Прокат видеороликов осуществлялся на региональных каналах в рамках договоров с ВГТРК «Урал» и телерадиовещательной компанией «10 канал-губерния» (10 ТВК) и АТН. В период с 20 октября по 25 декабря 2015 года проведен прокат видеороликов с общим количеством выходов – 529.

Установлены 27 рекламных плакатов (билбордов) с социальной рекламой «5 правил здоровой жизни». Информация размещалась в период с октября по декабрь 2015 года в г. Екатеринбурге на улицах Малышева, Белинского, Восточной, Московской, Большакова, Щорса, Гурзуфская, Куйбышева, 8 Марта, Первомайской, у въезда в пос. Верхняя Сысерть, пос. Кадниково, пос. Балтым, на Пермском, Челябинском, Серовском  трактах.

Проведена разработка и подготовка отдельных вкладок для печатных средств массовой информации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Привлечены партнеры: газета «Пенсионер», «МК - Урал», «Областная газета», «Аргументы и факты».

Разработано методическое пособие для врачей по профилактике инсульта. Проведена работа по макетированию пособия для размещения на сайте ГАУЗ «СОЦМП». Проведены мероприятия по размещению информационных материалов проекта «Останови инсульт» в социальных сетях.

Специалистами ГАУЗ СО «СОЦМП» проведен семинар для медицинских работников Свердловской области «Организация в учреждениях здравоохранения Школ здоровья и долголетия». Подготовлены, тиражированы информационные материалы по методике организации Школ здоровья и долголетия. Тиражированы и переданы в учреждения здравоохранения 7 видов информационных материалов для населения  по вопросам сохранения здоровья для обеспечения слушателей Школ здоровья. Организована Школа здоровья и долголетия в ГАУЗ СО «СОЦМП». Проведено 4 цикла занятий  Школы (по 3 занятия в каждом цикле), количество обученных – 72 человека.

Установлен и укомплектован Центр «Скандинавская ходьба»: приобретен павильон, палки для скандинавской ходьбы, термопоты для приготовления лечебных и травяных сборов и чая, травяные сборы и наборы чая, одноразовая посуда, стеллажи для хранения спортинвентаря, мебель (столы, табуреты, пенал), таблички навигационные, вывеска «Пункт скандинавской ходьбы».

В реализации подпрограммы 1 принимало участие Министерство социальной политики Свердловской области. Согласно информации Министерства социальной политики Свердловской области в 2012 году при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области созданы Школы пожилого возраста в целях продления активного долголетия пожилых людей, повышения их правовой и экономической культуры. В 2015 году в Школах пожилого возраста обучение прошли более 30 тыс. человек. В процессе обучения пожилые люди получают знания по укреплению здоровья и профилактике старения, занимаются восстановительной лечебной гимнастикой, участвуют в спортивных мероприятиях.

В соответствии с задачей 2 «Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний» Министерством здравоохранение Свердловской области и подведомственными учреждениями проведены следующие мероприятия.

Специалистами ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» проведен мониторинг факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области». Исследование проводилось преимущественно среди работников промышленных предприятий (92,4%) г. Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте 18-65 лет, проходивших профилактический осмотр в сентябре – ноябре 2015 г. на базе следующих учреждений здравоохранения: федерального бюджетного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» (г. Екатеринбург), здравпункта АО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма) и медико-санитарной части АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил). Специально разработанная для исследования анкета включала 15 вопросов, затрагивающих показатели пола, возраста, образования, курительного статуса, уровня употребления алкоголя, овощей и фруктов, продолжительности ежедневной ходьбы, наличия артериальной гипертонии. Всего проанкетировано 2432 чел., 59,4% мужчин и 40,6% женщин, от 18 до 78 лет. Результаты исследования показали: курят 40,7% чел., употребляют алкоголь еженедельно 45,0%, ходят пешком 92,3% респондентов, употребляют фрукты и ягоды ежедневно 28,7% участников анкетирования, употребляют овощей (за исключением картофеля) и бахчевых культур (арбуз, дыня, тыква) ежедневно 24,2%, информированы о том, что у них имеется повышенное артериальное давление 37,2% респондентов,  избыточная масса тела и ожирение у 61,0%. Вывод: высокая распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно - сосудистых, среди взрослого населения Свердловской области.

Проведены два мастер-класса на территории ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» для врачей сосудистых центров Свердловской области по организации и проведению школ кардиологического здоровья, выданы методические и информационные материалы.

Организована диспансеризация определенных групп взрослого населения, в которой принимали участие 99 медицинских организации различных форм собственности, в том числе 67 государственных бюджетных учреждений здравоохранения,  11 муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, 10 медико-санитарных частей промышленных предприятий, 5 медико-санитарных частей ФМБА, 5 негосударственных учреждений здравоохранения ОАО РЖД, 1 медико-санитарная часть ГУВД. Всего за 2015 год охвачено диспансеризацией 724 510 человек, что составляет 99,1% от плана (730870 чел.).

В целях обеспечения доступности обследования в центрах здоровья для населения на территории Свердловской области работает 25 центров здоровья: 19 центров здоровья для взрослых и 6 центров здоровья для детей. У посетителей центров здоровья выявляются факторы риска заболеваний, проводится коррекция индивидуального поведения, составляется персональный план оздоровления. За 2015 год в центрах здоровья проведено 211 724 посещения, из них для детей –     53 002 посещения.

Для обеспечения ранней диагностики острого коронарного синдрома с использованием телекоммуникационных технологий закуплены телекардиографы ЭКГКт-03 «Валента» в количестве 56 штук согласно плану для ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии».

Для решения задачи 3 «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» большое внимание уделялось оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Свердловской области ВМП больным сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществляется на базе Центра сердца и сосудов ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» (далее – ГБУЗ СО «СОКБ № 1»), который по объемам всех видов кардиохирургической помощи входит в первую пятерку лучших кардиохирургических центров России. В Центре выполняются операции по трансплантации сердца, освоены эндоваскулярные операции протезирования аорты и гибридные операции у детей, сложные реконструктивные операции на сердце и сосудах, ресинхронизирующие операции с имплантацией электрокардиостимулятора (далее – ЭКС) и другие.

Технологии ВМП по сердечно-сосудистой хирургии (стентирование и установка ЭКС) внедрены в крупных межмуниципальных медицинских центрах Южного, Северного и Восточного управленческих округов Свердловской области. На сегодняшний день стентирование проводится в городах Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге (ГБУЗ СО «СОКБ    № 1», ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии», ООО «Новая больница»), установка ЭКС − в ГБУЗ СО «СОКБ № 1», МО ООО «Новая больница», ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница № 1», ГБУЗ СО «Городская больница № 3 город Каменск-Уральский». В 2015 году в медицинских организациях Свердловской области выполнено 8437 операций по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

Также подпрограммой предусмотрено реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения. В 2015 году на конкурсной основе Министерством здравоохранения Свердловской области было закуплено 3646 путевок для проведения реабилитационного лечения (долечивания) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения по поводу острого инфаркта миокарда; операций на сердце и магистральных сосудах; острого нарушения мозгового кровообращения; операций на позвоночнике и крупных суставах; операций по поводу язвенной болезни желудка; операций на почках и мочевыводящих путях; острой пневмонии; сахарного диабета и других операций. Количество пациентов, прошедших долечивание в санаторных организациях за счет средств областного бюджета в 2015 году составило 3104 человека, что на 17,5% больше, чем в 2014 году. В государственных специализированных медицинских учреждениях Свердловской области реабилитационного профиля в 2015 году пролечено 7832 человека. Медицинская реабилитация оказывается в 5 реабилитационных отделениях: 2 в области (г. Первоуральск, г. Каменск-Уральский) и 2 в г. Екатеринбурге и в ООО «Клиника института мозга»; и в 4 реабилитационных центрах («Липовка», «Руш», Маян», «Озеро Чусовское»).

Министерством здравоохранения Свердловской области организовано диспансерное наблюдение за больными артериальной гипертонией. Из 724510 человек, прошедших диспансеризацию в 2015 году, диспансерное наблюдение установлено за 122 108 больными хроническими неинфекционными заболеваниями, что составило 16,9%. В структуре заболеваний, с которыми граждане, прошедшие диспансеризацию, взяты на диспансерное наблюдение, болезни системы кровообращения составляют 54,8%, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 33,7%.

Наряду с вышеназванными мероприятиями подпрограммой запланированы два инвестиционных проекта: строительство объекта «Город сердца» и организация центра амбулаторной реабилитации, вопрос реализации которых рассматривается в рамках государственно-частного партнерства. С целью реализации первого проекта («Город сердца») проведена строительная экспертиза на стадии архитектурного проекта реабилитационного центра и научно-исследовательского диагностического центра, которые войдут в объект «Город сердца». Завершается проект по медицинской гостинице. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. С целью реализации второго проекта (организации центра амбулаторной реабилитации) Министерством здравоохранения Свердловской области рассмотрен и проработан вопрос организации центра амбулаторной реабилитации на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн». В связи с тем что, создание центра амбулаторной реабилитации влечет за собой увеличение потока пациентов, рассматриваются вопросы о структурных подразделениях центра и вариантах размещения данных подразделений на существующих площадях госпиталя, в том числе размещения необходимого медицинского оборудования с учетом нормативных требований.

Для выполнения задачи 4 «Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»:

проведены 6 выездных семинаров по вопросам организации и проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения, в том числе в режиме телеконференций с общим количеством участников – 607 человек;

разработан дизайн исследования «Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний», анкета для оценки врачей, закуплено оборудования (компьютер), расходные материалы, проведено медико-социологическое исследование и статистическая обработка результатов. Всего проанкетировано 827 человек по должностям:  663 участковых терапевтов и фельдшеров, занимающих должность участкового врача-терапевта (80%), 137 врачей общей практики (17%), 19 врачей отделений/кабинетов медицинской профилактики (2%), 6 врачей центров здоровья (1%). Результаты показали: правильно определили тактику ведения пациента и группу здоровья в рамках диспансеризации 531 чел. (64%). Выявлено, что уровень знаний врачей и фельдшеров г. Екатеринбурга выше, чем медицинских работников других муниципальных образований Свердловской области: правильно оценили сердечно-сосудистый риск 46% врачей и фельдшеров г. Екатеринбурга против 29% врачей и фельдшеров иных учреждений здравоохранения Свердловской области; верно определили тактику ведения пациента и группу здоровья в рамках диспансеризации 86% врачей и фельдшеров г. Екатеринбурга против 59% врачей и фельдшеров других медицинских организаций Свердловской области. При сравнении уровня знаний медицинских работников различных округов Свердловской области выявлена лучшая подготовка медицинских работников Западного управленческого округа. Проведенное исследование продемонстрировало актуальность подготовки специалистов первичного звена по вопросам профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистой патологии.

Разработаны два вида методических пособий для врачей. Проведена работа по предпечатной подготовке. Заключен договор на тиражирование пособий. Методические пособия «Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» были напечатаны и распространены в учреждения здравоохранения Свердловской области в количестве 1200 экземпляров. Применение данных пособий в работе врача повлияет на качество и своевременность постановки диагноза, улучшит дифференциальную диагностику заболеваний, поможет медицинским работникам более доступно разъяснять пациентам особенность течения заболеваний и необходимость соблюдения назначений врача.

Результаты проведенных мероприятий подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

Достижение целевых показателей подпрограммы 1

Таблица 2

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2015 год | Факт 2015 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |
| Снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе: | случаев на 100 тыс. человек населения | 720,0 | 690,0 | 104,3 |
| Снижение летальности от острого инфаркта миокарда в общем числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острый инфаркт миокарда» | процентов | 12,6 | 11,3 | 111,5 |
| Снижение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения в общем числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» | процентов | 12,3 | 12,6 | 97,6 |
| Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни | процентов от взрослого населения | 30 | 31 | 103,3 |
| Охват диспансеризацией взрослого населения | процентов от взрослого населения | 23 | 23 | 100 |
| Количество посещений взрослого населения с профилактической целью в течение календарного года (в том числе диспансеризация, центры здоровья) | процентов от взрослого населения | 30 | 30 | 100 |

По данным мониторинга за 2015 год показатели летальности от ОНМК составляли 12,6 %, что выше плановых показателей, включенных в комплексную программу «Здоровье уральцев».

Основная причина увеличения летальности от острого нарушения мозгового кровообращения заключается в общем числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» объясняется увеличением доли госпитализации больных с тяжелым (запущенным) течением инсульта.

Данный показатель обусловлен увеличением количества зарегистрирован-ных больных с ОНМК (в 2015 году – 24518 случаев, в 2014 году – 22632 случая), в том числе увеличение доли больных с геморрагическим инсультом более тяжелых форм. В 2014 году доля геморрагического инсульта составляла 10,4%,  в 2015 году – 10,8%. Показатель летальности оценивает уровень смертности 
от ОНМК в условиях круглосуточных стационаров. Так, в 2014 году, 
в круглосуточный стационар госпитализированы 21549 пациентов, в 2015 году – 23020. Вместе с тем, следует отметить, что госпитализация больных  
в стационары осуществляется независимо от возраста и тяжести состояния. Этим объясняется незначительное увеличение показателя летальности.

Предпринимаются меры по предупреждению роста смертности населения, проводятся:

еженедельный и ежемесячный мониторинг количества вызовов скорой и неотложной медицинской помощи и мониторинг смертности на 1,5 тысячах терапевтических участках, анализируются причины смерти;

ежемесячный мониторинг смертности по 7 основным группам болезней (всего около 600 показателей от 147 медицинских организаций);

еженедельные видеоселекторные совещания с руководителями медицинских организаций Свердловской области по разбору случаев смерти;

ежеквартальные расширенные совещания с участием руководителей Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, главных штатных и внештатных специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области и руководителей медицинских служб Свердловской области;

ежемесячные заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения на территории Свердловской области под председательством Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова;

реализация мероприятий межведомственной Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года (постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП);

реализация Комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014–2018 годы (распоряжение Правительства Свердловской области от 08.09.2014 № 1099-РП);

заседания межведомственного Координационного совета по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области (распоряжение Правительства Свердловской области от 08.09.2014 № 1099-РП).

Данные меры позволят достигнуть в 2016 – 2017 годах целевых значений показателя «Снижение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения в общем  числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения»».

### Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин

Общее количество урологических больных по Свердловской области составляет более 480 тыс. человек, из них 73 процента приходится на мужское население. У 30 процентов урологических больных снижена детородная функция. Рак предстательной железы занимает второе место среди причин смерти мужчин 
от онкологических заболеваний. С целью совершенствования оказания медицинской помощи урологическим пациентам подпрограммой запланирован и проведен ряд мероприятий.

### В соответствии с задачей 1 «Совершенствование трехуровневой системы организации оказания урологической медицинской помощи»:

### утвержден приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 23.11.2015 № 1891-п «Об организации Свердловского областного урологического центра на базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1»;

### в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 09.02.2015 № 128-п «Об организации оказания урологической помощи взрослому населению на территории Свердловской области» проводится обследование мужского населения в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее – ЭДУК): комплекс лабораторных, инструментальных, ультразвуковых и других методов исследования. Количество больных, обследованных в ЭДУК в 2015 году, составило 13054 чел. или 108,8% от аналогичного показателя за 2014 год;

### проведена паспортизация ЭДУК: укомплектованность кадрами, профессиональный состав, оснащенность оборудованием, использование имеющегося оборудования и необходимость дооснащения, подготовлен план дооснащения ЭДУК;

### разработан алгоритм обследования мужского населения при выявлении уроандрологических заболеваний, включающий привлечение кардиологов, эндокринологов;

### на базе ГБУЗ СО «СОКБ № 1» оказана ВМП пациентам урологического профиля согласно перечню плановых объемов в соответствии с приказом МЗСО от 29.12.2014 № 1777-п «Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений  Свердловской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

### Кроме того, подпрограммой предусмотрена разработка инвестиционного проекта по строительству операционного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1» в рамках государственно-частного партнерства. Разработан перечень необходимого оборудования, осуществляется подготовка технического задания на строительство операционного блока (оперкорпуса) и формирования пакета документов для подготовки предложения о государственно-частном партнерстве с учетом требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О  государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области направлено медицинское задание на строительство оперблока.

### Для решения задачи 2 «Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска 
их развития»:

### разработан медиа-план по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний, включающий перечень мероприятий, в том числе размещение информации о подпрограмме «Урологическое здоровье мужчин» на сайтах МЗСО, ГБУЗ СО «СОКБ № 1», других медицинских учреждений Свердловской области, Е1, выпуск печатной рекламной продукции. Разработан дизайн рекламных буклетов по агитации мужского населения для участия в анкетировании. Разработано два вида буклетов для возрастных групп (18-45 лет, 45-75 лет). Организовано два выступления главного внештатного уролога Министерства здравоохранения Свердловской области на телевидении, областном радио и интервью «Областной газете», «АиФ»;

разработана унифицированная форма анкеты-опросника по урологическому здоровью мужчин, выполнена печать 500 тыс. экземпляров анкет-опросников;

### в ноябре-декабре 2015 года во всех пяти округах Свердловской области проведены совещания-конференции по программе «Урологическое здоровье мужчин». На базе межмуниципальных медицинских центров проведена конференция для врачей общих врачебных практик, на которой освещались вопросы анкетирования мужского населении и формы отчетности по проведению анкетирования. Все лечебные учреждения обеспечены анкетами.

### Решение задачи 3 «Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний» возложено на Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. По информации, представленной Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 2015 году проведены следующие мероприятия.

### В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 25-ПП «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015-2020 годах», приказом Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 06.04.2015 № 93/ос «Об утверждении результатов конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015 году» 22 некоммерческим организациям предоставлены субсидии на реализацию 34 проектов. На реализацию данных проектов из средств областного бюджета выделено 6 840 тыс. рублей.

### В соответствии с приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской от 30.09.2014 № 311/ОС «О результатах отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в 2015 году в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями, внесенными приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 16.01.2015 № 8/ОС) субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе в 2015 году получили 49 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

В 2015 году Свердловской областью подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Средства направлены на закупку оборудования и инвентаря для центров тестирования в Серовском городском округе, муниципальном образовании Алапаевское, муниципальном образовании город Каменск-Уральский, городском округе Краснотурьинск.

Результаты реализации подпрограммы 2 представлены в таблице 3.

Достижение целевых показателей подпрограммы 2

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2015 год | Факт 2015 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин |  |  |  |  |
| Увеличение числа вновь выявленных больных с диагностированным раком предстательной железы на ранних стадиях (на основании онкологического регистра) в общем числе больных с диагностированным раком предстательной железы | процентов | 57 | 60,1 | 105,4 |
| Снижение одногодичной летальности больных с онкоурологическими заболеваниями в общем числе выявленных онкоурологических больных | процентов | 9,7 | 9,2 | 105,4 |
| Повышение удовлетворенности в высокотехнологичной медицинской помощи пациентов с урологическими заболеваниями | процентов от числа больных, находящих-ся в листе ожидания | 91 | 91 | 100,0 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | процентов | 17 | 17 | 100,0 |
| Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | процентов | 25 | 25 | 100,0 |
| Доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 20 | 31 | 155,0 |

### Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области:

### от детства к материнству

Целью подпрограммы является совершенствование помощи детям и женщинам репродуктивного возраста, укрепление института семьи.

В рамках задачи 1 «Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей)» проведены следующие мероприятия.

Увеличен охват беременных, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа, вставших на учет в 1 триместре. По итогам работы за 2015 год охват пренатальной (дородовой) диагностикой беременных по новому алгоритму составил 96,8% при плане 95,7%.

На основании постановления Правительства Свердловской области                   от 26.10.2012 № 1202-ПП «Об утверждении порядка организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счет средств областного бюджета» сформирована система медицинского учета, включения в региональный сегмент Федерального регистра, наблюдения и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. На базе государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1» и «Областная детская клиническая больница № 1» созданы центры мониторинга больных редкими (орфанными) заболеваниями. На 01.01.2016 в регистр включены 273 детей, из них имеющих категорию ребенок-инвалид – 130.

Проведены профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних в соответствии с планом-графиком профилактических осмотров несовершеннолетних. На 01.01.2016 по оперативным данным осмотрено 699 815 детей, или 92,5 % при плане 92%.

Осуществляется работа 6 центров здоровья для детей. Центры работают в тесном взаимодействии с общеобразовательными учреждениями и клиниками, дружественными к молодежи. Количество детей, получивших помощь в центах здоровья за 2015 год – 45759 детей.

Организовано оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей. При подозрении на врождённую аномалию (порок развития) системы кровообращения, болезнь системы кровообращения у плода, беременная женщина направляется в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка» для уточнения диагноза. Родоразрешение беременных женщин с врождённой аномалией (пороком развития) системы кровообращения, болезнью системы кровообращения у плода проводится в Областном перинатальном центре ГБУЗ СО «ОДКБ № 1».

На базе ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» создан регистр девочек Свердловской области, рожденных от преждевременных родов и девочек, рожденных с синдромом задержки внутриутробного роста плода и регистр девочек с врожденными пороками развития половых органов. Девочки наблюдаются и получают лечение в ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» по персонифицированным программам терапии, позволяющим восстановить репродуктивные функции.

В рамках задачи 2 «Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка» проведены мероприятия:

на базе ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» (далее – ГБУЗ СО «ОДКБ № 1») открыто и функционирует 20 коек отделения хирургии для новорожденных и детей раннего возраста, в том числе койки нейрохирургии, 9 коек отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и детей раннего возраста;

на базе отделении детской урологии-андрологии ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в течение 2014-2015 годов осуществлялось развитие эндоурологии при лечении различных заболеваний мочеполовой сферы. За 2015 год проведено 280 оперативных вмешательств, что на 15% больше, чем в 2014 году. С 2014 года в отделении урологии начато внедрение лапароскопического доступа. В 2015 году проведено всего 62 оперативных вмешательств, (в 2014 – 28) лапароскопическим доступом. Применение эндоскопических технологий в детской урологии-андрологии проведено в 340 случаях, что составило 38,5% от всех оперативных вмешательств.

С целью предотвращения возникновения угрожающих жизни состояний и обеспечения в полной мере доступности помощи беременным во всех лечебно-профилактических учреждениях службы родовспоможения внедрена автоматизированная система «Мониторинг беременных». Компьютерная программа «Мониторинг беременных» обеспечивает контроль правильности ведения беременной на всех этапах оказания помощи, соблюдения порядка маршрутизации в режиме реального времени. Центр мониторинга беременных на базе ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в ежедневном режиме обеспечивают координацию деятельности учреждений родовспоможения Свердловской области. Центр мониторинга беременных оказывает консультативную помощь в круглосуточном режиме 365 дней в году. Ежедневно 10-50 обращений поступает в центр мониторинга. Кроме этого в службе начат активный обмен телемедицинскими файлами. В целом в службе проводится более 100 телемедицинских консультаций в месяц.

На территории Свердловской области в целях улучшения демографической ситуации, приближением и совершенствованием оказания специализированной медицинской помощи пациентам с бесплодием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.06.2013 № 967-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам при бесплодии на территории Свердловской области отрегулирован вопрос организации оказания медицинской помощи пациентам при бесплодии на территории Свердловской области. На базе межмуниципальных центров созданы межмуниципальные кабинеты по бесплодному браку (далее – МКББ). В 2015 году в медицинские организации, осуществляющие вспомогательные репродуктивные технологии, направлено 2484 пары. Для МКББ в ежемесячном режиме проходят обучающие семинары и телемедицинские конференции на базе ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка». Специалистами ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охраны здоровья матери и ребенка» начат с 2015 года мониторинг эффективности вспомогательных репродуктивных технологий с ведением реестра. С этой целью МКББ укомплектованы медицинским и диагностическим оборудованием, оргтехникой для осуществления электронного документооборота. В текущем году по данным мониторинга наступило 1211 беременностей.

В соответствии с задачей 3 «Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи» в Свердловской области функционирует 8 Клиник, дружественных к молодежи, оказывающих медико-социальную и психологическую помощь подросткам. Планируется открытие в 2016 году еще 2-х Клиник.

В решении задач подпрограммы принимает участие Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. По информации, представленной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в 2015 году проведены следующие мероприятия.

С целью координации деятельности участников образовательного процесса по созданию оптимальных условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни участников образовательных отношений организована работа по расширению сети кабинетов здоровья в образовательных организациях: в Свердловской области функционирует 29 кабинетов здоровья в 17 муниципальных образованиях в Свердловской области (на 01.12.2014 – 15 кабинетов здоровья). Наиболее активны по данному направлению деятельности образовательные организации, расположенные на территории городских округов: Красноуфимск, Верхняя Пышма, Новоуральск. Организована работа по созданию кабинетов здоровья во всех муниципальных образованиях в Свердловской области.

В рамках государственного задания государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо» (далее – ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»), государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования») организованы и проведены семинары, курсы повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций 
по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» организовано повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Свердловской области по образовательным программам:

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» (108 час.);

«Формирование здорового образа жизни, здорового питания» (24 час.);

«Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования».

ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо» организованы и проведены 18 мероприятий (семинары-совещания, семинары-тренинги, обучающие семинары, семинары-практикумы, вебинары, конкурсы и др.), по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся.

ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо», ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» разработаны методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций:

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»:

«Формирование образовательной среды, направленной на мотивацию по ведению здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотиков, курения табака среди подростков»;

«Управление организацией питания обучающихся в образовательных организациях».

- ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»:

Методические рекомендации по вопросам составления программ (проектов) по формированию здорового жизненного стиля участников образовательных отношений»;

«Методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»;

«Профилактика девиантных форм поведения у несовершеннолетних»;

«Методические рекомендации по организации деятельности кабинетов здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»;

«Методические рекомендации по половому воспитанию несовершеннолетних»;

«Методические рекомендации по сохранению, укреплению физического, психического здоровья обучающихся»;

Буклет для подростков по формированию установки на ЗОЖ;

Буклет для родителей по профилактике жестокого обращения;

Профориентационный буклет для подростков «Мой выбор».

Специалистами государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» подготовлены и распространены инструктивно-методические  рекомендации по организации педагогической деятельности в оздоровительных организациях. Все методические материалы размещены на официальных сайтах вышеназванных образовательных организаций в открытом доступе.

Специалистами ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо» разработана программа психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство», предназначенная для работы с подростками и молодежью.

Цель программы – формирование ответственного родительства и профилактика социального сиротства.

Программа представлена тремя модулями, имеющими различные целевые аудитории и разные задачи. Работа по программе может быть проведена как последовательно по всем модулям, так и по каждому модулю в отдельности.

Задачи программы (в соответствии с модулями программы):

1 модуль – повышение уровня личностной зрелости участников с целью профилактики раннего материнства и отцовства. Работа направлена на личностное развитие молодых людей, разрешение их личных противоречий, повышение уровня ассертивности, осознанности, ответственности и развитие навыков эффективного общения.

Участники – дети младшего и старшего подросткового возраста (от 11 до 18 лет).

2 модуль – стабилизация психоэмоционального состояния беременных несовершеннолетних. Кроме того, участникам предлагается ряд тем для изучения вопросов, касающиеся физиологических особенностей женщины в период беременности и послеродовой период. Молодым людям, готовящимся к отцовству, предлагается принять участие в некоторых совместных занятиях и лекциях для повышения уровня их психологической готовности к новой роли.

Участники – беременные несовершеннолетние и молодые люди, готовящиеся к отцовству.

3 модуль –  повышение уровня компетентности молодых родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста, формирование психологической готовности к родительству. Данный модуль освещает вопросы, связанные с психофизиологическими особенностями послеродового периода, раннего развития ребенка и ухода за ним.

Участники – молодые родители (несовершеннолетние мамы и молодые люди), имеющие детей в возрасте до 1 года.

Работа по программе «Осознанное родительство» проводится в форме групповых занятий. Кроме того, по запросу участников проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, медицинских работников.

Программа «Осознанное родительство» реализуется специалистами ГБОУ СО «Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо» с января 2015 года с воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Полевского городского округа в рамках первого модуля (15 участников)

В период с 01 по 21 июня 2015 года на базе детского оздоровительного лагеря «Таватуй» – филиала ГБОУ ДОД СО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» проведен областной отборочный этап межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!», участниками которого стали 160 детей из 10 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. По итогам конкурсной программы победителем стала команда 8а класса школы № 22 города Каменска-Уральского. Класс-победитель в количестве 23 человек награжден путевкой в город Севастополь. Поездка победителей проекта состоялась с 23 августа по 06 сентября 2015 года.

В целях решения задачи 4 «Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора» проведены следующие мероприятия.

Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования. Вопросы обучения специалистов курирует научно-методический образовательный центр на базе ГСКОУ СО «Специальная школа-интернат № 17», где в ежегодном режиме проходят семинары «Сложные вопросы психологического консультирования женщин в ситуациях репродуктивного выбора (доабортное консультирование)».

Проведен анализ данных психологического консультирования женщин, в ситуации репродуктивного выбора. Анализ выполнен по данным 22 ЛПУ Свердловской области. Общее количество пациенток участвующих в анализе 2195 женщин. Средний возраст пациентки 28,4 года. Основными причинами прерывания беременности респондентки указали: материальные (отсутствие дохода/низкий доход) – 1103 женщины (37%); плохие бытовые условия /нет собственного жилья – 892 женщины (28%); отсутствие мужа / отца ребенка – 504 женщины (16%); ребенок мешает карьере – 185 женщин (7%); другие причины прерывания беременности (например, страх беременности и родов, страх родить больного ребенка) – 12% женщин.

Ряд мероприятий подпрограммы 3 относится к компетенции Министерства социальной политики Свердловской области. По отчетным данным, представленным Министерством социальной политики Свердловской области, в 2015 году проведены следующие мероприятия.

В рамках организации и проведения мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здорового образа жизни: проведены муниципальные, окружные этапы областного конкурса «Семья года» во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. В период с 14 по 18 сентября 2015 года прошел областной этап конкурса на территории загородного клуба «Белая лошадь». Цель конкурса – профилактика детского и семейного неблагополучия, формирование позитивного общественного мнения в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства. Проведены областные социальные акции: фестиваль-конкурс творчества «Город мастеров», фестиваль «Патриоты России» и областная спартакиада «Город олимпийских надежд», направленные на создание условий для раскрытия творческих способностей детей и подростков, их гражданского и патриотического воспитания, развития у них стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в важнейших сферах жизни общества. В ноябре 2015 года победители областных акций приняли участие в заключительном этапе, который прошел в загородном оздоровительном лагере, расположенном в г. Нижний Тагил на базе санатория «Руш», в рамках оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На заключительном гала-концерте, который состоялся 23 декабря 2015 подарками и грамотами Министерства социальной политики Свердловской области были отмечены 18 победителей в различных номинациях.

В соответствии с мероприятием «Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей» государственные организации социального обслуживания семьи и детей Свердловской области (42 государственные организации социального обслуживания семьи и детей, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей) организуют работу с семьями, воспитывающими детей. Особое внимание уделяется развитию деятельности отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних, выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, и организацию их социальной реабилитации на основе индивидуальных программ. В 20 центрах социальной помощи семье и детям и 18 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Свердловской области, 15 комплексных учреждениях социального обслуживания населения функционируют отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участковыми социальными службами. Число обслуженных отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и количество предоставленных ими услуг способствовало снижению численности детей, находящихся в социально опасном положении, ежегодно в среднем на 3-4 процента. На базе 18 учреждений социального обслуживания Свердловской области функционируют «социальные поликлиники». Детские телефоны доверия эффективны как оперативные службы социально-психологической помощи с использованием телефонной коммуникации, достаточно мобильные и позволяющие в сжатые сроки оказывать детям и их родителям (лицам их заменяющим) экстренную консультативно-психологическую помощь по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей, включая случаи сексуального насилия как в семье, так и вне ее. В Свердловской области детский телефон доверия объединяет 7 телефонных линий, подключенных к общефедеральному номеру 8-800-2000-122, функционирующих круглосуточно в структуре отделений экстренной психологической помощи по телефону учреждений социального обслуживания семьи и детей в г. Екатеринбурге, г. Нижний Тагил,                          г. Артемовском, г. Нижняя Тура, г. Первоуральске, г. Богдановиче, г. Полевском. В 2015 году на телефон доверия поступило более 18 000 обращений. Наибольшее количество обращений составляют телефонные звонки от детей и подростков – более 11 800 звонков, или 65 процентов от общего числа звонков, поступивших на телефон доверия. От родителей детей и подростков (лиц, их замещающих) поступило 1800 звонков (10 процентов), от иных граждан более 4300 звонков (25 процентов).

В соответствии с задачей 5 «Совершенствование материально-технической базы службы охраны здоровья матери и ребенка» по направлению «Капитальные вложения» ответственным заказчиком – Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области запланировано мероприятие «Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в городе Екатеринбурге». По информации, представленной Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по состоянию на 01.01.2016 на реализацию данного мероприятия направлено 71 221,5 рублей тыс. рублей (39,6 % к плановому объему года). Проектировщиком ЗАО «ГИПРОЗДРАВ» научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха» разработана проектная документация. Получены положительные заключения госэкспертизы по проектной документации и по проверке достоверности определения сметной стоимости. Причины низкого освоения средств областного бюджета связаны
с расторжением 15 июня 2015 года заключенного контракта с ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» на рабочую документацию и строительно-монтажные работы. При вскрытии конвертов (повторная закупка) 19 августа 2015 года не подано ни одной заявки. Повторная закупка, планируемая на октябрь отменена в связи с отказом Минздрава России в предоставлении средств федерального бюджета на строительство объекта. В связи с этим финансирование из областного бюджета в 2016 году на мероприятие не предусмотрено.

Министерством здравоохранения Свердловской области в рамках направления «Капитальные вложения» осуществлено укрепление материально-технической базы родильных отделений Свердловской области для реанимации новорожденных: закуплено 56 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких «Поток» с принадлежностями производства ОАО «Уральский приборостроительный  завод». Аппараты распределены в 36 учреждениях службы охраны здоровья матери и ребенка.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы 3 приведены в таблице 4.

Достижение целевых показателей подпрограммы 3

Таблица 4

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2015 год | Факт 2015 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству |  |  |  |  |
| Охват профилактическими осмотрами детей и подростков с целью своевременного выявления групп риска, отклонений в состоянии здоровья детей, в том числе с репродуктивными заболеваниями | процентов | 92 | 92 | 100,0 |
| Снижение младенческой смертности | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,2 | 5,5 | 112,7 |
| Охват пренатальной диагностикой беременных женщин, подлежащих пренатальной диагностике | процентов | 95,7 | 96,7 | 101,0 |
| Обеспечение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования | количество процедур | 2400 | 2484 | 103,5 |
| Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности | процентов | 11,6 | 11,8 | 101,7 |
| Доля абортов в возрастной группе 15–19 лет от общего количества абортов | процентов | 4,1 | 3,8 | 107,9 |
| Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 9,6 | 9,6 | 100,0 |

## Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы проведена на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых показателей по состоянию на 31 декабря отчетного года 
с установленными Программой значениями.

- Эффективность реализации Программы по отдельным показателям по определена по формуле:

для показателей с запланированным повышением значения:

En = Tfn / TNn x 100%,

для показателей с запланированным снижением значения:

En = TNn / Tfn x 100%, где:

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы, процентов;

Tfn – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

TNn – плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;

2. Оценка эффективности реализации Программы в целом определена по формуле:

E1 + E2 + E3... + En

E = --------------------, где:

K

E – эффективность реализации Программы, процентов;

E1+E2+…En – суммарный процент выполнения целевых показателей (эффективность мероприятий Программы);

K – количество показателей Программы.

E = 1992,1 / 19 = 104,8%.

Высокая эффективность реализации Программы.

Необходимо продолжить реализацию Программы в 2016 году.