## Форма 1
ОТЧЕТ
О реализации комплексной программы Свердловской области
"Здоровье уральцев" на 2015-2017 годы
Форма 1
Финансирование мероприятий (нарастающим итогом)
за 2015 года
№ | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
| Всего, в том числе |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники (ТФОМС)
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Всего
2 | 5548637.4 | 5065875.51 | 91.2995 | 1685874.3 | 1296953.2 | 76.9306 | 274332.5 | 163910.6 | 59.7489 | 14000 | 9066.2 | 64.7586 | 3574430.6 | 3595945.51 | 100.6019
3 | Капитальные вложения
4 | 180029.8 | 71221.5 |  | 180029.8 | 71221.5 | 39.561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие нужды
6 | 5368607.6 | 4994654.01 | 93.0344 | 1505844.5 | 1225731.7 | 81.3983 | 274332.5 | 163910.6 | 59.7489 | 14000 | 9066.2 | 64.7586 | 3574430.6 | 3595945.51 | 100.6019
7 | Всего по подпрограмме 1 "Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"
8 | 3517829.8 | 3191151.97 | 90.7137 | 1132764.8 | 925132.2 | 81.6703 | 252069.2 | 148157.9 | 58.7767 |  |  |  | 2132995.8 | 2117861.87 | 99.2905
9 | Прочие нужды
10 | 3517829.8 | 3191151.97 | 90.7137 | 1132764.8 | 925132.2 | 81.6703 | 252069.2 | 148157.9 | 58.7767 |  |  |  | 2132995.8 | 2117861.87 | 99.2905
11 | Всего по подпрограмме 2 "Урологическое здоровье мужчин"
12 | 111928.2 | 125209.34 | 111.8658 | 62265.6 | 93125.8 | 149.5622 | 20401.1 | 8701.1 | 42.6502 | 14000 | 9066.2 | 64.7586 | 15261.5 | 14316.24 | 93.8062
13 | Прочие нужды
14 | 111928.2 | 125209.34 | 111.8658 | 62265.6 | 93125.8 | 149.5622 | 20401.1 | 8701.1 | 42.6502 | 14000 | 9066.2 | 64.7586 | 15261.5 | 14316.24 | 93.8062
15 | Всего по подпрограмме 3 "Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству"
16 | 1918879.4 | 1749514.2 | 91.1737 | 490843.9 | 278695.2 | 56.7788 | 1862.2 | 7051.6 | 378.6704 |  |  |  | 1426173.3 | 1463767.4 | 102.636
17 | Капитальные вложения
18 | 180029.8 | 71221.5 | 39.561 | 180029.8 | 71221.5 | 39.561
19 | Прочие нужды
20 | 1738849.6 | 1678292.7 | 96.5174 | 310814.1 | 207473.7 | 66.7517 | 1862.2 | 7051.6 | 378.6704 |  |  |  | 1426173.3 | 1463767.4 | 102.636

## Форма 3
Форма 3
Выполнение плана мероприятий (нарастающим итогом)
за 2015 год
Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс.рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий (%) | Примечание | Получатель | Вид расхода | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ
| планируемое на 2015 год | фактическое за 2015 год
Всего по программе | 5548637.4 | 5065875.51 | 91.2995
федеральный бюджет | 274332.5 | 163910.6 | 59.7489
областной бюджет | 1685874.3 | 1296953.2 | 76.9306
в том числе субсидии местным бюджетам | 9365 | 9066.2 | 96.8094
местный бюджет | 14000 | 9066.2 | 64.7586
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) | 3574430.6 | 3595945.51 | 100.6019
Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Цель: Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по подпрограмме 1 "Прочие нужды" в том числе: | 3517829.8 | 3191151.97 | 90.7137
федеральный бюджет | 252069.2 | 148157.9 | 58.7767
областной бюджет | 1132764.8 | 925132.2 | 81.6703
бюджет ТФОМС | 2132995.8 | 2117861.87 | 99.2905
Задача 1. Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 5238 | 5238 | 100
областной бюджет | 5238 | 5238 | 100
Мероприятие 1. Создание социальной рекламы (телепередача "Всё о сердце") | 1625 | 1625 | 100 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 1625 | 1625 | 100
Мероприятие 2. Создание виделроликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 80 | 80 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 80 | 80 | 100
Мероприятие 3. Прокат видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на региональных и муниципальных телеканалах | 500 | 500 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Мероприятие 4. Размещение на билбордах на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, социальной рекламы: "5 правил здоровой жизни" | 1500 | 1500 | 100 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 1500 | 1500 | 100
Мероприятие 5. Подготовка отдельных вкладок в печатных средствах массовой информациипо профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 250 | 250 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 250 | 250 | 100
Мероприятие 6. Профилактический проект "Останови инсульт" | 100 | 100 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 100 | 100 | 100
Мероприятие 7. Организация и проведение "школ здоровья и долголетия" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 8. Организация центра "Скандинавская ходьба" | 1183 | 1183 | 100 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 1183 | 1183 | 100
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 9. Организация работы отделения Школы пожилого возраста "Активное долголетие" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1429272.1 | 1402941.55 | 98.1578
областной бюджет | 4726 | 4656.1 | 98.5209
бюджет ТФОМС | 1424546.1 | 1398285.45 | 98.1566
Мероприятие 10. Организация и проведение мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области (эпидемиологический мониторинг) | 500 | 500 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Мероприятие 11. Организация и проведение школ кардиологического здоровья | 200 | 200 | 100 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 200 | 200 | 100
Мероприятие 12. Диспансеризация определенных групп взрослого населения | 1233039.1 | 1207186.62 | 97.9034 | инормация представлена ТФОМС
бюджет ТФОМС | 1233039.1 | 1207186.62 | 97.9034
Мероприятие 13. Обеспечение доступности обследования в центрах здоровья для населения | 191507 | 191098.83 | 99.7869 | инормация представлена ТФОМС
бюджет ТФОМС | 191507 | 191098.83 | 99.7869
Мероприятие 14. Подготовка и изготовление макета инвестиционного проекта "Город сердца" | 0 | 0 |  | реализация мероприятия в 2016 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
Мероприятие 15. Приобретение кардиографов для ранней диагностики острого коронарного синдрома с использованием телекоммуникационных технологий | 4026 | 3956.1 |  | централизованные закупки электрокардиографов | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 4026 | 3956.1
Мероприятие 16. Проведение оценки кардиологического здоровья населения Свердловской области (отдельных социальных групп численностью 3300 человек) с использованием модели коронарного паспорта | 0 | 0 |  | реализация мероприятия в 2017 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
Задача 3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 2083099.7 | 1782752.42 | 85.5817
федеральный бюджет | 252069.2 | 148157.9 | 58.7767
областной бюджет | 1122580.8 | 915018.1 | 81.5102
бюджет ТФОМС | 708449.7 | 719576.42 | 101.5706
Мероприятие 17. Разработка инвестиционного проекта по строительству "Город сердца" (участие в государственно-частном партнерстве, далее - ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 18. Приобретение портативных дифибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей | 0 | 0 |  | реализация мероприятия запланирована на 2016-2017 годы | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
Мероприятие 19. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями: | 1978416.8 | 1678336.82 | 84.8323 | осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 252069.2 | 148157.9 | 58.7767
областной бюджет | 1017897.9 | 810602.5 | 79.635
бюджет ТФОМС | 708449.7 | 719576.42 | 101.5706 | информация представлена ТФОМС
Мероприятие 20. Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения | 104682.9 | 104415.6 | 99.7447 | оплата услуг коммерческих организаций | Предусмотрено |  | 0905 | 1341741 | 244 | 226
областной бюджет | 104682.9 | 104415.6 | 99.7447
Мероприятие 21. Разработка инвестиционного проекта по сторительству центра амбулаторной реабилитации (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 22. Организация эффективного диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертонией на каждом терапевтическом участке | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 23. Совершенствование организации реабилитационной помощи пациентам неврологического профиля | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 4. Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 220 | 220 | 100
областной бюджет | 220 | 220 | 100
Мероприятие 24. Организация и проведение выездных семинаров по вопросам организации и проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения - 6 семинаров | 60 | 60 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 60 | 100
Мероприятие 25. Проведение медико-социологического исследования "Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" | 60 | 60 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 60 | 100
Мероприятие 26. Подготовка и издание методических пособий для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения | 100 | 100 | 100 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин
Цель: Повышение качества жизни и репродуктивной способности мужского населения Свердловской области за счет ранней диагностики и своевременного лечения уроонкологических и уроандрологических заболеваний
Всего по подпрограмме 2 "Прочие нужды" в том числе: | 111928.2 | 125209.34 | 111.8658
федеральный бюджет | 20401.1 | 8701.1 | 42.6502
областной бюджет | 62265.6 | 93125.8 | 149.5622
в том числе субсидии местным бюджетам | 9365 | 9066.2 | 96.8094
местный бюджет | 14000 | 9066.2 | 64.7586
бюджет ТФОМС | 15261.5 | 14316.24 | 93.8062
Задача 1. Совершенствование трехуровневой системы организации оказания скорой урологической медицинской помощи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 78028.1 | 96541.84 | 123.727
федеральный бюджет | 18366 | 6666 | 36.2953
областной бюджет | 44400.6 | 75559.6 | 170.177
бюджет ТФОМС | 15261.5 | 14316.24 | 93.8062
Мероприятие 27. Разработка инвестиционного проекта по строительству операционного блока государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 28. Организация регионального урологического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 29. Обследование мужского населения в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее - ЭДУК) | 1755 | 1440.1 | 82.057
бюджет ТФОМС | 1755 | 1440.1 | 82.057 | информация представлена ТФОМС
Мероприятие 30. Повышение эффективности использования диагностического оборудования в ЭДУК | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 31. Дооснащение ЭДУК медицинским оборудованием | 0 | 0 |  | реализация мероприятий в 2016-2017 годах |  | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
Мероприятие 32. Внедрение новых методов диагностики урологических заболеваний | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 33. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам урологического профиля | 76273.1 | 95101.74 | 124.6858 | осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 18366 | 6666 | 36.2953
областной бюджет | 44400.6 | 75559.6 | 170.177
бюджет ТФОМС | 13506.5 | 12876.14 | 95.3329 | информация представлена ТФОМС
Задача 2. Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска их развития
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 500 | 500 | 100
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Мероприятие 34. Разработка медиа-плана по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний | 0 | 0
Мероприятие 35. Выпуск печатной рекламной продукции для привлечения мужского населения на обследование | 0 | 0 |  | реализация мероприятий в 2016-2017 годах | ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | Субсидия на иные цели | 0909 | 1321721 | 612 | 241
Мероприятие 36. Проведение анкетирования населения (мужчин и подростков), формирование групп риска урологических заболеваний на основании семейного анамнеза | 500 | 500 | 100 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | Субсидия на иные цели | 0909 | 1321721 | 612 | 241
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Задача 3. Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики) | 33400.1 | 28167.5 | 84.3336
федеральный бюджет | 2035.1 | 2035.1
областной бюджет | 17365 | 17066.2 | 98.2793
в том числе субсидии местным бюджетам | 9365 | 9066.2 | 96.8094
местный бюджет | 14000 | 9066.2 | 64.7586
Мероприятие 37. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью | 6840 | 6840 | 100 | информация представлена Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики
областной бюджет | 6840 | 6840 | 100
Мероприятие 38. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе | 23365 | 18132.4 | 77.605
областной бюджет | 9365 | 9066.2 | 96.8094
в том числе субсидии местным бюджетам | 9365 | 9066.2 | 96.8094
местный бюджет | 14000 | 9066.2 | 64.7586
Мероприятие 39. Мероприятия по этапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 3195.1 | 3195.1
федеральный бюджет | 2035.1 | 2035.1
областной бюджет | 1160 | 1160
Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству
Цель: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи в реализации репродуктивного выбора, ориентированного на укрепление института семьи, здоровья матери и будущего потомства
Всего по подпрограмме 3 | 1918879.4 | 1749514.2 | 91.1737
федеральный бюджет | 1862.2 | 7051.6 | 378.6704
областной бюджет | 490843.9 | 278695.2 | 56.7788
бюджет ТФОМС | 1426173.3 | 1463767.4 | 102.636
в т.ч. по направлению «Капитальные вложения» | 180029.8 | 71221.5 | 39.561
областной бюджет | 180029.8 | 71221.5 | 39.561
в т.ч. по направлению «Прочие нужды» | 1738849.6 | 1678292.7 | 96.5174
федеральный бюджет | 1862.2 | 7051.6 | 378.6704
областной бюджет | 310814.1 | 207473.7 | 66.7517
бюджет ТФОМС | 1426173.3 | 1463767.4 | 102.636
Задача 1. Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей)
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1292005.2 | 1334637.2 | 103.2997
федеральный бюджет | 1862.2 | 7051.6 | 378.6704
областной бюджет | 243305 | 188770.6 | 77.586
бюджет ТФОМС | 1046838 | 1138815 | 108.7862
Мероприятие 40. Увеличение охвата беременных, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа, вставших на учет в 1 триместре | 108451.9 | 6794.3 | 6.2648 | В рамках централизованных мероприятий приобретены реагенты и расходные материалы для генетического анализатора и автоматизированной системы выделения и очистки нуклеиновых кислот и подготовки реакционных смесей | Предусмотрено |  | 0902 | 1331734 | 244 | 340
областной бюджет | 1978.2 | 1886.9 | 95.3847
бюджет ТФОМС | 106473.7 | 4907.4 | 4.609 | информация представлена ТФОМС
Мероприятие 41. Ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством | 171500 | 134934.6 | 78.6791 |  | Предусмотрено |  | 0902 | 1377850 | 244 | 226
областной бюджет | 171500 | 134934.6 | 78.6791
Мероприятие 42. Реализация мероприятий по проведению профилактических осмотров детей, в том числе с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | 931533.4 | 1129691.5 | 121.2722
бюджет ТФОМС | 931533.4 | 1129691.5 | 121.2722 | информация представлена ТФОМС
Мероприятие 43. Реализация мероприятий на базе центров здоровья для детей по формированию среди детей и подростков здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 44. Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей | 80519.9 | 63216.8 | 78.5108 | осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 1862.2 | 7051.6 | 378.6704
областной бюджет | 69826.8 | 51949.1 | 74.3971
бюджет ТФОМС | 8830.9 | 4216.1 | 47.7426 | информация представлена ТФОМС
Мероприятие 45. Создание единого регистра девочек Свердловской области, рожденных от преждевременных, в том числе сверхранних преждевременных, родов и девочек, рожденных с синдромом задержки внутриутробного роста плода (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 46. Создание отдельного регистра девочек Свердловской области с врожденными пороками развития половых органов (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 427973.3 | 324952.4 | 75.9282
областной бюджет | 48638 | 0 | 0
бюджет ТФОМС | 379335.3 | 324952.4 | 85.6636
Мероприятие 47. Увеличение числа коек нейрохирургии для новорожденныхи детей раннего возраста в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 1899 | 0 |  | мероприятие выполнено за счет субсидии на иные цели, направленной ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" в 2014 году и переходящего остатка в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет | 1899 | 0
Мероприятие 48. Внедрение эндоскопических технологий в уроандрологии у детей в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 49. Открытие коек реанимации новорожденных и детей раннего возраста с выявленными врожденными пороками развития с целью предоперационной подготовки и послеоперационного ухода в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 46739 | 0 |  | мероприятие выполнено за счет субсидии на иные цели, направленной ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" в 2014 году и переходящего остатка в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет | 46739 | 0
Мероприятие 50. Развитие технологии дистанционного консультирования в службе охраны здоровья матери и ребенка | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 51. Увеличение объема вспомогательных репродуктивных технологий | 379335.3 | 324952.4 | 85.6636
бюджет ТФОМС | 379335.3 | 324952.4 | 85.6636 | информация представлена ТФОМС
Мероприятие 52. Внедрение технологии ЭКО с ИКСИ, криоконсервации и преимплантационной диагностики в отделении ВРТ ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" | 0 | 0 |  | реализация мероприятий в 2016-2017 годах | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0901 | 1331731 | 612 | 241
Мероприятие 53. Подготовка кадров путём проведения обучающих семинаров и телемедицинских конференций для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 54. Внедрение мониторинга эффективности ВРТ с ведением реестра пациентов с бесплодием | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 3. Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 55. Расширение сети клиник, дружественных к молодежи | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству общего и профессионального образования Свердловской области) | 2071.1 | 2071.1 | 100
областной бюджет | 2071.1 | 2071.1 | 100
Мероприятие 56. Расширение сети кабинетов здоровья в образовательных организациях Свердловской области | 0 | 0 |  | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
Мероприятие 57. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 621.1 | 621.1 | 100
областной бюджет | 621.1 | 621.1 | 100
Мероприятие 58. Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр и буклетов по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 750 | 750 | 100
областной бюджет | 750 | 750 | 100
Мероприятие 59. Реализация программы психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство» | 0 | 0
Мероприятие 60. Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» | 700 | 700 | 100
областной бюджет | 700 | 700 | 100
Задача 4. Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 61. Создание и обеспечение сопровождения медицинского интернет-портала для онлайн-консультирования подростков по вопросам репродуктивного здоровья | 0 | 0 |  | реализация мероприятий в 2016 году | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0909 | 1331731 | 612 | 241
Мероприятие 62. Разработка медиа-плана для информирования и привлечения к реализации программы "Здоровье уральцев" медицинского сообщества Свердловской области и населения Свердловской области | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 63. Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 64. Проведение анкетирования причин прерывания беременности по желанию женщин | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 65. Организация и проведение мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 66. Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы службы охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Капитальные вложения» по заказчику – Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области) | 180029.8 | 71221.5 | 39.561
областной бюджет | 180029.8 | 71221.5 | 39.561
Мероприятие 67. Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в городе Екатеринбурге | 180029.8 | 71221.5 | 39.561 | информация Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
областной бюджет | 180029.8 | 71221.5 | 39.561
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 16800 | 16632 | 99
областной бюджет | 16800 | 16632 | 99
Мероприятие 68. Дальнейшее укрепление материально-технической базы родильных отделений Свердловской области для реанимации новорожденных | 16800 | 16632 | 99 | централизованные закупки аппаратов ИВЛ для новорожденных | Предусмотрено, МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 16800 | 16632 | 99