ДОКЛАД

Министерства здравоохранения Свердловской области

Об основных мероприятиях комплексной программы

«Здоровье уральцев», реализованных в I полугодии 2016 года

В 2016 году продолжена реализация комплексной программы Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП (далее – Программа).

Мероприятия Программы реализуются заказчиком-координатором – Министерством здравоохранения Свердловской области, заказчиками:  Министерством социальной политики Свердловской области, Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Программа включает три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

Подпрограмма 2 «Урологическое здоровье мужчин»;

Подпрограмма 3 «Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству».

## Финансовое обеспечение Программы

Программа не является расходным обязательством исполнительных органов государственной власти Свердловской области - заказчиков Программы. Финансирование мероприятий в 2016 году осуществлялось в рамках государственных программ Свердловской области исполнительных органов государственной власти Свердловской области - заказчиков Программы в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», а также за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, за счет средств, предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1195-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016».

Всего на реализацию Программы в I полугодии 2016 года освоено          2 627 833,58 тыс. рублей, что составило 49% от годового плана (5 360 754,2 тыс. руб.), в том числе:

за счет областного бюджета – 622 404,95 тыс. рублей (41,8% от годового плана 1 490 499,9 млн. руб.),

за счет местного бюджета – 4 050,0 тыс. рублей (22,5% от годового плана 18 000,0 тыс. руб.);

за счет бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) – 2 001 378,63 тыс. рублей (55,9% от годового плана 3 579 956,9 тыс. рублей).

### Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий 
по совершенствованию оказания медицинской помощи больным

### сердечно-сосудистыми заболеваниями

Для решения задачи 1 «Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни» проведены следующие мероприятия.

В период с 04.01.2016 по 29.02.2016 в эфир канала «Россия-Урал» вышли 4 телепередачи «Все о сердце», даты выхода: 9 и 16 января, 13 и 27 февраля 2016 года. В период с 09.03.2016 по 30.04.2016 в эфир канала «Россия-Урал» вышли 4 телепередачи «Все о сердце», даты выхода: 12 и 26 марта, 9 и 23 апреля 2016 года. В период с 04.05.2016 по 30.06.2016 в эфир канала «Россия-Урал» вышли 2      телепередачи «Все о сердце», даты выхода: 07 и 21 мая 2016 года.

В период с 01.01.2016 по 30.04.2016 на 12 билбордах на территориях муниципальных образований Свердловской области размещена информация с социальной рекламой «5 правил здоровой жизни». Согласно заключенному контракту от 26.04.2016 № 182 в период с 01.05.2016г. по 31.08.2016г. на 7 билбордах на территориях муниципальных образований Свердловской области размещена информация с социальной рекламой «5 правил здоровой жизни».

Подготовлена вкладка в «Областную газету» по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, дата публикации состоялась 29 апреля 2016 года тиражом 70774 экземпляров.

В рамках проекта «Останови инсульт» заключен договор с ООО «Современные информационные технологии» на разработку макета и тиражирование информационных материалов для населения.

В реализации подпрограммы 1 также принимало участие Министерство социальной политики Свердловской области. Согласно информации Министерства социальной политики Свердловской области при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области с 2012 года функционируют Школы пожилого возраста в целях продления активного долголетия пожилых людей, повышения их правовой и экономической культуры. В 2016 году планируется обучить около 3200 граждан пожилого возраста, включая мероприятия ежегодного проекта «Месяц финансовой грамотности населения». В 1 полугодии 2016 года прошли обучение 818 слушателей из числа граждан пожилого возраста.

В соответствии с задачей 2 «Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний» Министерством здравоохранение Свердловской области и подведомственными учреждениями проведены следующие мероприятия.

Организована диспансеризация определенных групп взрослого населения. По состоянию на 11 июля 2016 года охвачено диспансеризацией 368651 человек, что составляет 49,1% от плана на 2016 год (751129 человек). В возрастной структуре населения, прошедшего диспансеризацию, наибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте 21-36 лет – 34,0%, на лиц в возрасте 39-60 лет – 36,7%, и старше 60 лет – 29,3%. Из числа полностью завершивших диспансеризацию 40,2% мужчин и 59,8% женщин. В социальной структуре населения, прошедшего диспансеризацию, работающие граждане составили 62,2%, неработающие – 34,9%, обучающиеся в организациях по очной форме обучения – 2,9%. По результатам диспансеризации впервые выявлены 57505 хронических неинфекционных заболеваний. Высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний установлен у 56117 человек из числа полностью завершивших диспансеризацию (19,3%). Взяты на диспансерное наблюдение около 70 тысяч жителей Свердловской области – 23,9% прошедших диспансеризацию. В структуре заболеваний, с которыми пациенты поставлены на учет, наибольший удельный вес приходится на болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, органов пищеварения, мочеполовой системы, органов дыхания. Доля лиц, которым по результатам диспансеризации назначено лечение 28,1%. Направлены на дополнительное диагностическое исследование 4,5%, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи – 0,2 % граждан.

В целях обеспечения доступности обследования для населения на территории Свердловской области работает 25 центров здоровья: 19 центров здоровья для взрослых и 6 центров здоровья для детей. У посетителей центров здоровья выявляются факторы риска заболеваний, проводится коррекция индивидуального поведения, составляется персональный план оздоровления. За 1 полугодие 2016 года проведено 96827 посещений, в том числе в детских центрах здоровья – 25980 посещений. Каждому посетителю составлен индивидуальный план оздоровления, даны рекомендации по коррекции факторов риска.

Для решения задачи 3 «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» большое внимание уделялось оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. За 6 месяцев 2016 года по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» получили ВМП 4618 пациентов (55,6% от плановых объемов на 2016 год), из них: 2490 неотложных операций стентирования коронарных сосудов за счет средств ОМС, 2128 плановых оперативных вмешательств за счет средств областного и федерального бюджетов.

Подпрограммой № 1 запланирована разработка двух инвестиционных проектов по строительству объекта «Город сердца» и организации центра амбулаторной реабилитации в рамках государственно-частного партнерства. С целью реализации первого проекта («Город сердца») в 2015 году проведена строительная экспертиза на стадии архитектурного проекта реабилитационного центра и научно-исследовательского диагностического центра, которые войдут в объект «Город сердца». В 2016 году продолжена работа по подготовке проектной документации, ведется поиск инвесторов. С целью реализации второго проекта (организации центра амбулаторной реабилитации) принято решение об организации центра амбулаторной реабилитации на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн». Планируется создание единой реабилитационной службы на базе существующих структурных подразделений для оказания реабилитационной медицинской помощи больным с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также пациентам с последствиями травм и после проведения хирургических операций как в Госпитале, так и в иных межмуниципальных медицинских центрах. В 2016 году продолжена работа по подготовке проектной документации.

Для выполнения задачи 4 «Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»:

Проведены выездные семинары по вопросам организации и проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения:

- в Западном управленческом округе, на котором обучено 108 человек;

- для медицинских организаций Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга, обучено 100 медицинских работников;

- в Горнозаводском округе, обучено 114 человек.

Разработан вопросник для врачей. Проведен первый этап исследования,  обработка и анализ результатов запланированы на 2-е полугодие 2016 года.

Определена тема методического пособия для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения. Разработано пособие для специалистов.

### Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин

Общее количество урологических больных по Свердловской области составляет более 480 тыс. человек, из них 73 процента приходится на мужское население. У 30 процентов урологических больных снижена детородная функция. Рак предстательной железы занимает второе место среди причин смерти мужчин 
от онкологических заболеваний. С целью совершенствования оказания медицинской помощи урологическим пациентам подпрограммой запланирован и проведен ряд мероприятий.

### В соответствии с задачей 1 «Совершенствование трехуровневой системы организации оказания урологической медицинской помощи»:

за 6 месяцев 2016 года в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее – ЭДУК) проведено 2565 обследований мужского населения старше 45 лет, 267 – в возрасте 18-45 лет;

в мае 2016 года кураторами ЭДУК выполнены выезды на закрепленные территории Свердловской области, проверено наличие и сохранность диагностического оборудования, проведена проверка первичной медицинской документации и правильность ее ведения. По итогам проверок составлен перечень диагностического оборудования, подлежащего замене, направлены замечания по соблюдению Порядка оказания диагностической помощи в условиях ЭДУК.

### за 6 месяцев 2016 года на базе ГБУЗ СО «СОКБ № 1» оказана ВМП 118 пациентам урологического профиля (100% от нуждающихся). В листе ожидания нет очереди на оказание ВМП урологического профиля.

### Для решения задачи 2 «Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска 
их развития»:

разработан медиа-план по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний на 2016 год;

руководителями ММЦ Свердловской области в течение апреля-мая 2016 года представлены медиа-планы по проведению просветительской работы среди мужского населения по привлечению к анкетированию и для обследования в условиях ЭДУК;

главными врачами ММЦ Свердловской области проведены выступления на местных телеканалах и опубликованы в местных печатных СМИ материалы по привлечению мужского населения на обследование в ЭДУК и анкетирование;

проводились выступления на радиостанциях Свердловской области специалистами-урологами: Радио «ЭХО Москвы», «Радио России», Программа «В центре Внимания»;

27 июня 2016г. было выступление главного уролога МЗ СО Баженова И.В. в программе «Рецепт» на Областном телевидении;

за 2 квартал 2016 годы выполнено 4 публикации в областных печатных СМИ;

в течение квартала баннеры подпрограммы «Урологическое здоровье мужчин» размещались в сети интернет;

проведено анкетирование: за 1 квартал 2016 года по данным отчетов ММЦ Свердловской области анкетирование прошли 12038  мужчин: 5353 мужчин проанкетировано по анкете «Урологическое здоровье мужчины», 2644 человек проанкетировано по «Анкете оценки репродуктивного здоровья», 4041 человек проанкетирован по анкете «Оценки сексуального здоровья мужчин». В ЭДУК из проанкетированных направлено 1707 мужчин. Группа риска составила 14%. За 2 квартал 2016 год по данным отчетов ММЦ Свердловской области анкетирование прошли 57739 мужчин, что в 4,5 раза больше по сравнению с 1 кварталом 2016 года.

### Решение задачи 3 «Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний» возложено на Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Подробная информация о проведенных мероприятиях представлена в форме 4.

### Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области:

### от детства к материнству

Целью подпрограммы № 3 является совершенствование помощи детям и женщинам репродуктивного возраста, укрепление института семьи.

В рамках задачи 1 «Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей)» проведены следующие мероприятия.

Проводится пренатальная диагностика нарушений развития ребёнка на базе ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка» и в 16 межмуниципальных кабинетах пренатальной диагностики (МКПД), расположенных на территории Свердловской области. По итогам отчетного периода охват пренатальной (дородовой) диагностикой беременных женщин составил 98,2% при плане не менее 95%.

Осуществляется ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством. Центрами мониторинга больных орфанными заболеваниями персонифицированные данные о пациентах, нуждающихся в лекарственной помощи предоставляются в Министерство здравоохранения. В 2016 году в регистре числиться 269 детей с орфанными заболеваниями. В I полугодии 2016 года лекарственную терапию получили 116 детей, обслужено 372 рецепта на сумму 75,8 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта 204 тыс. рублей.

Проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н  «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». Определены медицинские организации, составлен помесячный план-график профилактических осмотров несовершеннолетних. По оперативным данным на 01.06.2016 осмотрено 341253 детей (95 % от запланированных на январь-май 2016  года).

Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития (далее – ВРП) у детей, организовано в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи детям на территории Свердловской области. При подозрении на врождённую аномалию (порок развития) системы кровообращения, болезнь системы кровообращения у плода, беременная женщина направляется в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка» для уточнения диагноза. Родоразрешение беременных женщин с врождённой аномалией (пороком развития) системы кровообращения, болезнью системы кровообращения у плода проводится в Областном перинатальном центре ГБУЗ СО «ОДКБ № 1». Оказание стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, по профилю «детская кардиология» (III уровень) детям и подросткам от 0 до 18 лет  осуществляется в детском кардио- хирургическом отделении ГБУЗ СО «СОКБ № 1»; отделении плановой кардиологии  ГБУЗ СО «СОКБ № 1», в кардиоревматологическом отделении МАУ «ДГКБ № 11» города Екатеринбурга; в ГБУЗ СО «ОДКБ № 1:  в  отделении патологии недоношенных № 2 (возраст от 0 до 1 месяца), педиатрическом отделении № 1 (возраст от 1месяца до 1,5 лет), педиатрическом отделении № 4 (возраст от 1,5 лет до 16 лет) ГБУЗ СО «ОДКБ № 1. Дети и подростки от 0 до18 лет с врождёнными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения и болезнями системы кровообращения, требующими дополнительной диагностики и/или лечения с применением хирургических и/или рентген эндоваскулярных методов, инвазивного исследования сердца, магистральных сосудов и сосудов малого круга кровообращения, госпитализируются в детское кардиохирургическое отделение ГБУЗ СО «СОКБ № 1». Из 2766 детей, рожденных в ОПЦ за 6 месяцев 2016 года у  337 диагностированы врожденные пороки развития (ВПР). В круглосуточном стационаре ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» за 6 месяцев 2016 года пролечен  831 ребенок с ВПР, проведено 505 оперативных вмешательств. В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи оперативное лечение получили 33 новорожденных.

В рамках задачи 2 «Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка» проведены мероприятия.

С целью предотвращения возникновения угрожающих жизни состояний и обеспечения в полной мере доступности помощи беременным на территории области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.04.2013 № 534-п «О внедрении мониторинга беременных на территории Свердловской области» во всех лечебно-профилактических учреждениях службы родовспоможения внедрена автоматизированная система «Мониторинг беременных». Множество параметров системы позволяет осуществлять быстрый поиск беременной женщины, дистанционно иметь представление о работе конкретных ЛПУ, обеспечить контроль правильности ведения беременной на всех этапах оказания помощи и соблюдения порядка маршрутизации в режиме реального времени.

На базе областного перинатального центра ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.04.2013 № 402-п «Об организации Центра мониторинга беременных на базе ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» работает Центр мониторинга беременных. Сотрудники Центра в ежедневном режиме обеспечивают координацию деятельности учреждений родовспоможения Свердловской области. Центр мониторинга беременных оказывает консультативную помощь в круглосуточном режиме 365 дней в году. Ежедневно 10-50 обращений поступает в центр мониторинга. В службе начат активный обмен телемедицинскими файлами, проводится более 100 телемедицинских консультаций в месяц. За 6 месяцев 2016 года специалистами ГБУЗ СО «ОДКБ      № 1» проведено 2356 телемедицинских консультаций, из них 1778 для детей и 578 для беременных и родильниц.

В рамках мероприятия по внедрению технологии экстракорпорального оплодотворения в 1 полугодии 2016 года проведено 2380 процедур.

ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охраны здоровья матери и ребенка» осуществляется мониторинг эффективности вспомогательных репродуктивных технологий с ведением реестра пациентов с бесплодием.

В соответствии с задачей 3 «Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи» в Свердловской области функционирует 8 Клиник, дружественных к молодежи, оказывающих медико-социальную и психологическую помощь подросткам. Планируется открытие в 2016 году еще 2-х Клиник.

В решении задач подпрограммы принимает участие Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. По информации, представленной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в I полугодии 2016 года проведены мероприятия, способствующие сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни участников образовательных отношений (подробная информация представлена в форме 4).

В целях решения задачи 4 «Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора» проведены следующие мероприятия.

Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования на базе научно-методического образовательного центра при ГСКОУ СО «Специальная школа-интернат № 17».  Семинар для психологов и акушеров-гинекологов проведен 27 июня 2016 года, где присутствовали 42 человека, из них: психологи города Екатеринбурга и области (22 человека), заведующие ЖК и врачи-акушеры-гинекологи (13 человек), а также сотрудники и руководители общественных организаций, оказывающие помощь женщинам и их семьям (2 человека), сотрудники НМОЦ (4 человека). В работе семинара принял участие главный психотерапевт Свердловской области Перцель М.

Ряд мероприятий подпрограммы 3 выполняется Министерством социальной политики Свердловской области. По отчетным данным, представленным Министерством социальной политики Свердловской области, проведены мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирования позитивного общественного мнения в поддержку ответственного родительства (подробная информация представлена в форме 4).

Программой предусмотрены 19 целевых показателей (приведены в форме 2), из которых по показателю «Снижение младенческой смертности» фактическое значение превысило плановое значение. За пять месяцев 2016 года фактическое значение составило 6,3 случая на 1000 родившихся живыми (информация Росстата от 29.06.2016 за январь-май 2016) при плане 6,2 случая на 1000 родившихся живыми.

Анализ младенческой смертности показал, что в отличии от 2015 года в 2016 году увеличилось количество младенческих смертей от так называемых неуправляемых причин: врожденные аномалии (1,0 промилле против 0,7), при этом из 16 детей 14  погибло от пренатально-выявленных пороков, 15 детей погибло от травм и отравлений, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года (1,0 промилле в 2016 году  против  0,3 в 2015 году), 11 детей погибли по причинам, входящим в класс симптомов  и признаков отклонения от нормы (0,5 промилле в 2016 году против 0,1 промилле в 2015 году). В целях предупреждения младенческой смертности на территории Свердловской области Министерством здравоохранения Свердловской области осуществляется следующая работа:

- ежеквартально проводятся окружные выездные совещания по работе службы родовспоможения и детства, телевидеоконференции по основным приоритетным направлениям службы, алгоритму оказания медицинской помощи детям из семей высокого социального риска, в каждой территории разработаны медиа-планы по профилактике гибели детей от немедицинских причин, в том числе под роспись родителям предоставляются памятки по соблюдению ими требований, необходимых для сохранения жизни и здоровья детей;

- в постоянном режиме проводится мониторинг детей из семей социального риска, особенно в праздничные и выходные дни, проводятся патронажи медицинских работников с привлечением всех субъектов профилактики;

- все семьи социального риска передаются на учет в комиссию по делам несовершеннолетних (далее – КДН);

- медицинскими работниками проводится работа по информированию родителей о профилактике факторов риска и угрозе жизни ребенка через СМИ;

- в Кабинетах здорового ребенка, кабинетах медико-психолого-социальной помощи семьям, в центрах кризисной беременности этим вопросам уделяется пристальное внимание и другие мероприятия.

## Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по завершении отчетного года.