## Форма 1
Приложение к письму
от _________ № __________
ОТЧЕТ
О реализации комплексной программы Свердловской области
"Здоровье уральцев" на 2015-2017 годы
Форма 1
Финансирование мероприятий (нарастающим итогом)
за 2 квартал 2016 года
№ | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
| Всего, в том числе |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники (ТФОМС)
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Всего
2 | 5360754.2 | 2627833.58 | 49.0198 | 1490499.9 | 622404.95 | 41.7581 | 272297.4 | 0 | 0 | 18000 | 4050 | 22.5 | 3579956.9 | 2001378.63 | 55.9051
3 | Капитальные вложения
4 | 77281.4 | 0 |  | 77281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие нужды
6 | 5283472.8 | 2627833.58 | 49.7369 | 1413218.5 | 622404.95 | 44.0417 | 272297.4 | 0 | 0 | 18000 | 4050 | 22.5 | 3579956.9 | 2001378.63 | 55.9051
7 | Всего по подпрограмме 1 "Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"
8 | 3472294.9 | 1561227.23 | 44.9624 | 1087229.9 | 407180.8 | 37.4512 | 252069.2 | 0 | 0 |  |  |  | 2132995.8 | 1154046.43 | 54.1045
9 | Прочие нужды
10 | 3472294.9 | 1561227.23 | 44.9624 | 1087229.9 | 407180.8 | 37.4512 | 252069.2 | 0 | 0 |  |  |  | 2132995.8 | 1154046.43 | 54.1045
11 | Всего по подпрограмме 2 "Урологическое здоровье мужчин"
12 | 109743.4 | 82519.34 | 75.193 | 58115.9 | 54658.9 | 94.0515 | 18366 | 0 | 0 | 18000 | 4050 | 22.5 | 15261.5 | 23810.44 | 156.0164
13 | Прочие нужды
14 | 109743.4 | 82519.34 | 75.193 | 58115.9 | 54658.9 | 94.0515 | 18366 | 0 | 0 | 18000 | 4050 | 22.5 | 15261.5 | 23810.44 | 156.0164
15 | Всего по подпрограмме 3 "Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству"
16 | 1778715.9 | 984087.01 | 55.3257 | 345154.1 | 160565.25 | 46.5199 | 1862.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1431699.6 | 823521.76 | 57.5206
17 | Капитальные вложения
18 | 77281.4 | 0 | 0 | 77281.4 | 0 | 0
19 | Прочие нужды
20 | 1701434.5 | 984087.01 | 57.8387 | 267872.7 | 160565.25 | 59.9409 | 1862.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1431699.6 | 823521.76 | 57.5206

## Форма 3
Форма 3
Выполнение плана мероприятий (нарастающим итогом)
за 2 квартал 2016 года
Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс.рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий (%) | Примечание | Получатель | Вид расхода | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ
| планируемое на 2016 год | фактическое за 2 кв. 2016 года
Всего по программе | 5360754.2 | 2627833.58 | 49.0198
федеральный бюджет | 272297.4 | 0 | 0
областной бюджет | 1490499.9 | 622404.95 | 41.7581
в том числе субсидии местным бюджетам | 8100 | 8100 | 100
местный бюджет | 18000 | 4050 | 22.5
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) | 3579956.9 | 2001378.63 | 55.9051
Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Цель: Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по подпрограмме 1 "Прочие нужды" в том числе: | 3472294.9 | 1561227.23 | 44.9624
федеральный бюджет | 252069.2 | 0 | 0
областной бюджет | 1087229.9 | 407180.8 | 37.4512
бюджет ТФОМС | 2132995.8 | 1154046.43 | 54.1045
Задача 1. Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 7130 | 4564 | 64.0112
областной бюджет | 7130 | 4564 | 64.0112
Мероприятие 1. Создание социальной рекламы (телепередача "Всё о сердце") | 3250 | 2200 | 67.6923 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 3250 | 2200 | 67.6923
Мероприятие 2. Создание виделроликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 80 | 64 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 80 | 64 | 80
Мероприятие 3. Прокат видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на региональных и муниципальных телеканалах | 500 | 400 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 400 | 80
Мероприятие 4. Размещение на билбордах на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, социальной рекламы: "5 правил здоровой жизни" | 2800 | 1500 | 53.5714 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 2800 | 1500 | 53.5714
Мероприятие 5. Подготовка отдельных вкладок в печатных средствах массовой информациипо профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 200 | 160 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 200 | 160 | 80
Мероприятие 6. Профилактический проект "Останови инсульт" | 300 | 240 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 300 | 240 | 80
Мероприятие 7. Организация и проведение "школ здоровья и долголетия" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 8. Организация центра "Скандинавская ходьба" | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 9. Организация работы отделения Школы пожилого возраста "Активное долголетие" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1436422.1 | 726319.2 | 50.5645
областной бюджет | 11876 | 6100 | 51.3641
бюджет ТФОМС | 1424546.1 | 720219.2 | 50.5578
Мероприятие 10. Организация и проведение мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области (эпидемиологический мониторинг) | 500 | 400 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 400 | 80
Мероприятие 11. Организация и проведение школ кардиологического здоровья | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 12. Диспансеризация определенных групп взрослого населения | 1233039.1 | 616770.71 | 50.0204 | Инормация представлена ТФОМС. Изменился план: 1 296 231,0 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
бюджет ТФОМС | 1233039.1 | 616770.71 | 50.0204
Мероприятие 13. Обеспечение доступности обследования в центрах здоровья для населения | 191507 | 103448.49 | 54.0181 | Инормация представлена ТФОМС. Изменился план: 251 572,0 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
бюджет ТФОМС | 191507 | 103448.49 | 54.0181
Мероприятие 14. Подготовка и изготовление макета инвестиционного проекта "Город сердца" | 5700 | 5700 | 100 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 5700 | 5700 | 100
Мероприятие 15. Приобретение электрокардиографов для ранней диагностики острого коронарного синдрома с использованием телекоммуникационных технологий | 5676 | 0 |  |  | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 5676 | 0
Мероприятие 16. Проведение оценки кардиологического здоровья населения Свердловской области (отдельных социальных групп численностью 3300 человек) с использованием модели коронарного паспорта | 0 | 0 |  | реализация мероприятия в 2017 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
Задача 3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 2028522.8 | 830168.03 | 40.9248
федеральный бюджет | 252069.2 | 0 | 0
областной бюджет | 1068003.9 | 396340.8 | 37.1104
бюджет ТФОМС | 708449.7 | 433827.23 | 61.2361
Мероприятие 17. Разработка инвестиционного проекта по строительству "Город сердца" (участие в государственно-частном партнерстве, далее - ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 18. Приобретение портативных дифибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей | 3000 | 0 | 0 |  | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 3000 | 0 | 0
Мероприятие 19. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями: | 1978416.8 | 830168.03 | 41.9612 | осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 252069.2 | 0 | 0
областной бюджет | 1017897.9 | 396340.8 | 38.9372
бюджет ТФОМС | 708449.7 | 433827.23 | 61.2361 | Информация представлена ТФОМС. Изменился план: 755 900,8 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
Мероприятие 20. Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения | 47106 | 0 | 0 | В рамках государственной программы расходы на данное мероприятие в 2016 году не предусмотрены. | Предусмотрено |  | 0905 | 1341741 | 244 | 226
областной бюджет | 47106 | 0 | 0
Мероприятие 21. Разработка инвестиционного проекта по сторительству центра амбулаторной реабилитации (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 22. Организация эффективного диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертонией на каждом терапевтическом участке | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 23. Совершенствование организации реабилитационной помощи пациентам неврологического профиля | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 4. Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 220 | 176 | 80
областной бюджет | 220 | 176 | 80
Мероприятие 24. Организация и проведение выездных семинаров по вопросам организации и проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения - 6 семинаров | 60 | 48 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 48 | 80
Мероприятие 25. Проведение медико-социологического исследования "Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" | 60 | 48 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 48 | 80
Мероприятие 26. Подготовка и издание методических пособий для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения | 100 | 80 | 80 | перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 100 | 80 | 80
Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин
Цель: Повышение качества жизни и репродуктивной способности мужского населения Свердловской области за счет ранней диагностики и своевременного лечения уроонкологических и уроандрологических заболеваний
Всего по подпрограмме 2 "Прочие нужды" в том числе: | 109743.4 | 82519.34 | 75.193
федеральный бюджет | 18366 | 0 | 0
областной бюджет | 58115.9 | 54658.9 | 94.0515
в том числе субсидии местным бюджетам | 8100 | 8100 | 100
местный бюджет | 18000 | 4050 | 22.5
бюджет ТФОМС | 15261.5 | 23810.44 | 156.0164
Задача 1. Совершенствование трехуровневой системы организации оказания скорой урологической медицинской помощи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 78428.1 | 61909.34 | 78.9377
федеральный бюджет | 18366 | 0 | 0
областной бюджет | 44800.6 | 38098.9 | 85.041
бюджет ТФОМС | 15261.5 | 23810.44 | 156.0164
Мероприятие 27. Разработка инвестиционного проекта по строительству операционного блока государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 28. Организация регионального урологического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 29. Обследование мужского населения в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее - ЭДУК) | 1755 | 6277.93 | 357.7168 | Информация представлена ТФОМС. Изменился план: 17 910,0 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
бюджет ТФОМС | 1755 | 6277.93 | 357.7168
Мероприятие 30. Повышение эффективности использования диагностического оборудования в ЭДУК | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 31. Дооснащение ЭДУК медицинским оборудованием | 400 | 0 |  | В рамках государственной программы расходы на данное мероприятие в 2016 году не предусмотрены. |  | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 400 | 0
Мероприятие 32. Внедрение новых методов диагностики урологических заболеваний | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 33. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам урологического профиля | 76273.1 | 55631.41 | 72.9371 | осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 18366 | 0 | 0
областной бюджет | 44400.6 | 38098.9 | 85.8072
бюджет ТФОМС | 13506.5 | 17532.51 | 129.8079 | Информация представлена ТФОМС. Изменился план: 21 451,6 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
Задача 2. Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска их развития
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 700 | 560 | 80
областной бюджет | 700 | 560 | 80
Мероприятие 34. Разработка медиа-плана по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний | 0 | 0
Мероприятие 35. Выпуск печатной рекламной продукции для привлечения мужского населения на обследование | 200 | 160 | 80 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | Субсидия на иные цели | 0909 | 1321721 | 612 | 241
областной бюджет | 200 | 160 | 80
Мероприятие 36. Проведение анкетирования населения (мужчин и подростков), формирование групп риска урологических заболеваний на основании семейного анамнеза | 500 | 400 | 80 | перечислена субсидия ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | Субсидия на иные цели | 0909 | 1321721 | 612 | 241
областной бюджет | 500 | 400 | 80
Задача 3. Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики) | 30615.3 | 20050 | 65.4901
федеральный бюджет | 0 | 0
областной бюджет | 12615.3 | 16000 | 126.8301
в том числе субсидии местным бюджетам | 8100 | 8100 | 100
местный бюджет | 18000 | 4050 | 22.5
Мероприятие 37. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью | 3795.3 | 7200 | 189.7083 | Информация представлена Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики. По мероприятию 39 изменился план: федеральный бюджет 1 738,7 тыс. руб., областной бюджет 1 456,4 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
областной бюджет | 3795.3 | 7200 | 189.7083
Мероприятие 38. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе | 26100 | 12150 | 46.5517
областной бюджет | 8100 | 8100 | 100
в том числе субсидии местным бюджетам | 8100 | 8100 | 100
местный бюджет | 18000 | 4050 | 22.5
Мероприятие 39. Мероприятия по этапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 720 | 700
федеральный бюджет |  | 0
областной бюджет | 720 | 700
Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству
Цель: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи в реализации репродуктивного выбора, ориентированного на укрепление института семьи, здоровья матери и будущего потомства
Всего по подпрограмме 3 | 1778715.9 | 984087.01 | 55.3257
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 345154.1 | 160565.25 | 46.5199
бюджет ТФОМС | 1431699.6 | 823521.76 | 57.5206
в т.ч. по направлению «Капитальные вложения» | 77281.4 | 0 | 0
областной бюджет | 77281.4 | 0 | 0
в т.ч. по направлению «Прочие нужды» | 1701434.5 | 984087.01 | 57.8387
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 267872.7 | 160565.25 | 59.9409
бюджет ТФОМС | 1431699.6 | 823521.76 | 57.5206
Задача 1. Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей)
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1304413.8 | 841974.86 | 64.5481
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 250187.3 | 147451 | 58.9362
бюджет ТФОМС | 1052364.3 | 694523.86 | 65.9965
Мероприятие 40. Увеличение охвата беременных, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа, вставших на учет в 1 триместре | 113860.5 | 32994.95 | 28.9784 | В рамках государственной программы данные расходы с 2016 года включены в общий объем межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | Предусмотрено |  | 0902 | 1331734 | 244 | 340
областной бюджет | 1860.5 | 0 | 0
бюджет ТФОМС | 112000 | 32994.95 | 29.4598 | Информация представлена ТФОМС. Изменился план: 71 190,0 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
Мероприятие 41. Ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством | 178500 | 119700 | 67.0588 |  | Предусмотрено |  | 0902 | 1377850 | 244 | 226
областной бюджет | 178500 | 119700 | 67.0588
Мероприятие 42. Реализация мероприятий по проведению профилактических осмотров детей, в том числе с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | 931533.4 | 655328.21 | 70.3494 | Информация представлена ТФОМС. Изменился план: 1 627 000,0 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
бюджет ТФОМС | 931533.4 | 655328.21 | 70.3494
Мероприятие 43. Реализация мероприятий на базе центров здоровья для детей по формированию среди детей и подростков здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 44. Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей | 80519.9 | 33951.7 | 42.1656 | осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 69826.8 | 27751 | 39.7426
бюджет ТФОМС | 8830.9 | 6200.7 | 70.2159 | Информация представлена ТФОМС. Изменился план: 16 067,6 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
Мероприятие 45. Создание единого регистра девочек Свердловской области, рожденных от преждевременных, в том числе сверхранних преждевременных, родов и девочек, рожденных с синдромом задержки внутриутробного роста плода (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 46. Создание отдельного регистра девочек Свердловской области с врожденными пороками развития половых органов (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 394335.3 | 140997.9 | 35.7558
областной бюджет | 15000 | 12000 | 80
бюджет ТФОМС | 379335.3 | 128997.9 | 34.0063
Мероприятие 47. Увеличение числа коек нейрохирургии для новорожденныхи детей раннего возраста в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет |  | 0
Мероприятие 48. Внедрение эндоскопических технологий в уроандрологии у детей в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 49. Открытие коек реанимации новорожденных и детей раннего возраста с выявленными врожденными пороками развития с целью предоперационной подготовки и послеоперационного ухода в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет | 0 | 0
Мероприятие 50. Развитие технологии дистанционного консультирования в службе охраны здоровья матери и ребенка | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 51. Увеличение объема вспомогательных репродуктивных технологий | 379335.3 | 128997.9 | 34.0063 | Информация представлена ТФОМС. Изменился план: 358 701,3 тыс. руб., требуется внесение изменений в комплексную программу
бюджет ТФОМС | 379335.3 | 128997.9 | 34.0063
Мероприятие 52. Внедрение технологии ЭКО с ИКСИ, криоконсервации и преимплантационной диагностики в отделении ВРТ ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" | 15000 | 12000 | 80 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0901 | 1331731 | 612 | 241
областной бюджет | 15000 | 12000 | 80
Мероприятие 53. Подготовка кадров путём проведения обучающих семинаров и телемедицинских конференций для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 54. Внедрение мониторинга эффективности ВРТ с ведением реестра пациентов с бесплодием | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 3. Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 55. Расширение сети клиник, дружественных к молодежи | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству общего и профессионального образования Свердловской области) | 2071.1 | 622.85 | 30.0734
областной бюджет | 2071.1 | 622.85 | 30.0734
Мероприятие 56. Расширение сети кабинетов здоровья в образовательных организациях Свердловской области | 0 | 0 |  | Информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
Мероприятие 57. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 621.1 | 445.5 | 71.7276
областной бюджет | 621.1 | 445.5 | 71.7276
Мероприятие 58. Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр и буклетов по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 750 | 177.35 | 23.6467
областной бюджет | 750 | 177.35 | 23.6467
Мероприятие 59. Реализация программы психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство» | 0 | 0
Мероприятие 60. Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» | 700 | 0 | 0
областной бюджет | 700 | 0 | 0
Задача 4. Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 614.3 | 491.4 | 79.9935
областной бюджет | 614.3 | 491.4 | 79.9935
Мероприятие 61. Создание и обеспечение сопровождения медицинского интернет-портала для онлайн-консультирования подростков по вопросам репродуктивного здоровья | 614.3 | 491.4 | 79.9935 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0909 | 1331731 | 612 | 241
областной бюджет | 614.3 | 491.4 | 79.9935
Мероприятие 62. Разработка медиа-плана для информирования и привлечения к реализации программы "Здоровье уральцев" медицинского сообщества Свердловской области и населения Свердловской области | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 63. Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 64. Проведение анкетирования причин прерывания беременности по желанию женщин | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 65. Организация и проведение мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 66. Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы службы охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Капитальные вложения» по заказчику – Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области) | 77281.4 | 0 | 0
областной бюджет | 77281.4 | 0 | 0
Мероприятие 67. Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в городе Екатеринбурге | 77281.4 | 0 | 0 | информация Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
областной бюджет | 77281.4 | 0 | 0
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 68. Дальнейшее укрепление материально-технической базы родильных отделений Свердловской области для реанимации новорожденных | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!