ДОКЛАД

Министерства здравоохранения Свердловской области

Об основных мероприятиях комплексной программы

«Здоровье уральцев», реализованных за 9 месяцев 2016 года

В 2016 году продолжена реализация комплексной программы Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП (далее – Программа).

Мероприятия Программы реализуются заказчиком-координатором – Министерством здравоохранения Свердловской области, заказчиками:  Министерством социальной политики Свердловской области, Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Программа включает три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

Подпрограмма 2 «Урологическое здоровье мужчин»;

Подпрограмма 3 «Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству».

## Финансовое обеспечение Программы

Программа не является расходным обязательством исполнительных органов государственной власти Свердловской области - заказчиков Программы. Финансирование мероприятий в 2016 году осуществлялось в рамках государственных программ Свердловской области исполнительных органов государственной власти Свердловской области - заказчиков Программы в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», а также за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов, за счет средств, предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1195-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016».

Всего на реализацию Программы за отчетный период освоено 3 842 770,5 тыс. рублей, что составило 71,7% от годового плана (5 360 754,2 тыс. руб.), в том числе:

за счет федерального бюджета – 182 496,9 тыс. рублей, или 67% от плана (272 297,4 тыс. рублей);

за счет областного бюджета – 842 781,25 тыс. рублей (56,5% от годового плана 1 490 499,9 млн. руб.),

за счет местного бюджета – 4 050,0 тыс. рублей (22,5% от годового плана 18 000,0 тыс. руб.);

за счет бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) – 2 813 442,36 тыс. рублей (78,6% от годового плана 3 579 956,9 тыс. рублей).

### Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий 
по совершенствованию оказания медицинской помощи больным

### сердечно-сосудистыми заболеваниями

Для решения задачи 1 «Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни» проведены следующие мероприятия.

В период с 04.01.2016 по 29.02.2016 в эфир канала «Россия-Урал» вышли 4 телепередачи «Все о сердце». Даты выхода: 9 и 16 января, 13 и 27 февраля 2016 года.

В период с 09.03.2016 по 30.04.2016 в эфир канала «Россия-Урал» вышли 4 телепередачи «Все о сердце». Даты выхода: 12 и 26 марта, 9 и 23 апреля 2016 года.

В период с 04.05.2016 по 30.06.2016 в эфир канала «Россия-Урал» вышли 2 телепередачи «Все о сердце». Даты выхода: 07 и 21 мая 2016г., 17 и 24 сентября 2016 года.

В период с 01.01.2016 по 30.04.2016 на 12 билбордах и с 01.05.2016 по 31.08.2016 на 7 билбордах на территориях муниципальных образований Свердловской области размещена информация с социальной рекламой «5 правил здоровой жизни».

Подготовлена вкладка в «Областную газету» по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, дата публикации состоялась 29 апреля 2016 года тиражом 70774 экземпляров.

В рамках проекта «Останови инсульт» заключен договор с ООО «Современные информационные технологии» на разработку макета и тиражирование информационных материалов для населения. Проведен запрос котировок в электронной форме, определен партнер. Заключены договоры по размещению материалов в социальных сетях. Проведена оплата в рамках договора на подготовку оригинал-макетов листовок «Останови инсульт».

Соисполнителем подпрограммы 1 является Министерство социальной политики Свердловской области. Согласно информации Министерства социальной политики Свердловской области при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области с 2012 года функционируют Школы пожилого возраста в целях продления активного долголетия пожилых людей, повышения их правовой и экономической культуры. За 9 месяцев 2016 года прошли обучение 1468 слушателей из числа граждан пожилого возраста.

В соответствии с задачей 2 «Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний» Министерством здравоохранение Свердловской области и подведомственными учреждениями проведены следующие мероприятия.

Организована диспансеризация определенных групп взрослого населения. По состоянию на 10 октября 2016 года охвачено диспансеризацией 529440 человек, что составляет 70,5% от плана (751129 чел.) Из числа 529440 человек, прошедших диспансеризацию в 2016 году, диспансерное наблюдение установлено за 117962 больными хроническими неинфекционными заболеваниями, что составило 22,2%. В структуре заболеваний, с которыми граждане, прошедшие диспансеризацию, взяты  на диспансерное наблюдение, болезни системы кровообращения составляют 52,9%, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 42,1%.

В целях обеспечения доступности обследования для населения на территории Свердловской области работает 25 центров здоровья: 19 центров здоровья для взрослых и 6 центров здоровья для детей. У посетителей центров здоровья выявляются факторы риска заболеваний, проводится коррекция индивидуального поведения, составляется персональный план оздоровления. За 8 месяцев 2016 года в Центрах здоровья проведено 154633 посещения, из них в Центрах здоровья для детей – 36872 посещения. Каждому посетителю составлен индивидуальный план оздоровления, даны рекомендации по коррекции факторов риска.

Для решения задачи 3 «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» большое внимание уделялось оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. За 9 месяцев 2016 года по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» получили ВМП 5768 пациентов (69,3 % от плановых объемов на 2016 год), из них: 2787 неотложных операций стентирования коронарных сосудов и установки кардиостимуляторов за счет средств ОМС, 2981 плановых оперативных вмешательств за счет средств областного и федерального бюджетов.

Подпрограммой № 1 запланирована разработка двух инвестиционных проектов по строительству объекта «Город сердца» и организации центра амбулаторной реабилитации в рамках государственно-частного партнерства. С целью реализации первого проекта («Город сердца») в 2015 году проведена строительная экспертиза на стадии архитектурного проекта реабилитационного центра и научно-исследовательского диагностического центра, которые войдут в объект «Город сердца». В 2016 году продолжена работа по подготовке проектной документации, ведется поиск инвесторов. С целью реализации второго проекта (организации центра амбулаторной реабилитации) принято решение об организации центра амбулаторной реабилитации на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн». Планируется создание единой реабилитационной службы на базе существующих структурных подразделений для оказания реабилитационной медицинской помощи больным с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также пациентам с последствиями травм и после проведения хирургических операций как в Госпитале, так и в иных межмуниципальных медицинских центрах. Ведутся работы по подготовке проектной документации.

Для выполнения задачи 4 «Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»:

разработана программа выездных семинаров, составлен и согласован с главными специалистами Минздрава (неврологом, кардиологом, эндокринологом) график их проведения, подготовлен проект приказа Минздрава Свердловской области, проведены семинары:

- в Западном управленческом округе, на котором обучено 108 человек;

- для медицинских организаций Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга, обучено 100 медицинских работников;

- в Горнозаводском округе, обучено 114 человек.

Утвержден приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 № 1081-п «О проведении исследования «Оценка знаний специалистов первичного звена здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике». Собрано 769 анкет из 33 учреждений здравоохранения. Проводится обработка исследования.

### Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин

Общее количество урологических больных по Свердловской области составляет более 480 тыс. человек, из них 73 процента приходится на мужское население. У 30 процентов урологических больных снижена детородная функция. Рак предстательной железы занимает второе место среди причин смерти мужчин 
от онкологических заболеваний. С целью совершенствования оказания медицинской помощи урологическим пациентам подпрограммой запланирован и проведен ряд мероприятий.

### В соответствии с задачей 1 «Совершенствование трехуровневой системы организации оказания урологической медицинской помощи»:

Кураторами экспресс-диагностических урологических кабинетов (далее – ЭДУК) выполнены выезды на закрепленные территории Свердловской области, проверено наличие и сохранность диагностического оборудования, проведена проверка первичной медицинской документации и правильность ее ведения. По итогам проверок составлен перечень диагностического оборудования, подлежащего замене, направлены замечания по соблюдению Порядка оказания диагностической помощи в условиях ЭДУК. ЭДУК г.Асбест дооснащен ректальным датчиком, недостающими диагностическими методиками дооснащен ЭДУК в г. Каменск-Уральский. В настоящее время биопсия предстательной железы осуществляется в городах Асбест, Серов, Североуральск, Нижний Тагил, Первоуральск. За 9 месяцев 2016 года в ЭДУК обследовано 5696 пациентов в возрасте 18-45 лет.

В межмуниципальных медицинских центрах (далее – ММЦ) Свердловской области функционирует алгоритм обследования мужского населения при выявлении уроандрологических заболеваний, включающий привлечение кардиологов, эндокринологов. Все пациенты с выявленной в ЭДУК эректильной дисфункцией органического генеза направляются на обследование к кардиологу и эндокринологу. Разработана упрощенная анкета-опросник по выявлению риска эректильной дисфункции. В 4 квартале планируется обеспечение всех ММЦ данной анкетой.

### За 9 месяцев 2016 года на базе ГБУЗ СО «СОКБ № 1» оказана высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) 361 пациенту урологического профиля (100% от нуждающихся). В листе ожидания нет очереди на оказание ВМП урологического профиля.

### Для решения задачи 2 «Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска 
их развития»:

в Областном урологическом центре и каждом ЛПУ разработан медиа-план по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний на 2016г.;

руководителями ММЦ Свердловской области за 9 месяцев 2016г. представлены отчеты по выполнению медиа-планов по проведению просветительской работы среди мужского населения по привлечению к анкетированию и для обследования в условиях ЭДУК;

главными врачами ММЦ Свердловской области проведены выступления на местных телеканалах, радио, на предприятиях городов и районов области, опубликованы в местных печатных СМИ материалы по привлечению мужского населения на обследование в ЭДУК и анкетирование, информация о проведении анкетирования и возможности обследования мужского населения в ЭДУК размещена на сайтах и стендах областных ЛПУ, плакаты и брошюры по программе «Урологическое здоровье мужчин» размещены во всех медицинских учреждениях области;

проводились выступления на радиостанциях Свердловской области ведущими специалистами-урологами на радио «ЭХО Москвы», «Радио России», и ТВ в программе «В центре Внимания» 10 канал, в программе «Рецепт» на Областном телевидении;

за 9 месяцев 2016 года выполнено 6 публикации в областных печатных СМИ, баннеры подпрограммы «Урологическое здоровье мужчин» размещались на интернет порталах;

проведено анкетирование 253600 мужчин, что составляет 23% от мужского населения Свердловской области, подлежащего анкетированию.

### Решение задачи 3 «Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний» возложено на Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области организован конкурс некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году в соответствии с нормативными (правовыми) актами. Подробная информация о проведенных мероприятиях представлена в форме 4.

### Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области:

### от детства к материнству

Целью подпрограммы № 3 является совершенствование помощи детям и женщинам репродуктивного возраста, укрепление института семьи.

В рамках задачи 1 «Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей)» проведены следующие мероприятия.

Проводится пренатальная диагностика нарушений развития ребёнка на базе ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка» и в 16 межмуниципальных кабинетах пренатальной диагностики (МКПД), расположенных на территории Свердловской области. По итогам отчетного периода охват пренатальной (дородовой) диагностикой беременных женщин составил 98,2% при плане не менее 95,8%.

Осуществляется ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством. Центрами мониторинга больных орфанными заболеваниями персонифицированные данные о пациентах, нуждающихся в лекарственной помощи предоставляются в Министерство здравоохранения. В 2016 году в регистре числиться 272 ребенка с орфанными заболеваниями. За отчетный период лекарственную терапию получили 245 детей, обслужено 627 рецептов на сумму 118,1 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта 188 тыс. рублей.

Проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н  «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». Определены медицинские организации, составлен помесячный план-график профилактических осмотров несовершеннолетних. По данным на 01.10.2016 осмотрено 520608 детей (68 % от годового плана и 95% от запланированных на январь-сентябрь 2016  года).

Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития (далее – ВРП) у детей, организовано в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи детям на территории Свердловской области. При подозрении на врождённую аномалию (порок развития) системы кровообращения, болезнь системы кровообращения у плода, беременная женщина направляется в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка» для уточнения диагноза. Родоразрешение беременных женщин с врождённой аномалией (пороком развития) системы кровообращения, болезнью системы кровообращения у плода проводится в Областном перинатальном центре ГБУЗ СО «ОДКБ № 1». Оказание стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, по профилю «детская кардиология» (III уровень) детям и подросткам от 0 до 18 лет  осуществляется в детском кардио- хирургическом отделении ГБУЗ СО «СОКБ № 1»; отделении плановой кардиологии  ГБУЗ СО «СОКБ № 1», в кардиоревматологическом отделении МАУ «ДГКБ № 11» города Екатеринбурга; в ГБУЗ СО «ОДКБ № 1:  в  отделении патологии недоношенных № 2 (возраст от 0 до 1 месяца), педиатрическом отделении № 1 (возраст от 1месяца до 1,5 лет), педиатрическом отделении № 4 (возраст от 1,5 лет до 16 лет) ГБУЗ СО «ОДКБ № 1. Дети и подростки от 0 до18 лет с врождёнными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения и болезнями системы кровообращения, требующими дополнительной диагностики и/или лечения с применением хирургических и/или рентген эндоваскулярных методов, инвазивного исследования сердца, магистральных сосудов и сосудов малого круга кровообращения, госпитализируются в детское кардиохирургическое отделение ГБУЗ СО «СОКБ № 1».

В рамках задачи 2 «Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка» проведены мероприятия.

С целью предотвращения возникновения угрожающих жизни состояний и обеспечения в полной мере доступности помощи беременным на территории области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.04.2013 № 534-п «О внедрении мониторинга беременных на территории Свердловской области» во всех лечебно-профилактических учреждениях службы родовспоможения внедрена автоматизированная система «Мониторинг беременных». Множество параметров системы позволяет осуществлять быстрый поиск беременной женщины, дистанционно иметь представление о работе конкретных ЛПУ, обеспечить контроль правильности ведения беременной на всех этапах оказания помощи и соблюдения порядка маршрутизации в режиме реального времени.

На базе областного перинатального центра ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.04.2013 № 402-п «Об организации Центра мониторинга беременных на базе ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» работает Центр мониторинга беременных. Сотрудники Центра в ежедневном режиме обеспечивают координацию деятельности учреждений родовспоможения Свердловской области. Центр мониторинга беременных оказывает консультативную помощь в круглосуточном режиме 365 дней в году. Ежедневно 10-50 обращений поступает в центр мониторинга. В службе начат активный обмен телемедицинскими файлами, проводится более 100 телемедицинских консультаций в месяц. По итогам работы за 9 месяцев 2016 года сотрудниками центра дано 1946 консультаций в рамках АС «Мониторинг беременных».

В целях улучшения демографической ситуации организовано оказание медицинской помощи пациентам при бесплодии. На базе ММЦ созданы межмуниципальные кабинеты по бесплодному браку. По итогам работы за 9 месяцев 2016 года в медицинские организации, осуществляющие ВРТ направлено 2176 пар, зарегистрирована беременность в 603 случаях.

В соответствии с задачей 3 «Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи» в Свердловской области функционирует 8 Клиник, дружественных к молодежи, оказывающих медико-социальную и психологическую помощь подросткам.

В решении задач подпрограммы принимает участие Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. По информации, представленной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в отчетном периоде проведены мероприятия, способствующие сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни участников образовательных отношений (подробная информация представлена в форме 4).

В целях решения задачи 4 «Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора» проведены следующие мероприятия.

Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования на базе научно-методического образовательного центра при ГСКОУ СО «Специальная школа-интернат № 17».  Семинар для психологов и акушеров-гинекологов проведен 27 июня 2016 года, где присутствовали 42 человека, из них: психологи города Екатеринбурга и области (22 человека), заведующие ЖК и врачи-акушеры-гинекологи (13 человек), а также сотрудники и руководители общественных организаций, оказывающие помощь женщинам и их семьям (2 человека), сотрудники НМОЦ (4 человека). В работе семинара принял участие главный психотерапевт Свердловской области Перцель М.

Ряд мероприятий подпрограммы 3 выполняется Министерством социальной политики Свердловской области. По отчетным данным, представленным Министерством социальной политики Свердловской области, проведены мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирования позитивного общественного мнения в поддержку ответственного родительства (подробная информация представлена в форме 4).

Программой предусмотрены 19 целевых показателей (приведены в форме 2), из которых 3 показателя курирует Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и 16 показателей – Министерство здравоохранения Свердловской области.

Исполнение целевых показателей за отчетный период составило:

«Снижение смертности от болезней системы кровообращения» – 684,9 случая на 100 тыс. человек населения по информации Росстата от 28.09.2016 за январь-август 2016 года при годовом плане 702,0 (102,5%);

«Снижение летальности от острого инфаркта миокарда в общем  числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острый инфаркт миокарда» – 9,8% при годовом плане 12,5% (127,6%);

«Снижение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения в общем  числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» – 12,1% при годовом плане 12,2% (100,8%);

«Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни» – 32 процента от взрослого населения при годовом плане 33 процента от взрослого населения (96,7%);

«Охват диспансеризацией взрослого населения» – 16,2 процента от взрослого населения при плане 23 процента от взрослого населения (70,4%);

«Количество посещений взрослого населения с профилактической целью в течение календарного года (в том числе диспансеризация, центры здоровья)» – 28 процентов от взрослого населения при годовом плане 30 (93,3%);

«Увеличение числа вновь выявленных больных с диагностированным раком предстательной железы на ранних стадиях (на основании онкологического регистра) в общем числе больных с диагностированным раком предстательной железы» – 51% при годовом плане 60% (85%);

показатель «Снижение одногодичной летальности больных с онкоурологическими заболеваниями в общем числе выявленных онкоурологических больных» рассчитывается по итогам года;

«Повышение удовлетворенности в высокотехнологичной медицинской помощи пациентов с урологическими заболеваниями» – 100 процентов от числа больных, находящихся в листе ожидания при годовом плане 92 (108,7%). Операции ВМП проводятся нуждающимся после приема в поликлинике. Лиц, находящихся в листе ожидания на ВМП урологического профиля в 2016 году нет;

«Охват профилактическими осмотрами детей и подростков 
с целью своевременного выявления групп риска, отклонений в состоянии здоровья детей, в том числе с репродуктивными заболеваниями» – 68% при годовом плане 92% (73,9%);

«Снижение младенческой смертности» – 6,0 случаев на 1000 родившихся живыми согласно информации Росстата от 28.09.2016 за январь-август 2016 при годовом плане не более 6,2 (103,3%);

## «Охват пренатальной диагностикой беременных женщин, подлежащих пренатальной диагностике»  – 98,2% при плане 95,8% (102,5%);

## «Обеспечение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования» – 2176 процедур при годовом плане 2450 (88,8%);

## «Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности» – 12,8% при годовом плане 12,0% (106,7%);

## «Доля абортов в возрастной группе 15–19 лет от общего количества абортов»  – 4% при годовом плане 4,1% (97,6%);

## «Материнская смертность» – 8,4 случая на 100 тыс. родившихся живыми при плане 9,0 (107,1%).

## Информация о значениях показателей предварительная, более полный анализ достижения целевых показателей возможен после получения актуализированной информации за отчетный период.

## Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по завершении отчетного года.