Форма 4

Отчет об исполнении плана

мероприятий комплексной программы «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы

за 9 месяцев 2016 года

| № стр. | Наименование планового мероприятия на 2016 год | Информация об исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным ### сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |
| 2. | ### Цель: Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний |  |
| 3. | ##### Задача 1. Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни |  |
| 4. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 5. | Мероприятие 1. Создание социальной рекламы (телепередача «Все о сердце») | В период с 04.01.2016г. по 29.02.2016г. в эфир канала «Россия-Урал» вышли 4 телепередачи «Все о сердце». Даты выхода: 9 и 16 января, 13 и 27 февраля 2016 года. В период с 09.03.2016г. по 30.04.2016г. в эфир канала «Россия-Урал» вышли 4 телепередачи «Все о сердце». Даты выхода: 12 и 26 марта, 9 и 23 апреля 2016 года. В период с 04.05.2016г. по 30.06.2016г. в эфир канала «Россия-Урал» вышли 2 телепередачи «Все о сердце». Даты выхода: 07 и 21 мая 2016г., 17 и 24 сентября 2016 года |
| 6. | Мероприятие 2. Создание видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Проведена работа по созданию видеоролика в рамках заключенного договора |
| 7. | Мероприятие 3. Прокат видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на региональных и муниципальных телеканалах | Заключен договор на прокат видеоролика, проведен авансовый платеж |
| 8. | Мероприятие 4. Размещение на билбордах на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, социальной рекламы: «5 правил здоровой жизни» | В период с 01.01.2016г. по 30.04.2016г. на 12 билбордах и с 01.05.2016г. по 31.08.2016г. на 7 билбордах на территориях муниципальных образований Свердловской области размещена информация с социальной рекламой «5 правил здоровой жизни» |
| 9. | Мероприятие 5. Подготовка отдельных вкладок в печатных средствах массовой информации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Проведена работа по подготовке материалов для размещения на отдельных вкладках в печатных СМИ. Заключен договор, осуществлена частичная оплата по факту выполненных работ |
| 10. | Мероприятие 6. Профилактический проект «Останови инсульт» | Проведен запрос котировок в электронной форме, определен партнер. Заключены договоры по размещению материалов в социальных сетях. Проведена оплата в рамках договора на подготовку оригинал-макетов листовок «Останови инсульт» |
| 11. | Мероприятие 7. Организация и проведение «школ здоровья и долголетия» | На базе ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» организованы Школы здоровья по профилям: для желающих бросить курить, для пациентов с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой и другие. На сайте учреждения размещены программы Школ здоровья, порядок записи и контакты. Проведение Школ здоровья запланировано на сентябрь-октябрь 2016 года, мониторинг мероприятия – в ноябре 2016 года |
| 12. | по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области |  |
| 13. | Мероприятие 9. Организация работы отделения Школы пожилого возраста «Активное долголетие» | информация представлена Министерством социальной политики Свердловской области В рамках комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП, в целях продления активного долголетия пожилых людей, повышения их правовой и экономической культуры, приобретения навыков использования современных средств и стандартов общения, преодоления одиночества, овладения навыками прикладного творчества при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области (далее – учреждения) созданы Школы пожилого возраста, в которых проводится обучение по следующим направлениям: активное долголетие, безопасная жизнедеятельность, компьютерная грамотность, творческая и прикладная деятельность, профессиональная ориентация, обучение навыкам ухода, правовая и экономическая культура, социальный туризм, краеведение, садоводство и огородничество. В IV квартале 2015 года состоялось открытие нового отделения Школы пожилого возраста «Финансовая грамотность». В 2016 году планируется обучить около 3200 граждан пожилого возраста, включая мероприятия ежегодного проекта «Месяц финансовой грамотности населения». За 9 месяцев 2016 года прошли обучение 1468 слушателей из числа граждан пожилого возраста. |
| 14. | Задача 2. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний |  |
| 15. | ### по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области |  |
| 16. | Мероприятие 10. Организация и проведение мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области (эпидемиологический мониторинг) | Проведена работа по разработке дизайна исследования, выбору партнеров для проведения мониторинга факторов риска сердечно -сосудистых заболеваний. Заключен договор на поставку оборудования. Приобретены расходные материалы |
| 17. | Мероприятие 12. Диспансеризация определенных групп взрослого населения | В 2016 году в диспансеризации взрослого населения принимают участие 93 медицинские организации различных форм собственности, в том числе 62 государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 9 – муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, 11 медико-санитарных частей промышленных предприятий, 5 медико-санитарных частей ФМБА, 5 негосударственных учреждений здравоохранения ОАО РЖД, 1 медико-санитарная часть ГУВД. По состоянию на 10 октября 2016 года охвачено диспансеризацией 529440 человек, что составляет 70,5% от плана (751129 чел.) |
| 18. | Мероприятие 13. Обеспечение доступности обследования в центрах здоровья для населения | На территории Свердловской области работает 25 центров здоровья: 19 центров здоровья для взрослых, и 6 центров здоровья для детей. У посетителей центра здоровья выявляются факторы риска заболеваний, проводится коррекция индивидуального поведения, составляется персональный план оздоровления. За 8 месяцев 2016 года в Центрах здоровья проведено 154633 посещения, из них ЦЗ для детей – 36872 посещения |
| 19. | Мероприятие 14. Подготовка и изготовление макета инвестиционного проекта «Город сердца» | Заключен контракт №195 от 13.05.2016г. (реестровый номер 2666100878616000088) на оказание услуг по организации участия в выставках ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» в 2016г. |
| 20. | Мероприятие 15. Приобретение электрокардиографов для ранней диагностики острого коронарного синдрома с использованием телекоммуникационных технологий | Заключены государственные контракты на поставку электрокардиографов в адрес получателей – ЛПУ Свердловской области |
| 21. | Задача 3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |
| 22. | ### по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 23. | Мероприятие 17. Разработка инвестиционного проекта по строительству «Город сердца» (участие в государственно-частном партнерстве, далее — ГЧП) | Ведутся проектные работы |
| 24. | Мероприятие 18. Приобретение портативных дефибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей | Портативный дефибриллятор, как рабочая модель был представлен на Иннопроме в единичном виде в июле 2016 года. Серийное производство по данным концерна «Швабе» может быть запущено в конце 2016 – начале 2017 гг. |
| 25. | Мероприятие 19. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | За 9 месяцев 2016 года по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» получили ВМП 5768 пациентов (69,3 % от плановых объемов на 2016 год), из них: 2787 неотложных операций стентирования коронарных сосудов и установки кардиостимуляторов за счет средств ОМС, 2981 плановых оперативных вмешательств за счет средств областного и федерального бюджетов |
| 26. | Мероприятие 21. Разработка инвестиционного проекта по строительству центра амбулаторной реабилитации (ГЧП) | Министерством здравоохранения Свердловской области рассмотрен вопрос организации центра амбулаторной реабилитации (далее - Центр), в том числе с учетом привлечения частных инвестиций и реализации данного проекта в рамках Федерального Закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Размещение Центра планируется на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (далее - Госпиталь). Проводится работа по рассмотрению вариантов размещения данных подразделений на существующих площадях Госпиталя, в том числе размещения необходимого медицинского оборудования с учетом нормативных требований |
| 27. | Мероприятие 22. Организация эффективного диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертонией на каждом терапевтическом участке | Из числа 529440 человек, прошедших диспансеризацию в 2016 году, диспансерное наблюдение установлено за 117962 больными хроническими неинфекционными заболеваниями, что составило 22,2%. В структуре заболеваний, с которыми граждане, прошедшие диспансеризацию, взяты на диспансерное наблюдение, болезни системы кровообращения составляют 52,9%, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 42,1% |
| 28. | Мероприятие 23. Совершенствование организации реабилитационной помощи пациентам неврологического профиля | В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области организована реабилитация на базе 10 реабилитационных отделений и центров больных с инфарктом и инсультом и перенесшим кардиохирургические операции. Разработаны клинико-статистические группы для проведения оплаты по системе ОМС |
| 29. | Задача 4. Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний |  |
| 30. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 31. | Мероприятие 24. Организация и проведение выездных семинаров по вопросам организации и проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения – 6 семинаров | Разработана программа выездных семинаров. Составлен и согласован с главными специалистами Минздрава (неврологом, кардиологом, эндокринологом) график их проведения. Подготовлен проект приказа Минздрава Свердловской области. Проведены семинары: - в Западном управленческом округе, на котором обучено 108 человек; - для медицинских организаций Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга, обучено 100 медицинских работников; - в Горнозаводском округе, обучено 114 человек |
| 32. | Мероприятие 25. Проведение медико-социологического исследования «Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний» | Утвержден приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 № 1081-п «О проведении исследования «Оценка знаний специалистов первичного звена здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике». Собрано 769 анкет из 33 учреждений здравоохранения. Подведены итоги исследования. Проводится работа по подготовке отчета |
| 33. | Мероприятие 26. Подготовка и издание методических пособий для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения | Определена тема методического пособия для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения. Разработано пособие для специалистов, проводится согласование с главными специалистами |
| 34. | ### Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин |  |
| 35. | ### Цель: Повышение качества жизни и репродуктивной способности мужского населения Свердловской области за счет ранней диагностики и своевременного лечения уроонкологических и уроандрологических заболеваний |  |
| 36. | Задача 1. Совершенствование трехуровневой системы организации оказания урологической медицинской помощи |  |
| 37. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 38. | Мероприятие 27. Разработка инвестиционного проекта по строительству операционного блока государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1» (ГЧП) | Подготовлено медико-техническое задание на строительство операционного корпуса ГБУЗ СО «СОКБ №1», перечень оборудования для оснащения операционного корпуса по номенклатуре и по количеству с обоснованием стоимости, сводная ведомость медицинского оборудования для оснащения операционного корпуса и пояснительная записка с актуализацией перечня. В июне 2016 в МУГИСО направлено письмо по утверждению схемы расположения части земельного участка для строительства операционного корпуса |
| 39. | Мероприятие 29. Обследование мужского населения в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее – ЭДУК) | За 9 месяцев 2016 года обследовано 5696 пациентов в возрасте 18-45 лет |
| 40. | Мероприятие 30. Повышение эффективности использования диагностического оборудования в ЭДУК | В 1 квартале 2016 года ЭДУК г.Асбест дооснащен ректальным датчиком. Во 2 квартале 2016 года дооснащен недостающими диагностическими методиками ЭДУК в г. Каменск-Уральский. В мае 2016 года кураторами ЭДУК выполнены выезды на закрепленные территории. Проверялось наличие и сохранность диагностического оборудования, проверка первичной медицинской документации и правильность ее ведения. По итогам проверок составлен перечень диагностического оборудования, подлежащего замене, а так же замечания по соблюдению Порядка оказания диагностической помощи в условиях ЭДУК. С начала 2016 г. биопсия предстательной железы осуществляется в городах Асбест, Серов, Североуральск, Нижний Тагил, Первоуральск. В 3 квартале 2016 г. в ЭДУК г. Первоуральска введена урофлоуметрия |
| 41. | Мероприятие 32. Внедрение новых методов диагностики урологических заболеваний | Алгоритм обследования мужского населения при выявлении уроандрологических заболеваний, включающий привлечение кардиологов, эндокринологов функционирует в ММЦ Свердловской области. Все пациенты с выявленной в ЭДУК эректильной дисфункцией органического генеза направляются на обследование к кардиологу и эндокринологу. Разработана упрощенная анкета-опросник по выявлению риска эректильной дисфункции. В 4 квартале планируется обеспечение всех ММЦ данной анкетой |
| 42. | Мероприятие 33. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам урологического профиля | За 9 месяцев 2016 года на базе ГБУЗ СО «СОКБ № 1» 361 пациенту урологического профиля оказана высокотехнологичная медицинская помощь (100% от нуждающихся) |
| 43. | Задача 2. Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска их развития |  |
| 44. | ### по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 45. | Мероприятие 34. Разработка медиа-плана по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний | - В Областном урологическом центре и каждом ЛПУ разработан медиа-план по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний на 2016г. - Руководителями ММЦ Свердловской области за 9 месяцев 2016г. представлены отчеты по выполнению медиа-планов по проведению просветительской работы среди мужского населения по привлечению к анкетированию и для обследования в условиях ЭДУК. - Главными врачами ММЦ Свердловской области проведены выступления на местных телеканалах, радио, на предприятиях городов и районов области. Опубликованы в местных печатных СМИ материалы по привлечению мужского населения на обследование в ЭДУК и анкетирование, информация о проведении анкетирования и возможности обследования мужского населения в ЭДУК размещена на сайтах и стендах областных ЛПУ, плакаты и брошюры по программе "Урологическое здоровье мужчин" размещены во всех мед.учреждениях области. - Проводились выступления на радиостанциях Свердловской области ведущими специалистами-урологами: - Радио «ЭХО Москвы» - Д.В. Тевс, Журавлев О.В. - «Радио России» - О.С.Коган - Программа «В центре Внимания» 10 канал - Баженов И.В. - 27 июня 2016г. было выступление главного уролога МЗ СО Баженова И.В. в программе «Рецепт» на Областном телевидении. - За 9 месяцев 2016 года выполнено 6 публикации в областных печатных СМИ. В течении квартала баннеры подпрограммы «Урологическое здоровье мужчин» размещались на интернет порталах |
| 46. | Мероприятие 35. Выпуск печатной рекламной продукции для привлечения мужского населения на обследование | Выпуск материалов (листовки, плакаты) запланирован на 4 квартале 2016 года, проводится разработка видео-роликов по привлечению мужского населения к анкетированию |
| 47. | Мероприятие 36. Проведение анкетирования населения (мужчин и подростков), формирование групп риска урологических заболеваний на основании семейного анамнеза | За 9 месяцев 2016 года по данным отчетов ММЦ Свердловской области анкетирование прошли 253600 мужчин, что составляет 23% от мужского населения Свердловской области, подлежащего анкетированию |
| 48. | Задача 3. Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний |  |
| 49. | по заказчику – Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области |  |
| 50. | Мероприятие 37. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью | информация представлена Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области организован конкурс некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году в соответствии со следующими нормативными (правовыми) актами: Порядком определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 25-ПП «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015 – 2020 годах» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1203-ПП); приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 29.12.2015 № 547/ос «О проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году»; приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 27.01.2016 № 37ос «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2016 году»; приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2016 № 47ос «О допуске к конкурсу некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2016 году»; приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 17.02.2016 № 67/ос «Об утверждении результатов конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году». Результаты проведения конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году: Показатели; Работа с молодежью. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку на реализацию социально значимых проектов; единиц; 25. Количество социально значимых проектов, получивших государственную поддержку на конкурсной основе, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями в Свердловской области; единиц; 34. Объем субсидии областного бюджета; тыс. рублей; 7200,0. По состоянию на отчетный период средства областного бюджета в полном объеме перечислены НКО, идет реализация проектов |
| 51. | Мероприятие 38. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе | информация представлена Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области В 2016 году отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе, прошли 54 муниципальных образования. В 1 квартале 2016 года принято постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП « О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году. По состоянию на отчетную дату средства областного бюджета в полном объеме перечислены в бюджеты муниципальных образований на реализацию мероприятий |
| 52. | Мероприятие 39. Мероприятия по этапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | информация представлена Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, прошел с 10 февраля по 10 марта 2016 года I этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО II областной этап Фестиваля прошел 17 и 18 марта 2016 года на базе государственного автономного учреждения Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Приняло участие около 500 человек. 17 июня 2016 года на базе государственного автономного учреждения Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» прошел II этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций с участием 26 команд муниципальных образований. По результатам спортивной программы II этапа фестиваля будет сформирован состав команды для участия в III финальном всероссийском этапе фестиваля, который пройдет с 23 по 29 августа 2016 года во Владимире, где Свердловская область уже во второй раз получила право пот поручению Минспорта России стать организатором образовательной программы фестиваля. Между Минспортом РФ и Правительством Свердловской области заключено соглашение № 377 от 07.07.2016 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2016 году, Средства субсидии составляют в размере 1 738, 7 тыс. руб. на условиях софинансирования в размере доли областного бюджета в размере 961,3 тыс. руб. Освоение средств планируется в 4 квартале 2016 года. Региональным оператором внедрения Комплекса ГТО в Свердловской области – Институтом физической культуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» разработан территориальный алгоритм подготовки судей и организовано соответствующее обучение на базе Института физической культуры, о чем постоянно осуществляется информирование работников физической культуры и спорта, образования и всех желающих получить официальный судейский статус. За 2016 год в Свердловской области проведено более 300 мероприятий по выполнению нормативов ГТО. Среди них региональные Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, тестирование по выполнению нормативов комплекса ГТО в рамках III Спартакиады работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный 180-летию поселка Уралец среди взрослого населения VI-XI ступеней. Кроме того, с 23 по 29 августа 2015 года в городе Владимир Институтом физической культуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» – оператором внедрения комплекса ГТО в Свердловской области, при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области осуществлялась организация и проведение конкурсной и образовательной программ Всероссийского этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. В 2016 году решением Координационной Комиссии Минспорта России по внедрению ВФСК ГТО Свердловская область № 7 от 10 февраля 2016 года включена в перечень регионов-участников второго этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди других категорий населения (VI-XI ступени комплекса ГТО). В настоящее время подписано соглашение между Минспортом России и Свердловской областью. С 1 июля 2016 года проходит официальный прием нормативов комплекса ГТО у взрослого населения. В числе первых выполнивших нормативы комплекса ГТО работники производственных предприятий, работники подразделении МЧС, госслужащие. За 2015-2016 гг. 6 555 человек представлены к награждению знаками отличия: 2015 год: 995 человек (106 – золото, 492 – серебро, 397 – бронза); 2016 год: 5649 человек (1864 – золото, 2444 – серебро, 1341 – бронза) |
| 53. | ### Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству |  |
| 54. | ### Цель: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи в реализации репродуктивного выбора ориентированного на укрепление института семьи, здоровья матери и будущего потомства |  |
| 55. | ##### Задача 1. Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей) |  |
| 56. | ### по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 57. | Мероприятие 40. Увеличение охвата беременных, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа, вставших на учет в 1 триместре | Для повышения эффективности работы в данном направлении на территории области сформирована сеть межмуниципальных кабинетов пренатальной диагностики на базе перинатальных центров, с оптимизацией мероприятий по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка, обеспечен сплошной скриниг не только 1, но и 2 триместра. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа, поставленных на учет, в первый триместр беременности по итогам работы 9 месяцев 2016 года составила 98,2% при плане 95,8%. |
| 58. | Мероприятие 41. Ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством | Центрами мониторинга больных орфанными заболеваниями персонифицированные данные о пациентах, нуждающихся в лекарственной помощи предоставляются в Министерство здравоохранения. В 2016 году в регистре числиться 272 ребенка с орфанными заболеваниями. За 9 месяцев 2016 года лекарственную терапию получили 245 детей, обслужено 627 рецепта на сумму 118,1 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта 188 тыс. рублей |
| 59. | Мероприятие 42. Реализация мероприятий по проведению профилактических осмотров детей, в том числе с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». Определены медицинские организации, составлен помесячный план-график профилактических осмотров несовершеннолетних. По данным на 01.10.2016 осмотрено 520 608 ребенка, что составляет 68 % от запланированных на 2016 год и 95 % от запланированных на 9 месяцев 2016 года |
| 60. | Мероприятие 43. Реализация мероприятий на базе центров здоровья для детей по формированию среди детей и подростков здорового образа жизни | На территории Свердловской области работает 6 центров здоровья для детей. Центры работают в тесном взаимодействии с общеобразовательными учреждениями и Клиниками, дружественными к молодежи |
| 61. | Мероприятие 44. Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей | Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей организовано в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи детям на территории Свердловской области. При подозрении на врождённую аномалию (порок развития) системы кровообращения, болезнь системы кровообращения у плода, беременная женщина направляется в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка» для уточнения диагноза. Родоразрешение беременных женщин с врождённой аномалией (пороком развития) системы кровообращения, болезнью системы кровообращения у плода проводится в Областном перинатальном центре ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», согласно Приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2013 № 966-п «О совершенствовании маршрутизации беременных, рожениц, родильниц на территории Свердловской области». Оказание стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, по профилю «детская кардиология» (III уровень) детям и подросткам от 0 до 18 лет осуществляется в детском кардио- хирургическом отделении ГБУЗ СО «СОКБ № 1»; отделении плановой кардиологии ГБУЗ СО «СОКБ № 1», в кардиоревматологическом отделении МАУ «ДГКБ № 11» города Екатеринбурга; в ГБУЗ СО «ОДКБ № 1: в отделении патологии недоношенных № 2 (возраст от 0 до 1 месяца), педиатрическом отделении № 1 (возраст от 1месяца до 1,5 лет), педиатрическом отделении № 4 (возраст от 1,5 лет до 16 лет) ГБУЗ СО «ОДКБ № 1: Дети и подростки от 0 до18 лет с врождёнными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения и болезнями системы кровообращения, требующими дополнительной диагностики и/или лечения с применением хирургических и/или рентген эндоваскулярных методов, инвазивного исследования сердца, магистральных сосудов и сосудов малого круга кровообращения, госпитализируются в детское кардиохирургическое отделение ГБУЗ СО «СОКБ № 1» |
| 62. | ##### Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка |  |
| 63. | ### по заказчику – Министерство здравоохранения Свердловской области |  |
| 64. | Мероприятие 48. Внедрение эндоскопических технологий в уроандрологии у детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1» | В отделении детской урологии – андрологии ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в течение 2014-2016 годов внедрены эндоскопические операции: нефрэктомия, иссечение кист почек, эндоскопическая пиелопластика, варикоцелеэктомия и эндоскопическое лечение гидронефроза. Применение малоинвазивных технологий позволило сократить послеоперационный койко-день, за счет ранней активизации пациента (3,2 к/д), минимизировать применение анальгетиков (минимизация операционной травмы) и антибактериальных препаратов (антибиотикопрофилактика) |
| 65. | Мероприятие 50. Развитие технологии дистанционного консультирования в службе охраны здоровья матери и ребенка | С целью предотвращения возникновения угрожающих жизни состояний и обеспечения в полной мере доступности помощи беременным на территории области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.04.2013 № 534-п «О внедрении мониторинга беременных на территории Свердловской области» во всех лечебно-профилактических учреждениях службы родовспоможения внедрена автоматизированная система «Мониторинг беременных». Множество параметров системы позволяет не только осуществлять быстрый поиск любой беременной области, но и дистанционно иметь представление о работе конкретных ЛПУ. 120 - 150 женщин, вставших на диспансерный учёт по беременности в Свердловской области, ежедневно регистрируется в программе мониторинга. Компьютерная программа «Мониторинг беременных» обеспечивает контроль правильности ведения беременной на всех этапах оказания помощи, соблюдения порядка маршрутизации в режиме реального времени. На базе областного перинатального центра ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.04.2013 № 402-п «Об организации Центра мониторинга беременных на базе ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» работает Центр мониторинга беременных. Сотрудники Центра в ежедневном режиме обеспечивают координацию деятельности учреждений родовспоможения Свердловской области. Центр мониторинга беременных оказывает консультативную помощь в круглосуточном режиме 365 дней в году. По итогам работы за 9 месяцев 2016 года сотрудниками центра дано 1946 консультаций в рамках АС «Мониторинг беременных» |
| 66. | Мероприятие 51. Увеличение объема вспомогательных репродуктивных технологий | На территории Свердловской области в целях улучшения демографической ситуации, приближением и совершенствованием оказания специализированной медицинской помощи пациентам с бесплодием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.06.2013 № 967-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам при бесплодии на территории Свердловской области (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» отрегулирован вопрос организации оказания медицинской помощи пациентам при бесплодии на территории Свердловской области. На базе межмуниципальных центров созданы межмуниципальные кабинеты по бесплодному браку. Основной целью создания кабинетов явилась реализация комплекса организационных и медицинских мероприятий по своевременной диагностике и лечению бесплодия в Свердловской области. По итогам работы за 9 месяцев 2016 года в медицинские организации, осуществляющие ВРТ направлено 2176 пар, зарегистрирована беременность в 603 случаях |
| 67. | Мероприятие 52. Внедрение технологии экстракорпорального оплодотворения с интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида в ооцит, криоконсервации и преимплантационной диагностики в отделении вспомогательных репродуктивных технологий государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» | Внедрение технологии запланировано в 2017 году |
| 68. | Мероприятие 53. Подготовка кадров путём проведения обучающих семинаров и телемедицинских конференций для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака | Обучающие семинары и телемедицинские конференции для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака в ежемесячном режиме проходят на базе ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМиР» |
| 69. | Мероприятие 54. Внедрение мониторинга эффективности вспомогательных репродуктивных технологий с ведением реестра пациентов с бесплодием | Специалистами ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охраны здоровья матери и ребенка» начат с 2015 года и продолжен в 2016 году мониторинг эффективности ВРТ с ведением реестра. С этой целью МКББ укомплектованы медицинским и диагностическим оборудованием, оргтехникой для осуществления электронного документооборота. В текущем году по данным мониторинга наступило 603 беременности |
| 70. | Задача 3. Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи |  |
| 71. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 72. | Мероприятие 55. Расширение сети Клиник, дружественных к молодежи | В Свердловской области функционирует 8 Клиник, дружественных к молодежи, оказывающих медико-социальную и психологическую помощь подросткам |
| 73. | по заказчику – Министерству общего и профессионального образования Свердловской области |  |
| 74. | Мероприятие 56. Расширение сети кабинетов здоровья в образовательных организациях Свердловской области | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области В 2016 году с целью координация деятельности участников образовательного процесса по созданию оптимальных условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни участников образовательных отношений продолжена работа по расширению сети кабинетов здоровья в образовательных организациях. На отчетный период в образовательных организациях в Свердловской области функционирует 30 кабинетов здоровья в 18 муниципальных образованиях в Свердловской области (на 01.12.2015 – 29 кабинетов здоровья). Продолжена работа по созданию кабинетов здоровья во всех муниципальных образованиях в Свердловской области |
| 75. | Мероприятие 57. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Мероприятие выполняется в рамках государственного задания государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»), государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее – ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»). Во 2 квартале 2016 года ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» организовано повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций Свердловской области по дополнительным профессиональным программам: «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в рамках реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» (8 час.); «Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения школьников в потребление наркотических веществ» (8 час.); «Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс: идеология, содержание, технологии внедрения» (32 час.); Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организациях» (40 час.); Проектирование деятельности инструктора по физической культуре дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС ДО (40 час.). Всего во 2 квартале 2016 года в ГПОУ ДПО СО «Институт развития образования» прошли повышение квалификации по данному направлению 134 руководящих и педагогических работника образовательных организаций Свердловской области ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» организованы и проведены следующие мероприятия: 07.04.16 – семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска»; 08.04.16 – семинар (совместно с ГБУЗ СО «СОПКБ») «Вопросы наркологии»; 12-14.04.16 – тренинг «Решение групповых конфликтов. Круг сообщества» для «пилотных» площадок служб медиации образовательных организаций Свердловской области; 20.05.16 – организация и проведение творческой лаборатории «Психолого-педагогическое обеспечение образования» в рамках форума «Доступное образование-доступная страна» (проведение мастер-классов: «Арт-терапевтические методы работы с детьми, имеющими девиантные формы поведения», «Комплексное сопровождение несовершеннолетних имеющих трудности в развитии и обучении в условиях ППМС центра», «Использование нестандартного оборудования в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии и поведении»); 26.05.16 – совещание по подведению итогов социально-психологического тестирования обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области, направленного на раннее выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Всего в течение 2 квартала 2016 года в ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» прошли обучение 119 человек. В сентябре 2016 в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования (далее – Министерство образования) от 15.02.2016 № 54-Д «О мерах, направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год» (далее – приказ Министерства образования от 15.02.2016 № 54-Д), с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности обучающихся, проживающих на территории Свердловской области, Министерством образования был проведен месячник безопасности, в рамках которого, выполнены мероприятия: межведомственные совещания с руководителями образовательных организаций, педагогами и специалистами других заинтересованных ведомств по вопросам формирования культуры безопасного поведения, здорового образа жизни обучающихся; практические занятия по отработке действий обучающихся и работников образовательных организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, которые направлены на актуализацию знаний о правилах и нормах безопасного поведения для сохранения здоровья |
| 76. | Мероприятие 58. Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр и буклетов по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Мероприятие выполняется в рамках государственного задания ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Во 2 квартале разработаны новые программы, методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций: - ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»: «Подготовка школьников к участию в олимпиаде по физической культуре». - ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»: «Использование арт-терапии в работе с детьми младшего школьного возраста»; «Логопедическое обследование в условиях ПМПК как фактор совершенствования комплексной диагностики детей»; буклеты для родителей: «Профилактика истерик у детей в возрасте 2-3 лет», «Что делать, если Ваш ребенок стал жертвой притеснения (буллинга) в школе?», «Родительский авторитет: воспитание без подавления». Все методические материалы размещены на официальных сайтах вышеназванных образовательных организаций в открытом доступе |
| 77. | Мероприятие 59. Реализация программы психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство» | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Специалистами ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» разработана программа психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство», предназначенная для работы с подростками и молодежью. Цель программы – формирование ответственного родительства и профилактика социального сиротства. Программа представлена тремя модулями, имеющими различные целевые аудитории и разные задачи. Работа по программе может быть проведена как последовательно по всем модулям, так и по каждому модулю в отдельности. Задачи программы (в соответствии с модулями программы): 1 модуль – повышение уровня личностной зрелости участников с целью профилактики раннего материнства и отцовства. Работа направлена на личностное развитие молодых людей, разрешение их личных противоречий, повышение уровня ассертивности, осознанности, ответственности и развитие навыков эффективного общения. Участники – дети младшего и старшего подросткового возраста (от 11 до 18 лет). 2 модуль – стабилизация психоэмоционального состояния беременных несовершеннолетних. Кроме того, участникам предлагается ряд тем для изучения вопросов, касающиеся физиологических особенностей женщины в период беременности и послеродовой период. Молодым людям, готовящимся к отцовству, предлагается принять участие в некоторых совместных занятиях и лекциях для повышения уровня их психологической готовности к новой роли. Участники – беременные несовершеннолетние и молодые люди, готовящиеся к отцовству. 3 модуль – повышение уровня компетентности молодых родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста, формирование психологической готовности к родительству. Данный модуль освещает вопросы, связанные с психофизиологическими особенностями послеродового периода, раннего развития ребенка и ухода за ним. Участники – молодые родители (несовершеннолетние мамы и молодые люди), имеющие детей в возрасте от 0 до 1 года. Работа по программе «Осознанное родительство» проводится в форме групповых занятий. Кроме того, по запросу участников проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, медицинских работников. Программа «Осознанное родительство» реализуется с 2015 года с воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Полевского городского округа в рамках первого модуля (15 участников) |
| 78. | Мероприятие 60. Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области С 01 по 21 июня 2016 года на базе детского оздоровительного лагеря «Таватуй» – филиала ГБОУ ДОД СО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» проведен областной отборочный этап межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» (далее – проект). В областном этапе проекта приняли участие 14 классов муниципальных общеобразовательных организаций – победителей муниципального отборочного этапа проекта (224 участника). Победителем отборочного этапа проекта стал 7 М класс муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 городского округа Первоуральск в количестве 26 человек. Класс-победитель награжден поездкой в пос. Дивноморское с 19 августа по 09 сентября 2016 года |
| 79. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 80. | Мероприятие 61. Создание и обеспечение сопровождения медицинского интернет-портала для онлайн-консультирования подростков по вопросам репродуктивного здоровья | Подготовлено и согласовано описание планируемого к созданию портала для онлайн-консультирования подростков (ответственный - ГБУЗ СО «ОДКБ № 1») |
| 81. | Задача 4. Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора |  |
| 82. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 83. | Мероприятие 63. Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования | Вопросы обучения специалистов на территории области курирует научно-методический образовательный центр на базе ГСКОУ СО «Специальная школа-интернат № 17» в соответствии с приказом министерства здравоохранения Свердловской области от 23.07.2012 г. № 803 «О создании научно-методического образовательного центра по организации психосоциальной помощи беременным женщинам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в службе охраны здоровья матери и ребенка». Специалистами центра в соответствии с приказом МЗ СО от 06.05.2016 № 673-п «О проведении областного семинара для акушеров-гинекологов и психологов службы родовспоможения» освещены морально – этические и деонтологические аспекты консультирования женщин в ситуации репродуктивного выбора, проведены занятия по повышению квалификации психологов и медицинских работников в ситуации репродуктивного выбора |
| 84. | по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области |  |
| 85. | Мероприятие 65. Организация и проведение мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здорового образа жизни | информация представлена Министерством социальной политики Свердловской области В Свердловской области более 20 лет Министерством социальной политики Свердловской области проводится областной конкурс «Семья года», направленный на профилактику детского и семейного неблагополучия, формирования позитивного общественного мнения в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства. Областной конкурс «Семья года» проводится по двум номинациям: «Семейные династии» и «Счастливые дети – счастливые родители». За 9 месяцев 2016 года проведены муниципальные, окружные этапы областного конкурса «Семья года» во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. В период с 12 по 16 сентября 2016 года на территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» проведен областной этап конкурса «Семья года», в котором приняли участие 12 семей Свердловской области. Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов областного конкурса «Семья года», объявлению победителей конкурса состоится в ноябре 2016 года традиционно приуроченное к празднованию Дня матери. Более 10 лет Министерство социальной политики Свердловской области организует проведение областных социальных акций: фестиваль-конкурс творчества «Город мастеров», фестиваль «Патриоты России» и областную Спартакиаду «Город олимпийских надежд», направленные на создание условий для раскрытия творческих способностей детей и подростков, их гражданского и патриотического воспитания, развития у них стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в важнейших сферах жизни общества. В 2016 году отборочные этапы проведены во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. Награждение победителей запланировано на IV квартал 2016 года |
| 86. | Мероприятие 66. Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей | информация представлена Министерством социальной политики Свердловской области В Свердловской области создана и функционирует система организаций социального обслуживания, расположенных в большинстве муниципальных образований в Свердловской области. Государственные организации социального обслуживания семьи и детей Свердловской области (38 государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей) организуют непосредственно работу с семьями, воспитывающими детей. Особое внимание в деятельности организаций социального обслуживания уделяется развитию деятельности отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних, непосредственно осуществляющих выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, организацию их социальной реабилитации и внедрение участкового принципа работы в деятельность этих учреждений. Социальная реабилитации указанных категорий семей осуществляется на основе индивидуальных программ социальной реабилитации. В 17 центрах социальной помощи семье и детям и 21 социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Свердловской области, 14 комплексных учреждениях социального обслуживания населения функционируют отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участковыми социальными службами. Количество социальных услуг, предоставленных семьям с детьми, по состоянию на 01.10.2016, составило – 293 444, из них консультационных и методических услуг – 202 599. В полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, обслужено 87 230 человек, на дому – 3615 человек. На базе 18 учреждений социального обслуживания Свердловской области функционируют «социальные поликлиники». Детские телефоны доверия эффективны как оперативные службы социально-психологической помощи с использованием телефонной коммуникации, достаточно мобильные и позволяющие в сжатые сроки оказывать детям и их родителям (лицам их заменяющим) экстренную консультативно-психологическую помощь по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей, включая случаи сексуального насилия, как в семье, так и вне ее. В Свердловской области детский телефон доверия объединяет 6 телефонных линий, подключенных к общефедеральному номеру 8-800-2000-122, функционирующих круглосуточно в структуре отделений экстренной психологической помощи по телефону учреждений социального обслуживания семьи и детей в г. Екатеринбурге, г. Нижний Тагил, г. Артемовском, г. Нижняя Тура, г. Первоуральске, г. Богдановиче. В 2016 году на телефон доверия поступило более 14 600 обращений. Наибольшее количество обращений составляли телефонные звонки от детей и подростков – более 8500 звонков, или 58 процентов от общего числа звонков, поступивших на телефон доверия, от родителей детей и подростков (лиц, их замещающих) поступило более 3100 звонков (24 процента), от иных граждан – более 2700 звонков (18 процентов) |
| 87. | Задача 5. Совершенствование материально-технической базы службы охраны здоровья матери и ребенка |  |
| 88. | по заказчику – Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |  |
| 89. | Мероприятие 67. Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в городе Екатеринбурге | информация представлена Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Согласно государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, финансирование данного мероприятия в 2016 году не предусмотрено |