|  | Форма 2 |
| --- | --- |

Отчет о достижении целевых показателей

комплексной программы Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы

| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 31.12.2016 | Факт на 31.12.2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным ### сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |
|  | Снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе: | случаев на 100 тыс. человек населения | 702,0 | 676,7 | Информация Росстата от 29.12.2016 за январь-ноябрь 2016 |
|  | Снижение летальности от острого инфаркта миокарда в общем числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острый инфаркт миокарда» | процентов | 12,5 | 10,1 |  |
|  | Снижение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения в общем числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» | процентов | 12,2 | 11,4 |  |
|  | Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни | процентов от взрослого населения | 33 | 37 |  |
|  | Охват диспансеризацией взрослого населения | процентов от взрослого населения | 23 | 20 |  |
|  | Количество посещений взрослого населения с профилактической целью в течение календарного года (в том числе диспансеризация, центры здоровья) | процентов от взрослого населения | 30 | 30 |  |
| 8. | ### Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин |  |  |  |  |
| 9. | Увеличение числа вновь выявленных больных с диагностированным раком предстательной железы на ранних стадиях (на основании онкологического регистра) в общем числе больных с диагностированным раком предстательной железы | процентов | 60 | 51 |  |
| 10. | Снижение одногодичной летальности больных с онкоурологическими заболеваниями в общем числе выявленных онкоурологических больных | процентов | 9,5 | 6,8 |  |
| 11. | Повышение удовлетворенности в высокотехнологичной медицинской помощи пациентов с урологическими заболеваниями | процентов от числа больных, находящих-ся в листе ожидания | 92 | 100 | Операции ВМП проводятся нуждающимся после приема в поликлинике. Лиц, находящихся в листе ожидания на ВМП нет |
| 12. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | процентов | 19 | 19 | Информация Министерства физической культуры и спорта Свердловской области |
| 13. | Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | процентов | 25 | 25 |  |
| 14. | Доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 20 | 33 |  |
| 15. | ### Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству |  |  |  |  |
| 16. | Охват профилактическими осмотрами детей и подростков с целью своевременного выявления групп риска, отклонений в состоянии здоровья детей, в том числе с репродуктивными заболеваниями | процентов | 92 | 96,3 |  |
| 17. | Снижение младенческой смертности | случаев на 1000 родившихся живыми | 6,2 | 5,7 | Информация Росстата от 29.12.2016 за январь-ноябрь 2016 |
| 18. | Охват пренатальной диагностикой беременных женщин, подлежащих пренатальной диагностике | процентов | 95,8 | 96,6 |  |
| 19. | Обеспечение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования | количество процедур | 2450 | 2775 |  |
| 20. | Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности | процентов | 12,0 | 12,6 |  |
| 21. | Доля абортов в возрастной группе 15–19 лет от общего количества абортов | процентов | 4,1 | 4,1 |  |
| 22. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 9,0 | 9,7 |  |