Форма 4

Отчет об исполнении плана

мероприятий комплексной программы «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы

за 2016 год

| № стр. | Наименование планового мероприятия на 2016 год | Информация об исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным ### сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |
| 2. | ### Цель: Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний |  |
| 3. | ##### Задача 1. Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни |  |
| 4. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 5. | Мероприятие 1. Создание социальной рекламы (телепередача «Все о сердце») | В 2016 году в эфир канала «Россия-Урал» вышли телепередачи «Все о сердце». Даты выхода: 9 и 16 января, 13 и 27 февраля, 12 и 26 марта, 9 и 23 апреля, 7 и 21 мая, 10,17 и 24 сентября, 08 октября |
| 6. | Мероприятие 2. Создание видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Создан видеоролик по профилактике сердечнососудистых заболеваний «Пять шагов к здоровому сердцу» |
| 7. | Мероприятие 3. Прокат видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на региональных и муниципальных телеканалах | Ротация ролика осуществлена в период с 17 октября по 11 декабря 2016 года, всего проведено 500 ротаций |
| 8. | Мероприятие 4. Размещение на билбордах на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, социальной рекламы: «5 правил здоровой жизни» | В периоды с 01.01.2016 по 30.04.2016, с 01.05.2016 по 31.08.2016, с 15.11.2016 по 31.12.2016 на 32 билбордах на территориях муниципальных образований Свердловской области размещена информация с социальной рекламой «5 правил здоровой жизни» |
| 9. | Мероприятие 5. Подготовка отдельных вкладок в печатных средствах массовой информации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Проведена работа по подготовке материалов для размещения на отдельных вкладках в печатных СМИ. Опубликованы 3 вкладки в газете «АиФ» (№37 2016 г. – интервью с врачом-кардиологом Ж.В. Максимовой №41 2016 г. – интервью с главным неврологом МЗ СО А.М. Алашеевым №43 2016 г. – интервью с заведующей отделением неотложной кардиологии ОКБ №1 Ю.В. Шилко) и одна полоса в «Областной газете» 24.04.2016 |
| 10. | Мероприятие 6. Профилактический проект «Останови инсульт» | Проект реализован в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», 16 подготовленных публикаций показаны 1127700 пользователям соцсетей. Более 34 тыс. пользователей отметили публикации, как понравившиеся; около 7 тысяч поделились увиденной информацией о признаках инсульта со своими друзьями |
| 11. | Мероприятие 7. Организация и проведение «школ здоровья и долголетия» | В СОЦМП организованы и проведены в период сентябрь-октябрь 2016 года 3 Школы здоровья и долголетия, всего обучено 35 чел. Всего под методическим руководством СОЦМП в области организованы 53 школы, обучено 4148 чел. |
| 12. | по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области |  |
| 13. | Мероприятие 9. Организация работы отделения Школы пожилого возраста «Активное долголетие» | информация представлена Министерством социальной политики Свердловской области В рамках комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП, в целях продления активного долголетия пожилых людей, повышения их правовой и экономической культуры, приобретения навыков использования современных средств и стандартов общения, преодоления одиночества, овладения навыками прикладного творчества при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области (далее – учреждения) созданы Школы пожилого возраста, в которых проводится обучение по следующим направлениям: активное долголетие, безопасная жизнедеятельность, компьютерная грамотность, творческая и прикладная деятельность, профессиональная ориентация, обучение навыкам ухода, правовая и экономическая культура, социальный туризм, краеведение, садоводство и огородничество. В 2016 году было запланировано обучение около 3200 граждан пожилого возраста, включая мероприятия ежегодного проекта «Месяц финансовой грамотности населения». За 2016 год прошли обучение 1468 слушателей из числа граждан пожилого возраста |
| 14. | Задача 2. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний |  |
| 15. | ### по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области |  |
| 16. | Мероприятие 10. Организация и проведение мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области (эпидемиологический мониторинг) | Организован и проведен мониторинг факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области (эпидемиологический мониторинг). Обработано 2469 анкет |
| 17. | Мероприятие 12. Диспансеризация определенных групп взрослого населения | В 2016 году в диспансеризации взрослого населения принимают участие 93 медицинские организации различных форм собственности, в том числе 62 государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 9 – муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, 11 медико-санитарных частей промышленных предприятий, 5 медико-санитарных частей ФМБА, 5 негосударственных учреждений здравоохранения ОАО РЖД, 1 медико-санитарная часть ГУВД. По состоянию на 31.12.2016 охвачено диспансеризацией 667930 человек, что составляет 88,9% от плана (751129 чел.) |
| 18. | Мероприятие 13. Обеспечение доступности обследования в центрах здоровья для населения | На территории Свердловской области работает 25 центров здоровья: 19 центров здоровья для взрослых, и 6 центров здоровья для детей. У посетителей центра здоровья выявляются факторы риска заболеваний, проводится коррекция индивидуального поведения, составляется персональный план оздоровления. За 2016 год в Центрах здоровья проведено 213 100 посещений при плане не менее 200 000 |
| 19. | Мероприятие 14. Подготовка и изготовление макета инвестиционного проекта «Город сердца» | Заключен контракт №195 от 13.05.2016г. (реестровый номер 2666100878616000088) на оказание услуг по организации участия в выставках ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» в 2016г. |
| 20. | Мероприятие 15. Приобретение электрокардиографов для ранней диагностики острого коронарного синдрома с использованием телекоммуникационных технологий | Для нужд 31 учреждения здравоохранения Свердловской области закуплены электрокардиографы для ранней диагностики острого коронарного синдрома с использованием телекоммуникационных технологий в количестве 34 штук |
| 21. | Задача 3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |
| 22. | ### по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 23. | Мероприятие 17. Разработка инвестиционного проекта по строительству «Город сердца» (участие в государственно-частном партнерстве, далее — ГЧП) | Ведутся проектные работы и поиск инвестора |
| 24. | Мероприятие 18. Приобретение портативных дефибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей | Портативный дефибриллятор, как рабочая модель был представлен на Иннопроме в единичном виде в июле 2016 года. Серийное производство будет запущено концерном «Швабе» в 2017 году |
| 25. | Мероприятие 19. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | В 2016 году по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в учреждениях здравоохранения, подведомственных МЗСО, получили ВМП 8320 пациентов, из них: 4467 неотложных операций стентирования коронарных сосудов и установки кардиостимуляторов за счет средств ОМС, 3853 плановых оперативных вмешательства за счет средств областного и федерального бюджетов |
| 26. | Мероприятие 21. Разработка инвестиционного проекта по строительству центра амбулаторной реабилитации (ГЧП) | В связи с отсутствием финансирования на строительство центра амбулаторной реабилитации, данный вопрос был рассмотрен с учетом привлечения частных инвестиций в рамках Федерального Закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Было принято решение о размещении Центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (далее - Госпиталь). В рамках мероприятий по подготовке к реализации данного проекта был определен состав объекта недвижимого имущества (с его описанием и технико-экономическими показателями), планируемый к передаче по договору концессии для размещения центра, также была проведена работа по подготовке и рассмотрению документации для оформления договора. Данная документация была направлена на рассмотрение заинтересованной стороне - потенциальному инвестору. На текущий момент потенциальный инвестор не проявляет заинтересованности к реализации проекта |
| 27. | Мероприятие 22. Организация эффективного диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертонией на каждом терапевтическом участке | Из числа 667930 человек, прошедших диспансеризацию в 2016 году, диспансерное наблюдение установлено за 166787 больными хроническими неинфекционными заболеваниями, что составило 25%. В структуре заболеваний, с которыми граждане, прошедшие диспансеризацию, взяты на диспансерное наблюдение, болезни системы кровообращения составляют 53,6%, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 42,8% |
| 28. | Мероприятие 23. Совершенствование организации реабилитационной помощи пациентам неврологического профиля | В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области организована реабилитация на базе 10 реабилитационных отделений и центров больных с инфарктом и инсультом и перенесшим кардиохирургические операции. Разработаны клинико-статистические группы для проведения оплаты по системе ОМС |
| 29. | Задача 4. Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний |  |
| 30. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 31. | Мероприятие 24. Организация и проведение выездных семинаров по вопросам организации и проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения – 6 семинаров | Проведены 6 семинаров: - в Западном управленческом округе, обучено 108 человек; - для медицинских организаций Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга, обучено 100 чел.; - в Горнозаводском округе, обучено 114 чел. - в Северном УО обучено 105 чел. - в Южном- 197 чел. Всего в семинарах приняли участие 756 медицинских работников. Семинары проводились с использованием телемедицины, было задействованы 53 точки подключения |
| 32. | Мероприятие 25. Проведение медико-социологического исследования «Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний» | Проведено медико-социологическое исследование «Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний». Обработано 769 анкет из 33 учреждений здравоохранения Свердловской области. Подведены итоги исследования |
| 33. | Мероприятие 26. Подготовка и издание методических пособий для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения | Разработано и тиражировано в кол-ве 500 экз. пособие для специалистов по организации диспансеризации и диспансерного наблюдения взрослого населения. Пособия распространены на областной конференции службы медицинской профилактики 30 ноября 2016 года |
| 34. | ### Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин |  |
| 35. | ### Цель: Повышение качества жизни и репродуктивной способности мужского населения Свердловской области за счет ранней диагностики и своевременного лечения уроонкологических и уроандрологических заболеваний |  |
| 36. | Задача 1. Совершенствование трехуровневой системы организации оказания урологической медицинской помощи |  |
| 37. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 38. | Мероприятие 27. Разработка инвестиционного проекта по строительству операционного блока государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1» (ГЧП) | Свердловской областной клинической больницей № 1 (далее - ГБУЗ СО «СОКБ №1») подготовлены: медико-техническое задание на строительство операционного корпуса ГБУЗ СО «СОКБ №1», перечень оборудования для оснащения операционного корпуса по номенклатуре и по количеству с обоснованием стоимости, сводная ведомость медицинского оборудования для оснащения операционного корпуса и пояснительная записка. - 21.06.2016г. в МУГИСО направлено письмо по утверждению схемы расположения части земельного участка для строительства операционного корпуса. Ведется поиск инвестора. |
| 39. | Мероприятие 29. Обследование мужского населения в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее – ЭДУК) | В 2016 году в ЭДУК обследовано 8908 пациентов |
| 40. | Мероприятие 30. Повышение эффективности использования диагностического оборудования в ЭДУК | В 1 квартале ЭДУК г.Асбест дооснащен ректальным датчиком. Во 2 квартале дооснащен недостающими диагностическими методиками ЭДУК в г. Каменск-Уральский. В мае 2016 года кураторами ЭДУК выполнены выезды на закрепленные территории. Проверялось наличие и сохранность диагностического оборудования, проверка первичной медицинской документации и правильность ее ведения. По итогам проверок составлен перечень диагностического оборудования, подлежащего замене, а также замечания по соблюдению Порядка оказания диагностической помощи в условиях ЭДУК. С начала 2016 г. биопсия предстательной железы осуществляется в городах Нижний Тагил, Первоуральск. В 3 квартале 2016 г. в ЭДУК г. Первоуральска введена урофлоуметрия. В 4 квартале ежемесячно проводились видео-совещания с медицинскими учреждениями Свердловской области, в ходе которых анализировалась количественная и качественная работа каждого ЭДУКа |
| 41. | Мероприятие 32. Внедрение новых методов диагностики урологических заболеваний | Алгоритм обследования мужского населения при выявлении уроандрологических заболеваний, включающий привлечение кардиологов, эндокринологов функционирует в ММЦ Свердловской области. Все пациенты с выявленной в ЭДУК эректильной дисфункцией органического генеза направляются на обследование к кардиологу и эндокринологу. Разработана упрощенная анкета-опросник по выявлению риска эректильной дисфункции. В 4 квартале выполнено обеспечение всех ММЦ данной анкетой |
| 42. | Мероприятие 33. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам урологического профиля | ВМП за счет федерального бюджета оказана 154 пациентам на сумму 8 523,12 тыс. руб., за счет областного бюджета оказана 215 пациентам на сумму 71 686,25 тыс. руб., за счет ОМС оказана 132 пациентам на сумму 11 468,61 тыс. руб. |
| 43. | Задача 2. Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска их развития |  |
| 44. | ### по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 45. | Мероприятие 34. Разработка медиа-плана по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний | - В Областном урологическом центре и каждом ЛПУ разработан медиа-план по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний на 2016 год. - Руководителями ММЦ Свердловской области за 12 месяцев 2016 года представлены отчеты по выполнению медиа-планов по проведению просветительской работы среди мужского населения по привлечению к анкетированию и для обследования в условиях ЭДУК. - Главными врачами ММЦ Свердловской области проведены выступления на местных телеканалах, радио, на предприятиях городов и районов области. Опубликованы в местных печатных СМИ материалы по привлечению мужского населения на обследование в ЭДУК и анкетирование, информация о проведении анкетирования и возможности обследования мужского населения в ЭДУК размещена на сайтах и стендах областных ЛПУ, в части городов на сайтах администрации, плакаты и брошюры по программе «Урологическое здоровье мужчин» размещены во всех медицинских учреждениях области. Проведены выступления на местных телеканалах и радио, опубликованы статьи в печатных СМИ, чтения лекций для мужчин и конференции для медицинских работников, проведены «круглые столы» и «горячи линии» с медицинскими работниками. Организованы «школы здоровья» по урологическому здоровью мужчин. - Проводились выступления на радиостанциях Свердловской области ведущими специалистами-урологами: - Радио «ЭХО Москвы» - Д.В. Тевс, Журавлев О.В. - «Радио России» - О.С.Коган - Программа «В центре Внимания» - Баженов И.В. - Радио «Комсомольская правда» - Баженов И.В. - Прошли выступления главного уролога МЗ СО Баженова И.В.: - в программе «Рецепт» на Областном телевидении. - на «10 канале», «4 канале» ,АТН - За 12 месяцев 2016 года выполнено 12 публикации в областных печатных СМИ спеуиалистами «СОКБ №1». - В течении 3-4 квартала баннеры подпрограммы «Урологическое здоровье мужчин» размещались на интернет порталах Свердловской области, СОКБ №1, сайта межмуниципальных медицинских центров и прикрепленных территорий, администраций городов |
| 46. | Мероприятие 35. Выпуск печатной рекламной продукции для привлечения мужского населения на обследование | В 2016 году подготовлены материалы (рекламная продукция): листовки 400000 экз., плакаты 400 экз. |
| 47. | Мероприятие 36. Проведение анкетирования населения (мужчин и подростков), формирование групп риска урологических заболеваний на основании семейного анамнеза | За 12 месяцев 2016 года по данным отчетов ММЦ Свердловской области анкетирование прошли 538,6 тыс. мужчин (57% от мужского населения Свердловской области, подлежащего анкетированию). В 2017 году работа будет продолжена, запланировано к тиражированию на 2017 год еще 500 тыс. анкет |
| 48. | Задача 3. Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний |  |
| 49. | по заказчику – Министерству физической культуры и спорта Свердловской области |  |
| 50. | Мероприятие 37. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью | информация представлена Министерством физической культуры и спорта Свердловской области Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области организован конкурс некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году в соответствии со следующими нормативными (правовыми) актами: - Порядком определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 25-ПП «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015 – 2020 годах» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1203-ПП); - приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 29.12.2015 № 547/ос «О проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году» - приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 27.01.2016 № 37ос «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2016 году», - приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2016 № 47ос «О допуске к конкурсу некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2016 году»; - приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 17.02.2016 № 67/ос «Об утверждении результатов конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году» |
| 51. | Мероприятие 38. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе | информация представлена Министерством физической культуры и спорта Свердловской области В 2016 году отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе, прошли 54 муниципальных образования. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году» средства областного бюджета в полном объеме направлены в бюджеты муниципальных образований Свердловской области на софинансирование мероприятий |
| 52. | Мероприятие 39. Мероприятия по этапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | информация представлена Министерством физической культуры и спорта Свердловской области В 2016 году Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и в соответствии с Соглашением от 07.07.2016 № 377 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» выделена субсидия бюджету Свердловской области на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в размере 1 738 700 руб. (софинансирование из областного бюджета составило 961,3тыс. руб.). Назначение субсидий на организацию работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе: - проведение мероприятий по подготовке спортивных судей 610 человек для работы в центрах тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО; - проведение физкультурных мероприятий комплекса ГТО |
| 53. | ### Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству |  |
| 54. | ### Цель: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи в реализации репродуктивного выбора ориентированного на укрепление института семьи, здоровья матери и будущего потомства |  |
| 55. | ##### Задача 1. Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей) |  |
| 56. | ### по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 57. | Мероприятие 40. Увеличение охвата беременных, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа, вставших на учет в 1 триместре | По оперативным данным по итогам работы за 12 месяцев 2016 года доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от поставленных на учет, в первый триместр 96,6%. Для повышения эффективности работы в данном направлении на территории области сформирована сеть межмуниципальных кабинетов пренатальной диагностики на базе перинатальных центров, с оптимизацией мероприятий по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка, обеспечен сплошной скрининг 1 и 2 триместра |
| 58. | Мероприятие 41. Ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством | В 2016 году в регистре числилось 275 детей с орфанными заболеваниями. За 12 месяцев 2016 года лекарственную терапию получили 180 детей, обслужено 918 рецептов на сумму 166,162 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта 181 тыс. рублей |
| 59. | Мероприятие 42. Реализация мероприятий по проведению профилактических осмотров детей, в том числе с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», а также с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.12.2015 года № 2181-п «О прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, в 2016 году в Свердловской области» определены медицинские организации, составлен помесячный план-график профилактических осмотров несовершеннолетних (763886 чел.). По оперативным данным руководителей медицинских организаций на 31.12.2016 года осмотрено 735 698 детей, что составляет 96,3% от запланированных на 2016 год. В целях осуществления оперативного слежения за своевременностью, достоверностью, полнотой и качеством введения карт профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в единую информационную систему мониторинга диспансеризации, а также с целью принятия мер по наиболее полному охвату детей лечебно-оздоровительными мероприятиями, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 07.03.2014 года № 228-п «Об организации мониторинга диспансеризации на базе ГБУЗ СО Детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» на базе указанного учреждения создан центр мониторинга диспансеризации и профилактических медицинских осмотров |
| 60. | Мероприятие 43. Реализация мероприятий на базе центров здоровья для детей по формированию среди детей и подростков здорового образа жизни | На территории Свердловской области работает 6 центров здоровья для детей. Центры работают в тесном взаимодействии с общеобразовательными учреждениями и Клиниками, дружественными к молодежи |
| 61. | Мероприятие 44. Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей | Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей организовано в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи детям на территории Свердловской области. При подозрении на врождённую аномалию (порок развития) системы кровообращения, болезнь системы кровообращения у плода, беременная женщина направляется в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка» для уточнения диагноза. Родоразрешение беременных женщин с врождённой аномалией (пороком развития) системы кровообращения, болезнью системы кровообращения у плода проводится в Областном перинатальном центре ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», согласно Приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2013 № 966-п «О совершенствовании маршрутизации беременных, рожениц, родильниц на территории Свердловской области». Оказание стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, по профилю «детская кардиология» (III уровень) детям и подросткам от 0 до 18 лет осуществляется в детском кардио- хирургическом отделении ГБУЗ СО «СОКБ № 1»; отделении плановой кардиологии ГБУЗ СО «СОКБ № 1», в кардиоревматологическом отделении МАУ «ДГКБ № 11» города Екатеринбурга; в ГБУЗ СО «ОДКБ № 1: в отделении патологии недоношенных № 2 (возраст от 0 до 1 месяца), педиатрическом отделении № 1 (возраст от 1месяца до 1,5 лет), педиатрическом отделении № 4 (возраст от 1,5 лет до 16 лет) ГБУЗ СО «ОДКБ № 1: Дети и подростки от 0 до18 лет с врождёнными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения и болезнями системы кровообращения, требующими дополнительной диагностики и/или лечения с применением хирургических и/или рентген эндоваскулярных методов, инвазивного исследования сердца, магистральных сосудов и сосудов малого круга кровообращения, госпитализируются в детское кардиохирургическое отделение ГБУЗ СО «СОКБ № 1». На 31.12.2016 выполнено 2294 операций у детей с врожденными пороками развития (из них новорожденным – 230 операций). При этом ВМП оказана 852 детям (из них новорожденным – 153 ребенка) |
| 62. | ##### Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка |  |
| 63. | ### по заказчику – Министерство здравоохранения Свердловской области |  |
| 64. | Мероприятие 48. Внедрение эндоскопических технологий в уроандрологии у детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1» | В отделении детской урологии – андрологии ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в течение 2014-2016 годов внедрены эндоскопические операции: нефрэктомия, иссечение кист почек, эндоскопическая пиелопластика, варикоцелеэктомия и эндоскопическое лечение гидронефроза. Применение малоинвазивных технологий позволило сократить послеоперационный койко-день, за счет ранней активизации пациента (3,2 к/д), минимизировать применение анальгетиков (минимизация операционной травмы) и антибактериальных препаратов (антибиотикопрофилактика) |
| 65. | Мероприятие 50. Развитие технологии дистанционного консультирования в службе охраны здоровья матери и ребенка | С целью предотвращения возникновения угрожающих жизни состояний и обеспечения в полной мере доступности помощи беременным на территории области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.04.2013 № 534-п «О внедрении мониторинга беременных на территории Свердловской области» во всех лечебно-профилактических учреждениях службы родовспоможения внедрена автоматизированная система «Мониторинг беременных». Множество параметров системы позволяет не только осуществлять быстрый поиск любой беременной области, но и дистанционно иметь представление о работе конкретных ЛПУ. 120 - 150 женщин, вставших на диспансерный учёт по беременности в Свердловской области, ежедневно регистрируется в программе мониторинга. Компьютерная программа «Мониторинг беременных» обеспечивает контроль правильности ведения беременной на всех этапах оказания помощи, соблюдения порядка маршрутизации в режиме реального времени. На базе областного перинатального центра ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.04.2013 № 402-п «Об организации Центра мониторинга беременных на базе ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» работает Центр мониторинга беременных. Сотрудники Центра в ежедневном режиме обеспечивают координацию деятельности учреждений родовспоможения Свердловской области. Центр мониторинга беременных оказывает консультативную помощь в круглосуточном режиме 365 дней в году. По итогам работы за 12 месяцев 2016 года сотрудниками центра мониторинга беременных дано 1221 консультация в рамках АС «Мониторинг беременных» |
| 66. | Мероприятие 51. Увеличение объема вспомогательных репродуктивных технологий | На территории Свердловской области в целях улучшения демографической ситуации, приближением и совершенствованием оказания специализированной медицинской помощи пациентам с бесплодием в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.06.2013 № 967-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам при бесплодии на территории Свердловской области (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» отрегулирован вопрос организации оказания медицинской помощи пациентам при бесплодии на территории Свердловской области. На базе межмуниципальных центров созданы межмуниципальные кабинеты по бесплодному браку. Основной целью создания кабинетов явилась реализация комплекса организационных и медицинских мероприятий по своевременной диагностике и лечению бесплодия в Свердловской области. По итогам работы за 12 месяцев 2016 года в медицинские организации, осуществляющие ВРТ направлено 2775 пар, зарегистрирована беременность в 916 случаях |
| 67. | Мероприятие 52. Внедрение технологии экстракорпорального оплодотворения с интрацитоплазматической инъекцией сперматозоида в ооцит, криоконсервации и преимплантационной диагностики в отделении вспомогательных репродуктивных технологий государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» | Внедрение технологии запланировано в 2017 году |
| 68. | Мероприятие 53. Подготовка кадров путём проведения обучающих семинаров и телемедицинских конференций для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака | Обучающие семинары и телемедицинские конференции для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака в ежемесячном режиме проходят на базе ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМиР» |
| 69. | Мероприятие 54. Внедрение мониторинга эффективности вспомогательных репродуктивных технологий с ведением реестра пациентов с бесплодием | Специалистами ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охраны здоровья матери и ребенка» начат с 2015 года и продолжен в 2016 году мониторинг эффективности ВРТ с ведением реестра. С этой целью МКББ укомплектованы медицинским и диагностическим оборудованием, оргтехникой для осуществления электронного документооборота. В текущем году по данным мониторинга наступило 916 беременностей |
| 70. | Задача 3. Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи |  |
| 71. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 72. | Мероприятие 55. Расширение сети Клиник, дружественных к молодежи | В Свердловской области организовано и функционирует 8 Клиник, дружественных к молодежи. Специалисты Клиник осуществляется оказание комплексной медико-социальной и психологической помощи подросткам в 5 управленческих округах: Западный управленческий округ: 2 КДМ - Первоуральск, Ревда, Горнозаводской управленческий округ: 2 КДМ - Нижний Тагил, Восточный управленческий округ: 2 КДМ - Ирбит, Алапаевск, Южный управленческий округ: 1 КДМ Арамиль, МО «город Екатеринбург» – 1 КДМ |
| 73. | по заказчику – Министерству общего и профессионального образования Свердловской области |  |
| 74. | Мероприятие 56. Расширение сети кабинетов здоровья в образовательных организациях Свердловской области | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области В 2016 году с целью координация деятельности участников образовательного процесса по созданию оптимальных условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни участников образовательных отношений продолжена работа по расширению сети кабинетов здоровья в образовательных организациях. На отчетный период в образовательных организациях в Свердловской области функционирует 30 кабинетов здоровья в 18 муниципальных образованиях в Свердловской области (на 01.12.2015 – 29 кабинетов здоровья). Продолжена работа по созданию кабинетов здоровья во всех муниципальных образованиях в Свердловской области |
| 75. | Мероприятие 57. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Мероприятие выполняется в рамках государственного задания государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»), государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее – ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»). Во 2 квартале 2016 года ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» организовано повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций Свердловской области по дополнительным профессиональным программам: «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в рамках реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» (8 час.); «Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения школьников в потребление наркотических веществ» (8 час.); «Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс: идеология, содержание, технологии внедрения» (32 час.); Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организациях» (40 час.); Проектирование деятельности инструктора по физической культуре дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС ДО (40 час.). Всего во 2 квартале 2016 года в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» прошли повышение квалификации по данному направлению 134 руководящих и педагогических работника образовательных организаций Свердловской области ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» организованы и проведены следующие мероприятия: 07.04.2016 – семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска»; 08.04.2016 – семинар (совместно с ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница») «Вопросы наркологии»; 12-14.04.2016 – тренинг «Решение групповых конфликтов. Круг сообщества» для «пилотных» площадок служб медиации образовательных организаций Свердловской области; 20.05.2016 – организация и проведение творческой лаборатории «Психолого-педагогическое обеспечение образования» в рамках форума «Доступное образование – доступная страна» (проведение мастер-классов: «Арт-терапевтические методы работы с детьми, имеющими девиантные формы поведения», «Комплексное сопровождение несовершеннолетних, имеющих трудности в развитии и обучении в условиях ППМС – центра», «Использование нестандартного оборудования в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии и поведении»); 26.05.2016 – совещание по подведению итогов социально-психологического тестирования, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области, направленного на ранние выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Всего в течение 2 квартала 2016 года в ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» прошли обучение 119 человек. В сентябре 2016 в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования (далее – Министерство образования) от 15.02.2016 № 54-Д «О мерах, направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год» (далее – приказ Министерства образования от 15.02.2016 № 54-Д), с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности обучающихся, проживающих на территории Свердловской области, Министерством образования был проведен месячник безопасности, в рамках которого, выполнены мероприятия: межведомственные совещания с руководителями образовательных организаций, педагогами и специалистами других заинтересованных ведомств по вопросам формирования культуры безопасного поведения, здорового образа жизни обучающихся; практические занятия по отработке действий обучающихся и работников образовательных организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, которые направлены на актуализацию знаний о правилах и нормах безопасного поведения для сохранения здоровья. Всего в 4 квартале 2016 года в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» прошли повышение квалификации 142 педагогических и руководящих работника образовательных организаций Свердловской области по следующим профессиональным программам: «Организация работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма» (24 часа); «Охрана труда и профилактика детского травматизма в образовательном процессе» (24 часа); «Формирование здорового образа жизни, здорового питания» (24 часа); «Психолого-педагогическое сопровождение групп риска возможного вовлечения школьников в потребление наркотических веществ» (32 часа); «Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии в дошкольном образовании» (32 часа); «Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования» (108 часов) |
| 76. | Мероприятие 58. Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр и буклетов по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Мероприятие выполняется в рамках государственного задания ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». Во 2 квартале разработаны новые программы, методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций: - ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»: «Подготовка школьников к участию в олимпиаде по физической культуре». - ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»: «Использование арт-терапии в работе с детьми младшего школьного возраста»; «Логопедическое обследование в условиях ПМПК как фактор совершенствования комплексной диагностики детей»; буклеты для родителей: «Профилактика истерик у детей в возрасте 2 – 3 лет», «Что делать, если Ваш ребенок стал жертвой притеснения (буллинга) в школе?», «Родительский авторитет: воспитание без подавления». Все методические материалы размещены на официальных сайтах вышеназванных образовательных организаций в открытом доступе. В 4 квартале проведен региональный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». Основная цель конкурса – выявление новых подходов, здоровьесберегающих технологий, методик и уровня готовности педагогических работников к обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся. Всего в конкурсе приняли участие – 54 педагога из 18 муниципальных образований свердловской области. Конкурс «Учитель здоровья России» на региональном уровне проходит в заочной форме, победитель О.В. Мужева, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 14 имени Героя России Дмитрия Шектаева Североуральского городского округа. Институт обеспечил методическое сопровождение конкурса, также к подготовке привлекаются победители всероссийского конкурса прошлых лет |
| 77. | Мероприятие 59. Реализация программы психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство» | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Специалистами ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» разработана программа психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство», предназначенная для работы с подростками и молодежью. Цель программы – формирование ответственного родительства и профилактика социального сиротства. Программа представлена тремя модулями, имеющими различные целевые аудитории и разные задачи. Работа по программе может быть проведена как последовательно по всем модулям, так и по каждому модулю в отдельности. Задачи программы (в соответствии с модулями программы): 1 модуль – повышение уровня личностной зрелости участников с целью профилактики раннего материнства и отцовства. Работа направлена на личностное развитие молодых людей, разрешение их личных противоречий, повышение уровня ассертивности, осознанности, ответственности и развитие навыков эффективного общения. Участники – дети младшего и старшего подросткового возраста (от 11 до 18 лет). 2 модуль – стабилизация психоэмоционального состояния беременных несовершеннолетних. Кроме того, участникам предлагается ряд тем для изучения вопросов, касающихся физиологических особенностей женщины в период беременности и послеродовой период. Молодым людям, готовящимся к отцовству, предлагается принять участие в некоторых совместных занятиях и лекциях для повышения уровня их психологической готовности к новой роли. Участники – беременные несовершеннолетние и молодые люди, готовящиеся к отцовству. 3 модуль – повышение уровня компетентности молодых родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста, формирование психологической готовности к родительству. Данный модуль освещает вопросы, связанные с психофизиологическими особенностями послеродового периода, раннего развития ребенка и ухода за ним. Участники – молодые родители (несовершеннолетние мамы и молодые люди), имеющие детей в возрасте от 0 до 1 года. Работа по программе «Осознанное родительство» проводится в форме групповых занятий. Кроме того, по запросу участников проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, медицинских работников. Программа «Осознанное родительство» реализуется с 2015 года с воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Полевского городского округа в рамках первого модуля (15 участников) |
| 78. | Мероприятие 60. Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» | информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области С 01 по 21 июня 2016 года на базе детского оздоровительного лагеря «Таватуй» – филиала ГБОУ ДОД СО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» проведен областной отборочный этап межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» (далее – проект). В областном этапе проекта приняли участие 14 классов муниципальных общеобразовательных организаций – победителей муниципального отборочного этапа проекта (224 участника). Победителем отборочного этапа проекта стал 7 М класс муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 городского округа Первоуральск в количестве 26 человек. Класс-победитель награжден поездкой в пос. Дивноморское с 19 августа по 09 сентября 2016 года |
| 79. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 80. | Мероприятие 61. Создание и обеспечение сопровождения медицинского интернет-портала для онлайн-консультирования подростков по вопросам репродуктивного здоровья | Подготовлено и согласовано описание планируемого к созданию портала для онлайн-консультирования подростков (ответственный - ГБУЗ СО «ОДКБ № 1») |
| 81. | Задача 4. Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора |  |
| 82. | по заказчику – Министерству здравоохранения Свердловской области |  |
| 83. | Мероприятие 63. Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования | Вопросы обучения специалистов на территории области курирует научно-методический образовательный центр на базе ГСКОУ СО «Специальная школа-интернат № 17» в соответствии с приказом министерства здравоохранения Свердловской области от 23.07.2012 г. № 803 «О создании научно-методического образовательного центра по организации психосоциальной помощи беременным женщинам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в службе охраны здоровья матери и ребенка». Специалистами центра в соответствии с приказом МЗ СО от 06.05.2016 № 673-п «О проведении областного семинара для акушеров-гинекологов и психологов службы родовспоможения» освещены морально – этические и деонтологические аспекты консультирования женщин в ситуации репродуктивного выбора, проведены занятия по повышению квалификации психологов и медицинских работников в ситуации репродуктивного выбора |
| 84. | по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области |  |
| 85. | Мероприятие 65. Организация и проведение мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здорового образа жизни | информация представлена Министерством социальной политики Свердловской области В Свердловской области более 20 лет Министерством социальной политики Свердловской области проводится областной конкурс «Семья года», направленный на профилактику детского и семейного неблагополучия, формирования позитивного общественного мнения в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства. Областной конкурс «Семья года» проводится по двум номинациям: «Семейные династии» и «Счастливые дети – счастливые родители». В 2016 году проведены отборочные этапы областного конкурса «Семья года» во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. В период с 12 по 16 сентября 2016 года на территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» проведен областной этап конкурса «Семья года», в котором приняли участие 12 семей Свердловской области. Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов областного конкурса «Семья года», объявлению победителей конкурса состоялось 21 ноября 2016 года в помещении государственном автономном учреждении культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», приуроченное к празднованию Дня матери. Более 10 лет Министерство социальной политики Свердловской области организует проведение областных социальных акций: фестиваль-конкурс творчества «Город мастеров», фестиваль «Патриоты России» и областную Спартакиаду «Город олимпийских надежд», направленные на создание условий для раскрытия творческих способностей детей и подростков, их гражданского и патриотического воспитания, развития у них стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в важнейших сферах жизни общества. В 2016 году отборочные этапы проведены во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. В период с 12 по 25 сентября 2016 года в условиях загородного лагеря на базе санатория «Курьи» состоялся заключительный этап областных фестивалей и спартакиады, в которых приняли участие 132 ребенка, прошедших отборочные этапы. Торжественное мероприятие по награждению детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей - победителей заключительных этапов областного фестиваля подростков «Патриоты России», областного фестиваля-конкурса творчества «Город мастеров», областной спартакиады «Город олимпийских надежд» (далее – торжественное мероприятие) состоялось 14 ноября 2016 года в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга» |
| 86. | Мероприятие 66. Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей | информация представлена Министерством социальной политики Свердловской области В Свердловской области создана и функционирует система организаций социального обслуживания, расположенных в большинстве муниципальных образований в Свердловской области. Государственные организации социального обслуживания семьи и детей Свердловской области (17 центров социальной помощи семье и детям, 53 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 14 комплексных центров социального обслуживания населения в которых функционируют отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей, 6 реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями) организуют непосредственно работу с семьями, воспитывающими детей) Количество социальных услуг, предоставленных семьям с детьми, по состоянию на 01.10.2016, составило – 293 444, из них консультационных и методических услуг – 202 599. В полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, обслужено 87 230 человек, на дому – 3615 человек. На базе 18 учреждений социального обслуживания Свердловской области функционируют «социальные поликлиники». Детские телефоны доверия эффективны как оперативные службы социально-психологической помощи с использованием телефонной коммуникации, достаточно мобильные и позволяющие в сжатые сроки оказывать детям и их родителям (лицам их заменяющим) экстренную консультативно-психологическую помощь по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей, включая случаи сексуального насилия, как в семье, так и вне ее. В Свердловской области детский телефон доверия объединяет 6 телефонных линий, подключенных к общефедеральному номеру 8-800-2000-122, функционирующих круглосуточно в структуре отделений экстренной психологической помощи по телефону учреждений социального обслуживания семьи и детей в г.Екатеринбурге, г. Нижний Тагил, г. Артемовском, г. Нижняя Тура, г. Первоуральске, г. Богдановиче. В 2016 году на телефон доверия поступило более 14 600 обращений. Наибольшее количество обращений составляли телефонные звонки от детей и подростков – более 8500 звонков, или 58 процентов от общего числа звонков, поступивших на телефон доверия, от родителей детей и подростков (лиц, их замещающих) поступило более 3100 звонков (24 процента), от иных граждан – более 2700 звонков (18 процентов) |
| 87. | Задача 5. Совершенствование материально-технической базы службы охраны здоровья матери и ребенка |  |
| 88. | по заказчику – Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |  |
| 89. | Мероприятие 67. Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в городе Екатеринбурге | информация представлена Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Согласно государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, финансирование данного мероприятия в 2016 году не предусмотрено |