## Форма 1
Приложение к письму
от _________ № __________
ОТЧЕТ
О реализации комплексной программы Свердловской области
"Здоровье уральцев" на 2015-2017 годы
Форма 1
Финансирование мероприятий (нарастающим итогом)
за 2 квартал 2017 года
№ | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
| Всего, в том числе |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники (ТФОМС)
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Всего
2 | 5279494.2 | 2879406.22 | 54.5394 | 1409239.9 | 625055.92 | 44.3541 | 272297.4 | 168817.7 | 61.9975 | 18000 | 0 | 0 | 3579956.9 | 2085532.6 | 58.2558
3 | Капитальные вложения
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие нужды
6 | 5279494.2 | 2879406.22 | 54.5394 | 1409239.9 | 625055.92 | 44.3541 | 272297.4 | 168817.7 | 61.9975 | 18000 | 0 | 0 | 3579956.9 | 2085532.6 | 58.2558
7 | Всего по подпрограмме 1 "Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"
8 | 3474735.9 | 1762394.1 | 50.7202 | 1089670.9 | 467446 | 42.8979 | 252069.2 | 168817.7 | 66.9728 |  |  |  | 2132995.8 | 1126130.4 | 52.7957
9 | Прочие нужды
10 | 3474735.9 | 1762394.1 | 50.7202 | 1089670.9 | 467446 | 42.8979 | 252069.2 | 168817.7 | 66.9728 |  |  |  | 2132995.8 | 1126130.4 | 52.7957
11 | Всего по подпрограмме 2 "Урологическое здоровье мужчин"
12 | 99558.1 | 65880.5 | 66.1729 | 47930.6 | 42677.8 | 89.0408 | 18366 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 15261.5 | 23202.7 | 152.0342
13 | Прочие нужды
14 | 99558.1 | 65880.5 | 66.1729 | 47930.6 | 42677.8 | 89.0408 | 18366 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 15261.5 | 23202.7 | 152.0342
15 | Всего по подпрограмме 3 "Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству"
16 | 1705200.2 | 1051131.62 | 61.6427 | 271638.4 | 114932.12 | 42.3107 | 1862.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1431699.6 | 936199.5 | 65.3908
17 | Капитальные вложения
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Прочие нужды
20 | 1705200.2 | 1051131.62 | 61.6427 | 271638.4 | 114932.12 | 42.3107 | 1862.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1431699.6 | 936199.5 | 65.3908

## Форма 3
Форма 3
Выполнение плана мероприятий (нарастающим итогом)
за 2 квартал 2017 года
Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс.рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий (%) | Примечание | Получатель | Вид расхода | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ
| планируемое на 2017 год | фактическое за 2 кв. 2017 года
Всего по программе | 5279494.2 | 2879406.22 | 54.5394
федеральный бюджет | 272297.4 | 168817.7 | 61.9975
областной бюджет | 1409239.9 | 625055.92 | 44.3541
в том числе субсидии местным бюджетам | 1620 | 0 | 0
местный бюджет | 18000 | 0 | 0
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) | 3579956.9 | 2085532.6 | 58.2558
Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Цель: Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по подпрограмме 1 "Прочие нужды" в том числе: | 3474735.9 | 1762394.1 | 50.7202
федеральный бюджет | 252069.2 | 168817.7 | 66.9728
областной бюджет | 1089670.9 | 467446 | 42.8979
бюджет ТФОМС | 2132995.8 | 1126130.4 | 52.7957
Задача 1. Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 5630 | 5630 | 100
областной бюджет | 5630 | 5630 | 100
Мероприятие 1. Создание социальной рекламы (телепередача "Всё о сердце") | 3250 | 3250 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Уральский институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 3250 | 3250 | 100
Мероприятие 2. Создание виделроликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 80 | 80 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 80 | 80 | 100
Мероприятие 3. Прокат видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на региональных и муниципальных телеканалах | 500 | 500 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Мероприятие 4. Размещение на билбордах на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, социальной рекламы: "5 правил здоровой жизни" | 1300 | 1300 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Уральский институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 1300 | 1300 | 100
Мероприятие 5. Подготовка отдельных вкладок в печатных средствах массовой информациипо профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 200 | 200 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 200 | 200 | 100
Мероприятие 6. Профилактический проект "Останови инсульт" | 300 | 300 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 300 | 300 | 100
Мероприятие 7. Организация и проведение "школ здоровья и долголетия" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 8. Организация центра "Скандинавская ходьба" | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 9. Организация работы отделения Школы пожилого возраста "Активное долголетие" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1475046.1 | 682630.4 | 46.2786
областной бюджет | 50500 | 50500 | 100
бюджет ТФОМС | 1424546.1 | 632130.4 | 44.3742
Мероприятие 10. Организация и проведение мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области (эпидемиологический мониторинг) | 500 | 500 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Мероприятие 11. Организация и проведение школ кардиологического здоровья | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 12. Диспансеризация определенных групп взрослого населения | 1233039.1 | 530935.9 | 43.0591 | Инормация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
бюджет ТФОМС | 1233039.1 | 530935.9 | 43.0591
Мероприятие 13. Обеспечение доступности обследования в центрах здоровья для населения | 191507 | 101194.5 | 52.8411
бюджет ТФОМС | 191507 | 101194.5 | 52.8411
Мероприятие 14. Подготовка и изготовление макета инвестиционного проекта "Город сердца" | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2016 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 16. Проведение оценки кардиологического здоровья населения Свердловской области (отдельных социальных групп численностью 3300 человек) с использованием модели коронарного паспорта | 50000 | 50000 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Уральский институт кардиологии" | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 50000 | 50000 | 100
| 0 | 0 |  |  | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
Задача 3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1993839.8 | 1073913.7 | 53.8616
федеральный бюджет | 252069.2 | 168817.7 | 66.9728
областной бюджет | 1033320.9 | 411096 | 39.784
бюджет ТФОМС | 708449.7 | 494000 | 69.7297
Мероприятие 17. Разработка инвестиционного проекта по строительству "Город сердца" (участие в государственно-частном партнерстве, далее - ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 18. Приобретение портативных дифибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей | 6000 | 0 | 0 |  | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 6000 | 0 | 0
Мероприятие 19. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями: | 1978416.8 | 1073913.7 | 54.2815 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 252069.2 | 168817.7 | 66.9728
областной бюджет | 1017897.9 | 411096 | 40.3868
бюджет ТФОМС | 708449.7 | 494000 | 69.7297 | Информация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД)изменен плановый объем финансирования мероприятия
Мероприятие 20. Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения | 9423 | 0 | 0 | Государственной программой "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года" данное мероприятие не предусмотрено | Предусмотрено |  | 0905 | 1341741 | 244 | 226
областной бюджет | 9423 | 0 | 0
Мероприятие 21. Разработка инвестиционного проекта по сторительству центра амбулаторной реабилитации (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 22. Организация эффективного диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертонией на каждом терапевтическом участке | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 23. Совершенствование организации реабилитационной помощи пациентам неврологического профиля | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 4. Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 220 | 220 | 100
областной бюджет | 220 | 220 | 100
Мероприятие 24. Организация и проведение выездных семинаров по вопросам организации и проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения - 6 семинаров | 60 | 60 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 60 | 100
Мероприятие 25. Проведение медико-социологического исследования "Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" | 60 | 60 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 60 | 100
Мероприятие 26. Подготовка и издание методических пособий для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения | 100 | 100 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин
Цель: Повышение качества жизни и репродуктивной способности мужского населения Свердловской области за счет ранней диагностики и своевременного лечения уроонкологических и уроандрологических заболеваний
Всего по подпрограмме 2 "Прочие нужды" в том числе: | 99558.1 | 65880.5 | 66.1729
федеральный бюджет | 18366 | 0 | 0
областной бюджет | 47930.6 | 42677.8 | 89.0408
в том числе субсидии местным бюджетам | 1620 | 0 | 0
местный бюджет | 18000 | 0 | 0
бюджет ТФОМС | 15261.5 | 23202.7 | 152.0342
Задача 1. Совершенствование трехуровневой системы организации оказания скорой урологической медицинской помощи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 78428.1 | 57429.2 | 73.2253
федеральный бюджет | 18366 | 0 | 0
областной бюджет | 44800.6 | 34226.5 | 76.3974
бюджет ТФОМС | 15261.5 | 23202.7 | 152.0342
Мероприятие 27. Разработка инвестиционного проекта по строительству операционного блока государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 28. Организация регионального урологического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 29. Обследование мужского населения в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее - ЭДУК) | 1755 | 11060.1 |  | Информация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
бюджет ТФОМС | 1755 | 11060.1
Мероприятие 30. Повышение эффективности использования диагностического оборудования в ЭДУК | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 31. Дооснащение ЭДУК медицинским оборудованием | 400 | 0 |  |  |  | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 400 | 0
Мероприятие 32. Внедрение новых методов диагностики урологических заболеваний | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 33. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам урологического профиля | 76273.1 | 46369.1 | 60.7935 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 18366 | 0 | 0
областной бюджет | 44400.6 | 34226.5 | 77.0857
бюджет ТФОМС | 13506.5 | 12142.6 | 89.9019 | Информация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
Задача 2. Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска их развития
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 700 | 0 | 0
областной бюджет | 700 | 0 | 0
Мероприятие 34. Разработка медиа-плана по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний | 0 | 0
Мероприятие 35. Выпуск печатной рекламной продукции для привлечения мужского населения на обследование | 200 | 0 | 0 | Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) плановый объем финансирования перенаправлен на мероприятие 6 | ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | Субсидия на иные цели | 0909 | 1321721 | 612 | 241
областной бюджет | 200 | 0 | 0
Мероприятие 36. Проведение анкетирования населения (мужчин и подростков), формирование групп риска урологических заболеваний на основании семейного анамнеза | 500 | 0 | 0 | Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) плановый объем финансирования перенаправлен на мероприятие 31 | ГБУЗ СО "СОКБ № 1" | Субсидия на иные цели | 0909 | 1321721 | 612 | 241
областной бюджет | 500 | 0 | 0
Задача 3. Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству физической культуры и спорта Свердловской области) | 90 | 8451.3 | 9390.3333
федеральный бюджет
областной бюджет | 90 | 8451.3 | 9390.3333
в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
местный бюджет | 0 | 0
Мероприятия по этапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 90 | 8451.3 |  | Информация представлена Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
областной бюджет | 90 | 8451.3
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Департаменту молодежной политики Свердловской области) | 20340 | 0 | 0 | На запрос МЗСО от 23.06.2017 № 03-01-80/5972 отчетная информация Департаментом молодежной политики не представлена
областной бюджет | 2340 |  | 0
в том числе субсидии местным бюджетам | 1620 |  | 0
местный бюджет | 18000 |  | 0
Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью | 720 | 0 | 0
областной бюджет | 720 | 0 | 0
в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0
местный бюджет |  | 0
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе | 19620 | 0 | 0
областной бюджет | 1620 |  | 0
в том числе субсидии местным бюджетам | 1620 |  | 0
местный бюджет | 18000 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству
Цель: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи в реализации репродуктивного выбора, ориентированного на укрепление института семьи, здоровья матери и будущего потомства
Всего по подпрограмме 3 | 1705200.2 | 1051131.62 | 61.6427
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 271638.4 | 114932.12 | 42.3107
бюджет ТФОМС | 1431699.6 | 936199.5 | 65.3908
в т.ч. по направлению «Капитальные вложения» | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0
в т.ч. по направлению «Прочие нужды» | 1705200.2 | 1051131.62 | 61.6427
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 271638.4 | 114932.12 | 42.3107
бюджет ТФОМС | 1431699.6 | 936199.5 | 65.3908
Задача 1. Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей)
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1313793.8 | 936478.35 | 71.2805
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 259567.3 | 103332.05 | 39.8093
бюджет ТФОМС | 1052364.3 | 833146.3 | 79.169
Мероприятие 40. Увеличение охвата беременных, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа, вставших на учет в 1 триместре | 113940.5 | 40454.7 | 35.5051 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр охраны здоровья матери и ребенка" по услуге "Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Пренатальная диагностика" | Предусмотрено |  | 0902 | 1331734 | 244 | 340
областной бюджет | 1940.5 | 2304.9 | 118.7787
бюджет ТФОМС | 112000 | 38149.8 | 34.0623 | Информация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
Мероприятие 41. Ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством | 187800 | 74659.65 | 39.7549 | Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия | Предусмотрено |  | 0902 | 1377850 | 244 | 226
областной бюджет | 187800 | 74659.65 | 39.7549
Мероприятие 42. Реализация мероприятий по проведению профилактических осмотров детей, в том числе с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | 931533.4 | 727102.1 | 78.0543 | Информация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
бюджет ТФОМС | 931533.4 | 727102.1 | 78.0543
Мероприятие 43. Реализация мероприятий на базе центров здоровья для детей по формированию среди детей и подростков здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 44. Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей | 80519.9 | 94261.9 | 117.0666 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 1862.2 | 0 | 0
областной бюджет | 69826.8 | 26367.5 | 37.7613
бюджет ТФОМС | 8830.9 | 67894.4 |  | Информация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
Мероприятие 45. Создание единого регистра девочек Свердловской области, рожденных от преждевременных, в том числе сверхранних преждевременных, родов и девочек, рожденных с синдромом задержки внутриутробного роста плода (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 46. Создание отдельного регистра девочек Свердловской области с врожденными пороками развития половых органов (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 389335.3 | 113053.2 | 29.0375
областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
бюджет ТФОМС | 379335.3 | 103053.2 | 27.1668
Мероприятие 47. Увеличение числа коек нейрохирургии для новорожденныхи детей раннего возраста в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет |  | 0
Мероприятие 48. Внедрение эндоскопических технологий в уроандрологии у детей в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 49. Открытие коек реанимации новорожденных и детей раннего возраста с выявленными врожденными пороками развития с целью предоперационной подготовки и послеоперационного ухода в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет | 0 | 0
Мероприятие 50. Развитие технологии дистанционного консультирования в службе охраны здоровья матери и ребенка | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 51. Увеличение объема вспомогательных репродуктивных технологий | 379335.3 | 103053.2 | 27.1668 | Информация представлена ТФОМС. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
бюджет ТФОМС | 379335.3 | 103053.2 | 27.1668
Мероприятие 52. Внедрение технологии ЭКО с ИКСИ, криоконсервации и преимплантационной диагностики в отделении ВРТ ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" | 10000 | 10000 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0901 | 1331731 | 612 | 241
областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
Мероприятие 53. Подготовка кадров путём проведения обучающих семинаров и телемедицинских конференций для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 54. Внедрение мониторинга эффективности ВРТ с ведением реестра пациентов с бесплодием | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 3. Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 55. Расширение сети клиник, дружественных к молодежи | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству общего и профессионального образования Свердловской области) | 2071.1 | 1600.07 | 77.257
областной бюджет | 2071.1 | 1600.07 | 77.257
Мероприятие 56. Расширение сети кабинетов здоровья в образовательных организациях Свердловской области | 0 | 0 |  | Информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Проектом постановления о внесении изменений в 582-ПП (на согласовании в СЭД) изменен плановый объем финансирования мероприятия
Мероприятие 57. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 621.1 | 539.7 | 86.8942
областной бюджет | 621.1 | 539.7 | 86.8942
Мероприятие 58. Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр и буклетов по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 750 | 260.37 | 34.716
областной бюджет | 750 | 260.37 | 34.716
Мероприятие 59. Реализация программы психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство» | 0 | 0
Мероприятие 60. Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» | 700 | 800 | 114.2857
областной бюджет | 700 | 800 | 114.2857
Задача 4. Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 61. Создание и обеспечение сопровождения медицинского интернет-портала для онлайн-консультирования подростков по вопросам репродуктивного здоровья | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2016 году | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0909 | 1331731 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 62. Разработка медиа-плана для информирования и привлечения к реализации программы "Здоровье уральцев" медицинского сообщества Свердловской области и населения Свердловской области | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 63. Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 64. Проведение анкетирования причин прерывания беременности по желанию женщин | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 65. Организация и проведение мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 66. Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы службы охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Капитальные вложения» по заказчику – Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области) | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 67. Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в городе Екатеринбурге | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 68. Дальнейшее укрепление материально-технической базы родильных отделений Свердловской области для реанимации новорожденных | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!