## Форма 1
Приложение к письму
от _________ № __________
ОТЧЕТ
О реализации комплексной программы Свердловской области
"Здоровье уральцев" на 2015-2017 годы
Форма 1
Финансирование мероприятий (нарастающим итогом)
за 4 квартал 2017 года
№ | Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
| Всего, в том числе |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники (ТФОМС)
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Всего
2 | 5971090.9 | 5855702.97 | 98.0676 | 1211629.7 | 1189833.87 | 98.2011 | 337635.5 | 337635.5 | 100 | 20021.2 | 19822 | 99.0051 | 4401804.5 | 4308411.6 | 97.8783
3 | Капитальные вложения
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие нужды
6 | 5971090.9 | 5855702.97 | 98.0676 | 1211629.7 | 1189833.87 | 98.2011 | 337635.5 | 337635.5 | 100 | 20021.2 | 19822 | 99.0051 | 4401804.5 | 4308411.6 | 97.8783
7 | Всего по подпрограмме 1 "Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"
8 | 3775736.4 | 3576582.1 | 94.7254 | 885242.1 | 885042.1 | 99.9774 | 337635.5 | 337635.5 | 100 |  |  |  | 2552858.8 | 2353904.5 | 92.2066
9 | Прочие нужды
10 | 3775736.4 | 3576582.1 | 94.7254 | 885242.1 | 885042.1 | 99.9774 | 337635.5 | 337635.5 | 100 |  |  |  | 2552858.8 | 2353904.5 | 92.2066
11 | Всего по подпрограмме 2 "Урологическое здоровье мужчин"
12 | 152075.2 | 152589.9 | 100.3385 | 89035.2 | 88419.3 | 99.3083 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20021.2 | 19822 | 99.0051 | 43018.8 | 44348.6 | 103.0912
13 | Прочие нужды
14 | 152075.2 | 152589.9 | 100.3385 | 89035.2 | 88419.3 | 99.3083 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20021.2 | 19822 | 99.0051 | 43018.8 | 44348.6 | 103.0912
15 | Всего по подпрограмме 3 "Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству"
16 | 2043279.3 | 2126530.97 | 104.0744 | 237352.4 | 216372.47 | 91.1609 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1805926.9 | 1910158.5 | 105.7716
17 | Капитальные вложения
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Прочие нужды
20 | 2043279.3 | 2126530.97 | 104.0744 | 237352.4 | 216372.47 | 91.1609 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1805926.9 | 1910158.5 | 105.7716

## Форма 3
Форма 3
Выполнение плана мероприятий (нарастающим итогом)
за 4 квартал 2017 года
Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс.рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий (%) | Примечание | Получатель | Вид расхода | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ
| планируемое на 2017 год | фактическое за 2017 год
Всего по программе | 5971090.9 | 5855702.97 | 98.0676
федеральный бюджет | 337635.5 | 337635.5 | 100
областной бюджет | 1211629.7 | 1189833.87 | 98.2011
в том числе субсидии местным бюджетам | 17016.2 | 16551.3 | 97.2679
местный бюджет | 20021.2 | 19822 | 99.0051
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее — ТФОМС) | 4401804.5 | 4308411.6 | 97.8783
Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Цель: Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по подпрограмме 1 "Прочие нужды" в том числе: | 3775736.4 | 3576582.1 | 94.7254
федеральный бюджет | 337635.5 | 337635.5 | 100
областной бюджет | 885242.1 | 885042.1 | 99.9774
бюджет ТФОМС | 2552858.8 | 2353904.5 | 92.2066
Задача 1. Повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 5830 | 5630 | 96.5695
областной бюджет | 5830 | 5630 | 96.5695
Мероприятие 1. Создание социальной рекламы (телепередача "Всё о сердце") | 3250 | 3250 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Уральский институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 3250 | 3250 | 100
Мероприятие 2. Создание виделроликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 80 | 80 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 80 | 80 | 100
Мероприятие 3. Прокат видеороликов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на региональных и муниципальных телеканалах | 500 | 500 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Мероприятие 4. Размещение на билбордах на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, социальной рекламы: "5 правил здоровой жизни" | 1300 | 1300 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Уральский институт кардиологии" | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 1300 | 1300 | 100
Мероприятие 5. Подготовка отдельных вкладок в печатных средствах массовой информациипо профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 200 | 200 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 200 | 200 | 100
Мероприятие 6. Профилактический проект "Останови инсульт" | 500 | 300 | 60 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 300 | 60
Мероприятие 7. Организация и проведение "школ здоровья и долголетия" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 8. Организация центра "Скандинавская ходьба" | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 9. Организация работы отделения Школы пожилого возраста "Активное долголетие" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1564026.2 | 1268727.4 | 81.1193
областной бюджет | 50500 | 50500 | 100
бюджет ТФОМС | 1513526.2 | 1218227.4 | 80.4893
Мероприятие 10. Организация и проведение мониторинга факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых жителей Свердловской области (эпидемиологический мониторинг) | 500 | 500 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 500 | 500 | 100
Мероприятие 11. Организация и проведение школ кардиологического здоровья | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 12. Диспансеризация определенных групп взрослого населения | 1281932.4 | 1006274.5 | 78.4967 | Инормация представлена ТФОМС
бюджет ТФОМС | 1281932.4 | 1006274.5 | 78.4967
Мероприятие 13. Обеспечение доступности обследования в центрах здоровья для населения | 231593.8 | 211952.9 | 91.5192
бюджет ТФОМС | 231593.8 | 211952.9 | 91.5192
Мероприятие 14. Подготовка и изготовление макета инвестиционного проекта "Город сердца" | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2016 году | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 16. Проведение оценки кардиологического здоровья населения Свердловской области (отдельных социальных групп численностью 3300 человек) с использованием модели коронарного паспорта | 50000 | 50000 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Уральский институт кардиологии" | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 50000 | 50000 | 100
| 0 | 0 |  |  | ГБУЗ СО "НПЦСВМП "Ур. институт кардиологии" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 612 | 241
Задача 3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 2205660.2 | 2302004.7 | 104.3681
федеральный бюджет | 337635.5 | 337635.5 | 100
областной бюджет | 828692.1 | 828692.1 | 100
бюджет ТФОМС | 1039332.6 | 1135677.1 | 109.2698
Мероприятие 17. Разработка инвестиционного проекта по строительству "Город сердца" (участие в государственно-частном партнерстве, далее - ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 18. Приобретение портативных дифибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей | 6500 | 6500 | 100 |  | МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 6500 | 6500 | 100
Мероприятие 19. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями: | 2199160.2 | 2295504.7 | 104.381 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 337635.5 | 337635.5 | 100
областной бюджет | 822192.1 | 822192.1 | 100
бюджет ТФОМС | 1039332.6 | 1135677.1 | 109.2698 | Информация представлена ТФОМС
Мероприятие 20. Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан непосредственно после стационарного лечения | 0 | 0 | #DIV/0! | Государственной программой "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года" данное мероприятие не предусмотрено | Предусмотрено |  | 0905 | 1341741 | 244 | 226
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 21. Разработка инвестиционного проекта по сторительству центра амбулаторной реабилитации (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 22. Организация эффективного диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертонией на каждом терапевтическом участке | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 23. Совершенствование организации реабилитационной помощи пациентам неврологического профиля | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 4. Повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 220 | 220 | 100
областной бюджет | 220 | 220 | 100
Мероприятие 24. Организация и проведение выездных семинаров по вопросам организации и проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения - 6 семинаров | 60 | 60 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 60 | 100
Мероприятие 25. Проведение медико-социологического исследования "Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний" | 60 | 60 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 60 | 60 | 100
Мероприятие 26. Подготовка и издание методических пособий для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения | 100 | 100 | 100 | Перечислена субсидия ГАУЗ СО "Свердловский областной центр медицинской профилактики" | ГАУЗ СО "Свердловский областной центр мед. профилактики" | Субсидия на иные цели | 0902 | 1311715 | 622 | 241
областной бюджет | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин
Цель: Повышение качества жизни и репродуктивной способности мужского населения Свердловской области за счет ранней диагностики и своевременного лечения уроонкологических и уроандрологических заболеваний
Всего по подпрограмме 2 "Прочие нужды" в том числе: | 152075.2 | 152589.9 | 100.3385
федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 89035.2 | 88419.3 | 99.3083
в том числе субсидии местным бюджетам | 17016.2 | 16551.3 | 97.2679
местный бюджет | 20021.2 | 19822 | 99.0051
бюджет ТФОМС | 43018.8 | 44348.6 | 103.0912
Задача 1. Совершенствование трехуровневой системы организации оказания скорой урологической медицинской помощи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 112371.8 | 113550.6 | 101.049
федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 69353 | 69202 | 99.7823
бюджет ТФОМС | 43018.8 | 44348.6 | 103.0912
Мероприятие 27. Разработка инвестиционного проекта по строительству операционного блока государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" (ГЧП) | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 28. Организация регионального урологического центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 29. Обследование мужского населения в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее - ЭДУК) | 10938.8 | 20492 |  | Информация представлена ТФОМС
бюджет ТФОМС | 10938.8 | 20492
Мероприятие 30. Повышение эффективности использования диагностического оборудования в ЭДУК | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 31. Дооснащение ЭДУК медицинским оборудованием | 900 | 749 |  | Целевые субсидии ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Асбест", ГБУЗ СО "Серовская ЦГБ", ГБУЗ СО "Алапаевская ГБ" |  | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 900 | 749
Мероприятие 32. Внедрение новых методов диагностики урологических заболеваний | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 33. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам урологического профиля | 100533 | 92309.6 | 91.8202 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 68453 | 68453 | 100
бюджет ТФОМС | 32080 | 23856.6 | 74.366 | Информация представлена ТФОМС
Задача 2. Повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска их развития
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | #REF! | #REF! | #REF!
областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 34. Разработка медиа-плана по профилактике и раннему выявлению урологических заболеваний | 0 | 0
Задача 3. Привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству физической культуры и спорта Свердловской области) | 12737.4 | 12073.3 | 94.7862
федеральный бюджет
областной бюджет | 8916.2 | 8451.3 | 94.7859
в том числе субсидии местным бюджетам | 8916.2 | 8451.3 | 94.7859
местный бюджет | 3821.2 | 3622 | 94.787
Мероприятие 39-1. Мероприятия по этапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 12737.4 | 12073.3 | 94.7862 | Информация представлена Министерством физической культуры и спорта Свердловской области
областной бюджет | 8916.2 | 8451.3 | 94.7859
в том числе субсидии местным бюджетам | 8916.2 | 8451.3 | 94.7859
местный бюджет | 3821.2 | 3622 | 94.787
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Департаменту молодежной политики Свердловской области) | 18866 | 18866 | 100 | Информация представлена Департаментом молодежной политики Свердловской области
областной бюджет | 10766 | 10766 | 100
в том числе субсидии местным бюджетам | 8100 | 8100 | 100
местный бюджет | 8100 | 8100 | 100
Мероприятие 39-2. Поддержка молодежных общественных инициатив, развитие молодежного самоуправления, поддержка некоммерческих организаций, в том числе: | 2666 | 2666 | 100
областной бюджет | 2666 | 2666 | 100
в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0
местный бюджет |  | 0
Мероприятие 39-3. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе, в том числе: | 16200 | 16200 | 100
областной бюджет | 8100 | 8100 | 100
в том числе субсидии местным бюджетам | 8100 | 8100 | 100
местный бюджет | 8100 | 8100 | 100
Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству
Цель: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи в реализации репродуктивного выбора, ориентированного на укрепление института семьи, здоровья матери и будущего потомства
Всего по подпрограмме 3 | 2043279.3 | 2126530.97 | 104.0744
федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 237352.4 | 216372.47 | 91.1609
бюджет ТФОМС | 1805926.9 | 1910158.5 | 105.7716
в т.ч. по направлению «Капитальные вложения» | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0
в т.ч. по направлению «Прочие нужды» | 2043279.3 | 2126530.97 | 104.0744
федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 237352.4 | 216372.47 | 91.1609
бюджет ТФОМС | 1805926.9 | 1910158.5 | 105.7716
Задача 1. Совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей)
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 1761294.5 | 1856509.11 | 105.4059
федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 225181.3 | 204568.51 | 90.8461
бюджет ТФОМС | 1536113.2 | 1651940.6 | 107.5403
Мероприятие 40. Увеличение охвата беременных, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, от числа, вставших на учет в 1 триместре | 52868.3 | 110202.3 | 208.4468 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр охраны здоровья матери и ребенка" по услуге "Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Пренатальная диагностика" | Предусмотрено |  | 0902 | 1331734 | 244 | 340
областной бюджет | 5446.3 | 5391.6 | 98.9956
бюджет ТФОМС | 47422 | 104810.7 | 221.017 | Информация представлена ТФОМС
Мероприятие 41. Ведение регистра детей с орфанными заболеваниями, обеспечение детей лекарственными препаратами и продуктами питания в соответствии с федеральным законодательством | 167000 | 146441.91 | 87.6898 |  | Предусмотрено |  | 0902 | 1377850 | 244 | 226
областной бюджет | 167000 | 146441.91 | 87.6898
Мероприятие 42. Реализация мероприятий по проведению профилактических осмотров детей, в том числе с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | 1349811.2 | 1392637.1 | 103.1727 | Информация представлена ТФОМС
бюджет ТФОМС | 1349811.2 | 1392637.1 | 103.1727
Мероприятие 43. Реализация мероприятий на базе центров здоровья для детей по формированию среди детей и подростков здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 44. Оказание диагностической, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, при выявлении врожденных пороков развития у детей | 191615 | 207227.8 | 108.148 | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю | Предусмотрено, распределено по соглашению |  | 0901 | 1321722 | 611 | 241
федеральный бюджет | 0
областной бюджет | 52735 | 52735 | 100
бюджет ТФОМС | 138880 | 154492.8 |  | Информация представлена ТФОМС
Мероприятие 45. Создание единого регистра девочек Свердловской области, рожденных от преждевременных, в том числе сверхранних преждевременных, родов и девочек, рожденных с синдромом задержки внутриутробного роста плода (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 46. Создание отдельного регистра девочек Свердловской области с врожденными пороками развития половых органов (на базе Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества") | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 279813.7 | 268217.9 | 95.8559
областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
бюджет ТФОМС | 269813.7 | 258217.9 | 95.7023
Мероприятие 47. Увеличение числа коек нейрохирургии для новорожденныхи детей раннего возраста в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет |  | 0
Мероприятие 48. Внедрение эндоскопических технологий в уроандрологии у детей в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 49. Открытие коек реанимации новорожденных и детей раннего возраста с выявленными врожденными пороками развития с целью предоперационной подготовки и послеоперационного ухода в ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница № 1" | 0 | 0 |  | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, субсидия на фин. обеспечение ГЗ |  | 0902 | 1331731 | 611 | 241
областной бюджет | 0 | 0
Мероприятие 50. Развитие технологии дистанционного консультирования в службе охраны здоровья матери и ребенка | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 51. Увеличение объема вспомогательных репродуктивных технологий | 269813.7 | 258217.9 | 95.7023 | Информация представлена ТФОМС
бюджет ТФОМС | 269813.7 | 258217.9 | 95.7023
Мероприятие 52. Внедрение технологии ЭКО с ИКСИ, криоконсервации и преимплантационной диагностики в отделении ВРТ ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" | 10000 | 10000 | 100 | Перечислена субсидия ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0901 | 1331731 | 612 | 241
областной бюджет | 10000 | 10000 | 100
Мероприятие 53. Подготовка кадров путём проведения обучающих семинаров и телемедицинских конференций для межмуниципальных кабинетов бесплодного брака | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 54. Внедрение мониторинга эффективности ВРТ с ведением реестра пациентов с бесплодием | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 3. Популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 55. Расширение сети клиник, дружественных к молодежи | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству общего и профессионального образования Свердловской области) | 2171.1 | 1803.96 | 83.0897
областной бюджет | 2171.1 | 1803.96 | 83.0897
Мероприятие 56. Расширение сети кабинетов здоровья в образовательных организациях Свердловской области | 0 | 0 |  | Информация представлена Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
Мероприятие 57. Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 621.1 | 743.59 | 119.7215
областной бюджет | 621.1 | 743.59 | 119.7215
Мероприятие 58. Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр и буклетов по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся | 750 | 260.37 | 34.716
областной бюджет | 750 | 260.37 | 34.716
Мероприятие 59. Реализация программы психолого-педагогической поддержки семьи и семейного воспитания «Осознанное родительство» | 0 | 0
Мероприятие 60. Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!» | 800 | 800 | 100
областной бюджет | 800 | 800 | 100
Задача 4. Совершенствование работы по формированию материнской доминанты в ситуациях репродуктивного выбора
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 61. Создание и обеспечение сопровождения медицинского интернет-портала для онлайн-консультирования подростков по вопросам репродуктивного здоровья | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2016 году | ГБУЗ СО "КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" | Субсидия на иные цели (можно добавить) | 0909 | 1331731 | 612 | 241
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 62. Разработка медиа-плана для информирования и привлечения к реализации программы "Здоровье уральцев" медицинского сообщества Свердловской области и населения Свердловской области | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 63. Обучение врачей и среднего медперсонала женских консультаций, гинекологических отделений по вопросам доабортного консультирования | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 64. Проведение анкетирования причин прерывания беременности по желанию женщин | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству социальной политики Свердловской области) | 0 | 0
Мероприятие 65. Организация и проведение мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здорового образа жизни | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Мероприятие 66. Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей | 0 | 0 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы службы охраны здоровья матери и ребенка
Всего по направлению «Капитальные вложения» по заказчику – Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области) | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 67. Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в городе Екатеринбурге | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику – Министерству здравоохранение Свердловской области) | 0 | 0 | #DIV/0!
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Мероприятие 68. Дальнейшее укрепление материально-технической базы родильных отделений Свердловской области для реанимации новорожденных | 0 | 0 | #DIV/0! | выполнено в 2015 году | Предусмотрено, МЗ СО | Централизованные мероприятия | 0909 | 1381783 | 244 | 310
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!