Приложение к письму

от ______________ № ____________

ДОКЛАД

Министерства здравоохранения Свердловской области

о реализации комплексной программы

«Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП

Комплексная программа Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015–2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582 ПП (далее – Программа), реализована в период 2015–2017 годов заказчиком-координатором – Министерством здравоохранения Свердловской области, заказчиками: Министерством социальной политики Свердловской области, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Департаментом молодежной политики Свердловской области.

В рамках Программа реализованы три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

Подпрограмма 2 «Урологическое здоровье мужчин»;

Подпрограмма 3 «Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству».

- Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществлялось в рамках государственных программ Свердловской области исполнительных органов государственной власти Свердловской области – заказчиков Программы за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – ТФОМС).

Всего расходы на реализацию Программы за период 2015–2017 годов составили 16 151,5 млн. рублей, или 95,7% от плана (16 880,5 млн. рублей).

В общей сумме расходов наибольшая доля сложилась по расходам за счет средств ТФОМС – 11 740,3 млн. рублей, или 72,7%. За счет областного бюджета расходы за три отчетных года составили 3 634,0 млн. рублей, или 22,5% от общей суммы расходов, за счет федерального бюджета – 744,3 млн. рублей, или 4,6%, за счет местного бюджета – 32,9 млн. рублей, или 0,2% от общей суммы расходов.

- Подпрограмма 1. Реализация комплекса мероприятий 
по совершенствованию оказания медицинской помощи больным

- сердечно-сосудистыми заболеваниями

В рамках подпрограммы в целях снижения уровня заболеваемости и смертности населения от болезней системы кровообращения реализованы мероприятия в рамках следующих задач:

повышение уровня информированности граждан о факторах сердечно-сосудистого риска и формировании здорового образа жизни;

ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;

повышение компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2015–2017 годах проведены следующие основные мероприятия.

Организованы: 51 телепередача «Все о сердце» на каналах «Россия 1-Урал», «Студия 41», «Россия-24»; 100 эфиров на радиоканале «Дорожное радио»; более 300 аудиороликов на радиоканалах «Авторадио», «Юмор-FM», «ГТРК-Урал»; 1638 ротаций видеороликов на каналах ВГТРК «Урал», «10 Канал-Губерния», АТН о признаках инсульта и необходимых действиях при них.

Размещена социальная реклама «5 правил здоровой жизни» на более 70 рекламных плакатах (билбордах) на территории муниципальных образований Свердловской области.

Разработаны и растиражированы тематические вкладки в печатных средствах массовой информации (более 264 тыс. экземпляров): «Пенсионер», «Областная газета», «Аргументы и факты – Урал», «Комсомольская правда», «МК–Урал». Созданы постоянно действующие рубрики «Проблемы здоровья пожилых», «Активное долголетие».

Размещены публикации и видеоролики в лентах пользователей старше 35 лет в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» в рамках проекта «Останови инсульт» (охват – более 180 тыс. пользователей).

Проведен мониторинг факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди 2,4 тыс. работников промышленных предприятий Екатеринбурга и Свердловской области.

Уральским институтом кардиологии организованы школы кардиологического здоровья на базе сосудистых центров Свердловской области.

Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения с охватом за три прошедших года 1 964,8 тыс. человек. Из числа граждан, прошедших диспансеризацию взяты на диспансерное наблюдение 378 тыс. человек, из них у более чем 50 процентов диагностированы болезни системы кровообращения.

В 25 центрах здоровья проведено обследование жителей Свердловской области (более 641 тыс. посещений).

Приобретено 90 электрокардиографов для ранней диагностики острого коронарного синдрома с использованием телекоммуникационных технологий.

Проведена оценка кардиологического здоровья 3 300 жителей Свердловской области с использованием модели коронарного паспорта.

Оказана высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», всего выполнено 28102 операции.

Организована реабилитационная помощь больным с инфарктом и инсультом, перенесшим кардиохирургические операции, на базе 10 реабилитационных отделений и центров.

В целях повышения компетентности медицинских работников в вопросах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в период реализации Программы проведены 12 выездных семинаров с использованием видеоконференцсвязи, в которых приняли участие 2006 работников отрасли здравоохранения.

Проведено медико-социологическое исследование «Оценка знаний врачей первичного звена в отношении профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний» в 68 учреждениях здравоохранения с привлечением 1480 специалистов.

Разработаны и распространены в медицинских организациях методические пособия для врачей по вопросам организации диспансерного наблюдения.

В реализации подпрограммы принимало участие Министерство социальной политики Свердловской области. Согласно информации, представленной Министерством социальной политики Свердловской области, в рамках мероприятия «Организация работы отделения Школы пожилого возраста «Активное долголетие» при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области созданы и функционируют Школы пожилого возраста с отделениями: активное долголетие, безопасная жизнедеятельность, компьютерная грамотность, творческая и прикладная деятельность, профессиональная ориентация, обучение навыкам ухода, правовая и экономическая культура, социальный туризм, краеведение, садоводство и огородничество.

В результате проведенных мероприятий достижение целевых показателей подпрограммы составило:

- «Снижение смертности от болезней системы кровообращения» – 654,6 случая на 100 тыс. человек населения по итогам 2017 года, что на 60,7 случая меньше (8,5%) базового значения показателя на начало 2015 года (715,3 случая на 100 тыс. человек населения);

- «Снижение летальности от острого инфаркта миокарда в общем числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острый инфаркт миокарда» – 10% по итогам 2017 года, что на 2,7% ниже базового значения на начало реализации Программы (12,7%);

- «Снижение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения в общем числе больных, пролеченных в круглосуточном стационаре с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения» – 11,3% по итогам 2017 года, что на 1,1% ниже базового значения в 2015 году (12,4%);

- «Доля лиц, обученных основам здорового образа жизни, от численности взрослого населения» – 44,3% от взрослого населения по итогам 2017 года, что на 17,3% выше базового значения в 2015 году (27%);

- Базовое значение показателя «Охват диспансеризацией взрослого населения» на начало реализации Программы в 2015 году составляло 21,3% от взрослого населения, но в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2016 № 946н «О внесении изменений в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № 36АН» норматив показателя снижен на 2017 год до 21% прикрепленного населения. По итогам реализации Программы показатель достигнут установленного значения – 21%;

- «Количество посещений взрослого населения с профилактической целью 
в течение календарного года (в том числе диспансеризация, центры здоровья)» – 30% от взрослого населения по итогам 2017 года, что на 2% выше базового значения на начало 2015 года (28%).

- Подпрограмма 2. Урологическое здоровье мужчин

С целью совершенствования оказания медицинской помощи урологическим пациентам Подпрограммой поставлены следующие задачи:

- совершенствование трехуровневой системы организации оказания урологической медицинской помощи;

- повышение информированности населения по вопросам профилактики урологических заболеваний и о факторах риска их развития;

- привлечение подростков допризывного возраста к участию в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний.

В целях решения поставленных задач за три года реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия.

- Организован региональный урологический центр на базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1».

- На сайтах ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», областных лечебных учреждений и городских администраций размещены баннеры с информацией по подпрограмме «Урологическое здоровье мужчин», опубликованы в местных печатных средствах массовой информации материалы по привлечению мужского населения к анкетированию и обследованию в экспресс-диагностических урологических кабинетах (далее – ЭДУК), организованы выступления на телеканалах и радио врачей урологов с лекциями по урологическому здоровью.

- Организован и проведен консультативно-диагностический прием мужского населения по направлению фельдшеров ФАП, врачей общей практики, участковых врачей, врачей хирургов, врачей урологов прикрепленных территорий на основании анкетирования и при самостоятельном обращении.

- Обследовано в ЭДУК 31 989 человек мужского населения.

- Проведена паспортизация ЭДУК и дооснащение необходимым оборудованием.

- Оказана высокотехнологичная медицинская помощь урологического профиля более чем 1 тысячи пациентов.

- Проведенные мероприятия позволили достичь установленных целевых показателей, кроме показателя «Увеличение числа вновь выявленных больных с диагностированным раком предстательной железы на ранних стадиях (на основании онкологического регистра) в общем числе больных с диагностированным раком предстательной железы». Фактическое значение показателя по итогам 2017 года составило 55%, что на 2% ниже базового значения на начало 2015 года – 57%. В среднем доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, составляет 54-55% и растет со скоростью несколько десятых долей процента в год. Низкая динамика обусловлена низким уровнем готовности мужского населения обследоваться профилактически и обращаться к врачу при появлении первых признаков заболеваний. Часть мужского населения при прохождении диспансеризации не доходит до второго этапа даже при наличии направления, считая, что это повторение одного и того же медосмотра.

- Значение показателя «Снижение одногодичной летальности больных с онкоурологическими заболеваниями в общем числе выявленных онкоурологических больных» составило по итогам 2017 года 8%, что на 1,9% ниже базового значения на начало 2015 года (9,9%).

- Показатель «Повышение удовлетворенности в высокотехнологичной медицинской помощи пациентов с урологическими заболеваниями» составил 100% от числа больных, находящихся в листе ожидания, что на 10% выше базового значения на начало реализации Программы (90%). Высокотехнологичные операции урологического профиля проводятся нуждающимся пациентам после приема в поликлинике, лиц, находящихся в листе ожидания нет.

- В подпрограмме принимали участие Министерство физической культуры 
и спорта Свердловской области и Департамент молодежной политики Свердловской области. По информации, представленной Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, реализованы мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- По информации, представленной Департаментом молодежной политики Свердловской области, реализованы проекты, направленные на подготовку молодых граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, материнства, детства, установок на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и спортом, безопасного поведения и иные проекты.

- Целевые показатели Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и Департамента молодежной политики Свердловской области составили:

- «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний» – 21% по итогам 2017 года, что на 6% выше базового значения на начало реализации Программы (15%);

- «Доля граждан допризывного возраста (15–18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях» – 26%, что на 1% выше базового значения (25%);

- «Доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса» – 44,5%, что на 24,5% выше базового значения на начало 2015 года (20%).

- Подпрограмма 3. Репродуктивное будущее Свердловской области:

- от детства к материнству

С целью совершенствования помощи детям и женщинам репродуктивного возраста, укрепление института семьи Подпрограммой предусмотрены задачи:

совершенствование скрининговых технологий в службе охраны здоровья матери и ребенка (пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, профилактические осмотры детей);

повышение доступности и качества медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка;

популяризация и повышение престижа здорового образа жизни как фактора сохранения репродуктивного здоровья детей и молодежи;

совершенствование работы по формированию материнской доминанты 
в ситуациях репродуктивного выбора.

Для решения поставленных задач в период 2015–2017 годов проведены следующие мероприятия.

Сформирована сеть межмуниципальных кабинетов пренатальной диагностики на базе перинатальных центров.

На базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» и «Областная детская клиническая больница № 1» созданы центры мониторинга больных с редкими (орфанными) заболеваниями. По итогам реализации Программы в 2017 году в регистр детей с редкими (орфанными) заболеваниями включены 265 детей. Лекарственную терапию получают ежегодно в среднем    180–200 детей, средняя стоимость рецепта составляет 140–180 тыс. рублей.

Проведены ежегодные профилактические осмотры детей с охватом не менее 95% от подлежащих. На базе «Научно-практического центра «Бонум» создан центр мониторинга диспансеризации и профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается ежегодно в среднем 2,3 тыс. детей и подростков, в том числе с врожденными аномалиями.

С целью предотвращения возникновения угрожающих жизни состояний 
и обеспечения в полной мере доступности медицинской помощи беременным женщинам во всех лечебно-профилактических учреждениях службы родовспоможения внедрена и функционирует автоматизированная система «Мониторинг беременных». Ежедневно от 10 до 50 обращений поступает в центр мониторинга.

На базе межмуниципальных центров созданы межмуниципальные кабинеты по бесплодному браку. С применением технологии экстракорпорального оплодотворения проведено за три отчетных года более 8 тыс. процедур, наступило 2,9 тыс. беременностей.

Научно-методическим образовательным центром на базе ГСКОУ СО «Специальная школа-интернат № 17» проходят семинары «Сложные вопросы психологического консультирования женщин в ситуациях репродуктивного выбора (доабортное консультирование)». В ходе проведения семинаров освещаются морально-этические и деонтологические аспекты консультирования женщин в ситуации репродуктивного выбора, проводятся занятия по повышению квалификации психологов и медицинских работников в области методики, способствующей рождаемости, совершенствования консультационно- психологической работы с беременными женщинами и их ближайшим окружением по консультированию в ситуации репродуктивного выбора.

Достижение целевых показателей подпрограммы составило:

«Охват профилактическими осмотрами детей и подростков 
с целью своевременного выявления групп риска, отклонений в состоянии здоровья детей, в том числе с репродуктивными заболеваниями» – 95% по итогам 2017 года, что на 3,6% выше базового значения на начало реализации Программы (91,4%);

«Снижение младенческой смертности» – 4,8 случая на 1000 родившихся живыми по итогам 2017 года, что на 1,4 случая (22,6%) ниже базового значения (6,2 случая на 1000 родившихся живыми);

- «Охват пренатальной диагностикой беременных женщин, подлежащих пренатальной диагностике» – 97% по итогам 2017 года, что на 1,4% выше базового значения на начало 2015 года (95,6%);

- «Обеспечение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования» – 2775 процедур в 2017 году, что на 975 процедур (54,2%) больше, чем базовый показатель (1800);

- «Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности» – 13,5%, что на 1,9% выше базового показателя (11,6%);

- «Доля абортов в возрастной группе 15–19 лет от общего количества абортов» – 3,9 %, или на 0,3% ниже базового значения (4,2%);

- «Материнская смертность» – 10 случая на 100 тыс. родившихся живыми при базовом значении не более 9,6 случая на 100 тыс. родившихся живыми. При расчете целевого значения показателя учитывалось минимальное фактическое число умерших женщин (6 человек в год) и положительная динамика рождаемости в Свердловской области. В 2017 году, поскольку рождаемость снизилась относительно прогнозных данных, а число умерших женщин осталось прежним (6 человек), фактическое значение показателя оказалось выше целевого.

В реализации подпрограммы также принимали участие Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и Министерство социальной политики Свердловской области.

В соответствии с планом в 2015 году при участии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области разработана проектная документация на строительство комплекса зданий Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации и сметной стоимости.

По информации, представленной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, за период 2015–2017 годов проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, репродуктивного здоровья обучающихся. По итогам реализации Программы в 2017 году в образовательных организациях Свердловской области функционируют 30 кабинетов здоровья в 18 муниципальных образованиях Свердловской области.

По данным Министерства социальной политики Свердловской области за три отчетных года проведены мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирования позитивного общественного мнения в поддержку ответственного родительства.

- Оценка эффективности реализации программы

- Оценка эффективности реализации Программы определена по формуле:

- E = (E1 + E2 + E3 +…+En) / K, где:

- E – эффективность реализации Программы (процентов);

- E1, En – достижение целевых показателей Программы (процентов);

- К - количество целевых показателей Программы.

- На основании проведенных расчетов эффективность Программы составила:

- в 2015 году – 105,1%;

- в 2016 году – 108,2%;

- в 2017 году – 107,0%.