## ЦП
Приложение
Мониторинг выполнения мероприятий областной целевой программы "Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Свердловской области" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 1473-ПП (по состоянию на 06.09.12)
№ п/п | Наименование мероприятия | Заплани-ровано, тыс.рублей | Дата публикации извещения | Дата заключения контракта | Срок исполнения контракта | Сведения о завершении мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Направление 1. Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Сверловской области
Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
85 | Приобретение расходных материалов для проведения кардиохирургических вмешательств | 34006
Раздел 2. Вирусные гепатиты
106 | Приобретение для областных государственных учреждений здравоохранения лекарственных препаратов для противовирусной терапии у больных хроническими вирусными гепатитами, остро нуждающихся в проведении лечения | 8347 | 2012-08-01
Раздел 3. ВИЧ-инфекция
127 | Приобретение оборудования для оценки клинического состояния ВИЧ-инфицированных пациентов и мониторинга эффективности и безопасности проводимого лечения | 3700 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 2012-12-31
137 | Приобретение диагностических средств для оценки клинического состояния ВИЧ-инфицированных пациентов и мониторинга эффективности и безопасности проводимого лечения и лекарственных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции | 17500 | 2012-08-21
Раздел 4. Инфекции, передаваемые половым путем
173 | Приобретение медицинского оборудования для областных государственных учреждений здравоохранения | 5300 | 2012-09-05
Раздел 5. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
194 | Приобретение медицинского оборудования | 11200 | 2012-08-14 | 2012-09-04
Раздел 6. Психические растройства
220 | Проведение капитальных ремонтов в психиатрических учреждениях (1 объект) | 8480
Раздел 7. Сахарный диабет
244 | Приобретение инсулиновых помп для больных сахарным диабетом | 200
250 | Приобретение расходных материалов для инсулиновых помп | 1800 | 2012-03-29 | 2012-05-05 | 2012-07-01 | 2012-07-01
256 | Приобретение расходных материалов (наборов) для определения гликированного гемоглобина и микроальбумина мочи, биохимических и гормональных показателей крови | 480 | 2012-03-22 | 2012-04-20 | 2012-07-01 | 2012-05-20
|  |  | 2012-03-22 | 2012-04-20 | 2012-07-01 | 2012-07-01
262 | Приобретение сенсоров для систем постоянного суточного мониторирования глюкозы | 1000 | 2012-06-09 | 2012-07-01 | 2012-12-31
267 | Приобретение диагностического оборудования для областного эндокринологического диспансера | 5000
Раздел 8. Туберкулез
287 | Оснащение рабочих мест лечебно-диагностических подразделений областных противотуберкулезных диспансеров компьютерной техникой (замена устаревшей) с общесистемным программным обеспечением, копировально-множительной техникой, проекторами и средствами факсимильной связи | 1800
293 | Разработка (приобретение) программных средств (сетевых баз данных), внедрение и запуск их в промышленную эксплуатацию: лабораторная диагностика при туберкулезе; туберкулезная поликлиника; лучевая и инструментальная диагностика при туберкулезе; туберкулезный стационар на 200 пользователей с возможностью масштабирования | 950
298 | Приобретение оборудования для проведения флюорографических, рентгенологических и ультразвуковых исследований для областных государственных учреждений здравоохранения | 4200
304 | Приобретение оборудования для бактериологических, эндоскопических лабораторных исследований при туберкулезе | 5120
310 | Приобретение оборудования для консервативного и хирургического лечения туберкулеза | 3900
315 | Приобретение моечного и дезинфекционно-стерилизационного оборудования | 1100
320 | Приобретение кухонного и другого оборудования для обеспечения нормативов питания, обеспечения и содержания больных туберкулезом | 2400
324 | Приобретение оборудования для обеззараживания и дезинфекции воздуха, объектов производственной среды, установок для утилизации инфекционных отходов и обеззараживания сточных вод туберкулезных стационаров | 16850
330 | Подготовка и печать информационно-методических материалов по проблеме туберкулеза для специалистов и населения | 300
336 | Подготовка и трансляция аудио- и видеоматериала | 300
345 | Приобретение рентгеновской техники (флюорографы) и оборудования для профилактических осмотров населения на туберкулез | 2900
Направление 2. Предупреждение распространения в учрежденях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза
363 | Приобретение рентгенодиагностического медицинского оборудования для диагностики туберкулеза | 3100
369 | Обследование ВИЧ-инфицированных на иммунный статус и иммунную нагрузку | 80
Направление 3. Вакцинопрофилактика
382 | Мероприятия по реализации регионального календаря профилактических прививок Свердловской области | 132185 | Декабрь 2011, Январь-Февраль 2012 | Январь-Март 2012 | 2012-12-31
Направление 4. Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области
394 | Мероприятие по созданию электронной записи к врачу и персонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведению электронной истории болезни | 7355 | 2012-08-01
398 | Мероприятия по проведению профилактических мероприятий среди молодежи | 200
403 | Мероприятия по созданию видеопродукции по профилактике алкоголизма и наркомании | 100
412 | Мероприятия по проведению ремонтов наркологических отделений областных психиатрических и наркологических учреждений здравоохранения Свердловской области (4 объекта) | 11645 | 2012-09-03
2012-08-24
2012-08-20
420 | Приобретение иммунохроматографических тест-полосок для определения наркотических средств в биологических средах организма человека при проведении тестирования в общеобразовательных учреждениях Свердловской области и в кабинетах медицинского освидетельствования на состояние опьянения областных психиатрических и наркологических учреждений здравоохранения Свердловской области | 12000 | 2012-08-01
425 | Приобретение медицинской аппаратуры для областных учреждений здравоохранения | 500
Направление 5. Совершенствование развития судебно-медицинской и патологоанатомической службы Сверловской области
440 | Капитальный ремонт (1 объект) | 5000
445 | Приобретение оборудования для судебно-биологического отделения | 2782 | 2012-08-01
453 | Приобретение оборудования для судебно-химического отделения | 2946
457 | Мероприятия по приобретению расходных материалов к оборудованию | 4000 | 2012-08-01
463 | Капитальный ремонт | 1300
466 | Приобретение оборудования | 5172
Направление 6. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
491 | Оснащение учреждений здравоохранения серверным оборудованием вместе с общесистемным программным обеспечением | 600
497 | Внедрение медицинских информационных систем | 22523
503 | Внедрение телемедицинских технологий | 7920
Направление 8. Утилизация опасных медицинских отходов
555 | Мероприятия по приобретению расходных материалов для сбора, временного хранения и уничтожения опасных медицинских отходов | 1413 | 2012-03-22 | Апрель, Май 2012 | 2012-12-31
561 | Мероприятия по уничтожению опасных медицинских отходов термическим методом, с учетом транспортных затрат | 2827 | 2012-03-30 | 2012-05-02 | 2012-12-31
Направление 10. «Строительство объектов здравоохранения»
596 | ГБУЗ СО «Станция переливания крови № 3» | 143640
Направление 11. Здоровье работающего населения Свердловской области
608 | Проведение диспансеризации работающего населения Свердловской области в количестве не менее 14,5 тыс. работников, формирование групп здоровья и определение плановых объемов оказания медицинской помощи | 5204 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-12-31
614 | Мероприятия по созданию автоматизированной системы управления базами данных "Условия труда и состояние здоровья работников Свердловской области", ведение электронного паспорта здоровья работников - "Личная медицинская книжка", ведение регистра не менее 250 тыс. работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, и не менее 100 тыс. работников, контактирующих с канцерогенными факторами, ведение регистра не менее 14 тыс. больных с профессиональными заболеваниями | 2200 | 2012-06-15 | 2012-07-15 | 2012-12-31 | 2012-08-15
Направление 13. "Развитие службы скорой медицинской помощи"
640 | Приобретение санитарного автотранспорта | 50744 | 2012-08-01
|  |  | 2012-04-01 | 2012-06-15 | 2012-12-31

## инф
Приложение
Мониторинг выполнения мероприятий областной целевой программы "Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Свердловской области" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 1473-ПП (по состоянию на 14.06.12)
№ п/п | Наименование мероприятия | Заплани-ровано, тыс.рублей
1 | 2 | 3
Направление 1. Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Сверловской области
Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
Раздел 8. Туберкулез
287 | Оснащение рабочих мест лечебно-диагностических подразделений областных противотуберкулезных диспансеров компьютерной техникой (замена устаревшей) с общесистемным программным обеспечением, копировально-множительной техникой, проекторами и средствами факсимильной связи | 1800
293 | Разработка (приобретение) программных средств (сетевых баз данных), внедрение и запуск их в промышленную эксплуатацию: лабораторная диагностика при туберкулезе; туберкулезная поликлиника; лучевая и инструментальная диагностика при туберкулезе; туберкулезный стационар на 200 пользователей с возможностью масштабирования | 950
Направление 4. Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области
394 | Мероприятие по созданию электронной записи к врачу и персонифицированного учета оказания медицинских услуг, ведению электронной истории болезни | 7355
Направление 6. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
491 | Оснащение учреждений здравоохранения серверным оборудованием вместе с общесистемным программным обеспечением | 600
497 | Внедрение медицинских информационных систем | 22523
503 | Внедрение телемедицинских технологий | 7920
41148